## 0 - ARQUIVOS DA PLANILHA
VER COMENTÁRIOS NAS CÉLULAS ANTES DE PREENCHER. FAVOR MANTER TODOS OS COMENTÁRIOS DAS CÉLULAS PARA FACILITAR A CONFERÊNCIA DO ARQUIVO Sempre consultar a Cooordenação de arquivos da DITEC para quaisquer dúvidas.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
ARQUIVOS DA PLANILHA
| 1 | CAPA
| 2 | RESUMO GLOBAL
| 3 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| 4 | RELATÓRIO ANALÍTICO - ORIGINAIS
| 5 | RELATÓRIO ANALÍTICO - MODIFICADO
| 6 | COTAÇÃO MERCADO
| 7 | CRONOGRAMA
| 8 | CURVA S
| 9 | HISTOGRAMA
| 10 | CURVA ABC SERVIÇOS
| 11 | CURVA ABC EQUIPAMENTOS
| 12 | CURVA ABC MATERIAIS
| 13 | ENCARGOS SOCIAIS
| 14 | BDI-EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO
| 15 | BDI-EQUIPAMENTOS - SEM DESONERAÇÃO

## 1 - CAPA
VER COMENTÁRIOS NAS CÉLULAS ANTES DE PREENCHER. FAVOR MANTER TODOS OS COMENTÁRIOS DAS CÉLULAS PARA FACILITAR A CONFERÊNCIA DO ARQUIVO Sempre consultar a Cooordenação de arquivos da DITEC para quaisquer dúvidas.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
APRESENTAÇÃO
| Nº ESTIMATIVA: | 001/2024-NAJ-SAOSEB-R00
| TÍTULO: | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SÃO SEBASTIÃO - NAJSAOSEB
| Nº PROJETO: | 001/2024-NAJ-SAOSEB
| NOME PROJETO: | NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SÃO SEBASTIÃO - NAJSAOSEB
| ENDEREÇO: | CENTRO DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES - AE 05 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO/DF
| PRAZO: | 450
| DATA IMPRESSÃO: | 2024-12-06
| ORÇAMENTISTA(S): | ENG. FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA 506.970.406-3/SP
PROCESSO:
| DATA BASE ORÇAMENTO: | DEZEMBRO 2024
| ÁREA CONSTRUÍDA: | ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.379,06 m²
| OBSERVAÇÕES: | 1 - O valor estimado no orçamento são baseados em tabela referencial de preços do governo e públicas regularizadas e reconhecidas pelo mercado, como exemplo SINAPI. 2 - Não fazem parte desta estimativa de preços os seguintes itens: mobiliário de marcenaria e equipamentos eletronicos das áreas de trabalho. 3 - A pesquisa de mercado foram seguidos os 3 orçamentos e retirado a média/mediana dos valores (todos contemplam fornecimento e instalação completa)
| BDI SERVIÇO: | 22,23% (Sem Desoneração)
| BDI EQUIPAMENTO: | 13,51% (Sem Desoneração)
| VALOR TOTAL COM BDI......................................................................................................................... |  | 9664496.16
NOTAS:

## 2 - RESUMO GLOBAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
RESUMO GLOBAL DO ORÇAMENTO
OBRA: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SÃO SEBASTIÃO - NAJSAOSEB
ENDEREÇO: CENTRO DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES AE 05 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO
O ORÇAMENTO CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO COMPLETA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SÃO SEBASTIÃO - NAJSAOSEB. APRESENTANDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS SEPARADOS POR ETAPAS CONSTRUTIVAS E BASEADO NO PRAZO DE CONSTRUÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % GLOBAL
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 624781.34 | 6.465%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 351981.07 | 3.642%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1986655.77 | 20.56%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 4434753.28 | 45.89%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 366532.46 | 3.793%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 1295350.64 | 13.4%
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 501165.98 | 5.186%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 80544.82 | 0.8334%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13357.34 | 0.1382%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES | 9373.46 | 0.09699%
TOTAL GERAL |  | 9664496.16 | 100%
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 3 - PLAN. ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
NOME: | ORÇ. CONSTRUÇÃO - NAJSAOSEB |  | FONTE |  | VERSÃO |  | HORA | MES | REF
|  |  | CAESB / DF |  | 2024/04 SEM DESONERAÇÃO |  | 110.1% | 70.04% | 2024-04-01
|  |  | ORSE / SE |  | 2024/09 |  | 112.5% | 70.11% | 2024-09-01
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SÃO SEBASTIÃO - NAJSAOSEB |  | SINAPI / DF |  | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |  | 110.1% | 70.04% | 2024-10-01
|  |  | SP Educação / SP |  | 2024/07 |  | 71.27% | - | 2024-07-01
|  |  | SP Obras / SP |  | 2024/09 (195) SEM DESONERAÇÃO |  | 128.2% | - | 2024-09-01
LOCAL : | NAJ SÃO SEBASTIÃO |  | SUDECAP / MG |  | 2024/07 SEM DESONERAÇÃO |  | 116.6% | - | 2024-07-01
|  |  | GOINFRA CIVIL/GO |  | 08/2024 SEM DESONERAÇÃO |  | 117.4% | 74.19% | 2024-08-01
|  |  | SEDOP/PA |  | 2024/10 |  | 83.87% | 44.39% | 2024-10-01
|  |  | Composiçôes Próprias |  | PRÓPRIA |  | 0% | 0%
[8 empty] | DATA: | 2024-12-06
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REF. | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT SEM BDI R$ | BDI (%) | PREÇO UNIT COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [7 empty] | 624781.34
1.1 | CCU 151 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PRÓPRIO | UN | 1 | 511168.25 | 22.23% | 624781.34 | 624781.34
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 351981.07
2.1 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 117194.97
2.1.1 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 103225.93
2.1.1.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 15 | 1500 | 22.23% | 1833.39 | 27500.85
2.1.1.2 | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 15 | 1703.12 | 22.23% | 2081.66 | 31224.9
2.1.1.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 15 | 1171.87 | 22.23% | 1432.33 | 21484.95
2.1.1.4 | CCU 004 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA/POSTO DE VIGIA PROVISÓRIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 4 | 435.88 | 22.23% | 532.76 | 2131.04
2.1.1.5 | CCU 147 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROVISÓRIO EM MADERIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 39.2 | 435.88 | 22.23% | 532.76 | 20884.19
2.1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 5023.17
2.1.2.1 | 101509 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO LOCAL DA CONCESSIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | SINAPI | UN | 1 | 2038.21 | 22.23% | 2491.23 | 2491.23
2.1.2.2 | 95648 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | SINAPI | UN | 1 | 585.77 | 22.23% | 715.96 | 715.96
2.1.2.3 | 8005508200SI104154 | LIGAÇÃO PREDIAL PROVISÓRIA DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | CAESB | UN | 1 | 1048.62 | 22.23% | 1281.69 | 1281.69
2.1.2.4 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 437.13 | 22.23% | 534.29 | 534.29
2.1.3 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 8945.87
2.1.3.1 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 16.65 | 88.24 | 22.23% | 107.85 | 1795.7
2.1.3.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 12 | 462.84 | 22.23% | 565.71 | 6788.52
2.1.3.3 | CCU 107 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M REF.S03239/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 295.89 | 22.23% | 361.65 | 361.65
2.2 | DEMOLIÇÃO E DESCARTES DA OBRA | [7 empty] | 23814.43
2.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 433.1
2.2.1.1 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 16.65 | 3.07 | 22.23% | 3.75 | 62.44
2.2.1.2 | CCU 158 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM MADEIRA REF. 04.50.010/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M2 | 43.2 | 7.02 | 22.23% | 8.58 | 370.66
2.2.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 23381.33
2.2.2.1 | CCU 005 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL REF. 05.07.050/SP OBRAS | PRÓPRIO | M3 | 155.1 | 123.34 | 22.23% | 150.75 | 23381.33
2.3 | LOCAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 13044.07
2.3.1 | EDIFICAÇÕES | [7 empty] | 12502.91
2.3.1.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 120.19 | 81.45 | 22.23% | 99.55 | 11964.91
2.3.1.2 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 200 | 2.2 | 22.23% | 2.69 | 538
2.3.2 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 541.16
2.3.2.1 | CCU 108 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA REF. S04816/ORSE | PRÓPRIO | M | 422.78 | 1.05 | 22.23% | 1.28 | 541.16
2.4 | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 197927.6
2.4.1 | LIMPEZA E PREPARO DAS ÁREAS | [7 empty] | 56586.87
2.4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1107.62 | 0.66 | 22.23% | 0.81 | 897.17
2.4.1.2 | CCU 006 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM REF. 34.13.021/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 695.95 | 22.23% | 850.63 | 1701.26
2.4.1.3 | CCU 007 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM REF. 34.13.031/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 2174.1 | 22.23% | 2657.32 | 5314.64
2.4.1.4 | CCU 008 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>45CM<60CM REF. 34.13.041/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 3937.67 | 22.23% | 4812.86 | 4812.86
2.4.1.5 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 243.99 | 9 | 22.23% | 11 | 2683.89
2.4.1.6 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 41,6 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 10149.81 | 2.73 | 22.23% | 3.34 | 33900.37
2.4.1.7 | COT 01.005 | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) | COMPOSIÇÃO | TX/T | 390.38 | 15.25 | 22.23% | 18.64 | 7276.68
2.4.2 | CORTE E ATERRO | [7 empty] | 52720.54
2.4.2.1 | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 800.49 | 8.75 | 22.23% | 10.69 | 8557.24
2.4.2.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 547.66 | 12.29 | 22.23% | 15.02 | 8225.85
2.4.2.3 | CCU 178 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE ATERRO COM TRATOR DE ESTEIRAS, COM SOLO PARA ATERRO, COM TRANSPORTE. AF_09/2024 REF. 100574/SINAPI | PRÓPRIO | M3 | 547.66 | 53.69 | 22.23% | 65.62 | 35937.45
2.4.3 | TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO | [7 empty] | 88620.19
2.4.3.1 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 492.97 | 9 | 22.23% | 11 | 5422.67
2.4.3.2 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 41,6 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 20507.55 | 2.73 | 22.23% | 3.34 | 68495.22
2.4.3.3 | COT 01.005 | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) | COMPOSIÇÃO | TX/T | 788.75 | 15.25 | 22.23% | 18.64 | 14702.3
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 1986655.77
3.1 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 436529.38
3.1.1 | ESTACAS | [7 empty] | 201972.51
3.1.1.1 | CCU 183 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA - SEM ARMAÇÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA REF. 100651/SINAPI | PRÓPRIO | M | 1023 | 114.29 | 22.23% | 139.69 | 142902.87
3.1.1.2 | CCU 015 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T, SEM ARMAÇÃO REF. 100897/SINAPI | PRÓPRIO | M | 12 | 103.57 | 22.23% | 126.59 | 1519.08
3.1.1.3 | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 6 | 17.32 | 22.23% | 21.17 | 127.02
3.1.1.4 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 895 | 15.16 | 22.23% | 18.53 | 16584.35
3.1.1.5 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 25 | 11.5 | 22.23% | 14.06 | 351.5
3.1.1.6 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 3287 | 9.53 | 22.23% | 11.65 | 38293.55
3.1.1.7 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 97 | 18.51 | 22.23% | 22.62 | 2194.14
3.1.2 | BLOCOS | [7 empty] | 50030.24
3.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 34.8 | 103.18 | 22.23% | 126.11 | 4388.63
3.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 37.97 | 6.96 | 22.23% | 8.51 | 323.12
3.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.9 | 971 | 22.23% | 1186.82 | 2254.96
3.1.2.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 107.95 | 128.72 | 22.23% | 157.33 | 16983.77
3.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 21.46 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 17900.22
3.1.2.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 145.92 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 7742.52
3.1.2.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 13.34 | 26.8 | 22.23% | 32.76 | 437.02
3.1.3 | VIGA BALDRAME | [7 empty] | 89741.57
3.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 84.62 | 113.47 | 22.23% | 138.69 | 11735.95
3.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 79.7 | 6.96 | 22.23% | 8.51 | 678.25
3.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.97 | 971 | 22.23% | 1186.82 | 4711.68
3.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 262.75 | 95.75 | 22.23% | 117.03 | 30749.63
3.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 26.11 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 21778.87
3.1.3.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 342.45 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 18170.4
3.1.3.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 58.51 | 26.8 | 22.23% | 32.76 | 1916.79
3.1.4 | ALVENARIA DE EMBASSAMENTO | [7 empty] | 38918.94
3.1.4.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 90.87 | 160.21 | 22.23% | 195.82 | 17794.16
3.1.4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 258.41 | 5.38 | 22.23% | 6.58 | 1700.34
3.1.4.3 | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 5.17 | 904.12 | 22.23% | 1105.07 | 5713.21
3.1.4.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 258.41 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 13711.23
3.1.5 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 55866.12
3.1.5.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 91 | 21.63 | 22.23% | 26.44 | 2406.04
3.1.5.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 714 | 19.37 | 22.23% | 23.68 | 16907.52
3.1.5.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 44 | 17.36 | 22.23% | 21.22 | 933.68
3.1.5.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1475 | 15.13 | 22.23% | 18.49 | 27272.75
3.1.5.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 589 | 11.59 | 22.23% | 14.17 | 8346.13
3.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 838801.14
3.2.1 | PILARES | [7 empty] | 61973.87
3.2.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 474.69 | 63.51 | 22.23% | 77.63 | 36850.18
3.2.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 30.12 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 25123.69
3.2.2 | VIGAS | [7 empty] | 210518.7
3.2.2.1 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 917.95 | 135.82 | 22.23% | 166.01 | 152388.88
3.2.2.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 69.69 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 58129.82
3.2.3 | LAJES | [7 empty] | 391448.02
3.2.3.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 15.6 | 38.84 | 22.23% | 47.47 | 740.53
3.2.3.2 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 3.9 | 17.03 | 22.23% | 20.82 | 81.2
3.2.3.3 | 103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 3.9 | 763.33 | 22.23% | 932.99 | 3638.66
3.2.3.4 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 3.31 | 227.11 | 22.23% | 277.59 | 918.82
3.2.3.5 | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 8.35 | 14.09 | 22.23% | 17.22 | 143.79
3.2.3.6 | CCU 009 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA REF. 101948/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 18.14 | 177.38 | 22.23% | 216.8 | 3932.75
3.2.3.7 | CCU 010 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA REF. 101949/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 640.69 | 208.95 | 22.23% | 255.39 | 163625.82
3.2.3.8 | CCU 011 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020_PA REF. 101950/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 607.15 | 227.61 | 22.23% | 278.2 | 168909.13
3.2.3.9 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1265.98 | 26.84 | 22.23% | 32.81 | 41536.8
3.2.3.10 | 87749 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 22.46 | 110.79 | 22.23% | 135.41 | 3041.31
3.2.3.11 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 22.46 | 119.26 | 22.23% | 145.77 | 3273.99
3.2.3.12 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 22.46 | 58.47 | 22.23% | 71.47 | 1605.22
3.2.4 | ESCADA | [7 empty] | 18095.68
3.2.4.1 | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 55.43 | 178.14 | 22.23% | 217.73 | 12068.77
3.2.4.2 | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 7.1 | 694.5 | 22.23% | 848.86 | 6026.91
3.2.5 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 156764.87
3.2.5.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1704 | 15.24 | 22.23% | 18.63 | 31745.52
3.2.5.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 214 | 14.29 | 22.23% | 17.47 | 3738.58
3.2.5.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 635 | 13.35 | 22.23% | 16.32 | 10363.2
3.2.5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 3143 | 11.86 | 22.23% | 14.5 | 45573.5
3.2.5.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 2012 | 9.93 | 22.23% | 12.14 | 24425.68
3.2.5.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1969 | 9.58 | 22.23% | 11.71 | 23056.99
3.2.5.7 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 21 | 10.93 | 22.23% | 13.36 | 280.56
3.2.5.8 | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 174 | 17.43 | 22.23% | 21.3 | 3706.2
3.2.5.9 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 696 | 13.74 | 22.23% | 16.79 | 11685.84
3.2.5.10 | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | KG | 171 | 10.47 | 22.23% | 12.8 | 2188.8
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 376782.46
3.3.1 | COBERTURA | [7 empty] | 328547.02
3.3.1.1 | CCU 012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 8809.06 | 26.14 | 22.23% | 31.95 | 281449.47
3.3.1.2 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 727.6 | 27.94 | 22.23% | 34.15 | 24847.54
3.3.1.3 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO | SINAPI | M2 | 1455.2 | 12.51 | 22.23% | 15.29 | 22250.01
3.3.2 | PIPE RACK | [7 empty] | 34188.77
3.3.2.1 | CCU 012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 237.98 | 26.14 | 22.23% | 31.95 | 7603.46
3.3.2.2 | CCU 109 | CHAPA XADREZ 1/4" REF. S00226/ORSE | PRÓPRIO | KG | 2082.51 | 9.65 | 22.23% | 11.79 | 24552.79
3.3.2.3 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 31.4 | 27.94 | 22.23% | 34.15 | 1072.31
3.3.2.4 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO | SINAPI | M2 | 62.8 | 12.51 | 22.23% | 15.29 | 960.21
3.3.3 | PÓRTICO | [7 empty] | 14046.67
3.3.3.1 | CCU 012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 349.53 | 26.14 | 22.23% | 31.95 | 11167.48
3.3.3.2 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 44.48 | 27.94 | 22.23% | 34.15 | 1518.99
3.3.3.3 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO | SINAPI | M2 | 88.96 | 12.51 | 22.23% | 15.29 | 1360.2
3.4 | MURO ALVENARIA/ARRIMO | [7 empty] | 334542.79
3.4.1 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 178897.74
3.4.1.1 | ESTACAS | [7 empty] | 49916.53
3.4.1.1.1 | CCU 015 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T, SEM ARMAÇÃO REF. 100897/SINAPI | PRÓPRIO | M | 273 | 103.57 | 22.23% | 126.59 | 34559.07
3.4.1.1.2 | CCU 184 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_05/2020 REF. 101173/SINAPI | PRÓPRIO | M | 184 | 55.11 | 22.23% | 67.36 | 12394.24
3.4.1.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 131 | 18.51 | 22.23% | 22.62 | 2963.22
3.4.1.2 | BLOCOS | [7 empty] | 24246.69
3.4.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 16.27 | 103.18 | 22.23% | 126.11 | 2051.81
3.4.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 16.74 | 6.96 | 22.23% | 8.51 | 142.46
3.4.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.84 | 971 | 22.23% | 1186.82 | 996.93
3.4.1.2.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 55.08 | 128.72 | 22.23% | 157.33 | 8665.74
3.4.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 10.04 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 8374.56
3.4.1.2.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 71.82 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 3810.77
3.4.1.2.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 6.24 | 26.8 | 22.23% | 32.76 | 204.42
3.4.1.3 | VIGA BALDRAME | [7 empty] | 39787.58
3.4.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 23.95 | 113.47 | 22.23% | 138.69 | 3321.63
3.4.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 51.31 | 6.96 | 22.23% | 8.51 | 436.65
3.4.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.57 | 971 | 22.23% | 1186.82 | 3050.13
3.4.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 121.48 | 95.75 | 22.23% | 117.03 | 14216.8
3.4.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 11.1 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 9258.73
3.4.1.3.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 171.07 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 9076.97
3.4.1.3.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 13.02 | 26.81 | 22.23% | 32.77 | 426.67
3.4.1.4 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 64946.94
3.4.1.4.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 249 | 21.63 | 22.23% | 26.44 | 6583.56
3.4.1.4.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 593 | 19.37 | 22.23% | 23.68 | 14042.24
3.4.1.4.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO,ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 156 | 17.36 | 22.23% | 21.22 | 3310.32
3.4.1.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 2218 | 15.13 | 22.23% | 18.49 | 41010.82
3.4.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 49680.58
3.4.2.1 | PILARES | [7 empty] | 5037.53
3.4.2.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 42.22 | 63.51 | 22.23% | 77.63 | 3277.54
3.4.2.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.11 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 1759.99
3.4.2.2 | VIGAS | [7 empty] | 25660.37
3.4.2.2.1 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 115.38 | 135.82 | 22.23% | 166.01 | 19154.23
3.4.2.2.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 7.8 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 6506.14
3.4.2.3 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 18982.68
3.4.2.3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 157 | 15.24 | 22.23% | 18.63 | 2924.91
3.4.2.3.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 171 | 14.29 | 22.23% | 17.47 | 2987.37
3.4.2.3.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 600 | 11.86 | 22.23% | 14.5 | 8700
3.4.2.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 360 | 9.93 | 22.23% | 12.14 | 4370.4
3.4.3 | FECHAMENTO/ACABAMENTOS | [7 empty] | 91811.4
3.4.3.1 | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 127.19 | 132.51 | 22.23% | 161.96 | 20599.69
3.4.3.2 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 74.55 | 136.41 | 22.23% | 166.73 | 12429.72
3.4.3.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 520.73 | 5.38 | 22.23% | 6.58 | 3426.4
3.4.3.4 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 520.73 | 33.04 | 22.23% | 40.38 | 21027.08
3.4.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 260.36 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 13814.7
3.4.3.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 260.36 | 4.55 | 22.23% | 5.56 | 1447.6
3.4.3.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 260.36 | 13.75 | 22.23% | 16.81 | 4376.65
3.4.3.8 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, A CADA 1,80 M. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 5.78 | 1189.72 | 22.23% | 1454.15 | 8404.99
3.4.3.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 339.89 | 15.13 | 22.23% | 18.49 | 6284.57
3.4.4 | DRENAGEM | [7 empty] | 14153.07
3.4.4.1 | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 86.48 | 112.28 | 22.23% | 137.24 | 11868.52
3.4.4.2 | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 42.83 | 43.64 | 22.23% | 53.34 | 2284.55
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [7 empty] | 4434753.28
4.1 | ARQUITETURA | [7 empty] | 3491273.11
4.1.1 | PAREDES | [7 empty] | 402414.42
4.1.1.1 | ALVENARIA | [7 empty] | 278582.34
4.1.1.1.1 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 302.82 | 87.67 | 22.23% | 107.16 | 32450.19
4.1.1.1.2 | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 101.56 | 132.51 | 22.23% | 161.96 | 16448.66
4.1.1.1.3 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1271.97 | 136.41 | 22.23% | 166.73 | 212075.56
4.1.1.1.4 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | SINAPI | M | 784.8 | 13.15 | 22.23% | 16.07 | 12611.74
4.1.1.1.5 | 93199 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | SINAPI | M | 72.44 | 56.43 | 22.23% | 68.97 | 4996.19
4.1.1.2 | DRYWALL | [7 empty] | 123832.08
4.1.1.2.1 | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 194.79 | 182.17 | 22.23% | 222.66 | 43371.94
4.1.1.2.2 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 267.63 | 160.16 | 22.23% | 195.76 | 52391.25
4.1.1.2.3 | CCU 157 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" REF. 10.01.059/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M2 | 462.42 | 49.66 | 22.23% | 60.7 | 28068.89
4.1.2 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 264478.6
4.1.2.1 | PORTAS | [7 empty] | 219897.96
4.1.2.1.1 | CCU 001 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 80x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 37 | 1415.81 | 22.23% | 1730.49 | 64028.13
4.1.2.1.2 | CCU 002 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P2) REF. 100675/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 8 | 1435.07 | 22.23% | 1754.03 | 14032.24
4.1.2.1.3 | CCU 080 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 70x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3) REF. 100675/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 7 | 971.34 | 22.23% | 1187.23 | 8310.61
4.1.2.1.4 | CCU 016 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM REF. 30.04.060/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 7.2 | 440.02 | 22.23% | 537.82 | 3872.3
4.1.2.1.5 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 321.07 | 22.23% | 392.43 | 3139.44
4.1.2.1.6 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, COM GUARNIÇÃO. AF_12/2019 (PC1) | SINAPI | M2 | 9.43 | 384.53 | 22.23% | 470 | 4432.1
4.1.2.1.7 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (P5 E P6) | SINAPI | UN | 2 | 1868.73 | 22.23% | 2284.08 | 4568.16
4.1.2.1.8 | CCU 017 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVNACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P4) REF. 90838/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 1 | 1448.32 | 22.23% | 1770.23 | 1770.23
4.1.2.1.9 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P7 E P8) | SINAPI | M2 | 1.94 | 549.11 | 22.23% | 671.16 | 1302.05
4.1.2.1.10 | CCU 088 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 28 | 271.51 | 22.23% | 331.86 | 9292.08
4.1.2.1.11 | CCU 156 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 24 | 292.93 | 22.23% | 358.04 | 8592.96
4.1.2.1.12 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PB1) | SINAPI | UN | 25.4 | 699.9 | 22.23% | 855.46 | 21728.68
4.1.2.1.13 | CCU 110 | PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (P15) REF. S100702S/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 4.37 | 384.56 | 22.23% | 470.03 | 2054.03
4.1.2.1.14 | CCU 018 | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (COM SENSOR DOS DOIS LADOS) REF. 28.20.800/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 13719.43 | 22.23% | 16768.73 | 16768.73
4.1.2.1.15 | CCU 019 | PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS - USO INTERNO REF. 32.06.240/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 2.42 | 79.82 | 22.23% | 97.56 | 236.1
4.1.2.1.16 | CCU 020 | PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO (P8) REF. 25.02.260/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 1.62 | 1327.11 | 22.23% | 1622.08 | 2627.77
4.1.2.1.17 | CCU 035 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO (MONTANTES INTERNOS) REF. 25.01.020/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 20.33 | 833.42 | 22.23% | 1018.66 | 20709.36
4.1.2.1.18 | CCU 022 | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (MONTANTES E PORTAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 24.7 | 834.6 | 22.23% | 1020.1 | 25196.47
4.1.2.1.19 | CCU 187 | VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 9.43 | 451.39 | 22.23% | 551.72 | 5202.72
4.1.2.1.20 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 20 | 83.2 | 22.23% | 101.69 | 2033.8
4.1.2.2 | SOLEIRAS E PEITORIS | [7 empty] | 44580.64
4.1.2.2.1 | CCU 111 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO REF. 98689/SINAPI | PRÓPRIO | M | 57.39 | 141.8 | 22.23% | 173.32 | 9946.83
4.1.2.2.2 | CCU 112 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO REF. 101965/SINAPI | PRÓPRIO | M | 129.54 | 218.74 | 22.23% | 267.36 | 34633.81
4.1.3 | VIDROS/JANELAS | [7 empty] | 523754.88
4.1.3.1 | CCU 021 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA REF. 25.01.450/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 247.99 | 1276.55 | 22.23% | 1560.28 | 386933.84
4.1.3.2 | CCU 187 | VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 247.99 | 451.39 | 22.23% | 551.72 | 136821.04
4.1.4 | COBERTURA | [7 empty] | 171686.62
4.1.4.1 | CCU 159 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES REF. 94216/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 623.47 | 182.76 | 22.23% | 223.38 | 139270.73
4.1.4.2 | 94231 | RUFO (DE ENCOSTO E PINGADEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 336.39 | 50.63 | 22.23% | 61.88 | 20815.81
4.1.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 38.6 | 162 | 22.23% | 198.01 | 7643.19
4.1.4.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 38.6 | 83.87 | 22.23% | 102.51 | 3956.89
4.1.5 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 1384964.73
4.1.5.1 | REVESTIMENTOS PARA PISO | [7 empty] | 706585.64
4.1.5.1.1 | CIMENTADOS | [7 empty] | 265478.39
4.1.5.1.1.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 38.1 | 301.8 | 22.23% | 368.88 | 14054.33
4.1.5.1.1.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 634.98 | 74.47 | 22.23% | 91.02 | 57795.88
4.1.5.1.1.3 | 87749 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 248.01 | 110.79 | 22.23% | 135.41 | 33583.03
4.1.5.1.1.4 | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 1011.09 | 117.55 | 22.23% | 143.68 | 145273.41
4.1.5.1.1.5 | CCU 186 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI | SINAPI | M2 | 248.01 | 41.95 | 22.23% | 51.27 | 12715.47
4.1.5.1.1.6 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 38.63 | 43.55 | 22.23% | 53.23 | 2056.27
4.1.5.1.2 | CERÂMICOS | [7 empty] | 424883.08
4.1.5.1.2.1 | CCU 023 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87262/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 73.21 | 223.39 | 22.23% | 273.04 | 19989.26
4.1.5.1.2.2 | CCU 196 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MAIOR QUE 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87263/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 1091.24 | 210.92 | 22.23% | 257.8 | 281321.67
4.1.5.1.2.3 | CCU 197 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MENOR QUE 5 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87261/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 91.46 | 241.38 | 22.23% | 295.03 | 26983.44
4.1.5.1.2.4 | CCU 024 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 18.08.180/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 557.99 | 83.54 | 22.23% | 102.11 | 56976.36
4.1.5.1.2.5 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SÓCULOS) | SINAPI | M2 | 0.96 | 95.75 | 22.23% | 117.03 | 112.35
4.1.5.1.2.6 | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 3 CM (SÓCULOS) | SINAPI | M3 | 0.75 | 893.96 | 22.23% | 1092.65 | 819.49
4.1.5.1.2.7 | CCU 113 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA 10CM X 2CM REF. 98685/SINAPI | PRÓPRIO | M | 9.54 | 166.62 | 22.23% | 203.65 | 1942.82
4.1.5.1.2.8 | CCU 114 | PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE REF. S07653/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 43.8 | 686.24 | 22.23% | 838.76 | 36737.69
4.1.5.1.3 | BORRACHA | [7 empty] | 16224.17
4.1.5.1.3.1 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | SINAPI | M | 70.5 | 188.28 | 22.23% | 230.13 | 16224.17
4.1.5.2 | REVESTIMENTOS PARA PAREDE | [7 empty] | 469288.03
4.1.5.2.1 | INTERNO | [7 empty] | 357411.69
4.1.5.2.1.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 1892.88 | 5.38 | 22.23% | 6.58 | 12455.15
4.1.5.2.1.2 | CCU 186 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI | SINAPI | M2 | 295.66 | 41.95 | 22.23% | 51.27 | 15158.49
4.1.5.2.1.3 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 660.89 | 33.04 | 22.23% | 40.38 | 26686.74
4.1.5.2.1.4 | 104959 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 440.59 | 29.53 | 22.23% | 36.09 | 15900.89
4.1.5.2.1.5 | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1995.91 | 30.51 | 22.23% | 37.29 | 74427.48
4.1.5.2.1.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 1995.91 | 4.55 | 22.23% | 5.56 | 11097.26
4.1.5.2.1.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 1995.91 | 13.75 | 22.23% | 16.81 | 33551.25
4.1.5.2.1.8 | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 200.9 | 36.42 | 22.23% | 44.51 | 8942.06
4.1.5.2.1.9 | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 475.55 | 31.66 | 22.23% | 38.7 | 18403.79
4.1.5.2.1.10 | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 114.94 | 28.83 | 22.23% | 35.24 | 4050.49
4.1.5.2.1.11 | CCU 115 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO REF. 87273/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 791.4 | 141.36 | 22.23% | 172.78 | 136738.09
4.1.5.2.2 | EXTERNO | [7 empty] | 111876.34
4.1.5.2.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 1374.74 | 5.38 | 22.23% | 6.58 | 9045.79
4.1.5.2.2.2 | 104959 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1374.74 | 29.53 | 22.23% | 36.09 | 49614.37
4.1.5.2.2.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 1374.74 | 4.55 | 22.23% | 5.56 | 7643.55
4.1.5.2.2.4 | CCU 116 | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA EM PAREDES EM CORES DIVERSAS (EXTERNO) REF. 88416/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 1374.74 | 27.12 | 22.23% | 33.15 | 45572.63
4.1.5.3 | REVESTIMENTOS PARA TETO | [7 empty] | 3131.59
4.1.5.3.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 35 | 5.38 | 22.23% | 6.58 | 230.3
4.1.5.3.2 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 35 | 33.04 | 22.23% | 40.38 | 1413.3
4.1.5.3.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 55.46 | 5.62 | 22.23% | 6.87 | 381.01
4.1.5.3.4 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 55.46 | 16.33 | 22.23% | 19.96 | 1106.98
4.1.5.4 | REVESTIMENTOS DE FORRO | [7 empty] | 205959.47
4.1.5.4.1 | CCU 025 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM REF. 104757/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 1128.56 | 140.66 | 22.23% | 171.92 | 194022.04
4.1.5.4.2 | 96114 | FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 99.2 | 70.96 | 22.23% | 86.73 | 8603.62
4.1.5.4.3 | 96114 | CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 5.92 | 70.96 | 22.23% | 86.73 | 513.44
4.1.5.4.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 105.12 | 5.62 | 22.23% | 6.87 | 722.17
4.1.5.4.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 105.12 | 16.33 | 22.23% | 19.96 | 2098.2
4.1.6 | SANITÁRIOS E COPAS | [7 empty] | 386598.59
4.1.6.1 | SANITÁRIOS | [7 empty] | 372337.52
4.1.6.1.1 | CCU 117 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS REFERÊNCIA P.505.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, REFERÊNCIA CD 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 16 | 2476.74 | 22.23% | 3027.22 | 48435.52
4.1.6.1.2 | CCU 118 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COR BRANCA, REFERÊNCIA CDC 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 18 | 2688.2 | 22.23% | 3285.68 | 59142.24
4.1.6.1.3 | CCU 119 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86902/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 18 | 813.97 | 22.23% | 994.88 | 17907.84
4.1.6.1.4 | CCU 120 | CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO REF. 100852/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 16 | 301.13 | 22.23% | 368.06 | 5888.96
4.1.6.1.5 | CCU 026 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.800W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA REF. 100860/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 503.77 | 22.23% | 615.74 | 2462.96
4.1.6.1.6 | CCU 121 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 16 | 268.68 | 22.23% | 328.4 | 5254.4
4.1.6.1.7 | CCU 122 | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 18 | 1467.51 | 22.23% | 1793.68 | 32286.24
4.1.6.1.8 | CCU 123 | TORNEIRA CROMADA, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 13 | 71.82 | 22.23% | 87.78 | 1141.14
4.1.6.1.9 | CCU 003 | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM REF. 100860/SINAPI | PRÓPRIO | CJ | 4 | 372.52 | 22.23% | 455.32 | 1821.28
4.1.6.1.10 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 535.08 | 22.23% | 654.01 | 2616.04
4.1.6.1.11 | CCU 027 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM REF. 230178/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 18 | 168.89 | 22.23% | 206.43 | 3715.74
4.1.6.1.12 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 975.73 | 22.23% | 1192.6 | 4770.4
4.1.6.1.13 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 309.71 | 22.23% | 378.55 | 1514.2
4.1.6.1.14 | CCU 028 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM REF. 230174/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 32 | 85.88 | 22.23% | 104.97 | 3359.04
4.1.6.1.15 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 30 | 309.71 | 22.23% | 378.55 | 11356.5
4.1.6.1.16 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 36 | 321.07 | 22.23% | 392.43 | 14127.48
4.1.6.1.17 | CCU 029 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR REF. 95544/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 36 | 80.85 | 22.23% | 98.82 | 3557.52
4.1.6.1.18 | CCU 030 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML REF. 95545/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 26 | 71.43 | 22.23% | 87.31 | 2270.06
4.1.6.1.19 | CCU 031 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS REF. 95544/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 26 | 82.06 | 22.23% | 100.3 | 2607.8
4.1.6.1.20 | CCU 124 | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR REF. S03708/ORSE | PRÓPRIO | UN | 34 | 121.67 | 22.23% | 148.71 | 5056.14
4.1.6.1.21 | CCU 032 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO REF. 102148/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 19.64 | 737.68 | 22.23% | 901.64 | 17708.21
4.1.6.1.22 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 27.72 | 689.3 | 22.23% | 842.5 | 23354.1
4.1.6.1.23 | COT 01.008 | ARO ACABAMENTO EM INOX P/ FURO DE 20 CM EM BANCADA | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 131 | 22.23% | 160.12 | 1280.96
4.1.6.1.24 | CCU 033 | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12514/ORSE | PRÓPRIO | CJ | 15 | 794.09 | 22.23% | 970.59 | 14558.85
4.1.6.1.25 | CCU 126 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS REF. S12444/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 54.1 | 945.14 | 22.23% | 1155.21 | 62496.86
4.1.6.1.26 | CCU 034 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W REF. 43.03.212/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 4 | 2388.48 | 22.23% | 2919.35 | 11677.4
4.1.6.1.27 | CCU 188 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE REF. S09494/ORSE | PRÓPRIO | UN | 8 | 948.68 | 22.23% | 1159.54 | 9276.32
4.1.6.1.28 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 | 157.4 | 22.23% | 192.38 | 2693.32
4.1.6.2 | COPAS | [7 empty] | 14261.07
4.1.6.2.1 | CCU 127 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR REF. 100852/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 3 | 455.18 | 22.23% | 556.35 | 1669.05
4.1.6.2.2 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 8.48 | 689.3 | 22.23% | 842.5 | 7144.4
4.1.6.2.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 127.78 | 22.23% | 156.18 | 468.54
4.1.6.2.4 | CCU 129 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES REF. 86872 | PRÓPRIO | UN | 2 | 1643.34 | 22.23% | 2008.59 | 4017.18
4.1.6.2.5 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 157.4 | 22.23% | 192.38 | 961.9
4.1.7 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 119652.69
4.1.7.1 | CCU 130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE: GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M DE ALTURA, FORMADO POR MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. TUBOS HORIZONTAIS DE 1" SUPERIOR E INFERIOR E TUBOS VERTICAIS DE 3/4" A CADA 0,11M PARA FECHAMENTO. INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2” EM AÇO INOX SENDO, BARRAS SUPERIORES COM ALTURA DE 0,92M E INFERIORES COM ALTURA DE 0,70M. REF. S12385/ORSE | PRÓPRIO | M | 44.03 | 1291.95 | 22.23% | 1579.1 | 69527.77
4.1.7.2 | CCU 191 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI | PRÓPRIO | M | 17.33 | 1321.25 | 22.23% | 1614.91 | 27986.39
4.1.7.3 | CCU 160 | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI | PRÓPRIO | M | 17.33 | 264.52 | 22.23% | 323.31 | 5602.96
4.1.7.4 | CCU 179 | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO REF. 66.02.090/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 13528.67 | 22.23% | 16535.57 | 16535.57
4.1.8 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [7 empty] | 157887.19
4.1.8.1 | CCU 131 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL REF. S13303/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 51997 | 13.51% | 59022.99 | 59022.99
4.1.8.2 | CCU 177 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO REF. 25.01.020/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 38.11 | 834.27 | 22.23% | 1019.7 | 38860.77
4.1.8.3 | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U (FECHAMENTO LATERAL E TETO) | SINAPI | M2 | 38.11 | 870.18 | 22.23% | 1063.59 | 40533.41
4.1.8.4 | CCU 036 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P12) REF. 25.02.020/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 8.92 | 1034.04 | 22.23% | 1263.87 | 11273.72
4.1.8.5 | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U (PORTA) | SINAPI | M2 | 6 | 870.18 | 22.23% | 1063.59 | 6381.54
4.1.8.6 | CCU 161 | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES REF. 06.03.016/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 2 | 742.38 | 22.23% | 907.38 | 1814.76
4.1.9 | PÓRTICO/FACHADA | [7 empty] | 79835.39
4.1.9.1 | CCU 037 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF, CORES DIVERSAS REF. 21.03.151/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 74.9 | 765.83 | 22.23% | 936.04 | 70109.4
4.1.9.2 | COT 01.011 | LETREIRO DE FACHADA EM ACABAMENTO ACRÍLICO E ADESIVADO NA COR CONFORME LOGOTIPO, COM LOGO ILUMINADOS E LETRAS EM ILUMINAÇÃO INDIRETA | COMPOSIÇÃO | CJ | 1 | 7957.37 | 22.23% | 9725.99 | 9725.99
4.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 36439.58
4.2.1 | CCU 133 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSO - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" REF. S07319/ORSE | PRÓPRIO | UN | 2 | 342.43 | 22.23% | 418.54 | 837.08
4.2.2 | CCU 134 | SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE E AMBIENTES - EM PVC, DIM: 23 X 15 CM REF. S07320/ORSE | PRÓPRIO | UN | 57 | 139.24 | 22.23% | 170.19 | 9700.83
4.2.3 | CCU 038 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO REF. 30.06.010/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 68 | 12.95 | 22.23% | 15.83 | 1076.44
4.2.4 | CCU 039 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE REF. 30.06.080/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 18 | 36.04 | 22.23% | 44.05 | 792.9
4.2.5 | CCU 135 | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE L=5,0CM OU SIMILAR REF. S11622/ORSE | PRÓPRIO | M | 103.54 | 46.44 | 22.23% | 56.76 | 5876.93
4.2.6 | CCU 136 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE DE TAPETE EM PVC, DEMARCAÇÃO PARA ÁREA RESERVADA A CADEIRANTE REF. I13028/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 2 | 126.88 | 22.23% | 155.08 | 310.16
4.2.7 | CCU 137 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M REF.S09691/ORSE | PRÓPRIO | UN | 2 | 6214.08 | 22.23% | 7595.23 | 15190.46
4.2.8 | CCU 138 | ADESIVO PARA MESA, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES REF. S10719/ORSE | PRÓPRIO | UN | 2 | 52.82 | 22.23% | 64.56 | 129.12
4.2.12 | CCU 096 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃOO EM PVC COM TEXTO/DESENHOS EM VINIL, 2 MM, PARA AVISOS E PROIBIÇÕES (VARIADAS) REF. 97.02.036/SPOBRAS | PRÓPRIO | UN | 5.79 | 356.89 | 22.23% | 436.21 | 2525.66
4.3 | PAISAGISMO | [7 empty] | 59101.69
4.3.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 408.29 | 4.04 | 22.23% | 4.94 | 2016.95
4.3.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 408.29 | 22 | 22.23% | 26.89 | 10978.92
4.3.3 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 408.29 | 5.34 | 22.23% | 6.53 | 2666.13
4.3.4 | CCU 040 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO COMPLETO E FIXAÇÃO CHUMBADA/PARAFUSADA REF. 103308/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 5 | 1663.49 | 22.23% | 2033.22 | 10166.1
4.3.5 | CCU 139 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA VERNIZ REF. 103293/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 1252.94 | 22.23% | 1531.42 | 6125.68
4.3.6 | CCU 128 | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD REF. 18.76.04/SUDECAP | PRÓPRIO | UN | 5 | 990.3179 | 22.23% | 1210.43 | 6052.15
4.3.7 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 13 | 309.34 | 22.23% | 378.09 | 4915.17
4.3.8 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA SALSA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 3 | 144.19 | 22.23% | 176.24 | 528.72
4.3.9 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 2 | 144.19 | 22.23% | 176.24 | 352.48
4.3.10 | CCU 199 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES REF. 21.34.05/SUDECAP | CAESB | UN | 18 | 97.76 | 22.23% | 119.49 | 2150.82
4.3.11 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO . AF_05/2018 | SINAPI | UN | 42 | 46.09 | 22.23% | 56.33 | 2365.86
4.3.12 | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 53.21 | 69.82 | 22.23% | 85.34 | 4540.94
4.3.13 | CCU 140 | PEDRA ORNAMENTAL TAMANHO MEDIO (SEIXO ROLADO BRANCO), 1 A 1,50 TON, PARA PAISAGISMO (INCLUSO TRANSPORTE) REF. I10306/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 654.73 | 22.23% | 800.25 | 800.25
4.3.14 | CCU 141 | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM REF. S07657/ORSE | PRÓPRIO | M | 17.76 | 18.76 | 22.23% | 22.93 | 407.24
4.3.15 | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | SINAPI | M2 | 10.39 | 110.79 | 22.23% | 135.41 | 1406.91
4.3.16 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ANTI RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | SINAPI | M2 | 10.39 | 199.8 | 22.23% | 244.21 | 2537.34
4.3.17 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | SINAPI | M2 | 10.39 | 58.47 | 22.23% | 71.47 | 742.57
4.3.18 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (FLOREIRA) | SINAPI | M2 | 53.21 | 5.34 | 22.23% | 6.53 | 347.46
4.4 | EXTERNO | [7 empty] | 847938.9
4.4.1 | PISOS | [7 empty] | 207601.31
4.4.1.1 | PISO DE CONCRETO | [7 empty] | 66773.4
4.4.1.1.1 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (CALÇADA EXTERNA A EDIFICAÇÃO) | SINAPI | M3 | 4.32 | 115.57 | 22.23% | 141.26 | 610.24
4.4.1.1.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 441.33 | 3.65 | 22.23% | 4.46 | 1968.33
4.4.1.1.3 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 (CALÇADA) | SINAPI | M3 | 35.31 | 301.8 | 22.23% | 368.88 | 13025.15
4.4.1.1.4 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 288.18 | 105.7 | 22.23% | 129.19 | 37229.97
4.4.1.1.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO SARRAFEADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 153.15 | 74.47 | 22.23% | 91.02 | 13939.71
4.4.1.2 | PISO GRAMA | [7 empty] | 60482.64
4.4.1.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 191.86 | 3.65 | 22.23% | 4.46 | 855.7
4.4.1.2.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (INTERTRAVADO) | SINAPI | M3 | 19.19 | 301.8 | 22.23% | 368.88 | 7078.81
4.4.1.2.3 | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 60 X 45 CM, ESPESSURA 8 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) | SINAPI | M2 | 191.86 | 182.31 | 22.23% | 222.83 | 42752.16
4.4.1.2.4 | CCU 142 | GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO REF. S02395/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 229.36 | 34.94 | 22.23% | 42.71 | 9795.97
4.4.1.3 | PISO ASFALTO | [7 empty] | 66065.12
4.4.1.3.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 337.31 | 3.65 | 22.23% | 4.46 | 1504.4
4.4.1.3.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (ASFALTO) | SINAPI | M3 | 33.73 | 301.8 | 22.23% | 368.88 | 12442.32
4.4.1.3.3 | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO . AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 33.73 | 377.97 | 22.23% | 461.98 | 15582.59
4.4.1.3.4 | CCU 041 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE REF. 102470/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 337.31 | 5.11 | 22.23% | 6.25 | 2108.19
4.4.1.3.5 | CCU 042 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ REF. 54.03.210/SP OBRAS | PRÓPRIO | M3 | 16.87 | 1669.66 | 22.23% | 2040.76 | 34427.62
4.4.1.4 | GUIA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 14280.15
4.4.1.4.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 3.52 | 179.21 | 22.23% | 219.04 | 771.02
4.4.1.4.2 | CCU 200 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *25 X 25* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 REF. 104658/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 26.13 | 157.25 | 22.23% | 192.2 | 5022.19
4.4.1.4.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 49.48 | 48.83 | 22.23% | 59.68 | 2952.97
4.4.1.4.4 | 102491 | PINTURA DE PISO/GUIA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 14.84 | 22.54 | 22.23% | 27.55 | 408.84
4.4.1.4.5 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 148.1 | 4.81 | 22.23% | 5.88 | 870.83
4.4.1.4.6 | CCU 162 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS REF. 16.02.027/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 65.24 | 53.35 | 22.23% | 65.21 | 4254.3
4.4.2 | RAMPAS E ESCADAS | [7 empty] | 23225.28
4.4.2.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 (RAMPAS) | SINAPI | M3 | 2.35 | 301.8 | 22.23% | 368.88 | 866.87
4.4.2.2 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 65.09 | 2.79 | 22.23% | 3.41 | 221.96
4.4.2.3 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 65.09 | 160.21 | 22.23% | 195.82 | 12745.92
4.4.2.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (RAMPAS E ESCADAS) | SINAPI | M2 | 103.17 | 74.47 | 22.23% | 91.02 | 9390.53
4.4.3 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 355973.26
4.4.3.1 | CCU 163 | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO REF. 06.03.063/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 16.83 | 1080.56 | 22.23% | 1320.73 | 22227.89
4.4.3.2 | CCU 160 | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI | PRÓPRIO | M | 26.08 | 264.52 | 22.23% | 323.31 | 8431.92
4.4.3.3 | CCU 043 | BRISE COLMEIA P/ JANELAS REF. 22.06.350/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 126 | 1063.02 | 22.23% | 1299.29 | 163710.54
4.4.3.4 | CCU 191 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI | PRÓPRIO | M | 26.08 | 1321.25 | 22.23% | 1614.91 | 42116.85
4.4.3.5 | CCU 045 | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA PARA BRISE REF. 24.03.410/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 61.01 | 1236.7 | 22.23% | 1511.57 | 92220.89
4.4.3.6 | CCU 046 | PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, SENDO 1 DE H= 6,00 M E DOIS DE H= 5,00 M REF. 35.07.030/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 1 | 2135.31 | 22.23% | 2609.91 | 2609.91
4.4.3.7 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 239.86 | 27.94 | 22.23% | 34.15 | 8191.22
4.4.3.8 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 239.86 | 55.05 | 22.23% | 67.29 | 16140.18
4.4.3.9 | CCU 192 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA DE EMERGÊNCIA DE 24VCC REF. 50.05.022/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 264.97 | 22.23% | 323.86 | 323.86
4.4.4 | FECHAMENTO | [7 empty] | 261139.05
4.4.4.1 | CCU 165 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA REF. 34.05.260/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 352.64 | 530.41 | 22.23% | 648.3 | 228616.51
4.4.4.2 | CCU 166 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA (P02 E P03) REF. 34.05.290/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 10.68 | 1540.99 | 22.23% | 1883.49 | 20115.67
4.4.4.3 | CCU 164 | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA (P01) REF. 34.05.300/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 4.3 | 1221.15 | 22.23% | 1492.56 | 6418.01
4.4.4.4 | CCU 044 | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE REF. 66.02.460/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 1 | 1590.34 | 22.23% | 1943.81 | 1943.81
4.4.4.5 | CCU 085 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR, INCLUSO: FERRAGENS (BRAÇO DE AÇO COM 0,75M, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E 02 MOTORES PPA 1/3 CV - 220V REF. I12240/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 1764.36 | 22.23% | 2156.51 | 2156.51
4.4.4.6 | CCU 132 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 1545.12 | 22.23% | 1888.54 | 1888.54
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | 366532.46
5.1 | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 41860.16
5.1.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 8722.54
5.1.1.1 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 21.29 | 22.23% | 26.02 | 52.04
5.1.1.2 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 30.81 | 22.23% | 37.66 | 263.62
5.1.1.3 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15 | 26.27 | 22.23% | 32.11 | 481.65
5.1.1.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 56 | 13.89 | 22.23% | 16.98 | 950.88
5.1.1.5 | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 31.59 | 22.23% | 38.61 | 38.61
5.1.1.6 | 103976 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 26.24 | 22.23% | 32.07 | 96.21
5.1.1.7 | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 18.1 | 22.23% | 22.12 | 66.36
5.1.1.8 | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 18 | 18.1 | 22.23% | 22.12 | 398.16
5.1.1.9 | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 5 | 13.83 | 22.23% | 16.9 | 84.5
5.1.1.10 | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 6.87 | 22.23% | 8.4 | 8.4
5.1.1.11 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 87 | 13.641 | 22.23% | 16.67 | 1450.29
5.1.1.12 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 18 | 15.51 | 22.23% | 18.96 | 341.28
5.1.1.13 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 69 | 13.62 | 22.23% | 16.65 | 1148.85
5.1.1.14 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 8.61 | 22.23% | 10.52 | 105.2
5.1.1.15 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 314 | 5.64 | 22.23% | 6.89 | 2163.46
5.1.1.16 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 17.41 | 22.23% | 21.28 | 63.84
5.1.1.17 | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 15 | 13.68 | 22.23% | 16.72 | 250.8
5.1.1.18 | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 10.4 | 22.23% | 12.71 | 50.84
5.1.1.19 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 61 | 6.45 | 22.23% | 7.88 | 480.68
5.1.1.20 | CCU 194 | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) EF. 081232/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 4 | 8.25 | 22.23% | 10.08 | 40.32
5.1.1.21 | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 9.87 | 22.23% | 12.06 | 36.18
5.1.1.22 | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 7 | 8.09 | 22.23% | 9.89 | 69.23
5.1.1.23 | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 10.28 | 22.23% | 12.56 | 25.12
5.1.1.24 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 7.67 | 22.23% | 9.37 | 28.11
5.1.1.25 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 11.17 | 22.23% | 13.65 | 13.65
5.1.1.26 | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 11.67 | 22.23% | 14.26 | 14.26
5.1.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 13458.98
5.1.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 458.35 | 13.16 | 22.23% | 16.08 | 7370.27
5.1.2.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12.88 | 20.04 | 22.23% | 24.49 | 315.43
5.1.2.3 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 210.99 | 16.83 | 22.23% | 20.57 | 4340.06
5.1.2.4 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 37.46 | 31.3 | 22.23% | 38.26 | 1433.22
5.1.3 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS | [7 empty] | 9321.21
5.1.3.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 437.13 | 22.23% | 534.29 | 534.29
5.1.3.2 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 3256.43 | 22.23% | 3980.21 | 7960.42
5.1.3.3 | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 225.4 | 22.23% | 275.5 | 826.5
5.1.4 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 10357.43
5.1.4.1 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 39 | 136.19 | 22.23% | 166.46 | 6491.94
5.1.4.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 186.75 | 22.23% | 228.26 | 228.26
5.1.4.3 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 46.44 | 22.23% | 56.76 | 170.28
5.1.4.4 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 10 | 63.29 | 22.23% | 77.36 | 773.6
5.1.4.5 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 65.07 | 22.23% | 79.53 | 238.59
5.1.4.6 | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 280.47 | 22.23% | 342.81 | 342.81
5.1.4.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 106.07 | 22.23% | 129.65 | 518.6
5.1.4.8 | CCU 075 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA VAZÃO: 6,96M³/H PRESSÃO: 10MCA POTÊNCIA: 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12882/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 1204.97 | 22.23% | 1472.79 | 1472.79
5.1.4.9 | 103046 | REGISTRO DE CHUVEIRO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 24.66 | 22.23% | 30.14 | 120.56
5.2 | ÁGUA QUENTE | [7 empty] | 811.21
5.2.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 200.68
5.2.1.1 | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 13.62 | 22.23% | 16.65 | 66.6
5.2.1.2 | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 23.47 | 22.23% | 28.69 | 114.76
5.2.1.3 | CCU 155 | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 22MM A 25MM REF. 081250/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 4 | 3.95 | 22.23% | 4.83 | 19.32
5.2.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 325.17
5.2.2.1 | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 7.02 | 37.9 | 22.23% | 46.32 | 325.17
5.2.3 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 285.36
5.2.3.1 | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 29.18 | 22.23% | 35.67 | 285.36
5.3 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 204393.16
5.3.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 12587.12
5.3.1.1 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 26 | 17.86 | 22.23% | 21.83 | 567.58
5.3.1.2 | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 24.71 | 22.23% | 30.2 | 362.4
5.3.1.3 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 104 | 8.61 | 22.23% | 10.52 | 1094.08
5.3.1.4 | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 49 | 10.4 | 22.23% | 12.71 | 622.79
5.3.1.5 | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 28 | 70.09 | 22.23% | 85.67 | 2398.76
5.3.1.6 | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 26 | 28.42 | 22.23% | 34.74 | 903.24
5.3.1.7 | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 1 | 200.87 | 22.23% | 245.52 | 245.52
5.3.1.8 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 | 107.45 | 22.23% | 131.33 | 1313.3
5.3.1.9 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 7 | 29.55 | 22.23% | 36.12 | 252.84
5.3.1.10 | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 24 | 119.49 | 22.23% | 146.05 | 3505.2
5.3.1.11 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 21 | 38.24 | 22.23% | 46.74 | 981.54
5.3.1.12 | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 16.84 | 22.23% | 20.58 | 164.64
5.3.1.13 | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 2 | 15.36 | 22.23% | 18.77 | 37.54
5.3.1.14 | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 7 | 16.09 | 22.23% | 19.67 | 137.69
5.3.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 35217.63
5.3.2.1 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 205.79 | 20.04 | 22.23% | 24.49 | 5039.8
5.3.2.2 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 2.67 | 96.46 | 22.23% | 117.9 | 314.79
5.3.2.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 16.2 | 28.78 | 22.23% | 35.18 | 569.92
5.3.2.4 | 89712 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 30.25 | 51.42 | 22.23% | 62.85 | 1901.21
5.3.2.5 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 121.52 | 76.36 | 22.23% | 93.33 | 11341.46
5.3.2.6 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 75.52 | 148.8 | 22.23% | 181.87 | 13734.82
5.3.2.7 | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 8.21 | 230.76 | 22.23% | 282.05 | 2315.63
5.3.3 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS | [7 empty] | 70324.23
5.3.3.1 | CCU 050 | BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA REF. 49.12.058/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 3 | 3314.36 | 22.23% | 4051.02 | 12153.06
5.3.3.2 | CCU 052 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, POTÊNCIA 1,97 HP/ REF. 43.11.390/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 6753.21 | 22.23% | 8254.19 | 16508.38
5.3.3.3 | CCU 013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO REF. S03234/ORSE | PRÓPRIO | UN | 8 | 620.07 | 22.23% | 757.89 | 6063.12
5.3.3.4 | CCU 049 | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 161.86 | 22.23% | 197.84 | 197.84
5.3.3.5 | CCU 014 | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA DE 15 CM REF. 49.06.550/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 20 | 1024.86 | 22.23% | 1252.65 | 25053
5.3.3.6 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 5 | 612.71 | 22.23% | 748.89 | 3744.45
5.3.3.7 | CCU 047 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM REF. 43.20.130/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 18 | 45.35 | 13.51% | 51.48 | 926.64
5.3.3.8 | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | M | 43.83 | 105.98 | 22.23% | 129.54 | 5677.74
5.3.4 | CAIXA DE RETENÇÃO | [7 empty] | 86264.18
5.3.4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 80.3 | 92.56 | 22.23% | 113.13 | 9084.34
5.3.4.2 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 132.15 | 128.72 | 22.23% | 157.33 | 20791.16
5.3.4.3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 11.31 | 682.44 | 22.23% | 834.12 | 9433.9
5.3.4.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 182 | 11.59 | 22.23% | 14.17 | 2578.94
5.3.4.5 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 228 | 11.99 | 22.23% | 14.65 | 3340.2
5.3.4.6 | 104916 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 2 | 18.11 | 22.23% | 22.14 | 44.28
5.3.4.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 91 | 16.73 | 22.23% | 20.45 | 1860.95
5.3.4.8 | 104918 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1525 | 15.43 | 22.23% | 18.86 | 28761.5
5.3.4.9 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.35 | 971 | 22.23% | 1186.82 | 1602.21
5.3.4.10 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 75 | 35.2 | 22.23% | 43.02 | 3226.5
5.3.4.11 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 81.15 | 43.41 | 22.23% | 53.06 | 4305.82
5.3.4.12 | CCU 051 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO REF. 24.03.100/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.72 | 1402.66 | 22.23% | 1714.42 | 1234.38
5.4 | ESGOTOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 70216.26
5.4.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 21854.94
5.4.1.1 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 5 | 44.21 | 22.23% | 54.04 | 270.2
5.4.1.2 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 2 | 36.8 | 22.23% | 44.98 | 89.96
5.4.1.3 | CCU 143 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022 REF. S01586/ORSE | PRÓPRIO | UN | 8 | 43.18 | 22.23% | 52.78 | 422.24
5.4.1.4 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 45 | 24.89 | 22.23% | 30.42 | 1368.9
5.4.1.5 | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 3 | 30.94 | 22.23% | 37.82 | 113.46
5.4.1.6 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 1 | 11.24 | 22.23% | 13.74 | 13.74
5.4.1.7 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 5 | 52.27 | 22.23% | 63.89 | 319.45
5.4.1.8 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 163 | 19.16 | 22.23% | 23.42 | 3817.46
5.4.1.9 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 17 | 14.51 | 22.23% | 17.74 | 301.58
5.4.1.10 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 212 | 5.92 | 22.23% | 7.24 | 1534.88
5.4.1.11 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 26 | 52.41 | 22.23% | 64.06 | 1665.56
5.4.1.12 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 2 | 52.41 | 22.23% | 64.06 | 128.12
5.4.1.13 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 31 | 52.41 | 22.23% | 64.06 | 1985.86
5.4.1.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 3 | 19.83 | 22.23% | 24.24 | 72.72
5.4.1.15 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 46 | 32.8 | 22.23% | 40.09 | 1844.14
5.4.1.16 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 2 | 21.08 | 22.23% | 25.77 | 51.54
5.4.1.17 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 105 | 9.84 | 22.23% | 12.03 | 1263.15
5.4.1.18 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 68 | 10.8 | 22.23% | 13.2 | 897.6
5.4.1.19 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 72 | 30.41 | 22.23% | 37.17 | 2676.24
5.4.1.20 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 3 | 22.08 | 22.23% | 26.99 | 80.97
5.4.1.21 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 119 | 10.59 | 22.23% | 12.94 | 1539.86
5.4.1.22 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 99 | 11.03 | 22.23% | 13.48 | 1334.52
5.4.1.23 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 2 | 19.52 | 22.23% | 23.86 | 47.72
5.4.1.24 | CCU 193 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM REF. 081254/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 1 | 12.33 | 22.23% | 15.07 | 15.07
5.4.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 27679.89
5.4.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 57.14 | 22.84 | 22.23% | 27.92 | 1595.35
5.4.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 289.19 | 28.78 | 22.23% | 35.18 | 10173.7
5.4.2.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 16.39 | 35.82 | 22.23% | 43.78 | 717.55
5.4.2.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 221.93 | 40.08 | 22.23% | 48.99 | 10872.35
5.4.2.5 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 60.13 | 58.79 | 22.23% | 71.86 | 4320.94
5.4.3 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS | [7 empty] | 20681.43
5.4.3.1 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 534.25 | 22.23% | 652.99 | 1305.98
5.4.3.2 | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 13 | 808.51 | 22.23% | 988.21 | 12846.73
5.4.3.3 | CCU 049 | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE | PRÓPRIO | UN | 33 | 161.86 | 22.23% | 197.84 | 6528.72
5.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 49251.67
5.5.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 565.15 | 9.64 | 22.23% | 11.78 | 6657.47
5.5.2 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 594.67 | 8.67 | 22.23% | 10.6 | 6303.5
5.5.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 565.15 | 25.19 | 22.23% | 30.79 | 17400.97
5.5.4 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 594.67 | 16.76 | 22.23% | 20.49 | 12184.79
5.5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 40.11 | 92.56 | 22.23% | 113.13 | 4537.64
5.5.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 100.27 | 6.96 | 22.23% | 8.51 | 853.3
5.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 40.11 | 26.8 | 22.23% | 32.76 | 1314
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [7 empty] | 1295350.64
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 766952.54
6.1.1 | ELETRODUTOS E LEITOS | [7 empty] | 123320.91
6.1.1.1 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 212.15 | 19.34 | 22.23% | 23.64 | 5015.23
6.1.1.2 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 38.21 | 13.05 | 22.23% | 15.95 | 609.45
6.1.1.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 42.12 | 9.17 | 22.23% | 11.21 | 472.17
6.1.1.4 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 244.9 | 10.51 | 22.23% | 12.85 | 3146.97
6.1.1.5 | 91865 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 17.24 | 21.97 | 22.23% | 26.85 | 462.89
6.1.1.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 20.23 | 13.93 | 22.23% | 17.03 | 344.52
6.1.1.7 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 893.59 | 10.76 | 22.23% | 13.15 | 11750.71
6.1.1.8 | CCU 053 | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 500 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS REF. 38.12.120/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 9 | 367.75 | 22.23% | 449.49 | 4045.41
6.1.1.9 | CCU 054 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 627.59 | 24.56 | 22.23% | 30.02 | 18840.25
6.1.1.10 | CCU 055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97243/SINAPI | PRÓPRIO | M | 92.84 | 178.05 | 22.23% | 217.62 | 20203.84
6.1.1.11 | CCU 056 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM REF. 38.22.660/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 92.84 | 112.26 | 22.23% | 137.21 | 12738.58
6.1.1.12 | CCU 057 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | PRÓPRIO | M | 18.1 | 154.89 | 22.23% | 189.32 | 3426.69
6.1.1.13 | CCU 058 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | PRÓPRIO | M | 74.81 | 95.91 | 22.23% | 117.23 | 8769.98
6.1.1.14 | CCU 059 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | PRÓPRIO | M | 28.34 | 83.41 | 22.23% | 101.95 | 2889.26
6.1.1.15 | CCU 060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI | PRÓPRIO | M | 302.6 | 82.75 | 22.23% | 101.14 | 30604.96
6.1.2 | QUADROS E CAIXAS | [7 empty] | 45365.79
6.1.2.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 312 | 19.6 | 22.23% | 23.96 | 7475.52
6.1.2.2 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 41 | 22.96 | 22.23% | 28.06 | 1150.46
6.1.2.3 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 15.29 | 22.23% | 18.69 | 56.07
6.1.2.4 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 803.35 | 22.23% | 981.9 | 3927.6
6.1.2.5 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 432.47 | 22.23% | 528.59 | 2114.36
6.1.2.6 | CCU 061 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 1200X600X600 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 1.44 | 2881.85 | 22.23% | 3522.37 | 5072.21
6.1.2.7 | CCU 062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 600X400X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.48 | 2881.85 | 22.23% | 3522.37 | 1690.74
6.1.2.8 | CCU 063 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 300X300X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.27 | 2881.85 | 22.23% | 3522.37 | 951.04
6.1.2.9 | CCU 064 | CONDULETE METÁLICO DE 3´ REF. 40.06.160/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 6 | 262.13 | 22.23% | 320.39 | 1922.34
6.1.2.10 | CCU 065 | CONDULETE METÁLICO DE 2´ REF. 40.06.120/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 10 | 108.02 | 22.23% | 132.03 | 1320.3
6.1.2.11 | CCU 066 | CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ REF. 40.06.100/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 15 | 83.02 | 22.23% | 101.47 | 1522.05
6.1.2.12 | CCU 067 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ REF. 40.06.060/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 298 | 49.87 | 22.23% | 60.95 | 18163.1
6.1.3 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [7 empty] | 76938.79
6.1.3.1 | CCU 144 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V REF. 93666/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 28 | 95.33 | 22.23% | 116.52 | 3262.56
6.1.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 16 | 16.13 | 22.23% | 19.72 | 315.52
6.1.3.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 39 | 18.2 | 22.23% | 22.25 | 867.75
6.1.3.4 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 21 | 18.2 | 22.23% | 22.25 | 467.25
6.1.3.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 9 | 19.85 | 22.23% | 24.26 | 218.34
6.1.3.6 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 15 | 112.4 | 22.23% | 137.38 | 2060.7
6.1.3.7 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 19 | 213.43 | 22.23% | 260.87 | 4956.53
6.1.3.8 | 101898 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300 A 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 1952.54 | 22.23% | 2386.51 | 9546.04
6.1.3.9 | CCU 068 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS REF. 37.17.110/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 8 | 479.39 | 22.23% | 585.94 | 4687.52
6.1.3.10 | CCU 069 | BARRAMENTO DE COBRE NU REF. 37.10.010/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 150 | 127.76 | 22.23% | 156.16 | 23424
6.1.3.11 | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 18 | 439.47 | 22.23% | 537.15 | 9668.7
6.1.3.12 | CCU 070 | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A REF. 40.12.020/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 16 | 634.42 | 22.23% | 775.43 | 12406.88
6.1.3.13 | 4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | SINAPI | UN | 28 | 55.16 | 22.23% | 67.42 | 1887.76
6.1.3.14 | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 28 | 24.95 | 22.23% | 30.5 | 854
6.1.3.15 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 1 | 36.48 | 22.23% | 44.59 | 44.59
6.1.3.16 | CCU 103 | RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 93670/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 173.3 | 22.23% | 211.82 | 847.28
6.1.3.17 | CCU 104 | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 93670/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 2 | 133.82 | 22.23% | 163.56 | 327.12
6.1.3.18 | CCU 105 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S00817/ORSE | PRÓPRIO | UN | 2 | 157.97 | 22.23% | 193.08 | 386.16
6.1.3.19 | CCU 201 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR REF. 47.11.021/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 580.96 | 22.23% | 710.09 | 710.09
6.1.4 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 116379.8
6.1.4.1 | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 28 | 37.45 | 22.23% | 45.77 | 1281.56
6.1.4.2 | 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 18 | 40.43 | 22.23% | 49.42 | 889.56
6.1.4.3 | 92008 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 352 | 58.15 | 22.23% | 71.07 | 25016.64
6.1.4.4 | 92019 | TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 30 | 106.82 | 22.23% | 130.56 | 3916.8
6.1.4.5 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 32 | 43.2 | 22.23% | 52.8 | 1689.6
6.1.4.6 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 69.71 | 22.23% | 85.2 | 85.2
6.1.4.7 | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10 | 79.46 | 22.23% | 97.12 | 971.2
6.1.4.8 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 26 | 68.17 | 22.23% | 83.32 | 2166.32
6.1.4.9 | 38091 | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | SINAPI | UN | 8 | 3.31 | 22.23% | 4.05 | 32.4
6.1.4.10 | CCU 071 | TOMADA STECK SOBREPOR 63A 4P 3F+T REF. S09422/ORSE | PRÓPRIO | CJ | 2 | 599.83 | 22.23% | 733.15 | 1466.3
6.1.4.11 | CCU 202 | LUMINÁRIA ARANDELA, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 97605/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 92.9 | 22.23% | 113.55 | 1135.5
6.1.4.12 | CCU 185 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR REF. 100622/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 14 | 1106.39 | 22.23% | 1352.3 | 18932.2
6.1.4.13 | CCU 189 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W REF. 101657/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 18 | 720.57 | 22.23% | 880.73 | 15853.14
6.1.4.14 | CCU 190 | REFLETOR LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S13148/ORSE | PRÓPRIO | UN | 8 | 91.21 | 22.23% | 111.48 | 891.84
6.1.4.15 | CCU 145 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, 50 CM / 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 103313/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 16 | 204.01 | 22.23% | 249.35 | 3989.6
6.1.4.16 | CCU 146 | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 48 W REF. 103788/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 205 | 143.62 | 22.23% | 175.54 | 35985.7
6.1.4.17 | CCU 203 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12808/ORSE | PRÓPRIO | UN | 4 | 242.51 | 22.23% | 296.41 | 1185.64
6.1.4.18 | CCU 204 | FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. 105547/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 20 | 36.43 | 22.23% | 44.53 | 890.6
6.1.5 | CONDUTORES | [7 empty] | 305558.82
6.1.5.1 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 513.67 | 116.56 | 22.23% | 142.47 | 73182.56
6.1.5.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 164.97 | 44.76 | 22.23% | 54.71 | 9025.51
6.1.5.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 523.66 | 32.32 | 22.23% | 39.5 | 20684.57
6.1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1745.73 | 29.24 | 22.23% | 35.74 | 62392.39
6.1.5.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1898.17 | 10.74 | 22.23% | 13.13 | 24922.97
6.1.5.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2937.65 | 7.69 | 22.23% | 9.4 | 27613.91
6.1.5.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 11281.15 | 4.95 | 22.23% | 6.05 | 68250.96
6.1.5.8 | CCU 072 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² REF. 39.10.240/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 30 | 31.24 | 22.23% | 38.18 | 1145.4
6.1.5.9 | CCU 073 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² REF. 39.10.120/ SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 40 | 18.06 | 22.23% | 22.07 | 882.8
6.1.5.10 | CCU 074 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² REF. 39.10.080/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 20 | 18.44 | 22.23% | 22.54 | 450.8
6.1.5.11 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 747.23 | 18.62 | 22.23% | 22.76 | 17006.95
6.1.6 | PADRÃO DE ENTRADA | [7 empty] | 99388.43
6.1.6.1 | CCU 169 | TE-11 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 225 KVA 15KV- 220/127 V REF. 09.01.011/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 1 | 81315.18 | 22.23% | 99388.43 | 99388.43
6.2 | SPDA | [7 empty] | 49741.46
6.2.1 | CCU 076 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. 42.05.440/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 450 | 36.31 | 22.23% | 44.38 | 19971
6.2.2 | CCU 077 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO REF. 42.01.086/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 27 | 18.08 | 22.23% | 22.1 | 596.7
6.2.3 | CCU 078 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² REF. 39.10.160/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 20 | 24.24 | 22.23% | 29.63 | 592.6
6.2.4 | CCU 079 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² REF. 39.10.130/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 15 | 18.72 | 22.23% | 22.88 | 343.2
6.2.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 200 | 67.5 | 22.23% | 82.5 | 16500
6.2.6 | CCU 081 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 REF. 96977/SINAPI | PRÓPRIO | M | 50 | 47.94 | 22.23% | 58.6 | 2930
6.2.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 14 | 71.99 | 22.23% | 87.99 | 1231.86
6.2.8 | CCU 082 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² REF. 42.20.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 15 | 37.82 | 22.23% | 46.23 | 693.45
6.2.9 | CCU 083 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" REF. 42.20.230/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 30 | 47.25 | 22.23% | 57.75 | 1732.5
6.2.10 | CCU 084 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA REF. 42.05.370/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 540.64 | 22.23% | 660.8 | 660.8
6.2.11 | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 14 | 49.21 | 22.23% | 60.15 | 842.1
6.2.12 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 25 | 92.56 | 22.23% | 113.13 | 2828.25
6.2.13 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 25 | 26.8 | 22.23% | 32.76 | 819
6.3 | TELEMÁTICA | [7 empty] | 313207.37
6.3.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 59637.77
6.3.1.1 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 4 | 104.84 | 22.23% | 128.14 | 512.56
6.3.1.2 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 2 | 1244.41 | 22.23% | 1520.99 | 3041.98
6.3.1.3 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 80 | 19.6 | 22.23% | 23.96 | 1916.8
6.3.1.4 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 22.96 | 22.23% | 28.06 | 28.06
6.3.1.5 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 38.82 | 9.17 | 22.23% | 11.21 | 435.17
6.3.1.6 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 265.29 | 10.76 | 22.23% | 13.15 | 3488.56
6.3.1.7 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 61.95 | 13.93 | 22.23% | 17.03 | 1055.01
6.3.1.8 | CCU 060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI | PRÓPRIO | M | 164.76 | 82.75 | 22.23% | 101.14 | 16663.83
6.3.1.9 | CCU 067 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ REF. 40.06.060/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 161 | 49.87 | 22.23% | 60.95 | 9812.95
6.3.1.10 | CCU 086 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97238/SINAPI | PRÓPRIO | M | 89.43 | 112.13 | 22.23% | 137.05 | 12256.38
6.3.1.11 | CCU 087 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM REF. 38.22.620/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 89.43 | 49.8 | 22.23% | 60.87 | 5443.6
6.3.1.12 | CCU 054 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 88.13 | 46.26 | 22.23% | 56.54 | 4982.87
6.3.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 113641.75
6.3.2.1 | 38091 | PLACA 4" X 2" COM FURO, PARA SAÍDA DE FIOS | SINAPI | UN | 30 | 3.31 | 22.23% | 4.05 | 121.5
6.3.2.2 | CCU 180 | TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 6A (PLACA, MÓDULO E CONECTOR) REF. 98307/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 149 | 203.97 | 22.23% | 249.3 | 37145.7
6.3.2.3 | CCU 148 | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA REF. 97603/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 30 | 344.58 | 22.23% | 421.17 | 12635.1
6.3.2.4 | CCU 089 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS REF. 66.20.225/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 9 | 2222.87 | 22.23% | 2716.93 | 24452.37
6.3.2.5 | CCU 090 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 11 | 33.12 | 22.23% | 40.48 | 445.28
6.3.2.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 7 | 1142.85 | 22.23% | 1396.86 | 9778.02
6.3.2.7 | CCU 091 | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 6 | 94.28 | 22.23% | 115.23 | 691.38
6.3.2.8 | CCU 181 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6A REF. S11242/ORSE | PRÓPRIO | UN | 445 | 8.31 | 22.23% | 10.16 | 4521.2
6.3.2.9 | CCU 149 | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE | PRÓPRIO | UN | 8 | 490 | 22.23% | 598.91 | 4791.28
6.3.2.10 | CCU 092 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME REF. 66.08.620/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 4812.45 | 22.23% | 5882.07 | 11764.14
6.3.2.11 | CCU 182 | AMPLIFICADOR DE SOM - SLIM 4700 HDMI OPTICAL | PRÓPRIO | UN | 2 | 2984.54 | 22.23% | 3647.89 | 7295.78
6.3.3 | CONDUTORES | [7 empty] | 139927.85
6.3.3.1 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 3698.71 | 23.31 | 22.23% | 28.49 | 105376.25
6.3.3.2 | CCU 150 | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE | PRÓPRIO | M | 188.48 | 5.9 | 22.23% | 7.21 | 1358.94
6.3.3.3 | CCU 093 | CABO COAXIAL REF. 39.18.104/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 810.17 | 33.52 | 22.23% | 40.97 | 33192.66
6.4 | FOTOVOLTÁICO | [7 empty] | 95373.61
6.4.1 | COT 01.001 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO - POTÊNCIA DE GERAÇÃO 72,6 KWP - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | COMPOSIÇÃO | CJ | 1 | 84020.51 | 13.51% | 95373.61 | 95373.61
6.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 70075.66
6.5.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 138.49 | 9.64 | 22.23% | 11.78 | 1631.41
6.5.2 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1708.42 | 9.01 | 22.23% | 11.01 | 18809.7
6.5.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 138.49 | 25.19 | 22.23% | 30.79 | 4264.11
6.5.4 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1708.42 | 17.26 | 22.23% | 21.1 | 36047.66
6.5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 23.05 | 92.56 | 22.23% | 113.13 | 2607.65
6.5.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 57.62 | 6.96 | 22.23% | 8.51 | 490.35
6.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 23.05 | 26.8 | 22.23% | 32.76 | 755.12
6.5.8 | CCU 048 | CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO REF. I10322/ORSE | PRÓPRIO | UN | 189 | 23.68 | 22.23% | 28.94 | 5469.66
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [7 empty] | 501165.98
7.1 | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 501165.98
7.1.1 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | 437498.39
7.1.1.1 | EQUIPAMENTOS DE AR | [7 empty] | 304857.81
7.1.1.1.1 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 15 | 4504.04 | 13.51% | 5112.64 | 76689.6
7.1.1.1.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 1 | 3093.08 | 13.51% | 3511.03 | 3511.03
7.1.1.1.3 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 3 | 2784.12 | 13.51% | 3160.32 | 9480.96
7.1.1.1.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 1 | 6149.52 | 13.51% | 6980.46 | 6980.46
7.1.1.1.5 | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 2 | 13333.87 | 13.51% | 15135.58 | 30271.16
7.1.1.1.6 | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 10 | 15674.48 | 13.51% | 17792.46 | 177924.6
7.1.1.2 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 132640.58
7.1.1.2.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 259.8 | 37.93 | 22.23% | 46.36 | 12044.33
7.1.1.2.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 402.85 | 61.14 | 22.23% | 74.73 | 30104.98
7.1.1.2.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 215.74 | 79.4 | 22.23% | 97.05 | 20937.57
7.1.1.2.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 354.77 | 97.58 | 22.23% | 119.27 | 42313.42
7.1.1.2.5 | CCU 152 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S11412/ORSE | PRÓPRIO | M | 1233.15 | 18.07 | 22.23% | 22.09 | 27240.28
7.1.2 | DUTOS | [7 empty] | 63667.59
7.1.2.1 | CCU 094 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES E EXECUÇÕES CONFORME O PROJETO REF. 61.20.450/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 472.09 | 51.95 | 22.23% | 63.5 | 29977.72
7.1.2.2 | CCU 095 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² REF. 61.10.565/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 2.4 | 2171.71 | 22.23% | 2654.4 | 6370.56
7.1.2.3 | CCU 153 | CAIXA VENTILADORA C/FILTRO REF. I10313/ORSE | PRÓPRIO | UN | 2 | 3175.47 | 22.23% | 3881.26 | 7762.52
7.1.2.4 | CCU 170 | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 11 | 1454.59 | 22.23% | 1777.89 | 19556.79
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 80544.82
8.1 | SISTEMA DE HIDRANTES | [7 empty] | 28400.34
8.1.1 | CCU 097 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS REF. 50.01.340/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 3689.8 | 22.23% | 4509.9 | 4509.9
8.1.2 | CCU 098 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) REF. 50.01.320/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 4 | 1863.44 | 22.23% | 2277.61 | 9110.44
8.1.3 | CCU 099 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO REF. 50.01.090/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 4 | 82.1 | 22.23% | 100.35 | 401.4
8.1.4 | CCU 171 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO REF. 09.05.081/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 1 | 1709.65 | 22.23% | 2089.64 | 2089.64
8.1.5 | CCU 100 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M³/H REF. 43.10.230/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 3889.43 | 22.23% | 4753.9 | 9507.8
8.1.6 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 1137.71 | 22.23% | 1390.58 | 2781.16
8.2 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 39845.86
8.2.1 | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 55.6 | 120.55 | 22.23% | 147.34 | 8192.1
8.2.2 | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 0.47 | 52.9 | 22.23% | 64.66 | 30.39
8.2.3 | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 7.53 | 157.46 | 22.23% | 192.46 | 1449.22
8.2.4 | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DE AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM | SINAPI | M | 0.47 | 26.65 | 22.23% | 32.57 | 15.31
8.2.5 | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DE AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM | SINAPI | M | 63.13 | 29.38 | 22.23% | 35.91 | 2267
8.2.6 | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12 | 134.38 | 22.23% | 164.25 | 1971
8.2.7 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 7 | 221.13 | 22.23% | 270.28 | 1891.96
8.2.8 | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 93.75 | 22.23% | 114.59 | 458.36
8.2.9 | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 355.59 | 22.23% | 434.62 | 1303.86
8.2.10 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 345.47 | 22.23% | 422.25 | 844.5
8.2.11 | 92679 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 200.7 | 22.23% | 245.31 | 490.62
8.2.12 | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 279.05 | 22.23% | 341.07 | 1023.21
8.2.13 | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 132.24 | 22.23% | 161.63 | 484.89
8.2.14 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 | 419.27 | 22.23% | 512.46 | 2562.3
8.2.15 | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 42.02 | 22.23% | 51.36 | 51.36
8.2.16 | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 57.04 | 22.23% | 69.72 | 209.16
8.2.17 | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 31.5 | 22.23% | 38.5 | 38.5
8.2.18 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 72.67 | 22.23% | 88.82 | 88.82
8.2.19 | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 82.28 | 22.23% | 100.57 | 201.14
8.2.20 | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 143.24 | 22.23% | 175.08 | 350.16
8.2.21 | CCU 195 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI. | PRÓPRIO | M | 115.3 | 72.68 | 22.23% | 88.83 | 10242.1
8.2.22 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 691.8 | 4.95 | 22.23% | 6.05 | 4185.39
8.2.23 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - PINTURA DA TUBULAÇÃO E ELETRODUTO | SINAPI | M2 | 22.21 | 55.05 | 22.23% | 67.29 | 1494.51
8.3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 3187.95
8.3.1 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO (ROTA DE FUGA), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS | SINAPI | UN | 38 | 46.61 | 22.23% | 56.97 | 2164.86
8.3.2 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO (EXTINTOR, ALARME, HIDRANTES), FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS | SINAPI | UN | 25 | 28.91 | 22.23% | 35.34 | 883.5
8.3.3 | CCU 101 | PLACA M1 REF. 97.02.036/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.2 | 356.89 | 22.23% | 436.21 | 87.24
8.3.4 | CCU 102 | PLACA M2 REF. 97.02.036/ SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.12 | 356.89 | 22.23% | 436.21 | 52.35
8.4 | EXTINTORES | [7 empty] | 2316.79
8.4.1 | CCU 172 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG REF. 101909/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 6 | 279.91 | 22.23% | 342.12 | 2052.72
8.4.2 | CCU 173 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG REF. 08.08.048/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 1 | 216.05 | 22.23% | 264.07 | 264.07
8.5 | ALARME | [7 empty] | 6295.13
8.5.1 | CCU 174 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC REF. 09.08.087/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 4 | 153.75 | 22.23% | 187.92 | 751.68
8.5.2 | CCU 175 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO REF. 09.08.086/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 10 | 335.93 | 22.23% | 410.59 | 4105.9
8.5.3 | CCU 176 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS REF. 09.05.097/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 1 | 1176.14 | 22.23% | 1437.55 | 1437.55
8.6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 498.75
8.6.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 21 | 19.43 | 22.23% | 23.75 | 498.75
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 13357.34
9.1 | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 11642.73
9.1.1 | 9818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 34 | 5.6 | 22.23% | 6.84 | 232.56
9.1.2 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 1227.76 | 1.68 | 22.23% | 2.05 | 2516.91
9.1.3 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 495.98 | 3.18 | 22.23% | 3.89 | 1929.36
9.1.4 | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 16 | 5.6 | 22.23% | 6.84 | 109.44
9.1.5 | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 3 | 9.08 | 22.23% | 11.1 | 33.3
9.1.6 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 1255.91 | 2.26 | 22.23% | 2.76 | 3466.31
9.1.7 | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 350.28 | 1.09 | 22.23% | 1.33 | 465.87
9.1.8 | 99825 | LIMPEZA DE PORTA E MONTANTES DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 75.82 | 3.74 | 22.23% | 4.57 | 346.5
9.1.9 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 791.4 | 0.93 | 22.23% | 1.14 | 902.2
9.1.10 | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 19 | 9.67 | 22.23% | 11.82 | 224.58
9.1.11 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 544.5 | 2.13 | 22.23% | 2.6 | 1415.7
9.2 | COMO CONSTRUÍDO | [7 empty] | 1714.61
9.2.1 | CCU 154 | AS BUILT. DE TODAS AS DISCIPLINAS CONFORME CONSTRUÍDO REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 1405.42 | 1 | 22.23% | 1.22 | 1714.61
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES | [7 empty] | 9373.46
10.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 9373.46
10.1.1 | CCU 106 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO REF. 02.05.202/SP OBRAS | PRÓPRIO | MXMES | 136.5 | 29.63 | 22.23% | 36.22 | 4944.03
10.1.2 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 136.5 | 26.55 | 22.23% | 32.45 | 4429.43
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 9664496.16
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 4 - R. ANALÍTICO - ORIGINAIS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
REALATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
1.1 | CCU 151 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | UN
| Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.74 | 0.74
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 1.34 | 1.34
| 00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1 | 0.01 | 0.01
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SINAPI | H | 1 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  | 2.13
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 1 | 114.63 | 114.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 114.63
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H | 1 | 1.94 | 1.94
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 118.7
2.1.1.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  |  | MES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1500 | 1500
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1500
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1500
2.1.1.2 | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  |  | MES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1703.12 | 1703.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1703.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1703.12
2.1.1.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  |  | MES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1171.87 | 1171.87
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1171.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1171.87
2.1.2.1 | 101509 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO LOCAL DA CONCESSIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | UN | 1 | 29.93 | 29.93
| 00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 2 | 1.43 | 2.86
| 00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | UN | 1 | 59.34 | 59.34
| 00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 226.96 | 226.96
| 00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.06 | 60.31 | 3.62
| 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 4.79 | 4.79
| 00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 3 | 10.4 | 31.2
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 2 | 0.31 | 0.62
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.1664 | 3.23 | 0.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 359.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3233 | 24.65 | 7.97
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.9102 | 31.49 | 91.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 99.61
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 839.04 | 16.28
| 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 572.53 | 572.53
| 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 22.2 | 18.62 | 413.36
| 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 19.33 | 19.33
| 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 1.95 | 67.5 | 131.63
| 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 25.21 | 25.21
| 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 23 | 23
| 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 130.31 | 130.31
| 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 6.05 | 20.72 | 125.36
| 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 107.67 | 107.67
| 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 14.12 | 14.12
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1578.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2038.21
2.1.2.2 | 95648 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.98 | 34.17 | 33.49
| 00044400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 30.42 | 30.42
| 00038007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 27.58 | 55.16
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.38 | 0.19
| 00037957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 8.87 | 17.74
| 00037960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 63.06 | 126.12
| 00006019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 64.49 | 64.49
| 00021125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 2.9905 | 31.36 | 93.78
| 00038029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 0.9444 | 80.27 | 75.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 497.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6421 | 23.63 | 38.8
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6421 | 30.33 | 49.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 88.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 585.77
2.1.2.4 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 429 | 429
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 429
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 23.63 | 3.57
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 30.33 | 4.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 437.13
2.1.3.1 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0264 | 25.91 | 0.68
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0066 | 26.98 | 0.18
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.86
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 7.78 | 9.55
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.068 | 18.81 | 1.28
| 00006194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2 | 5.55 | 11.1
| 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 47.02 | 27.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 49.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.492 | 24.12 | 11.87
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.735 | 30.71 | 22.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.44
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0061 | 579.12 | 3.53
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 88.24
2.1.3.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 400 | 400
| 00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 36.4 | 0.41
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 19.5 | 0.26
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 3.94 | 12.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 413.31
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 30.71 | 11.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 23.4 | 26.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.63
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 23.85 | 11.93
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 11.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 462.84
2.2.1.1 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0337 | 25.36 | 0.85
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0952 | 23.4 | 2.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.07
2.3.1.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0374 | 25.91 | 0.97
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0093 | 26.98 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.22
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.55 | 25.38 | 13.96
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.1012 | 19.13 | 1.94
| 00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.8093 | 7.06 | 5.71
| 00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.55 | 8.79 | 4.83
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.0256 | 31.4 | 0.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9103 | 24.12 | 21.96
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9103 | 30.71 | 27.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.92
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0054 | 579.12 | 3.13
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.45
2.3.1.2 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0034 | 19.13 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0393 | 24.12 | 0.95
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0393 | 30.71 | 1.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.2
2.4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0029 | 74.15 | 0.22
| 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 194.63 | 0.33
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0046 | 27.63 | 0.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.66
2.4.1.5 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.011 | 89.54 | 0.98
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0169 | 327.95 | 5.54
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0085 | 88.26 | 0.75
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 208.55 | 1.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9
2.4.1.6 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 41,6 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 |  |  |  |  | M3XKM
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032 | 89.54 | 0.29
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0075 | 327.95 | 2.46
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.73
2.4.2.1 | 102290 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.02159 | 88.26 | 1.91
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.027408 | 208.55 | 5.72
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.048998 | 23.4 | 1.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.75
2.4.2.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031412 | 74.4 | 2.34
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.004257 | 312.22 | 1.33
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031158 | 103.2 | 3.22
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0045112 | 259.43 | 1.17
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0.025238 | 68.05 | 1.72
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0.010431 | 165.05 | 1.72
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 11.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035669 | 23.4 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.29
2.4.3.1 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.011 | 89.54 | 0.98
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0169 | 327.95 | 5.54
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0085 | 88.26 | 0.75
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 208.55 | 1.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9
2.4.3.2 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 41,6 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 |  |  |  |  | M3XKM
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032 | 89.54 | 0.29
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0075 | 327.95 | 2.46
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.73
3.1.1.3 | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 18 | 0.36
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.033 | 24.21 | 0.8
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 30.85 | 5.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.9
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.32
3.1.1.4 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 18 | 0.36
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0208 | 24.21 | 0.5
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.104 | 30.85 | 3.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.71
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.89 | 10.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.16
3.1.1.5 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 18 | 0.36
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0061 | 24.21 | 0.15
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0306 | 30.85 | 0.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.09
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.5
3.1.1.6 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 18 | 0.36
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.44
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0033 | 24.21 | 0.08
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0167 | 30.85 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.6
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.51 | 8.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.53
3.1.1.7 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.66 | 5.34
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.87 | 4.7
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.04
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.363 | 23.4 | 8.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.51
3.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.966 | 31.1 | 30.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.126 | 23.4 | 73.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 103.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 103.18
3.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.1 | 3.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.4 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.96
3.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.1 | 210.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.4 | 57.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 268.29
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 509.22 | 702.72
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 702.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 971
3.1.2.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 25.91 | 2.54
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 26.98 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.334 | 36.07 | 12.05
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.555 | 7.78 | 12.1
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.013 | 21.19 | 0.28
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 19.5 | 0.66
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.032 | 23.62 | 0.76
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.796 | 2.72 | 4.89
| 00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.6 | 12.9 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.882 | 24.12 | 21.27
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.142 | 30.71 | 65.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 128.72
3.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.1.2.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
3.1.2.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
3.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.004 | 31.1 | 31.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.515 | 23.4 | 82.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 113.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 113.47
3.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.1.3.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
3.1.3.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
3.1.4.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 73.49 | 0.77 | 56.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 56.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.939 | 31.1 | 60.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97 | 23.4 | 22.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 737.45 | 20.65
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 20.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 160.21
3.1.4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.1 | 2.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.4 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 726.7 | 2.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.38
3.1.4.3 | 100480 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | SINAPI | L | 19.39 | 8.28 | 160.55
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.08 | 195 | 210.6
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 484.67 | 0.67 | 324.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 695.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.9 | 23.4 | 208.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 208.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 904.12
3.1.4.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
3.1.5.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 24.21 | 2.35
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.252 | 30.85 | 7.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.12
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.63
3.1.5.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.856 | 0.22 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.075 | 24.21 | 1.82
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.196 | 30.85 | 6.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.87
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.89 | 10.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.37
3.1.5.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.635 | 0.22 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 24.21 | 1.38
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 30.85 | 4.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.01
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.79 | 10.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.36
3.1.5.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.48 | 0.22 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 24.21 | 1.07
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 30.85 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.65
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.13
3.1.5.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.317 | 0.22 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.025 | 24.21 | 0.61
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 30.85 | 1.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.58
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.51 | 8.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.59
3.2.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 23.15 | 4.54
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 8.91 | 6.99
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 24.2 | 9.51
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 21.04
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.004 | 7.96 | 0.03
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.019 | 23.62 | 0.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.121 | 24.12 | 2.92
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.661 | 30.71 | 20.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.22
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.105 | 179.2 | 18.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 18.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 63.51
3.2.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.2.2.1 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 8.91 | 4.22
| 00040339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 8.12 | 9.63
| 00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 26.84 | 31.83
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.0905 | 24.2 | 2.19
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 47.87
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.372 | 7.78 | 2.89
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.033 | 23.62 | 0.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.277 | 24.12 | 6.68
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.511 | 30.71 | 46.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 53.08
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.297 | 104.88 | 31.15
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 31.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 135.82
3.2.2.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.2.3.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.022 | 25.91 | 0.57
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.005 | 26.98 | 0.13
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.7
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1.05 | 36.07 | 37.87
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 37.87
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 24.12 | 0.12
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 30.71 | 0.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.84
3.2.3.2 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.011 | 23.62 | 0.26
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.143 | 18.34 | 2.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.09 | 24.12 | 2.17
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 30.71 | 3.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.07
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.545 | 14.86 | 8.1
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.03
3.2.3.3 | 103679 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.291 | 0.53 | 0.15
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.369 | 1.24 | 0.46
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.61
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 552.53 | 609.44
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 609.44
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 30.71 | 10.13
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.32 | 31.1 | 41.05
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.364 | 23.4 | 102.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 153.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 763.33
3.2.3.4 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 4.4 | 14.56 | 64.06
| 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 1.24 | 2.85 | 3.53
| 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 1 | 3.65 | 3.65
| 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.185 | 591.42 | 109.41
| 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.035 | 67.95 | 2.38
| 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 0.1 | 138.5 | 13.85
| 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.1 | 302.43 | 30.24
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 227.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 227.11
3.2.3.5 | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.011 | 18 | 0.2
| 00042406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 0.484 | 21.45 | 10.38
| 00042407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | SINAPI | M | 0.397 | 6.12 | 2.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.01
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01 | 24.21 | 0.24
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.028 | 30.85 | 0.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.09
3.2.3.9 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1 | 26.84 | 26.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.84
3.2.3.10 | 87749 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 14.97 | 3.14
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.561 | 31.1 | 17.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28 | 23.4 | 6.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0431 | 1933.6 | 83.34
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 83.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 110.79
3.2.3.11 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 0.26 | 7.76 | 2.02
| 00004015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 63.3 | 71.65
| 00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | SINAPI | L | 0.5872 | 19.72 | 11.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 85.25
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2102 | 24.03 | 5.05
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9324 | 31.1 | 29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 119.26
3.2.3.12 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 1.99 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6912 | 31.1 | 21.5
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1558 | 23.4 | 3.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.15
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.035 | 893.96 | 31.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 31.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 58.47
3.2.4.1 | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.112 | 25.91 | 2.9
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.062 | 26.98 | 1.67
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 4.57
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | SINAPI | M2 | 1.328 | 61.09 | 81.13
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 7.188 | 7.78 | 55.92
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.036 | 21.19 | 0.76
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.08 | 19.5 | 1.56
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.198 | 2.72 | 3.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 142.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.174 | 24.12 | 4.2
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.872 | 30.71 | 26.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 178.14
3.2.4.2 | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.405 | 0.53 | 0.21
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.265 | 1.24 | 0.33
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.54
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 520.73 | 574.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 574.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.67 | 30.71 | 20.58
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.681 | 31.1 | 83.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.67 | 23.4 | 15.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 119.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 694.5
3.2.5.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0175 | 24.21 | 0.42
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1069 | 30.85 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.24
3.2.5.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0129 | 24.21 | 0.31
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.079 | 30.85 | 2.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.75
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.89 | 10.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.29
3.2.5.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.61
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0092 | 24.21 | 0.22
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0561 | 30.85 | 1.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.95
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.79 | 10.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.35
3.2.5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0064 | 24.21 | 0.15
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0392 | 30.85 | 1.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.86
3.2.5.5 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0042 | 24.21 | 0.1
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0257 | 30.85 | 0.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.89
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.51 | 8.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.93
3.2.5.6 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.212 | 0.22 | 0.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0032 | 24.21 | 0.08
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0194 | 30.85 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.68
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.43 | 8.43
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.58
3.2.5.7 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.113 | 0.22 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0025 | 24.21 | 0.06
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0152 | 30.85 | 0.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.53
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.94 | 9.94
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.93
3.2.5.8 | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.613 | 0.22 | 0.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.028 | 24.21 | 0.68
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.175 | 30.85 | 5.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.08
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.79 | 10.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.43
3.2.5.9 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.431 | 0.22 | 0.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.015 | 24.21 | 0.36
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 30.85 | 2.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.26
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.74
3.2.5.10 | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.278 | 0.22 | 0.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.007 | 24.21 | 0.17
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.042 | 30.85 | 1.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.47
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.51 | 8.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.47
3.3.1.2 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.27 | 1.19
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 46.41 | 9.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 32.58 | 17.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.94
3.3.1.3 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.0575 | 45.91 | 2.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3034 | 32.58 | 9.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.51
3.3.2.3 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.27 | 1.19
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 46.41 | 9.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 32.58 | 17.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.94
3.3.2.4 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.0575 | 45.91 | 2.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3034 | 32.58 | 9.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.51
3.3.3.2 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.27 | 1.19
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 46.41 | 9.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 32.58 | 17.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.94
3.3.3.3 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.0575 | 45.91 | 2.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3034 | 32.58 | 9.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.51
3.4.1.1.3 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.66 | 5.34
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.87 | 4.7
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.04
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.363 | 23.4 | 8.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.51
3.4.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.966 | 31.1 | 30.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.126 | 23.4 | 73.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 103.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 103.18
3.4.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.1 | 3.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.4 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.96
3.4.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.1 | 210.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.4 | 57.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 268.29
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 509.22 | 702.72
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 702.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 971
3.4.1.2.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 25.91 | 2.54
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 26.98 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.334 | 36.07 | 12.05
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.555 | 7.78 | 12.1
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.013 | 21.19 | 0.28
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 19.5 | 0.66
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.032 | 23.62 | 0.76
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.796 | 2.72 | 4.89
| 00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.6 | 12.9 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.882 | 24.12 | 21.27
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.142 | 30.71 | 65.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 128.72
3.4.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.4.1.2.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
3.4.1.2.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
3.4.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.004 | 31.1 | 31.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.515 | 23.4 | 82.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 113.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 113.47
3.4.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.1 | 3.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.4 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.96
3.4.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.1 | 210.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.4 | 57.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 268.29
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 509.22 | 702.72
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 702.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 971
3.4.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 25.91 | 1.45
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 26.98 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.83
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.315 | 36.07 | 11.36
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.218 | 7.78 | 9.48
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.009 | 21.19 | 0.19
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.008 | 19.5 | 0.16
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015 | 23.62 | 0.35
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.722 | 2.72 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.731 | 24.12 | 17.63
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.718 | 30.71 | 52.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95.75
3.4.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.4.1.3.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
3.4.1.3.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
3.4.1.4.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 24.21 | 2.35
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.252 | 30.85 | 7.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.12
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.63
3.4.1.4.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.856 | 0.22 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.075 | 24.21 | 1.82
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.196 | 30.85 | 6.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.87
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.89 | 10.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.37
3.4.1.4.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO,ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.635 | 0.22 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 24.21 | 1.38
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 30.85 | 4.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.01
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.79 | 10.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.36
3.4.1.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.48 | 0.22 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 24.21 | 1.07
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 30.85 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.65
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.13
3.4.2.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 23.15 | 4.54
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 8.91 | 6.99
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 24.2 | 9.51
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 21.04
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.004 | 7.96 | 0.03
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.019 | 23.62 | 0.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.121 | 24.12 | 2.92
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.661 | 30.71 | 20.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.22
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.105 | 179.2 | 18.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 18.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 63.51
3.4.2.1.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.4.2.2.1 | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 8.91 | 4.22
| 00040339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 8.12 | 9.63
| 00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 26.84 | 31.83
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.0905 | 24.2 | 2.19
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 47.87
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.372 | 7.78 | 2.89
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.033 | 23.62 | 0.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.277 | 24.12 | 6.68
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.511 | 30.71 | 46.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 53.08
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.297 | 104.88 | 31.15
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 31.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 135.82
3.4.2.2.2 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
3.4.2.3.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0175 | 24.21 | 0.42
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1069 | 30.85 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.24
3.4.2.3.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0129 | 24.21 | 0.31
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.079 | 30.85 | 2.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.75
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.89 | 10.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.29
3.4.2.3.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0064 | 24.21 | 0.15
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0392 | 30.85 | 1.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.86
3.4.2.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0042 | 24.21 | 0.1
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0257 | 30.85 | 0.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.89
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.51 | 8.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.93
3.4.3.1 | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 18.14 | 4.07 | 73.83
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 43.84 | 0.44
| 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 0.42 | 3.75 | 1.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 75.85
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 31.1 | 35.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 23.4 | 13.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0113 | 737.45 | 8.33
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 132.51
3.4.3.2 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 5.56 | 75.62
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 43.84 | 0.44
| 00034548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 6.16 | 2.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 78.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 31.1 | 35.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 23.4 | 13.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0128 | 737.45 | 9.44
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 136.41
3.4.3.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.1 | 2.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.4 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 726.7 | 2.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.38
3.4.3.4 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.1 | 11.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.4 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.21
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.04
3.4.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
3.4.3.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.34 | 1.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 32.58 | 2.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.4 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.55
3.4.3.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 32.58 | 5.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 23.4 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.75
3.4.3.8 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, A CADA 1,80 M. AF_09/2021 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.2973 | 31.1 | 258.05
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.5315 | 23.4 | 129.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 387.49
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 1.203 | 666.88 | 802.26
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 802.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1189.72
3.4.3.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.48 | 0.22 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 24.21 | 1.07
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 30.85 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.65
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.13
3.4.4.1 | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | SINAPI | M2 | 2.3 | 9.08 | 20.88
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0821 | 200.14 | 16.43
| 00044315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | SINAPI | M | 1.05 | 59.59 | 62.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 99.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0404 | 31.1 | 1.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1211 | 23.4 | 2.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.09
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0.09 | 92.56 | 8.33
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 112.28
3.4.4.2 | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M | 1.03 | 26.08 | 26.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2812 | 31.1 | 8.75
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2812 | 23.4 | 6.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.33
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.002 | 732.76 | 1.47
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.64
4.1.1.1.1 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 3.59 | 48.82
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 43.84 | 0.22
| 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 2.38 | 1
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 50.04
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.73 | 31.1 | 22.7
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 23.4 | 8.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.24
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0087 | 737.45 | 6.42
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 6.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 87.67
4.1.1.1.2 | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 18.14 | 4.07 | 73.83
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 43.84 | 0.44
| 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 0.42 | 3.75 | 1.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 75.85
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 31.1 | 35.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 23.4 | 13.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0113 | 737.45 | 8.33
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 132.51
4.1.1.1.3 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 5.56 | 75.62
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 43.84 | 0.44
| 00034548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 6.16 | 2.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 78.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 31.1 | 35.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 23.4 | 13.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0128 | 737.45 | 9.44
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 136.41
4.1.1.1.4 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.1 | 9.05
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.055 | 23.4 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.34
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.004 | 706.16 | 2.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.15
4.1.1.1.5 | 93199 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 5.34 | 2.24 | 11.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.136 | 31.1 | 4.23
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 23.4 | 1.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.82
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 706.16 | 1.34
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.79 | 10.79 | 8.52
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.028 | 1028.59 | 28.8
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 38.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.43
4.1.1.2.1 | 96369 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.5027 | 0.27 | 0.68
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.5851 | 2.46 | 3.9
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 1.0978 | 3.08 | 3.38
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.02
| 00039437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.23 | 4.64
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.5441 | 0.24 | 0.13
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 1.8234 | 6.92 | 12.62
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 5.8278 | 7.85 | 45.75
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0592 | 50.98 | 3.02
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 4.212 | 17.76 | 74.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 150.95
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.948 | 25.36 | 24.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.31 | 23.4 | 7.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 182.17
4.1.1.2.2 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.5027 | 0.27 | 0.68
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4815 | 2.46 | 3.64
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 1.0978 | 3.08 | 3.38
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.02
| 00039437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.23 | 4.64
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.4803 | 0.24 | 0.12
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 1.5248 | 6.92 | 10.55
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 4.0011 | 7.85 | 31.41
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0495 | 50.98 | 2.52
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 4.212 | 17.76 | 74.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 133.77
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.801 | 25.36 | 20.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.262 | 23.4 | 6.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 26.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 160.16
4.1.2.1.5 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 182.72 | 182.72
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 17.1 | 102.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 285.32
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 30.33 | 28.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 23.4 | 6.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 321.07
4.1.2.1.6 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, COM GUARNIÇÃO. AF_12/2019 (PC1) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.72 | 1.16 | 5.48
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 2.202 | 21.99 | 48.42
| 00004922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2 | 1 | 316.06 | 316.06
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.0637 | 39.71 | 2.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 372.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.282 | 31.1 | 8.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.141 | 23.4 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 384.53
4.1.2.1.7 | 102184 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (P5 E P6) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | SINAPI | CJ | 1 | 168.46 | 168.46
| 00011499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | SINAPI | UN | 1 | 907.85 | 907.85
| 00005031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1.89 | 330.75 | 625.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1701.43
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.162 | 23.4 | 73.99
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.253 | 28.69 | 93.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 167.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1868.73
4.1.2.1.9 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P7 E P8) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.59
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 21.99 | 150.64
| 00039025 | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | UN | 0.5473 | 623.96 | 341.49
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 39.71 | 35.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 532.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3826 | 31.1 | 11.9
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.191 | 23.4 | 4.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 549.11
4.1.2.1.12 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PB1) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 1.16 | 5.59
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 21.99 | 150.64
| 00004914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2 | 1 | 493.39 | 493.39
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 39.71 | 35.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 684.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 31.1 | 11.08
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 23.4 | 4.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 699.9
4.1.2.1.20 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | SINAPI | UN | 1 | 45.56 | 45.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 45.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.914 | 29.49 | 26.95
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.457 | 23.4 | 10.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.2
4.1.4.2 | 94231 | RUFO (DE ENCOSTO E PINGADEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.23 | 0.48
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.08 | 0.36
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.006 | 18.81 | 0.11
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0012 | 69.61 | 0.08
| 00040873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | SINAPI | M | 1.05 | 22.75 | 23.89
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.198 | 39.71 | 7.86
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.045 | 214.12 | 9.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 41.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.207 | 23.4 | 4.84
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.112 | 30.44 | 3.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 50.63
4.1.4.3 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.23 | 0.48
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.08 | 0.36
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | SINAPI | M | 1.05 | 80.21 | 84.22
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.81 | 0.47
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0049 | 69.61 | 0.34
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.161 | 39.71 | 6.39
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.18 | 214.12 | 38.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 129.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 | 23.4 | 14.81
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.539 | 30.44 | 16.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 162
4.1.4.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.23 | 0.48
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.08 | 0.36
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 1.05 | 41 | 43.05
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.013 | 18.81 | 0.24
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0024 | 69.61 | 0.17
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.081 | 39.71 | 3.22
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.09 | 214.12 | 19.27
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.95
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.371 | 23.4 | 8.68
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.277 | 30.44 | 8.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.87
4.1.5.1.1.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 199.09 | 118.46
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 200.14 | 119.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 237.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.1 | 49.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.4 | 14.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 63.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.8
4.1.5.1.1.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0739 | 467.5 | 34.55
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 19.13 | 0.46
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 2.72 | 1.22
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 26.84 | 29.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 30.71 | 3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0727 | 31.1 | 2.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1704 | 23.4 | 3.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.47
4.1.5.1.1.3 | 87749 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 14.97 | 3.14
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.561 | 31.1 | 17.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28 | 23.4 | 6.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0431 | 1933.6 | 83.34
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 83.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 110.79
4.1.5.1.1.4 | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 14.97 | 3.14
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.271 | 31.1 | 8.43
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.136 | 23.4 | 3.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.61
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.053 | 1933.6 | 102.48
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 102.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 117.55
4.1.5.1.1.6 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.007 | 9.84 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.07
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | SINAPI | KG | 4 | 10.19 | 40.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 40.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.088 | 31.1 | 2.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.55
4.1.5.1.2.5 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SÓCULOS) |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 25.91 | 1.45
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 26.98 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.83
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.315 | 36.07 | 11.36
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.218 | 7.78 | 9.48
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.009 | 21.19 | 0.19
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.008 | 19.5 | 0.16
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015 | 23.62 | 0.35
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.722 | 2.72 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.731 | 24.12 | 17.63
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.718 | 30.71 | 52.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95.75
4.1.5.1.2.6 | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 3 CM (SÓCULOS) |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.25 | 195 | 243.75
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 563.59 | 0.67 | 377.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 621.36
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11.65 | 23.4 | 272.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 272.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 893.96
4.1.5.1.3.1 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 1.215 | 2.09 | 2.54
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.24 | 0.67 | 0.16
| 00038186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | SINAPI | M2 | 0.25 | 667.63 | 166.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 169.61
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.437 | 31.1 | 13.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.218 | 23.4 | 5.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 188.28
4.1.5.2.1.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.1 | 2.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.4 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 726.7 | 2.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.38
4.1.5.2.1.3 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.1 | 11.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.4 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.21
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.04
4.1.5.2.1.4 | 104959 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2971 | 31.1 | 9.24
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 23.4 | 3.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.71
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.53
4.1.5.2.1.5 | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0857 | 1.3 | 0.11
| 00043651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | SINAPI | KG | 1.4352 | 6.91 | 9.92
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.03
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5632 | 32.58 | 18.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.092 | 23.4 | 2.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.51
4.1.5.2.1.6 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.34 | 1.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 32.58 | 2.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.4 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.55
4.1.5.2.1.7 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 32.58 | 5.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 23.4 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.75
4.1.5.2.1.8 | 87546 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.458 | 31.1 | 14.24
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.229 | 23.4 | 5.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.6
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.42
4.1.5.2.1.9 | 87550 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3468 | 31.1 | 10.79
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1734 | 23.4 | 4.06
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.85
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.66
4.1.5.2.1.10 | 87554 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2805 | 31.1 | 8.72
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1402 | 23.4 | 3.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.83
4.1.5.2.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (EXTERNO) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.1 | 2.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.4 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 726.7 | 2.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.38
4.1.5.2.2.2 | 104959 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2971 | 31.1 | 9.24
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 23.4 | 3.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.71
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.53
4.1.5.2.2.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.34 | 1.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 32.58 | 2.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.4 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.55
4.1.5.3.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.1 | 2.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.4 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 726.7 | 2.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.38
4.1.5.3.2 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.1 | 11.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.4 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.21
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 867.71 | 16.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 16.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.04
4.1.5.3.3 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.34 | 1.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0927 | 32.58 | 3.02
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0309 | 23.4 | 0.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.62
4.1.5.3.4 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.227 | 32.58 | 7.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0757 | 23.4 | 1.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.33
4.1.5.4.2 | 96114 | FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.037 | 20.91 | 0.77
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4276 | 2.46 | 3.51
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.6926 | 3.08 | 2.13
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 9.6469 | 0.1 | 0.96
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 1.2267 | 0.24 | 0.29
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0123 | 28.03 | 0.34
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.2267 | 1.92 | 2.36
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.547 | 5.09 | 18.05
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.0838 | 17.76 | 19.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 47.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 25.36 | 12.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 23.4 | 11.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 70.96
4.1.5.4.3 | 96114 | CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.037 | 20.91 | 0.77
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4276 | 2.46 | 3.51
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.6926 | 3.08 | 2.13
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 9.6469 | 0.1 | 0.96
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 1.2267 | 0.24 | 0.29
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0123 | 28.03 | 0.34
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.2267 | 1.92 | 2.36
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.547 | 5.09 | 18.05
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.0838 | 17.76 | 19.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 47.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 25.36 | 12.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 23.4 | 11.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 70.96
4.1.5.4.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 11.34 | 1.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0927 | 32.58 | 3.02
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0309 | 23.4 | 0.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.62
4.1.5.4.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.227 | 32.58 | 7.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0757 | 23.4 | 1.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.33
4.1.6.1.10 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0212 | 14.38 | 0.3
| 00037587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | SINAPI | UN | 1 | 501.41 | 501.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 501.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6187 | 23.63 | 14.62
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6187 | 30.33 | 18.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 33.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 535.08
4.1.6.1.12 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | SINAPI | UN | 1 | 791.26 | 791.26
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 8 | 17.1 | 136.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 928.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2647 | 30.33 | 38.36
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3985 | 23.4 | 9.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 47.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 975.73
4.1.6.1.13 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 171.36 | 171.36
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 17.1 | 102.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 273.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 30.33 | 28.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 23.4 | 6.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 309.71
4.1.6.1.15 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 171.36 | 171.36
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 17.1 | 102.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 273.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 30.33 | 28.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 23.4 | 6.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 309.71
4.1.6.1.16 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 182.72 | 182.72
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 17.1 | 102.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 285.32
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 30.33 | 28.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 23.4 | 6.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 321.07
4.1.6.1.28 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.13
| 00006136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 146.98 | 146.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 147.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 30.33 | 8.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0862 | 23.4 | 2.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.4
4.1.6.2.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| 00011772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | SINAPI | UN | 1 | 121.43 | 121.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 121.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1667 | 30.33 | 5.06
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0525 | 23.4 | 1.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.78
4.1.6.2.5 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.13
| 00006136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 146.98 | 146.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 147.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 30.33 | 8.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0862 | 23.4 | 2.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.4
4.1.8.3 | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U (FECHAMENTO LATERAL E TETO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2.196 | 0.39 | 0.86
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.992 | 2.46 | 7.36
| 00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | KG | 0.964 | 42.69 | 41.15
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 15.5 | 52.95
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 1 | 682.21 | 682.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 784.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.4 | 37.88
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.69 | 47.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 85.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 870.18
4.1.8.5 | 102176 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U (PORTA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2.196 | 0.39 | 0.86
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.992 | 2.46 | 7.36
| 00034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | KG | 0.964 | 42.69 | 41.15
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 15.5 | 52.95
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 1 | 682.21 | 682.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 784.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.4 | 37.88
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.69 | 47.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 85.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 870.18
4.3.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.028 | 27.63 | 0.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 23.4 | 3.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.04
4.3.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 18 | 18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0277 | 27.63 | 0.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1386 | 23.4 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22
4.3.3 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | SINAPI | KG | 0.125 | 2.84 | 0.36
| 00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI | KG | 2.6526 | 1.28 | 3.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0112 | 27.63 | 0.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0558 | 23.4 | 1.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.34
4.3.7 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.8781 | 63.96 | 56.16
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.2474 | 230.5 | 57.03
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 113.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | SINAPI | UN | 1 | 107.75 | 107.75
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 107.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6113 | 27.63 | 16.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.0567 | 23.4 | 71.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 88.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 309.34
4.3.8 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA SALSA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | SINAPI | UN | 1 | 109.19 | 109.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 109.19
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2421 | 27.63 | 6.69
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2103 | 23.4 | 28.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 144.19
4.3.9 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | SINAPI | UN | 1 | 109.19 | 109.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 109.19
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2421 | 27.63 | 6.69
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2103 | 23.4 | 28.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 144.19
4.3.11 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO . AF_05/2018 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | SINAPI | UN | 1 | 44.54 | 44.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0108 | 27.63 | 0.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0542 | 23.4 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.09
4.3.12 | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | UN | 25 | 2.5 | 62.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 62.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0507 | 27.63 | 1.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2534 | 23.4 | 5.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.82
4.3.15 | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 14.97 | 3.14
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.561 | 31.1 | 17.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28 | 23.4 | 6.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0431 | 1933.6 | 83.34
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 83.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 110.79
4.3.16 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ANTI RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 0.52 | 7.76 | 4.04
| 00004014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 51.55 | 58.35
| 00004015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 63.3 | 71.65
| 00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | SINAPI | L | 0.5872 | 19.72 | 11.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 145.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3348 | 24.03 | 8.05
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4849 | 31.1 | 46.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 54.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 199.8
4.3.17 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 1.99 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6912 | 31.1 | 21.5
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1558 | 23.4 | 3.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.15
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.035 | 893.96 | 31.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 31.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 58.47
4.3.18 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (FLOREIRA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | SINAPI | KG | 0.125 | 2.84 | 0.36
| 00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI | KG | 2.6526 | 1.28 | 3.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0112 | 27.63 | 0.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0558 | 23.4 | 1.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.34
4.4.1.1.1 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (CALÇADA EXTERNA A EDIFICAÇÃO) |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.8695 | 8.95 | 7.78
| 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.137 | 32.26 | 36.68
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.8695 | 27.87 | 24.23
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 1.137 | 30.06 | 34.18
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 102.87
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0722 | 31.1 | 2.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4479 | 23.4 | 10.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.57
4.4.1.1.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.37 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.1 | 1.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.4 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.65
4.4.1.1.3 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 (CALÇADA) |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 199.09 | 118.46
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 200.14 | 119.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 237.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.1 | 49.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.4 | 14.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 63.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.8
4.4.1.1.4 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 7.96 | 0.01
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 19.13 | 0.46
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 3.94 | 0.99
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 2.72 | 0.54
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 26.84 | 29.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 31.03
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 30.71 | 4
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1882 | 31.1 | 5.85
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3183 | 23.4 | 7.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.3
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0985 | 582.9 | 57.42
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 57.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 105.7
4.4.1.1.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO SARRAFEADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0739 | 467.5 | 34.55
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 19.13 | 0.46
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 2.72 | 1.22
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 26.84 | 29.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 30.71 | 3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0727 | 31.1 | 2.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1704 | 23.4 | 3.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.47
4.4.1.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.37 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.1 | 1.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.4 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.65
4.4.1.2.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (INTERTRAVADO) |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 199.09 | 118.46
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 200.14 | 119.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 237.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.1 | 49.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.4 | 14.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 63.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.8
4.4.1.2.3 | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 60 X 45 CM, ESPESSURA 8 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0503 | 1.12 | 0.06
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.98 | 0.04
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0486 | 0.71 | 0.03
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 10.07 | 0.06
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0568 | 195 | 11.08
| 00040515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.0045 | 164.5 | 165.24
| 00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0011 | 188.06 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 176.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1081 | 28.77 | 3.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1081 | 23.4 | 2.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 182.31
4.4.1.3.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.37 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.1 | 1.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.4 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.65
4.4.1.3.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (ASFALTO) |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 199.09 | 118.46
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 200.14 | 119.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 237.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.1 | 49.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.4 | 14.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 63.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.8
4.4.1.3.3 | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO . AF_11/2019 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.03426 | 74.4 | 2.55
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0022892 | 312.22 | 0.71
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031388 | 103.2 | 3.24
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.005161 | 259.43 | 1.34
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.032544 | 93.16 | 3.03
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.0040058 | 221.48 | 0.89
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.025861 | 66.37 | 1.72
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.010689 | 161.77 | 1.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 15.21
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.036549 | 23.4 | 0.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.86
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 | SINAPI | M3 | 1 | 361.97 | 361.97
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 361.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 377.97
4.4.1.4.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | KG | 8.62 | 1.26 | 10.86
| 00036178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN | 6.4375 | 18.27 | 117.61
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 3.99 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 129.43
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.639 | 31.1 | 19.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.279 | 23.4 | 29.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 179.21
4.4.1.4.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0066 | 195 | 1.29
| 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1.005 | 33.57 | 33.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 35.03
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2296 | 31.1 | 7.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2296 | 23.4 | 5.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.51
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0018 | 732.76 | 1.32
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.83
4.4.1.4.4 | 102491 | PINTURA DE PISO/GUIA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 10.01 | 0.1
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 11.34 | 1.81
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.427 | 21.06 | 8.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.275 | 32.58 | 8.96
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 23.4 | 2.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.54
4.4.1.4.5 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.04 | 10.01 | 0.4
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.043 | 21.06 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.31
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.083 | 32.58 | 2.7
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 23.4 | 0.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.81
4.4.2.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 (RAMPAS) |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 199.09 | 118.46
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 200.14 | 119.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 237.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.1 | 49.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.4 | 14.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 63.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.8
4.4.2.2 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 2.23 | 2.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00491 | 31.1 | 0.15
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00589 | 23.4 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.79
4.4.2.3 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 73.49 | 0.77 | 56.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 56.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.939 | 31.1 | 60.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97 | 23.4 | 22.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 737.45 | 20.65
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 20.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 160.21
4.4.2.4 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (RAMPAS E ESCADAS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0739 | 467.5 | 34.55
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 19.13 | 0.46
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 2.72 | 1.22
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 26.84 | 29.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 30.71 | 3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0727 | 31.1 | 2.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1704 | 23.4 | 3.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.47
4.4.3.7 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.27 | 1.19
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 46.41 | 9.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 32.58 | 17.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.94
4.4.3.8 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.124 | 19.27 | 2.39
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.4134 | 44.44 | 18.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0531 | 32.58 | 34.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.05
5.1.1.1 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0088 | 66.63 | 0.59
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0484 | 2.44 | 0.12
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0105 | 75.49 | 0.79
| 00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.38 | 10.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1748 | 23.63 | 4.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1748 | 30.33 | 5.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.29
5.1.1.2 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0247 | 66.63 | 1.65
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0765 | 2.44 | 0.19
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.033 | 75.49 | 2.49
| 00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 10.01 | 10.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3059 | 23.63 | 7.23
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3059 | 30.33 | 9.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.81
5.1.1.3 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0176 | 66.63 | 1.17
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0641 | 2.44 | 0.16
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.021 | 75.49 | 1.59
| 00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 9.57 | 9.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.256 | 23.63 | 6.05
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.256 | 30.33 | 7.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.27
5.1.1.4 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 66.63 | 0.71
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0507 | 2.44 | 0.12
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 75.49 | 0.91
| 00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.25 | 1.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 23.63 | 4.79
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 30.33 | 6.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.89
5.1.1.5 | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0223 | 66.63 | 1.49
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0212 | 2.44 | 0.05
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.029 | 75.49 | 2.19
| 00007131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 18.77 | 18.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1691 | 23.63 | 4
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1691 | 30.33 | 5.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.59
5.1.1.6 | 103976 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0194 | 66.63 | 1.29
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0256 | 2.44 | 0.06
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0248 | 75.49 | 1.87
| 00007130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 15.35 | 15.35
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1424 | 23.63 | 3.36
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1424 | 30.33 | 4.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.24
5.1.1.7 | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0159 | 66.63 | 1.06
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0154 | 2.44 | 0.04
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0188 | 75.49 | 1.42
| 00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9 | 9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1227 | 23.63 | 2.9
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1227 | 30.33 | 3.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.1
5.1.1.8 | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0159 | 66.63 | 1.06
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0154 | 2.44 | 0.04
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0188 | 75.49 | 1.42
| 00007128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9 | 9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1227 | 23.63 | 2.9
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1227 | 30.33 | 3.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.1
5.1.1.9 | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0124 | 66.63 | 0.83
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0116 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0143 | 75.49 | 1.08
| 00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.94 | 6.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0924 | 23.63 | 2.18
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0924 | 30.33 | 2.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.83
5.1.1.10 | 105142 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0083 | 66.63 | 0.55
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0074 | 2.44 | 0.02
| 00003869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.22 | 3.22
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 75.49 | 0.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0443 | 23.63 | 1.05
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0443 | 30.33 | 1.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.87
5.1.1.11 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 66.63 | 0.39
| 00020147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.56 | 5.56
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0315 | 2.44 | 0.08
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 75.49 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1312 | 23.63 | 3.1
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1312 | 30.33 | 3.98
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.61
5.1.1.12 | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0165 | 66.63 | 1.1
| 00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.18 | 5.18
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0156 | 2.44 | 0.04
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.022 | 75.49 | 1.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.98
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1401 | 23.63 | 3.31
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1401 | 30.33 | 4.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.51
5.1.1.13 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 66.63 | 0.79
| 00003535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.12 | 6.12
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0157 | 2.44 | 0.04
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 75.49 | 1.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.01
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1047 | 23.63 | 2.47
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1047 | 30.33 | 3.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.62
5.1.1.14 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 66.63 | 0.63
| 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.51 | 2.51
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0131 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 23.63 | 2.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 30.33 | 2.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.61
5.1.1.15 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 66.63 | 0.47
| 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.75 | 0.75
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0108 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 75.49 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.85
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 23.63 | 1.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 30.33 | 2.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.64
5.1.1.16 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0165 | 66.63 | 1.1
| 00003503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.77 | 7.77
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.019 | 2.44 | 0.05
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.022 | 75.49 | 1.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1271 | 23.63 | 3
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1271 | 30.33 | 3.85
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.41
5.1.1.17 | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 66.63 | 0.79
| 00003502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.18 | 6.18
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0157 | 2.44 | 0.04
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.014 | 75.49 | 1.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1047 | 23.63 | 2.47
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1047 | 30.33 | 3.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.68
5.1.1.19 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 66.63 | 0.63
| 00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.3 | 4.3
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0131 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.79
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 23.63 | 2.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 30.33 | 2.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.4
5.1.1.19 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 66.63 | 0.47
| 00003500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.56 | 1.56
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0108 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 75.49 | 0.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 23.63 | 1.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 30.33 | 2.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.45
5.1.1.21 | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 66.63 | 0.79
| 00000813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.4 | 4.4
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.011 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 75.49 | 1.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.35
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0659 | 23.63 | 1.56
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0659 | 30.33 | 2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.87
5.1.1.22 | 105233 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0095 | 66.63 | 0.63
| 00000834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.78 | 3.78
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0088 | 2.44 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0527 | 23.63 | 1.25
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0527 | 30.33 | 1.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.09
5.1.1.23 | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 66.63 | 0.71
| 00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.18 | 2.18
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0394 | 2.44 | 0.1
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0125 | 75.49 | 0.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.93
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1181 | 23.63 | 2.79
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1181 | 30.33 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.28
5.1.1.24 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 66.63 | 0.55
| 00000829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.99 | 0.99
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0331 | 2.44 | 0.08
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 75.49 | 0.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 23.63 | 2.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 30.33 | 3.01
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.67
5.1.1.25 | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 4.63 | 4.63
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 66.63 | 0.55
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0096 | 14.38 | 0.14
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0078 | 2.44 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0934 | 23.63 | 2.21
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0934 | 30.33 | 2.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.17
5.1.1.26 | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 6.46 | 6.46
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 66.63 | 0.71
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0157 | 2.44 | 0.04
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0125 | 75.49 | 0.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.15
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0659 | 23.63 | 1.56
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0659 | 30.33 | 2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.67
5.1.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.037 | 2.44 | 0.09
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.31 | 4.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.61
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 23.63 | 3.75
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 30.33 | 4.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.16
5.1.2.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0441 | 2.44 | 0.11
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 9.3 | 9.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.87
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 23.63 | 4.47
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 30.33 | 5.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.04
5.1.2.3 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0066 | 2.44 | 0.02
| 00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 14.6 | 15.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0282 | 23.63 | 0.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0282 | 30.33 | 0.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.83
5.1.2.4 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0312 | 2.44 | 0.08
| 00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 16.02 | 16.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2677 | 23.63 | 6.33
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2677 | 30.33 | 8.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.3
5.1.3.1 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 429 | 429
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 429
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 23.63 | 3.57
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 30.33 | 4.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 437.13
5.1.3.2 | 102617 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 2.3611 | 175.99 | 415.53
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.2634 | 347.03 | 91.41
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 506.94
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 2669.54 | 2669.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2669.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4821 | 23.63 | 35.02
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4821 | 30.33 | 44.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 79.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3256.43
5.1.3.3 | 94798 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0084 | 14.38 | 0.12
| 00011764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | SINAPI | UN | 1 | 206.46 | 206.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 206.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.349 | 23.63 | 8.25
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.349 | 30.33 | 10.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 225.4
5.1.4.1 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.38 | 0.19
| 00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 122.01 | 122.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 122.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2595 | 23.63 | 6.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2595 | 30.33 | 7.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 136.19
5.1.4.2 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0168 | 14.38 | 0.24
| 00006014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 169.63 | 169.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 169.87
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3131 | 23.63 | 7.4
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3131 | 30.33 | 9.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 186.75
5.1.4.3 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.04 | 21.74 | 0.87
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.44 | 0.02
| 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 40.58 | 40.58
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 75.49 | 0.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 42.19
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0795 | 23.63 | 1.88
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0795 | 30.33 | 2.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.44
5.1.4.4 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.0714 | 21.74 | 1.55
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0114 | 2.44 | 0.03
| 00011676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 54.27 | 54.27
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.018 | 75.49 | 1.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 57.21
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1133 | 23.63 | 2.68
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1133 | 30.33 | 3.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 63.29
5.1.4.5 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.0714 | 21.74 | 1.55
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0114 | 2.44 | 0.03
| 00011677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 56.05 | 56.05
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.018 | 75.49 | 1.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 58.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1133 | 23.63 | 2.68
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1133 | 30.33 | 3.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 65.07
5.1.4.6 | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0192 | 14.38 | 0.28
| 00010409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 266 | 266
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 266.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2633 | 23.63 | 6.22
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2633 | 30.33 | 7.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 280.47
5.1.4.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
| 00006024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | SINAPI | UN | 1 | 94 | 94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 94.15
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 23.63 | 5.23
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 30.33 | 6.71
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.07
5.1.4.9 | 103046 | REGISTRO DE CHUVEIRO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
| 00011718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 18.57 | 18.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1102 | 23.63 | 2.6
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1102 | 30.33 | 3.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.66
5.2.1.1 | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.08 | 34.17 | 2.73
| 00037956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 4.17 | 4.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1247 | 23.63 | 2.95
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1247 | 30.33 | 3.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.62
5.2.1.2 | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.0667 | 34.17 | 2.28
| 00038431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 14.47 | 14.47
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1249 | 23.63 | 2.95
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1249 | 30.33 | 3.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.47
5.2.2.1 | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 1.0493 | 18.21 | 19.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3487 | 23.63 | 8.24
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3487 | 30.33 | 10.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.9
5.2.3.1 | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037998 | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 21.97 | 21.97
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.08 | 34.17 | 2.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0831 | 23.63 | 1.96
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0831 | 30.33 | 2.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.18
5.3.1.1 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0141 | 66.63 | 0.94
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.054 | 2.44 | 0.13
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0165 | 75.49 | 1.25
| 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 3.91 | 3.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2161 | 23.63 | 5.11
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2161 | 30.33 | 6.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.86
5.3.1.2 | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 66.63 | 0.55
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0331 | 2.44 | 0.08
| 00038678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | SINAPI | UN | 1 | 18.03 | 18.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 75.49 | 0.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.38
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 23.63 | 2.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 30.33 | 3.01
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.71
5.3.1.3 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 66.63 | 0.63
| 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.51 | 2.51
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0131 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 23.63 | 2.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 30.33 | 2.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.61
5.3.1.4 | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 66.63 | 0.63
| 00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.3 | 4.3
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0131 | 2.44 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.79
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 23.63 | 2.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0859 | 30.33 | 2.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.4
5.3.1.5 | 104170 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0306 | 66.63 | 2.04
| 00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 12.58 | 12.58
| 00020171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 39.97 | 39.97
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0875 | 27.5 | 2.41
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.05 | 75.49 | 3.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 60.77
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1734 | 23.63 | 4.1
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1734 | 30.33 | 5.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 70.09
5.3.1.6 | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0245 | 66.63 | 1.63
| 00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.64 | 3.64
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 2.44 | 0.09
| 00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 13.86 | 13.86
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0575 | 27.5 | 1.58
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 75.49 | 3.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0858 | 23.63 | 2.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0858 | 30.33 | 2.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.42
5.3.1.7 | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.64 | 3.64
| 00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 12.58 | 25.16
| 00020145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 136.54 | 136.54
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.2325 | 27.5 | 6.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 171.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5402 | 23.63 | 12.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5402 | 30.33 | 16.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.87
5.3.1.8 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 2 | 10.8 | 21.6
| 00037950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 61.6 | 61.6
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.175 | 27.5 | 4.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 88.01
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3605 | 23.63 | 8.52
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3605 | 30.33 | 10.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 107.45
5.3.1.9 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.1 | 6.2
| 00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.48 | 8.48
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 27.5 | 3.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 23.63 | 5.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 30.33 | 6.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.55
5.3.1.10 | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 12.58 | 25.16
| 00020152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 75.5 | 75.5
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.175 | 27.5 | 4.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 105.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2601 | 23.63 | 6.15
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2601 | 30.33 | 7.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 119.49
5.3.1.11 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 3.64 | 7.28
| 00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 20.86 | 20.86
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 27.5 | 3.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 31.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1288 | 23.63 | 3.04
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1288 | 30.33 | 3.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.24
5.3.1.12 | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0073 | 66.63 | 0.49
| 00020085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.3 | 2.3
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.017 | 2.44 | 0.04
| 00020168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.34 | 10.34
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.025 | 27.5 | 0.69
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0405 | 23.63 | 0.96
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0405 | 30.33 | 1.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.84
5.3.1.13 | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 2.3 | 4.6
| 00020155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.12 | 6.12
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 27.5 | 1.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.1
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0607 | 23.63 | 1.43
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0607 | 30.33 | 1.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.36
5.3.1.14 | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 2.3 | 4.6
| 00020149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.85 | 6.85
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 27.5 | 1.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0607 | 23.63 | 1.43
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0607 | 30.33 | 1.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.09
5.3.2.1 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0441 | 2.44 | 0.11
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 9.3 | 9.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.87
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 23.63 | 4.47
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 30.33 | 5.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.04
5.3.2.2 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.0391 | 79.07 | 82.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 82.16
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2653 | 23.63 | 6.27
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2653 | 30.33 | 8.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.46
5.3.2.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 2.44 | 0.04
| 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 10.98 | 11.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 23.63 | 7.52
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 30.33 | 9.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.78
5.3.2.4 | 89712 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0224 | 2.44 | 0.05
| 00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 28.66 | 29.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 29.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4024 | 23.63 | 9.51
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4024 | 30.33 | 12.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.42
5.3.2.5 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0141 | 2.44 | 0.03
| 00009840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 60.54 | 62.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 62.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 | 23.63 | 5.99
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 | 30.33 | 7.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 76.36
5.3.2.6 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0167 | 2.5 | 0.46
| 00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 136.53 | 143.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 143.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 25.19 | 2.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 23.4 | 2.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 148.8
5.3.2.7 | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0208 | 27.5 | 0.57
| 00009840 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 213.83 | 224.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 225.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1169 | 25.19 | 2.94
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1169 | 23.4 | 2.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 230.76
5.3.3.6 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 61.95 | 1.1
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 143.25 | 1.25
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.35
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0054 | 7.96 | 0.04
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1184 | 7.78 | 0.92
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0125 | 19.5 | 0.24
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1408 | 2.72 | 0.38
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.4416 | 18.34 | 8.1
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 131.8188 | 0.77 | 101.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 111.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0944 | 31.1 | 158.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.0028 | 23.4 | 93.67
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 252.11
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.1156 | 623.06 | 72.03
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0148 | 554.21 | 8.2
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0744 | 568.46 | 42.29
| 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0448 | 2655.76 | 118.98
| 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 0.81 | 6.96 | 5.64
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 247.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 612.71
5.3.3.8 | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M3 | 1.03 | 71.57 | 73.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 73.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.532 | 31.1 | 16.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.532 | 23.4 | 12.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 29
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0045 | 732.76 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 105.98
5.3.4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.4 | 92.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 92.56
5.3.4.2 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 25.91 | 2.54
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 26.98 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.334 | 36.07 | 12.05
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.96 | 0.08
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.555 | 7.78 | 12.1
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.013 | 21.19 | 0.28
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 19.5 | 0.66
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.032 | 23.62 | 0.76
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.796 | 2.72 | 4.89
| 00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.6 | 12.9 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.882 | 24.12 | 21.27
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.142 | 30.71 | 65.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 128.72
5.3.4.3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 536.75 | 660.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 660.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.1 | 10.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.4 | 11.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 682.44
5.3.4.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.317 | 0.22 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.025 | 24.21 | 0.61
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 30.85 | 1.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.58
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.51 | 8.51
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.59
5.3.4.5 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.195 | 0.22 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.015 | 24.21 | 0.36
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 30.85 | 1.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.56
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.94 | 9.94
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.99
5.3.4.6 | 104916 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.819 | 0.22 | 0.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 24.21 | 1.55
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.166 | 30.85 | 5.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.67
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.11
5.3.4.7 | 104917 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.644 | 0.22 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 24.21 | 1.21
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.131 | 30.85 | 4.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.25
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.89 | 10.89
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.73
5.3.4.8 | 104918 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18 | 0.45
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.503 | 0.22 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 24.21 | 0.94
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 30.85 | 3.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.09
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.79 | 10.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.43
5.3.4.9 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.1 | 210.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.4 | 57.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 268.29
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 509.22 | 702.72
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 702.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 971
5.3.4.10 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | SINAPI | KG | 3.4615 | 3.8 | 13.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.15
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1362 | 24.03 | 3.27
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6039 | 31.1 | 18.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.2
5.3.4.11 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.03 | 2.33
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.1 | 13.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.41
5.4.1.1 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 3.1 | 9.3
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 27.5 | 4.74
| 00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 16.33 | 16.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 23.63 | 6.07
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 30.33 | 7.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.21
5.4.1.2 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 2.57 | 7.71
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1125 | 27.5 | 3.09
| 00011658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 16.96 | 16.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1676 | 23.63 | 3.96
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1676 | 30.33 | 5.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.8
5.4.1.4 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 1.75 | 5.25
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 27.5 | 2.06
| 00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.67 | 7.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.98
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1839 | 23.63 | 4.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1839 | 30.33 | 5.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.89
5.4.1.5 | 104356 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0245 | 66.63 | 1.63
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0054 | 2.44 | 0.01
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 75.49 | 3.02
| 00039321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 22.39 | 22.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.05
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0724 | 23.63 | 1.71
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0724 | 30.33 | 2.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.94
5.4.1.6 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0073 | 66.63 | 0.49
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.44 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
| 00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.32 | 9.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0114 | 23.63 | 0.27
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0114 | 30.33 | 0.35
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.24
5.4.1.7 | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0306 | 66.63 | 2.04
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.01 | 2.44 | 0.02
| 00038676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 33.5 | 33.5
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.05 | 75.49 | 3.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 39.33
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2403 | 23.63 | 5.68
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2403 | 30.33 | 7.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.27
5.4.1.8 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0245 | 66.63 | 1.63
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0054 | 2.44 | 0.01
| 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.7 | 6.7
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 75.49 | 3.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.36
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 23.63 | 3.42
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 30.33 | 4.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.16
5.4.1.9 | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0167 | 66.63 | 1.11
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.031 | 2.44 | 0.08
| 00003898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.85 | 6.85
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.026 | 75.49 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0838 | 23.63 | 1.98
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0838 | 30.33 | 2.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.51
5.4.1.10 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0073 | 66.63 | 0.49
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.44 | 0.02
| 00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.38 | 3.38
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 75.49 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0228 | 23.63 | 0.54
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0228 | 30.33 | 0.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.92
5.4.1.11 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 3.1 | 9.3
| 00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 24.53 | 24.53
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 27.5 | 4.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 23.63 | 6.07
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 30.33 | 7.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.41
5.4.1.12 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 3.1 | 9.3
| 00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 24.53 | 24.53
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 27.5 | 4.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 23.63 | 6.07
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 30.33 | 7.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.41
5.4.1.13 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 3.1 | 9.3
| 00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 24.53 | 24.53
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 27.5 | 4.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 23.63 | 6.07
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 30.33 | 7.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.41
5.4.1.14 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 1.75 | 5.25
| 00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.07 | 10.07
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 27.5 | 2.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.38
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0457 | 23.63 | 1.08
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0457 | 30.33 | 1.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.83
5.4.1.15 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.1 | 6.2
| 00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.48 | 8.48
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 27.5 | 3.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2774 | 23.63 | 6.55
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2774 | 30.33 | 8.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.8
5.4.1.16 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.57 | 5.14
| 00003509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.1 | 7.1
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 27.5 | 2.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1257 | 23.63 | 2.97
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1257 | 30.33 | 3.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.08
5.4.1.17 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.75 | 3.5
| 00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.12 | 3.12
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 27.5 | 1.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 23.63 | 0.81
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 30.33 | 1.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.84
5.4.1.18 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 66.63 | 0.66
| 00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | SINAPI | UN | 1 | 2.16 | 2.16
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.44 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 75.49 | 1.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.97
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 23.63 | 3
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 30.33 | 3.85
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.8
5.4.1.19 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 3.1 | 6.2
| 00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.34 | 9.34
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 27.5 | 3.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 23.63 | 5.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 30.33 | 6.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.41
5.4.1.20 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.57 | 5.14
| 00003519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.1 | 8.1
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 27.5 | 2.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1257 | 23.63 | 2.97
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1257 | 30.33 | 3.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.08
5.4.1.21 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.75 | 3.5
| 00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.87 | 3.87
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 27.5 | 1.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 23.63 | 0.81
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 30.33 | 1.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.59
5.4.1.22 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 66.63 | 0.66
| 00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.39 | 2.39
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.44 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 75.49 | 1.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 23.63 | 3
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 30.33 | 3.85
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.03
5.4.1.23 | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 1 | 3.1 | 3.1
| 00001200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.86 | 9.86
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0575 | 27.5 | 1.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0925 | 23.63 | 2.19
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0925 | 30.33 | 2.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.52
5.4.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0163 | 2.44 | 0.04
| 00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 6.65 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 23.63 | 6.92
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 30.33 | 8.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.84
5.4.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 2.44 | 0.04
| 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 10.98 | 11.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 23.63 | 7.52
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 30.33 | 9.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.78
5.4.2.3 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0212 | 2.44 | 0.05
| 00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 14.41 | 15.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.25
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3813 | 23.63 | 9.01
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3813 | 30.33 | 11.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.82
5.4.2.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0247 | 2.44 | 0.06
| 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 15.22 | 16.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.12
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 23.63 | 10.5
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 30.33 | 13.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.08
5.4.2.5 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0173 | 2.44 | 0.04
| 00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 39.78 | 41.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 23.63 | 7.36
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 30.33 | 9.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 58.79
5.4.3.1 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | SINAPI | UN | 1 | 515.23 | 515.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 515.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.284 | 31.1 | 8.83
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 23.4 | 5.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.05
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.0141 | 352.56 | 4.97
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 534.25
5.4.3.2 | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0402 | 61.95 | 2.49
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0197 | 143.25 | 2.82
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.31
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 31.3513 | 3.59 | 112.55
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0082 | 7.96 | 0.07
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1776 | 7.78 | 1.38
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0187 | 19.5 | 0.36
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2112 | 2.72 | 0.57
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.6624 | 18.34 | 12.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 127.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.1495 | 31.1 | 191.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.8318 | 23.4 | 113.06
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 304.31
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.1404 | 623.06 | 87.48
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0243 | 554.21 | 13.47
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.1675 | 568.46 | 95.22
| 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.1008 | 1626.48 | 163.95
| 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 1.69 | 6.96 | 11.76
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 371.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 808.51
5.5.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0734 | 23.63 | 1.73
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2609 | 30.33 | 7.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.64
5.5.2 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066 | 23.63 | 1.56
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2348 | 30.33 | 7.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.67
5.5.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1236 | 23.63 | 2.92
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5439 | 30.33 | 16.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.42
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0079 | 732.76 | 5.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.19
5.5.4 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.083 | 23.63 | 1.96
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 30.33 | 11.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.03
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0051 | 732.76 | 3.74
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.76
5.5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.4 | 92.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 92.56
5.5.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.1 | 3.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.4 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.96
5.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
6.1.1.1 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 9.89 | 10.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1511 | 24.65 | 3.72
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1511 | 31.49 | 4.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.34
6.1.1.2 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 7.06 | 7.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.77
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0945 | 24.65 | 2.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0945 | 31.49 | 2.98
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.05
6.1.1.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 4.92 | 5.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 24.65 | 1.66
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 31.49 | 2.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.17
6.1.1.4 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0023 | 18 | 0.04
| 00039247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 4.28 | 4.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 24.65 | 2.54
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 31.49 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.51
6.1.1.5 | 91865 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 12.67 | 12.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.162 | 24.65 | 3.99
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.162 | 31.49 | 5.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.97
6.1.1.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.48 | 5.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 24.65 | 3.67
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.49 | 4.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.93
6.1.1.7 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 3.2 | 3.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.25
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 24.65 | 3.3
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 31.49 | 4.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.76
6.1.2.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.62 | 2.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 24.65 | 7.17
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.49 | 9.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.33
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 732.76 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.6
6.1.2.2 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 5.21 | 5.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.21
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 24.65 | 7.42
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 31.49 | 9.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.9
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0012 | 732.76 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.96
6.1.2.3 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | SINAPI | UN | 1 | 2.83 | 2.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 24.65 | 5.47
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 31.49 | 6.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.29
6.1.2.4 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | SINAPI | UN | 1 | 751.67 | 751.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 751.67
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6384 | 24.65 | 15.74
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6384 | 31.49 | 20.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.84
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0189 | 839.04 | 15.86
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 15.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 803.35
6.1.2.5 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 61.95 | 1.1
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 143.25 | 1.25
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.35
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 21.2253 | 3.59 | 76.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 76.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.9802 | 31.1 | 92.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3416 | 23.4 | 54.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 147.47
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0575 | 796.24 | 45.78
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0136 | 554.21 | 7.54
| 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0448 | 2655.76 | 118.98
| 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.081 | 422.13 | 34.19
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 206.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 432.47
6.1.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.12 | 13.12
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.05 | 1.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 24.65 | 0.87
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 31.49 | 1.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.13
6.1.3.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.12 | 13.12
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.37 | 1.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 24.65 | 1.63
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 31.49 | 2.09
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.2
6.1.3.4 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.12 | 13.12
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.37 | 1.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 24.65 | 1.63
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 31.49 | 2.09
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.2
6.1.3.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.12 | 13.12
| 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.63 | 1.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 24.65 | 2.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 31.49 | 2.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.85
6.1.3.6 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | SINAPI | UN | 1 | 92.18 | 92.18
| 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 1.63 | 4.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 97.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 24.65 | 6.74
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 31.49 | 8.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 112.4
6.1.3.7 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | SINAPI | UN | 1 | 160.78 | 160.78
| 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 2.9 | 8.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 169.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.783 | 24.65 | 19.3
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.783 | 31.49 | 24.66
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 43.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 213.43
6.1.3.8 | 101898 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300 A 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | SINAPI | UN | 1 | 1841.52 | 1841.52
| 00001581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 3 | 12.25 | 36.75
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1878.27
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 24.65 | 32.62
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 31.49 | 41.67
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 74.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1952.54
6.1.3.11 | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | UN | 1 | 411.42 | 411.42
| 00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 1.76 | 5.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 416.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4057 | 24.65 | 10
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4057 | 31.49 | 12.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 439.47
6.1.3.13 | 4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | SINAPI | UN | 1 | 55.16 | 55.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 55.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.16
6.1.3.14 | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | SINAPI | UN | 0.35 | 37.79 | 13.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1846 | 24.12 | 4.45
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23734 | 30.71 | 7.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.95
6.1.3.15 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.021 | 4.57 | 0.1
| 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | SINAPI | UN | 1 | 35.46 | 35.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 35.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0168 | 24.65 | 0.41
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0168 | 31.49 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.48
6.1.4.1 | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
| 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 24.24 | 24.24
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 37.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.45
6.1.4.2 | 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
| 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 27.22 | 27.22
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 40.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.43
6.1.4.3 | 92008 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
| 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 44.94 | 44.94
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 58.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 58.15
6.1.4.4 | 92019 | TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 19.84 | 19.84
| 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 86.98 | 86.98
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 106.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.82
6.1.4.5 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 29.99 | 29.99
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 43.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.2
6.1.4.6 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 56.5 | 56.5
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 69.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.71
6.1.4.7 | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 4 | 9.37 | 37.48
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 37.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.748 | 24.65 | 18.44
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.748 | 31.49 | 23.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 41.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.46
6.1.4.8 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 54.96 | 54.96
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 68.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 68.17
6.1.4.9 | 38091 | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 3.31 | 3.31
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.31
6.1.5.1 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 108.02 | 109.64
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 109.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1228 | 24.65 | 3.03
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1228 | 31.49 | 3.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 116.56
6.1.5.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 40.22 | 40.82
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 40.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0697 | 24.65 | 1.72
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0697 | 31.49 | 2.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.76
6.1.5.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 28.46 | 28.89
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.93
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0608 | 24.65 | 1.5
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0608 | 31.49 | 1.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.32
6.1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 18.35 | 22.82
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 24.65 | 2.81
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 31.49 | 3.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.24
6.1.5.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 6.32 | 7.86
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 24.65 | 1.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 31.49 | 1.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.74
6.1.5.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 4.4 | 5.47
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 24.65 | 0.96
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 31.49 | 1.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.69
6.1.5.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 2.65 | 3.3
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 24.65 | 0.71
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 31.49 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.95
6.1.5.11 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 11.52 | 14.32
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.36
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 24.65 | 1.87
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 31.49 | 2.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.62
6.2.5 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1.05 | 62.53 | 65.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0331 | 24.65 | 0.82
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0331 | 31.49 | 1.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 67.5
6.2.7 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 58.05 | 58.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 58.05
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2484 | 24.65 | 6.12
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2484 | 31.49 | 7.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.99
6.2.11 | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 49.21 | 49.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 49.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.21
6.2.12 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.4 | 92.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 92.56
6.2.13 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
6.3.1.1 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 51.84 | 51.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 51.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.88 | 24.65 | 21.69
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.88 | 31.49 | 27.71
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.4
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0043 | 839.04 | 3.61
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 104.84
6.3.1.2 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043837 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | SINAPI | UN | 1 | 1186.82 | 1186.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1186.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.026 | 24.65 | 25.29
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.026 | 31.49 | 32.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 57.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1244.41
6.3.1.3 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.62 | 2.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 24.65 | 7.17
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.49 | 9.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.33
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 732.76 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.6
6.3.1.4 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 5.21 | 5.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.21
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 24.65 | 7.42
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 31.49 | 9.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.9
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0012 | 732.76 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.96
6.3.1.5 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 4.92 | 5.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 24.65 | 1.66
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 31.49 | 2.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.17
6.3.1.6 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 3.2 | 3.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.25
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 24.65 | 3.3
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 31.49 | 4.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.76
6.3.1.7 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.48 | 5.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 24.65 | 3.67
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.49 | 4.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.93
6.3.2.1 | 38091 | PLACA 4" X 2" COM FURO, PARA SAÍDA DE FIOS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 3.31 | 3.31
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.31
6.3.2.6 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | SINAPI | M | 1 | 794.75 | 794.75
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 794.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.2007 | 24.65 | 152.85
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.2007 | 31.49 | 195.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 348.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1142.85
6.3.3.1 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | SINAPI | M | 1.05 | 21.92 | 23.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.02
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055 | 24.65 | 0.14
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055 | 31.49 | 0.17
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.31
6.5.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0734 | 23.63 | 1.73
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2609 | 30.33 | 7.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.64
6.5.2 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066 | 24.65 | 1.63
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2348 | 31.49 | 7.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.01
6.5.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1236 | 23.63 | 2.92
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5439 | 30.33 | 16.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.42
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0079 | 732.76 | 5.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.19
6.5.4 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.083 | 24.65 | 2.05
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 31.49 | 11.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.54
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0051 | 732.76 | 3.74
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.74
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.26
6.5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.4 | 92.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 92.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 92.56
6.5.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.1 | 3.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.4 | 3.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.96
6.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.4 | 18.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.8
7.1.1.1.1 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 4290 | 4290
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 4290
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.23 | 7.38
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.46 | 1.84
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.05 | 10.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.523 | 24.03 | 60.63
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.523 | 32.79 | 82.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 143.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4504.04
7.1.1.1.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 2889.8 | 2889.8
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2889.8
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.23 | 7.38
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.46 | 1.84
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.05 | 10.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 24.03 | 56.07
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 32.79 | 76.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 132.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3093.08
7.1.1.1.3 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 2580.84 | 2580.84
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2580.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.23 | 7.38
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.46 | 1.84
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.05 | 10.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 24.03 | 56.07
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 32.79 | 76.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 132.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2784.12
7.1.1.1.4 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 5929.19 | 5929.19
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 5929.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.23 | 7.38
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.46 | 1.84
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.05 | 10.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.6335 | 24.03 | 63.28
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.6335 | 32.79 | 86.35
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 149.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6149.52
7.1.1.1.5 | 103272 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | SINAPI | UN | 1 | 12985.48 | 12985.48
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 12985.48
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00013348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | SINAPI | UN | 4 | 1.64 | 6.56
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 10 | 1.23 | 12.3
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.46 | 1.84
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 8 | 0.31 | 2.48
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.05 | 10.5
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 1.28 | 3.23 | 4.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 78.35
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.7527 | 24.03 | 114.21
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.7527 | 32.79 | 155.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 270.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13333.87
7.1.1.1.6 | 103274 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | SINAPI | UN | 1 | 15022.94 | 15022.94
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 15022.94
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 1.5166 | 175.99 | 266.91
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.2059 | 347.03 | 71.45
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 338.36
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00013348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | SINAPI | UN | 4 | 1.64 | 6.56
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 4 | 1.23 | 4.92
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 8 | 0.31 | 2.48
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.05 | 10.5
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 1.28 | 3.23 | 4.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0091 | 24.03 | 120.37
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0091 | 32.79 | 164.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 284.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15674.48
7.1.1.2.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 4.05 | 4.14
| 00039662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 30.37 | 31.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 35.15
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052 | 23.63 | 1.23
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052 | 30.33 | 1.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.93
7.1.1.2.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 10.18 | 10.39
| 00039664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 46.71 | 47.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 58.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 23.63 | 1.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 30.33 | 1.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61.14
7.1.1.2.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 11.19 | 11.43
| 00039660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 63.36 | 64.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 76.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.061 | 23.63 | 1.44
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.061 | 30.33 | 1.85
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.4
7.1.1.2.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 13.38 | 13.66
| 00039665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 78.81 | 80.47
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 94.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 23.63 | 1.51
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 30.33 | 1.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 97.58
8.1.6 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 1123.23 | 1123.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1123.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2686 | 23.63 | 6.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2686 | 30.33 | 8.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1137.71
8.2.1 | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 98.12 | 101.95
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 101.95
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.345 | 23.63 | 8.15
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.345 | 30.33 | 10.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 120.55
8.2.2 | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 37.43 | 38.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 38.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 23.63 | 6.14
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 30.33 | 7.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.9
8.2.3 | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 132.04 | 137.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 137.19
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.376 | 23.63 | 8.88
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.376 | 30.33 | 11.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.46
8.2.4 | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DE AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 3.75 | 0.65 | 2.44
| 00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.0149 | 60.31 | 0.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1486 | 23.63 | 3.51
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6537 | 30.33 | 19.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.65
8.2.5 | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DE AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 3.5 | 0.65 | 2.28
| 00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.0194 | 60.31 | 1.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 23.63 | 3.9
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.727 | 30.33 | 22.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.38
8.2.6 | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 101.37 | 101.37
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.03 | 14.38 | 0.43
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.007 | 46.41 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 102.12
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.598 | 23.63 | 14.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.598 | 30.33 | 18.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 134.38
8.2.7 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.045 | 14.38 | 0.65
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.011 | 46.41 | 0.51
| 00006299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 140.62 | 140.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 141.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.471 | 23.63 | 34.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.471 | 30.33 | 44.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 79.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 221.13
8.2.8 | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.03 | 14.38 | 0.43
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.007 | 46.41 | 0.32
| 00003913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 71.53 | 71.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 72.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.398 | 23.63 | 9.4
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.398 | 30.33 | 12.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 93.75
8.2.9 | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0302 | 14.38 | 0.43
| 00012657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 330.64 | 330.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 331.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4546 | 23.63 | 10.74
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4546 | 30.33 | 13.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 355.59
8.2.10 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0302 | 14.38 | 0.43
| 00006011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 320.52 | 320.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 320.95
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4546 | 23.63 | 10.74
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4546 | 30.33 | 13.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 345.47
8.2.11 | 92679 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | SINAPI | UN | 1 | 164.62 | 164.62
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.035 | 14.38 | 0.5
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.008 | 46.41 | 0.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 165.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.653 | 23.63 | 15.43
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.653 | 30.33 | 19.81
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.72
8.2.12 | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.053 | 14.38 | 0.76
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.013 | 46.41 | 0.6
| 00006322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | SINAPI | UN | 1 | 188.34 | 188.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 189.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.656 | 23.63 | 39.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.656 | 30.33 | 50.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 279.05
8.2.13 | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.035 | 14.38 | 0.5
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.008 | 46.41 | 0.37
| 00003914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | SINAPI | UN | 1 | 107.91 | 107.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 108.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.435 | 23.63 | 10.28
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.435 | 30.33 | 13.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 132.24
8.2.14 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0354 | 14.38 | 0.51
| 00006012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 388.05 | 388.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 388.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5695 | 23.63 | 13.46
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5695 | 30.33 | 17.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 419.27
8.2.15 | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | SINAPI | UN | 1 | 17.39 | 17.39
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.013 | 14.38 | 0.19
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.003 | 46.41 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.451 | 23.63 | 10.66
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.451 | 30.33 | 13.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.02
8.2.16 | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.02 | 14.38 | 0.29
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.005 | 46.41 | 0.23
| 00006323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | SINAPI | UN | 1 | 24.11 | 24.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.601 | 23.63 | 14.2
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.601 | 30.33 | 18.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 57.04
8.2.17 | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.013 | 14.38 | 0.19
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.003 | 46.41 | 0.14
| 00003910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | SINAPI | UN | 1 | 14.96 | 14.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.29
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 23.63 | 7.11
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 30.33 | 9.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.5
8.2.18 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.38 | 0.19
| 00006019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | SINAPI | UN | 1 | 64.49 | 64.49
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 64.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 23.63 | 3.51
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 30.33 | 4.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 72.67
8.2.19 | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.03 | 14.38 | 0.43
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.007 | 46.41 | 0.32
| 00004208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 60.06 | 60.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 60.81
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.398 | 23.63 | 9.4
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.398 | 30.33 | 12.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.28
8.2.20 | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.035 | 14.38 | 0.5
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.008 | 46.41 | 0.37
| 00004182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | SINAPI | UN | 1 | 97.7 | 97.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 98.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.828 | 23.63 | 19.57
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.828 | 30.33 | 25.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 44.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.24
8.2.22 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 2.65 | 3.3
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.57 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 24.65 | 0.71
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 31.49 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.95
8.2.23 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - PINTURA DA TUBULAÇÃO E ELETRODUTO |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.124 | 19.27 | 2.39
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.4134 | 44.44 | 18.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0531 | 32.58 | 34.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.05
8.3.1 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO (ROTA DE FUGA), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 46.61 | 46.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 46.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.61
8.3.2 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO (EXTINTOR, ALARME, HIDRANTES), FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 28.91 | 28.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.91
8.6.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 | 12.53 | 12.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.055156 | 24.65 | 1.36
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1765 | 31.49 | 5.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.43
9.1.1 | 9818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.09 | 1.52
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 11.92 | 1.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.124 | 23.4 | 2.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.6
9.1.2 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.072 | 23.4 | 1.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.68
9.1.3 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.006 | 11.92 | 0.07
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.023 | 19.27 | 0.44
| 00044331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | SINAPI | L | 0.011 | 47.47 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.03
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.092 | 23.4 | 2.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.18
9.1.4 | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.09 | 1.52
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 11.92 | 1.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.124 | 23.4 | 2.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.6
9.1.5 | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.09 | 1.52
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 11.92 | 1.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 23.4 | 6.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.08
9.1.6 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 23.4 | 2.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.26
9.1.7 | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.047 | 23.4 | 1.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.09
9.1.8 | 99825 | LIMPEZA DE PORTA E MONTANTES DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.006 | 11.92 | 0.07
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.023 | 19.27 | 0.44
| 00044331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | SINAPI | L | 0.011 | 47.47 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.03
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 23.4 | 2.71
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.74
9.1.9 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.04 | 23.4 | 0.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.93
9.1.10 | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.09 | 1.52
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 11.92 | 1.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.298 | 23.4 | 6.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.67
9.1.11 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.015 | 3.68 | 0.06
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.4 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.13
10.1.2 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69768 | 25.36 | 17.69
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13315 | 23.4 | 3.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.81
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SINAPI | MXKM | 0.402 | 14.31 | 5.75
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.55
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 5 - R. ANALÍTICO - MODIFICAD
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO ANALÍTICO DE FONTES MODIFICADAS
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CCU 151 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 720 | 118.7 | 85464
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 15 | 4472.02 | 67080.3
| 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 15 | 6625.31 | 99379.65
| 0127000056005 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CAESB | H | 5400 | 28.82 | 155628
| 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 15 | 4376.49 | 65647.35
| COT 01.007 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 262.55 | 262.55
| 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 720 | 52.37 | 37706.4
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 511168.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 511168.25
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SINAPI
4.1.2.1.1 | CCU 001 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 80x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | UN | 1.162 | 26.91 | 31.27
| 00039498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | UN | 1 | 1356.46 | 1356.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1387.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.687 | 29.49 | 20.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 23.4 | 7.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1415.81
Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
4.1.2.1.2 | CCU 002 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P2) REF. 100675/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | UN | 1.162 | 26.91 | 31.27
| 00039499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | UN | 1 | 1375.72 | 1375.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1406.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.687 | 29.49 | 20.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 23.4 | 7.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1435.07
Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
4.1.6.1.9 | CCU 003 | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM REF. 100860/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100860 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material para o material 00038190 do SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | SINAPI | UN | 1 | 355.6 | 355.6
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 355.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4467 | 30.33 | 13.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1407 | 23.4 | 3.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 372.52
Obs: Foi adotado o item 100860 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material para o material 00038190 do SINAPI
3.2.3.6 | CCU 009 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA REF. 101948/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 101948 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material da laje pelo material do item 13.01.150 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| C.06.000.022048 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4); sobrecarga 200 kgf/m² | SP Obras | M2 | 1 | 54.77 | 54.77
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.037 | 23.62 | 0.87
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.72 | 18.34 | 31.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 87.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.427 | 30.71 | 13.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.302 | 23.4 | 7.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.18
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.185 | 14.62 | 17.32
| 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.063 | 643.09 | 40.51
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.82 | 14.86 | 12.19
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 70.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 177.38
Obs: Foi adotado o item 101948 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material da laje pelo material do item 13.01.150 do SP Obras
3.2.3.7 | CCU 010 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA REF. 101949/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item do 101949 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material da laje para o material do item 13.01.170 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| C.06.000.022049 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4); sobrecarga 200 kgf/m² | SP Obras | M2 | 1 | 86.61 | 86.61
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 23.62 | 0.8
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.6 | 18.34 | 29.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 116.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.368 | 30.71 | 11.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 23.4 | 6.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.185 | 14.62 | 17.32
| 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.073 | 643.09 | 46.95
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.71 | 14.86 | 10.55
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 74.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 208.95
Obs: Foi adotado o item do 101949 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material da laje para o material do item 13.01.170 do SP Obras
3.2.3.8 | CCU 011 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020_PA REF. 101950/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item do 101950 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material da laje para o material do item 13.01.190 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| C.06.000.022029 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4); sobrecarga 200 kgf/m² | SP Obas | M2 | 1 | 92.85 | 92.85
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.032 | 23.62 | 0.76
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.49 | 18.34 | 27.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 120.94
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 30.71 | 9.83
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.227 | 23.4 | 5.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.14
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1.54 | 14.62 | 22.51
| 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.093 | 643.09 | 59.81
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0.62 | 14.86 | 9.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 91.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 227.61
Obs: Foi adotado o item do 101950 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material da laje para o material do item 13.01.190 do SP Obras
3.4.1.1.1 | CCU 015 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T, SEM ARMAÇÃO REF. 100897/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 100897 do SINAPI como base por similaridade ao que pede o projeto e retirado apenas o serviço das armaduras, por já estar contemplado na etapa das Armaduras Totais
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.0612 | 164.7 | 10.08
| 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHO | 0.0342 | 389.91 | 13.33
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 23.41
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1426 | 499.17 | 71.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0064 | 140.07 | 0.9
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2795 | 23.4 | 6.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.44
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0.1571 | 8.73 | 1.37
| 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0.0524 | 3.24 | 0.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 103.57
Obs: Foi adotado o item 100897 do SINAPI como base por similaridade ao que pede o projeto e retirado apenas o serviço das armaduras, por já estar contemplado na etapa das Armaduras Totais
4.1.2.1.8 | CCU 017 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVNACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P4) REF. 90838/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 90838 do SINAPI com base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material pelo do item 24.02.052 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.01.000.031233 | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca e batentes (NBR 11742) | SP Obras | UN | 1 | 1269.14 | 1269.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1269.14
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.464 | 31.1 | 107.73
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.732 | 23.4 | 40.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 148.26
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0422 | 732.76 | 30.92
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 30.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1448.32
Obs: Foi adotado o item 90838 do SINAPI com base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material pelo do item 24.02.052 do SP Obras
4.1.6.1.5 | CCU 026 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.800W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA REF. 100860/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100860 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material do Chuveiro para o do item 43.02.170 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.11.000.066108 | Chuveiro com comando eletrônico de temperaturas, com tubo de ligação acoplado e haste, 6.800W até 7.900W - 220 V, resistência blindada, aprovado Inmetro/Procel | SP Obras | UN | 1 | 486.85 | 486.85
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 486.93
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4467 | 30.33 | 13.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1407 | 23.4 | 3.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 503.77
Obs: Foi adotado o item 100860 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado apenas o material do Chuveiro para o do item 43.02.170 do SP Obras
4.1.6.1.17 | CCU 029 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR REF. 95544/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.050 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.092036 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 68.93 | 68.93
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68.93
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 30.33 | 9.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 23.4 | 2.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 80.85
Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.050 do SP Obras
4.1.6.1.18 | CCU 030 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML REF. 95545/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95545 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.130 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.065513 | Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 59.51 | 59.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 59.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 30.33 | 9.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 23.4 | 2.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.43
Obs: Foi adotado o item 95545 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.130 do SP Obras
4.1.6.1.19 | CCU 031 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS REF. 95544/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.180 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.092309 | Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel | SP Obras | UN | 1 | 70.14 | 70.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.14
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 30.33 | 9.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 23.4 | 2.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.06
Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.180 do SP Obras
4.3.4 | CCU 040 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO COMPLETO E FIXAÇÃO CHUMBADA/PARAFUSADA REF. 103308/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103308 do SINAPI e alterado o material pelo do item 34.20.382 do SP Obras por questões de similaridade para melhor atender ao projeto.
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.87 | 14.41
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 30.06 | 4.62
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.03
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.036704 | Bicicletário modelo U invertido em aço carbono 2", espessura 2mm, sem emendas, com acabamento em pintura eletrostática para fixação chumbada (com grapas)/parafusada | SP Obras | UN | 1 | 1428.14 | 1428.14
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0032 | 199.09 | 0.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1428.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.6084 | 31.1 | 112.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.4056 | 23.4 | 56.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 168.51
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0042 | 748.72 | 3.14
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0496 | 887.7 | 44.03
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 47.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1663.49
Obs: Foi adotado o item 103308 do SINAPI e alterado o material pelo do item 34.20.382 do SP Obras por questões de similaridade para melhor atender ao projeto.
4.4.1.3.4 | CCU 041 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE REF. 102470/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102470 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material para o do item 54.03.230 do SP Obras
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.0049 | 68.97 | 0.34
| 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.001 | 261.56 | 0.26
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0041 | 44.36 | 0.18
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 125.58 | 0.21
| 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
| 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.03
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| F.03.000.024704 | Emulsão RR-1-C | SP Obras | KG | 1 | 3.94 | 3.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.94
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0058 | 23.4 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.11
Obs: Foi adotado o item 102470 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material para o do item 54.03.230 do SP Obras
4.1.2.1.3 | CCU 080 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 70x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3) REF. 100675/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | UN | 1.162 | 26.91 | 31.27
| 00039490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | UN | 1 | 911.99 | 911.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 943.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.687 | 29.49 | 20.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 23.4 | 7.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 971.34
Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
6.2.6 | CCU 081 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 REF. 96977/SINAPI |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1.05 | 43.89 | 46.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 46.08
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0331 | 24.65 | 0.82
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0331 | 31.49 | 1.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.94
3.1.1.1 | CCU 183 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA - SEM ARMAÇÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA REF. 100651/SINAPI |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.0594 | 328.25 | 19.5
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.0242 | 742.44 | 17.97
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 37.47
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1133 | 580.06 | 65.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0836 | 25.09 | 2.1
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0157 | 140.07 | 2.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2509 | 23.4 | 5.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.17
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0.0966 | 8.73 | 0.84
| 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0.029 | 3.24 | 0.09
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 114.29
Obs: Foi adotado o item 10651 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foram alterados os materiais, equipamentos, serviços, mão de obra e coeficientes para o do SINAPI
3.4.1.1.2 | CCU 184 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_05/2020 REF. 101173/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi retirado apenas as armaduras do item, por já estar contemplado separadamente
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.486 | 31.1 | 15.11
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.665 | 23.4 | 15.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 30.67
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.043 | 568.46 | 24.44
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 24.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.11
Obs: Foi retirado apenas as armaduras do item, por já estar contemplado separadamente
4.1.3.2 | CCU 187 | VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM REF. 102176/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base, retirados alguns materiais e substituídos pelo materil do item 26.03.070 do SP Obras e adicionado o item de Chapas de Vidro Laminado Refletivo feito por cotação externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.012 | CHAPA VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM (4+4) - MATERIAL | COT | M2 | 1 | 299 | 299
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | UN | 2.992 | 2.46 | 7.36
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 15.5 | 52.95
| S.03.000.028010 | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | SP Obras | UN | 0.265 | 24.15 | 6.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 365.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.4 | 37.88
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.69 | 47.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 85.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 451.39
Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base, retirados alguns materiais e substituídos pelo materil do item 26.03.070 do SP Obras e adicionado o item de Chapas de Vidro Laminado Refletivo feito por cotação externa
4.4.3.4 | CCU 191 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 99841 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram substituídos os materias de Tubo em Aço Inox e Perfil Aço inox, ambos da fonte ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | SINAPI | KG | 1.4 | 8.09 | 11.33
| 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.003 | 42.25 | 0.13
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 5 | 0.46 | 2.3
| 00011964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 3.333 | 2.45 | 8.17
| I03339 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | ORSE | M | 3 | 78.83 | 236.49
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.149 | 15.5 | 48.81
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.855 | 26.24 | 22.44
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 0.998 | 682.21 | 680.85
| 008474 | PERFIL U INOX 304 POLIDOS PARA VIDROS 8 E 10MM | SBC | M | 1.58 | 89 | 140.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1151.14
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.754 | 24.21 | 66.67
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.353 | 30.85 | 103.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 170.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1321.25
Obs: Foi adotado o item 99841 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram substituídos os materias de Tubo em Aço Inox e Perfil Aço inox, ambos da fonte ORSE
4.1.3.2 | CCU 022 | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (MONTANTES E PORTAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 99841 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram substituídos os materias de para materiais das fontes ORSE e SBC
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | UN | 2.992 | 2.46 | 7.36 | Foi adotado o material de perfil em U da fonte SBC, que foi solicitado e aprovado pela Defensoria Pública, com base no Acórdão 2595/2021-Plenário, onde em último caso na falta de item por fontes pesquisadas pode-se utilizar a fonte SBC, para atender aos perfis de fixação para os vidros
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 15.5 | 52.95
| S.03.000.028010 | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | SP Obras | UN | 0.265 | 24.15 | 6.4
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 1 | 682.21 | 682.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 748.92
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.4 | 37.88
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.69 | 47.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 85.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 834.6
Obs: Foi adotado o item 99841 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram substituídos os materias de para materiais das fontes ORSE e SBC
Foi adotado o material de perfil em U da fonte SBC, que foi solicitado e aprovado pela Defensoria Pública, com base no Acórdão 2595/2021-Plenário, onde em último caso na falta de item por fontes pesquisadas pode-se utilizar a fonte SBC, para atender aos perfis de fixação para os vidros
4.1.2.2.1 | CCU 111 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO REF. 98689/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 98689 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12445 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13256 | Soleira em granito branco Siena, polido, l = 15 cm, e = 2cm | ORSE | m | 1 | 115.79 | 115.79
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KH | 1.29 | 2.09 | 2.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 118.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.547 | 30.94 | 16.92
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 23.4 | 6.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 141.8
Obs: Foi adotado o item 98689 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12445 do ORSE
4.1.2.2.2 | CCU 112 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO REF. 101965/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 101965 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12446 do ORSE
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.398 | 25.91 | 10.31
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.021 | 26.98 | 0.57
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.88
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13257 | Peitoril granito branco siena, polido, l = 22cm, e = 2cm | ORSE | m | 1.04 | 179.5 | 186.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 186.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.419 | 30.94 | 12.96
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.209 | 23.4 | 4.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.85
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | m3 | 0.006 | 554.19 | 3.33
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 218.74
Obs: Foi adotado o item 101965 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12446 do ORSE
4.1.5.2.1.11 | CCU 115 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO REF. 87273/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87273 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12418 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13218 | Cerâmica 30 x 60 cm, Portobello, linha cetim bianco ou similar | ORSE | M2 | 1.0798 | 99 | 106.9
| 00034357 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 0.68 | 4.66
| 00000536 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.222 | 3.99 | 0.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 112.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.697 | 30.94 | 21.57
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3138 | 23.4 | 7.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 141.36
Obs: Foi adotado o item 87273 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12418 do ORSE
4.1.5.2.2.4 | CCU 116 | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA EM PAREDES EM CORES DIVERSAS (EXTERNO) REF. 88416/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 88416 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S13475 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14214 | Tinta textura premium riscado, Graffiato ou similar, cores diversas | ORSE | KG | 2.3393 | 9.48 | 22.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1357 | 32.58 | 4.42
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.4 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.12
Obs: Foi adotado o item 88416 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S13475 do ORSE
4.1.6.1.1 | CCU 117 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS REFERÊNCIA P.505.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, REFERÊNCIA CD 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE e COTAÇÃO externa, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 15.7 | 15.7
| I12620 | Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar) | ORSE | UN | 1 | 374.89 | 374.89
| I12619 | Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CD. 01F, da DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 899.89 | 899.89
| 00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 5.18 | 5.18
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.6 | 0.22 | 0.13
| 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 23.06 | 46.12
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 84.09 | 7.41
| COT 01.013 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA P.505.17 | ORSE | UN | 1 | 1073.43 | 1073.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2422.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3121 | 30.33 | 39.8
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6063 | 23.4 | 14.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 53.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2476.74
Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE e COTAÇÃO externa, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia.
4.1.6.1.2 | CCU 118 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COR BRANCA, REFERÊNCIA CDC 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 15.7 | 15.7
| I12620 | Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP50, da DECA (ou similar) | ORSE | UN | 1 | 374.89 | 374.89
| I12619 | Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CD. 01F, da DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 899.89 | 899.89
| 00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 5.18 | 5.18
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.6 | 0.22 | 0.13
| 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 23.06 | 46.12
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 84.09 | 7.41
| I12618 | Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 1284.89 | 1284.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2634.21
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3121 | 30.33 | 39.8
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6063 | 23.4 | 14.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 53.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2688.2
Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
4.1.6.1.3 | CCU 119 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86902/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 86902 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S07759 da fonte ORSE, como a Coluna, Lavatório e Válvla de escoamento, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07388 | Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 152.14 | 152.14
| 00011683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 33.7 | 33.7
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 17.1 | 102.6
| I03590 | Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 287.89 | 287.89
| 00006136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 146.98 | 146.98
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0765 | 84.09 | 6.43
| I02384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | ORSE | UN | 1 | 47.18 | 47.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 776.92
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8788 | 30.33 | 26.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4443 | 23.4 | 10.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 813.97
Obs: Foi adotado o item 86902 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S07759 da fonte ORSE, como a Coluna, Lavatório e Válvla de escoamento, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
4.1.6.1.7 | CCU 122 | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S12209 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| I13057 | Torneira Pressmatic Benefit Docol ou similar | ORSE | UN | 1 | 1449.9 | 1449.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1450.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.463 | 30.33 | 14.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1459 | 23.4 | 3.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1467.51
Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S12209 do ORSE.
4.1.6.1.8 | CCU 123 | TORNEIRA CROMADA, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S03682 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| I11762S | Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1153 / 1130) | ORSE | UN | 1 | 54.21 | 54.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 54.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.463 | 30.33 | 14.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1459 | 23.4 | 3.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.82
Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S03682 do ORSE.
4.3.5 | CCU 139 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA VERNIZ REF. 103293/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103293 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao projeto, foram alterados os serviços e material, acrescentando alguns do prórpio SINAPI e adicionado serviços do item S03224 do ORSE, como o Concreto e a Pintura Verniz
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.87 | 14.41
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 30.06 | 4.62
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.03
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | SINAPI | UN | 4 | 32.19 | 128.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 128.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.1418 | 31.1 | 128.81
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.7612 | 23.4 | 64.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 193.42
| SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.65 | 10.65
| S00127 | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | ORSE | M3 | 1 | 610.89 | 610.89
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | M3 | 0.02 | 92.56 | 1.85
| 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 1.9 | 95.75 | 181.93
| S02295 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | ORSE | M2 | 1.63 | 65.28 | 106.41
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 911.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1252.94
Obs: Foi adotado o item 103293 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao projeto, foram alterados os serviços e material, acrescentando alguns do prórpio SINAPI e adicionado serviços do item S03224 do ORSE, como o Concreto e a Pintura Verniz
6.1.3.1 | CCU 144 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V REF. 93666/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | Obs: Foi adotado o item 93666 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foram retirados os materiasi do SINAPI e adotado o material do item S09041 do ORSE.
| I09225 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | ORSE | un | 1 | 74.08 | 74.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 74.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3784 | 24.65 | 9.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3784 | 31.49 | 11.92
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95.33
Obs: Foi adotado o item 93666 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foram retirados os materiasi do SINAPI e adotado o material do item S09041 do ORSE.
6.1.4.16 | CCU 146 | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 48 W REF. 103788/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103788 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da luminária para um material de Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.015 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA 62X62 CM - 48W | COT | UN | 1 | 125.42 | 125.42
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 125.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3243 | 24.65 | 7.99
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3243 | 31.49 | 10.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.62
Obs: Foi adotado o item 103788 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da luminária para um material de Cotação Externa
6.3.2.3 | CCU 148 | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA REF. 97603/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 97603 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede e projeto, foi alterado o material da Câmera pelo do item S13597 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14332 | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | ORSE | un | 1 | 250 | 250
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 250
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.75409 | 24.65 | 18.59
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 2.4131 | 31.49 | 75.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 94.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 344.58
Obs: Foi adotado o item 97603 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede e projeto, foi alterado o material da Câmera pelo do item S13597 do ORSE.
8.4.1 | CCU 172 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG REF. 101909/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 101909 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Extintor para o do item 08.08.051 do SP EDUCAÇÃO
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 6.70.16 | EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA | SP Educação | UN | 1 | 253.93 | 253.93
| 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.65 | 1.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 255.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 23.63 | 10.81
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 30.33 | 13.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 279.91
Obs: Foi adotado o item 101909 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Extintor para o do item 08.08.051 do SP EDUCAÇÃO
6.1.1.13 | CCU 058 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.06.120 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042127 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ - NBR5598 | SP Obras | M | 1.05 | 63.42 | 66.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 66.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 24.65 | 8.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 31.49 | 10.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.59
| SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 10.73 | 10.73
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95.91
Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.06.120 do SP Obras
8.2.21 | CCU 195 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.05.100 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042126 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ - NBR5598 | SP Obras | M | 1.05 | 51.51 | 54.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 54.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 24.65 | 8.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 31.49 | 10.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.59
| SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 10.73 | 10.73
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.41
Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.05.100 do SP Obras
4.1.5.1.2.1 | CCU 023 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87262/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87262 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material do porcelanato para o material G.02.000.034592 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
| G.02.000.034592 | Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente | SP Obras | M2 | 1.0864 | 160.21 | 174.05
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 193.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8038 | 30.94 | 24.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2064 | 23.4 | 4.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 223.39
Obs: Foi adotado o item 87262 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material do porcelanato para o material G.02.000.034592 do SP Obras
4.1.6.1.21 | CCU 032 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO REF. 102148/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102148 do SINAPI como base e trocados os materiais por existir material com o valor zerado e sem possibilidade de troca e foram substituídos pelos materiais do item 26.04.030 do SP Obras, por questões de similaridade ao projeto
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.07.000.037011 | Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura | SP Obras | M2 | 1 | 725.55 | 725.55
| E.03.000.026548 | Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm | SP Obras | UN | 2 | 0.46 | 0.92
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 726.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.212 | 23.4 | 4.96
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.218 | 28.69 | 6.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 737.68
Obs: Foi adotado o item 102148 do SINAPI como base e trocados os materiais por existir material com o valor zerado e sem possibilidade de troca e foram substituídos pelos materiais do item 26.04.030 do SP Obras, por questões de similaridade ao projeto
6.1.1.10 | CCU 055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97243/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 97243 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.22.150 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062135 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm | SP Obras | M | 0.936 | 115.06 | 107.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 107.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1756 | 24.65 | 4.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1756 | 31.49 | 5.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.86
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S12803 | Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | UN | 0.333 | 20.6 | 6.86
| 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1 | 53.63 | 53.63
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 60.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 178.05
Obs: Foi adotado o item 97243 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.22.150 do SP Obras
6.1.1.15 | CCU 060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 104407 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.06.060 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042124 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR5598 | SP Obras | M | 1.05 | 31.16 | 32.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 32.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 24.65 | 17.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 31.49 | 22.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 39.3
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 10.73 | 10.73
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.75
Obs: Foi adotado o item 104407 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.06.060 do SP Obras
6.3.2.2 | CCU 180 | TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 6A (PLACA, MÓDULO E CONECTOR) REF. 98307/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 98307 do SINAPI como base e para atender o que está em projeto, foi substituído o material pelo do item 69.03.360 do SP Obras e acrescentados os Serviços S12802 da fonte ORSE e 38.10.090 do SP Obras.
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S12802 | Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina | ORSE | UN | 1 | 13.51 | 13.51
| 38.10.090 | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias | SP Obras | UN | 1 | 9.63 | 9.63
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 23.14
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.10.000.050016 | Conector RJ-45, fêmea, categoria 6A, ref. BR ROHS da Furukawa, ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 169.26 | 169.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 169.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2062 | 24.65 | 5.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2062 | 31.49 | 6.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 203.97
Obs: Foi adotado o item 98307 do SINAPI como base e para atender o que está em projeto, foi substituído o material pelo do item 69.03.360 do SP Obras e acrescentados os Serviços S12802 da fonte ORSE e 38.10.090 do SP Obras.
6.1.4.12 | CCU 185 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR REF. 100622/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o ittem 100622 do SINAPI como base e retirados os materiais luminária e cobre por já estarem contemplados separadamente, e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do poste para o do item S07269 do ORSE e acrescentados os serviços do mesmo.
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.111 | 271.71 | 30.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 30.16
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13978 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 93MM, ALTURA UTIL 3M, CONIPOST REF. SÉRIE 0003/CLASSE 60 DA CONIPOST (orse código I13978) | ORSE | m | 1 | 850.5 | 850.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 850.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.124 | 24.65 | 27.71
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.653 | 31.49 | 115.03
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra | TOTAL Mão de Obra | 142.74
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | ORSE | m3 | 0.05 | 548.95 | 27.45
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | ORSE | m3 | 0.6 | 92.56 | 55.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 82.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1106.39
Obs: Foi adotado o ittem 100622 do SINAPI como base e retirados os materiais luminária e cobre por já estarem contemplados separadamente, e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do poste para o do item S07269 do ORSE e acrescentados os serviços do mesmo.
4.1.6.2.1 | CCU 127 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR REF. 100852/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da cuba pelo do item S13541 da fonte ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I10060 | Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, ref.94024-207, Tramontina ou similar | ORSE | UN | 1 | 425 | 425
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.346 | 34.36 | 11.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 436.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4774 | 30.94 | 14.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1504 | 23.4 | 3.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 455.18
Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da cuba pelo do item S13541 da fonte ORSE.
4.1.6.2.4 | CCU 129 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES REF. 86872 |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 86872 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S02016 da fonte ORSE, como a Coluna, a Fita veda rosca, o Sifão, o Tanque e a Torneira Metálica.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00624 | Coluna de louça branca p/ tanque lavar (deca - ref ct-25 ou similar) | ORSE | un | 1 | 99 | 99
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.75 | 0.22 | 0.17
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 17.1 | 102.6
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0702 | 84.09 | 5.9
| I02012 | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar | ORSE | un | 1 | 8.78 | 8.78
| I02096 | Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-03 ou similar) | ORSE | un | 1 | 1289.89 | 1289.89
| I13984S | Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1152 / 1154) | ORSE | un | 1 | 66.71 | 66.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1573.05
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1.7689 | 30.33 | 53.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.7111 | 23.4 | 16.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1643.34
Obs: Foi adotado o item 86872 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S02016 da fonte ORSE, como a Coluna, a Fita veda rosca, o Sifão, o Tanque e a Torneira Metálica.
4.1.5.1.2.7 | CCU 113 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA 10CM X 2CM REF. 98685/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 98685 do SINAPI como base e por questão de similaridade, alterado o material do rodapá para o material I13169 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 0.8614 | 2.09 | 1.8
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.12 | 3.99 | 0.48
| I13169 | Rodapé em granito branco Siena 10cm x 2cm | ORSE | M | 1.04 | 145.75 | 151.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 153.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.299 | 30.94 | 9.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 23.4 | 3.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 166.62
Obs: Foi adotado o item 98685 do SINAPI como base e por questão de similaridade, alterado o material do rodapá para o material I13169 do ORSE.
4.1.4.1 | CCU 159 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES REF. 94216/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 94216 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foram retirados os materiais e adicionado o material de Parafuso e o serviço de Telha Galvalume do item 07.03.136 do SP EDUCAÇÃO.
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 26.23 | 0.03
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 27.17 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2.65.99 | PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO | SP Educaçâo | UN | 4 | 0.62 | 2.48
| 00043071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | SINAPI | M2 | 1 | 177.08 | 177.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 179.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.062 | 23.4 | 1.45
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.056 | 30.44 | 1.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 182.76
Obs: Foi adotado o item 94216 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foram retirados os materiais e adicionado o material de Parafuso e o serviço de Telha Galvalume do item 07.03.136 do SP EDUCAÇÃO.
4.1.7.3 | CCU 160 | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 99859 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi substituído o material do corrimão pelo material I03339 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I03339 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | ORSE | M | 2.058 | 78.83 | 162.23
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.364 | 1.16 | 5.06
| 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.001 | 42.25 | 0.04
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.004 | 69.61 | 0.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 167.61
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.569 | 24.21 | 37.99
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.91 | 30.85 | 58.92
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 96.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 264.52
Obs: Foi adotado o item 99859 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi substituído o material do corrimão pelo material I03339 do ORSE.
6.3.1.10 | CCU 086 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97238/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 97238 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.21.920 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062115 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm | SP Obras | M | 0.982 | 47.72 | 46.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 46.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0852 | 24.65 | 2.1
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0852 | 31.49 | 2.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.78
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S12803 | Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | UN | 0.333 | 20.6 | 6.86
| 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1 | 53.63 | 53.63
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 60.49
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 112.13
Obs: Foi adotado o item 97238 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.21.920 do SP Obras
4.1.5.4.1 | CCU 025 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM REF. 104757/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 104757 do SINAPI e retirado os materiais por haver alguns materiais com valor zerado e substituídos por um único material do item 22.03.140 do SP Obras que já contempla estrutura de sustentação, tirantes, painéis, acessórios e arremates do forro
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | SINAPI | M2 | 1 | 122.46 | 122.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 122.46
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7175 | 25.36 | 18.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 140.66
Obs: Foi adotado o item 104757 do SINAPI e retirado os materiais por haver alguns materiais com valor zerado e substituídos por um único material do item 22.03.140 do SP Obras que já contempla estrutura de sustentação, tirantes, painéis, acessórios e arremates do forro
4.1.2.1.10 | CCU 088 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.017 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | PRÓPRIO | CJ | 1 | 239.9 | 239.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 239.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 29.49 | 22.62
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 23.4 | 8.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 271.51
Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
4.1.2.1.11 | CCU 156 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.002 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | PRÓPRIO | UNID | 1 | 261.32 | 261.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 261.32
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 29.49 | 22.62
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 23.4 | 8.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 292.93
Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
2.4.2.3 | CCU 178 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE ATERRO COM TRATOR DE ESTEIRAS, COM SOLO PARA ATERRO, COM TRANSPORTE. AF_09/2024 REF. 100574/SINAPI |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0061034 | 88.5 | 0.54
| 93281 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0025226 | 257.06 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | SP Educaçâo | M3 | 1 | 52.3 | 52.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 52.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.008626 | 23.4 | 0.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 53.69
4.1.5.1.1.5 | CCU 186 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | SINAPI | KG | 3.4615 | 3.8 | 13.15
| 00004030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | SINAPI | M2 | 1 | 6.75 | 6.75
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1362 | 24.03 | 3.27
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6039 | 31.1 | 18.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.95
8.2.21 | CCU 195 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI. |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042126 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ - NBR5598 | SP Obras | M | 1.05 | 51.51 | 54.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 54.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 24.65 | 8.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 31.49 | 10.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 72.68
4.1.5.1.2.2 | CCU 196 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MAIOR QUE 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87263/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87263 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material do porcelanato para o material G.02.000.034592 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
| G.02.000.034592 | Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente | SP Obras | M2 | 1.069 | 160.21 | 171.26
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 190.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5203 | 30.94 | 16.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1674 | 23.4 | 3.92
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 210.92
Obs: Foi adotado o item 87263 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material do porcelanato para o material G.02.000.034592 do SP Obras
4.1.5.1.2.3 | CCU 197 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MENOR QUE 5 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87261/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87261 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material do porcelanato para o material G.02.000.034592 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
| G.02.000.034592 | Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente | SP Obras | M2 | 1.1326 | 160.21 | 181.46
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 201.1
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1136 | 30.94 | 34.45
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.249 | 23.4 | 5.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 40.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 241.38
Obs: Foi adotado o item 87261 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material do porcelanato para o material G.02.000.034592 do SP Obras
4.1.6.1.4 | CCU 120 | CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO REF. 100852/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02873 | Cuba de embutir, circular, ref: L41, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 39.9 | 39.9
| 00011683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 33.7 | 33.7
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.84 | 0.22 | 0.18
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.346 | 34.36 | 11.89
| 00006136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 146.98 | 146.98
| 00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 50.19 | 50.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 282.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4774 | 30.94 | 14.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1504 | 23.4 | 3.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 301.13
4.1.6.1.6 | CCU 121 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| I10053 | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 251.07 | 251.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 251.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.463 | 30.33 | 14.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1459 | 23.4 | 3.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 268.68
4.4.1.4.2 | CCU 200 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *25 X 25* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 REF. 104658/SINAPI |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | KG | 8.62 | 1.26 | 10.86
| 00038135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | SINAPI | M2 | 1 | 95.63 | 95.63
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 3.99 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 107.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.639 | 31.1 | 19.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.279 | 23.4 | 29.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 49.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.25
6.1.3.16 | CCU 103 | RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 93670/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | SINAPI | UN | 1 | 162.14 | 162.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 162.14
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 24.65 | 4.9
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 31.49 | 6.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 173.3
6.1.3.17 | CCU 104 | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 93670/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.018 | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO | COT | UN | 1 | 122.66 | 122.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 122.66
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 24.65 | 4.9
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 31.49 | 6.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 133.82
6.1.1.12 | CCU 057 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042129 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3´ - NBR5598 | SP Obras | M3 | 1.05 | 113.3 | 118.97
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 118.97
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 24.65 | 8.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 31.49 | 10.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.59
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 17.33 | 17.33
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 154.89
6.1.4.11 | CCU 202 | LUMINÁRIA ARANDELA, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 97605/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4050 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 12.61 | 12.61
| 00038769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI | UN | 1 | 65.27 | 65.27
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 77.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11981 | 24.65 | 2.95
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3834 | 31.49 | 12.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 92.9
6.1.4.13 | CCU 189 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W REF. 101657/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.2388 | 271.71 | 64.88
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 64.88
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UNID | 0.014 | 4.57 | 0.06
| P.15.000.034127 | Luminária pública LED retangular para poste, 14.200 a 18.000 lm, IRC>=70, temperatura cor 5000K/6500K, eficiência mínima 120lm/W, IP>=66; ref. P-702-SPXL2508100 SpledLux, LPMI-120W Mepó Ilumina, 7017570 Ledvance, FLEDSS21-5K Fortlight ou equivalente | SP OBRAS | UNID | 1 | 642.26 | 642.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 642.32
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2381 | 24.65 | 5.87
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2381 | 31.49 | 7.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 720.57
6.1.4.15 | CCU 145 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, 50 CM / 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 103313/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4052 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 26.09 | 26.09
| COT 01.019 | POSTE BALIZADOR EXTERNO - 50CM / 25W | COT | UN | 1 | 142 | 142
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 168.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7691 | 31.1 | 23.92
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5127 | 23.4 | 12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 35.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 204.01
6.1.4.18 | CCU 204 | FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. 105547/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14330 | Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar | ORSE | UN | 0.2 | 126.91 | 25.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 25.38
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08813 | 24.65 | 2.17
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28202 | 31.49 | 8.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.43
6.3.3.3 | CCU 093 | CABO COAXIAL REF. 39.18.104/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043834 | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | SINAPI | M | 1.05 | 21.4 | 22.47
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08813 | 24.65 | 2.17
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28202 | 31.49 | 8.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.52
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SP OBRAS
2.1.1.4 | CCU 004 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA/POSTO DE VIGIA PROVISÓRIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 57.32 | 2.52
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.52
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.54 | 2.65 | 4.08
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 2.048 | 36.07 | 73.87
| 00001524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1 | 504.71 | 50.47
| 00011447 | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 0.096 | 23.64 | 2.27
| 00002673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 4.89 | 0.22
| 00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 13.92 | 0.61
| H.08.000.035004 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente | SP Obras | CJ | 0.0178 | 106.13 | 1.89
| E.03.000.026504 | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | SP Obras | UN | 0.336 | 3.22 | 1.08
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V | SINAPI | UN | 0.022 | 9.37 | 0.21
| P.14.000.046511 | Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE Osram, TLTRS40W-ELD-25 Philips ou equivalente | SP Obras | UN | 0.088 | 12.51 | 1.1
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 3 | 1.3 | 3.9
| P.15.000.046068 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S432 da Lumicenter ou equivalente | SP Obras | UN | 0.022 | 65.04 | 1.43
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.944 | 7.78 | 30.68
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.39 | 18.81 | 7.34
| 00020205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 2.475 | 3.3 | 8.17
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M2 | 0.732 | 26.77 | 19.6
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 0.336 | 22.08 | 7.42
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 1.23 | 31.4 | 38.62
| 00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UM | 0.022 | 21.7 | 0.48
| H.07.000.037042 | Vidro fantasia de 3/4 mm - material | SP Obras | M2 | 0.24 | 143.38 | 34.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 287.85
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 24.12 | 12.3
| 100301 | AJUDANE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 25.9 | 6.73
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 24.65 | 3.2
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 30.71 | 15.66
| 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 18.22 | 1.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 31.49 | 4.09
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.05 | 31.1 | 32.66
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.52 | 32.58 | 16.94
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.25 | 23.4 | 52.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 145.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 435.88
2.2.2.1 | CCU 005 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL REF. 05.07.050/SP OBRAS |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 23.4 | 14.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.04
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| A.05.000.020359 | Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ | SP Obras | M3 | 1 | 109.3 | 109.3
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 109.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 123.34
2.4.1.2 | CCU 006 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM REF. 34.13.021/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.081346 | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | SP Obras | H | 4 | 3.85 | 15.4
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 15.4
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 1 | 143.25 | 143.25
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 143.25
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.081349 | Caminhão MUNCK 3 toneladas | SP Obras | H | 2 | 192.94 | 385.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 385.88
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.15 | 48.3
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 25.78 | 103.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 151.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 695.95
2.4.1.3 | CCU 007 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM REF. 34.13.031/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.081346 | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | SP Obras | H | 6 | 3.85 | 23.1
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 23.1
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 2 | 143.25 | 286.5
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 286.5
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.081350 | Caminhão MUNCK 15 toneladas | SP Obras | H | 6 | 260.82 | 1564.92
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1564.92
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 24.15 | 144.9
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 25.78 | 154.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 299.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2174.1
2.4.1.4 | CCU 008 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>45CM<60CM REF. 34.13.041/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.081346 | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | SP Obras | H | 8 | 3.85 | 30.8
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 30.8
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 3 | 143.25 | 429.75
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 429.75
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.081351 | Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 25 Toneladas | SP Obras | H | 8 | 312.26 | 2498.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2498.08
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 32 | 24.15 | 772.8
| 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 25.78 | 206.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 979.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3937.67
3.3.1.1 | CCU 012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.04.000.037532 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | SP Obras | KG | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.14
3.3.2.1 | CCU 012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.04.000.037532 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | SP Obras | KG | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.14
3.3.3.1 | CCU 012 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.04.000.037532 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | SP Obras | KG | 1 | 26.14 | 26.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.14
4.1.2.1.4 | CCU 016 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM REF. 30.04.060/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.18.000.036519 | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado | SP Obras | M2 | 0.4 | 1100.04 | 440.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 440.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 440.02
4.1.2.1.14 | CCU 018 | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (COM SENSOR DOS DOIS LADOS) REF. 28.20.800/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.08.000.031764 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla, ref. ES200 EASY da Dorma ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 13719.43 | 13719.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13719.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13719.43
4.1.2.1.15 | CCU 019 | PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS - USO INTERNO REF. 32.06.240/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 24.15 | 16.91
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 28.69 | 20.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 36.99
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| F.08.000.024104 | Película adesiva liso fosco ou listra para vidros - uso interno | SP OBRAS | M2 | 1.1 | 38.94 | 42.83
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 42.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.82
4.1.2.1.16 | CCU 020 | PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO (P8) REF. 25.02.260/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0091 | 101.25 | 0.92
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPÓSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.926 | 0.67 | 2.63
| H.05.000.027642 | Portinhola de correr em alumínio anodizado linha 30, tipo veneziana, nas cores bronze/preto | SP OBRAS | M2 | 1 | 1241.81 | 1241.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1245.36
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 31.1 | 46.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.4 | 35.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 81.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1327.11
4.1.3.1 | CCU 021 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA REF. 25.01.450/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.05.000.027631 | Caixilho em alumínio anodizado natural para pele de vidro, linha cittá da alcoa ou equivalente | SP OBRAS | M2 | 1 | 1229.07 | 1229.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1229.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 31.1 | 31.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 23.4 | 16.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 47.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1276.55
4.1.5.1.2.4 | CCU 024 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 18.08.180/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| B.02.000.039056 | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | SP OBRAS | KG | 1 | 3.8 | 3.8
| G.02.000.034592 | Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa-Portinari ou equivalente | SP OBRAS | M2 | 0.188 | 160.21 | 30.12
| B.02.000.093344 | Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente | SP OBRAS | KG | 0.07 | 8.1 | 0.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 34.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9 | 31.1 | 27.99
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9 | 23.4 | 21.06
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 49.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.54
4.1.6.1.26 | CCU 034 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W REF. 43.03.212/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.003 | AQUECEDOR CENTRAL PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL (REF. AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL 10,5KW/220V, CARDAL) OU SIMILAR | PRÓPRIO | UN | 1 | 2116.5 | 2116.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2116.5
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 23.63 | 94.52
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 31.49 | 31.49
| 88264 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.65 | 24.65
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 30.33 | 121.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 271.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2388.48
4.1.8.2 | CCU 177 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO REF. 25.01.020/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0091 | 195 | 1.77
| H.05.000.031155 | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 fixo, sob medida | SP Obras | M2 | 1 | 748.12 | 748.12
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPÓSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.926 | 0.67 | 2.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 752.52
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 31.1 | 46.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.4 | 35.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 81.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 834.27
4.1.2.1.17 | CCU 035 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO (MONTANTES INTERNOS) REF. 25.01.020/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0091 | 101.25 | 0.92
| H.05.000.031155 | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 fixo, sob medida | SP Obras | M2 | 1 | 748.12 | 748.12
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPÓSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.926 | 0.67 | 2.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 751.67
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 31.1 | 46.65
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.4 | 35.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 81.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 833.42
4.1.8.4 | CCU 036 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P12) REF. 25.02.020/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0072 | 195 | 1.4
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPÓSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2.03 | 0.67 | 1.36
| H.05.000.031128 | Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30, 01 folha de giro, completa com batente e ferragem, sob medida | SP Obras | M2 | 1 | 867.78 | 867.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 870.54
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 31.1 | 93.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 23.4 | 70.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 163.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1034.04
4.1.9.1 | CCU 037 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF, CORES DIVERSAS REF. 21.03.151/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000591 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | SINAPI | KG | 2.4835 | 34.15 | 84.81
| F.08.000.024103 | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | SP Obras | BG | 2.125 | 33.57 | 71.34
| E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | SP Obras | UN | 6.2725 | 0.35 | 2.2
| E.08.000.026210 | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | SP Obras | M2 | 1.3 | 168.36 | 218.87
| E.03.000.026771 | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | SP Obras | KG | 1.5054 | 44.05 | 66.31
| 00044073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | SINAPI | M2 | 1.275 | 0.67 | 0.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 444.38
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR5ES | SINAPI | H | 10.0699 | 24.21 | 243.79
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5175 | 30.85 | 77.66
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 321.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 765.83
4.2.3 | CCU 038 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO REF. 30.06.010/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| M.04.000.024096 | Placa para sinalização tátil em braile (início ou final), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015 | SP Obras | UN | 1 | 11.01 | 11.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.01
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 24.15 | 0.85
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 31.1 | 1.09
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.95
4.2.4 | CCU 039 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE REF. 30.06.080/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| N.04.000.039112 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | SP Obras | UN | 1 | 31.36 | 31.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 31.36
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 23.4 | 4.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.04
4.4.1.3.5 | CCU 042 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ REF. 54.03.210/SP OBRAS |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1388 | 161.77 | 22.45
| 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | SINAPI | CHP | 0.1388 | 214.3 | 29.74
| 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.1388 | 318.89 | 44.26
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 96.45
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | SINAPI | T | 2.4 | 647.38 | 1553.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1553.71
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8333 | 23.4 | 19.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1669.66
4.4.3.3 | CCU 043 | BRISE COLMEIA P/ JANELAS REF. 22.06.350/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.08.000.025044 | Brise metálico colmeia, em chapa lisa de alumínio pré-pintada, ref. Refax, Hunter Douglas ou equivalente - instalado | SP Obras | M2 | 1 | 1063.02 | 1063.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1063.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1063.02
4.4.3.5 | CCU 045 | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA PARA BRISE REF. 24.03.410/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.03.000.031126 | Fechamento em chapa perfurada de 1,2mm, furos quadrados 4x4mm, com requadro cantoneira em aço carbono, sob medida | SP Obras | M2 | 1 | 1202.36 | 1202.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1202.36
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.54 | 31.1 | 16.79
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 23.4 | 17.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 34.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1236.7
4.4.3.6 | CCU 046 | PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, SENDO 1 DE H= 6,00 M E DOIS DE H= 5,00 M REF. 35.07.030/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | SP Obras | H | 0.3 | 29.05 | 8.72
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 8.72
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.43 | 195 | 83.85
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 236.1 | 1.5 | 354.15
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.043 | 7.96 | 0.34
| I21013S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | ORSE | M | 6 | 71.48 | 428.88
| I21013S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | ORSE | M | 10 | 71.48 | 714.8
| 00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.61 | 188.06 | 114.72
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.17 | 18.81 | 3.2
| 00004415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.08 | 4.9 | 5.29
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M2 | 0.54 | 26.77 | 14.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1719.69
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.19 | 24.12 | 28.7
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.19 | 30.71 | 36.54
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.89 | 31.1 | 89.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10.76 | 23.4 | 251.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 406.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2135.31
5.3.3.1 | CCU 050 | BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA REF. 49.12.058/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 7.378 | 8.24 | 60.79
| B.09.000.024069 | Aditivo hidrófugo de pega normal; ref. Vedacit, Sika 1 / Sika ou equivalente | SP Obras | L | 1.1286 | 6.47 | 7.3
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.126 | 18 | 2.27
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.6594 | 195 | 128.58
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 58.3528 | 1.5 | 87.53
| D.03.000.021032 | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | SP Obras | M2 | 0.56 | 27.9 | 15.62
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPÓSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 155.3892 | 0.67 | 104.11
| S.05.000.026607 | Grelha tipo boca de leão em ferro fundido ductil, articulada, classe mín. 250 - 25T, medidas aproximadas: 810x270mm - NBR 10160 | SP Obras | UN | 1 | 284.61 | 284.61
| 00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.216 | 188.06 | 40.62
| F.03.000.039005 | Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika ou equivalente | SP Obras | L | 2.09 | 23.67 | 49.47
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M2 | 0.168 | 26.77 | 4.5
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 819.28 | 0.77 | 630.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1416.25
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.388 | 24.12 | 81.72
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.644 | 24.21 | 15.59
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.388 | 30.71 | 104.05
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.644 | 30.85 | 19.87
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 20.1482 | 31.1 | 626.61
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 44.8832 | 23.4 | 1050.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1898.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3314.36
5.3.4.12 | CCU 051 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO REF. 24.03.100/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.04.000.031390 | Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado | SP Obras | UN | 1.73 | 747.78 | 1293.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1293.66
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.1 | 62.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 23.4 | 46.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 109
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1402.66
5.3.3.2 | CCU 052 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, POTÊNCIA 1,97 HP/ REF. 43.11.390/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | SINAPI | UN | 1 | 6312.81 | 6312.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6312.81
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 23.63 | 94.52
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 24.65 | 98.6
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 30.33 | 121.32
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 31.49 | 125.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 440.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6753.21
6.1.1.8 | CCU 053 | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 500 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS REF. 38.12.120/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.065644 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 500 x 100 mm, ref. 156-0500-Z Mopa ou equivalente | SP Obras | M | 1.25 | 280.72 | 350.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 350.9
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 24.65 | 7.4
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.49 | 9.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 367.75
6.1.1.9 | CCU 054 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 1.25 | 8.42 | 10.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.53
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.65 | 6.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.49 | 7.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.56
6.1.1.11 | CCU 056 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM REF. 38.22.660/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062175 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm | SP Obras | M | 1.3 | 84.2 | 109.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 109.46
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 24.65 | 1.23
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 31.49 | 1.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 112.26
6.1.2.6 | CCU 061 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 1200X600X600 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.18.000.091179 | Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2750.54 | 2750.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2750.54
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.65 | 49.3
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.49 | 62.98
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 38.05 | 19.03
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 131.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2881.85
6.1.2.7 | CCU 062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 600X400X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.18.000.091179 | Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2750.54 | 2750.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2750.54
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.65 | 49.3
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.49 | 62.98
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 38.05 | 19.03
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 131.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2881.85
6.1.2.8 | CCU 063 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 300X300X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.18.000.091179 | Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2750.54 | 2750.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2750.54
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.65 | 49.3
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.49 | 62.98
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 38.05 | 19.03
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 131.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2881.85
6.1.2.9 | CCU 064 | CONDULETE METÁLICO DE 3´ REF. 40.06.160/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.07.000.045062 | Condulete de 3´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 234.05 | 234.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 234.05
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 262.13
6.1.2.10 | CCU 065 | CONDULETE METÁLICO DE 2´ REF. 40.06.120/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.07.000.045060 | Condulete de 2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 79.94 | 79.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 79.94
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 108.02
6.1.2.11 | CCU 066 | CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ REF. 40.06.100/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.07.000.045059 | Condulete de 1 1/2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 54.94 | 54.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 54.94
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.02
6.1.2.12 | CCU 067 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ REF. 40.06.060/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.07.000.045057 | Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 21.79 | 21.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 21.79
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.87
6.1.3.9 | CCU 068 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS REF. 37.17.110/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | SINAPI | UN | 1 | 465.36 | 465.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 465.36
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.65 | 6.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.49 | 7.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 479.39
6.1.3.10 | CCU 069 | BARRAMENTO DE COBRE NU REF. 37.10.010/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.23.000.049627 | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | SP Obras | KG | 1 | 118.31 | 118.31
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 118.31
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.49 | 9.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.76
6.1.3.12 | CCU 070 | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A REF. 40.12.020/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.27.000.090450 | Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A, ref. 5TW3063-1 Siemens ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 611.96 | 611.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 611.96
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 24.65 | 9.86
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 31.49 | 12.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 634.42
6.1.5.8 | CCU 072 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² REF. 39.10.240/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.30.000.049435 | Terminal de pressão para cabo 95mm² (4/0AWG) | SP Obras | UN | 1 | 22.82 | 22.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.82
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 24.65 | 3.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.49 | 4.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.24
6.1.5.9 | CCU 073 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² REF. 39.10.120/ SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.30.000.049431 | Terminal de pressão para cabo 25mm² (4AWG) | SP Obras | UN | 1 | 9.64 | 9.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.64
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 24.65 | 3.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.49 | 4.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.06
6.1.5.10 | CCU 074 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² REF. 39.10.080/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.30.000.049582 | Terminal de pressão para cabo 16mm² (6AWG) | SP Obras | UN | 1 | 10.02 | 10.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.02
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 24.65 | 3.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.49 | 4.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.44
6.2.1 | CCU 076 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. 42.05.440/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.048002 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente | SP Obras | M | 1.0375 | 7.93 | 8.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.23
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.31
6.2.2 | CCU 077 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO REF. 42.01.086/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.070864 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 4.05 | 4.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.05
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.65 | 6.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.49 | 7.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.08
6.2.3 | CCU 078 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² REF. 39.10.160/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.30.000.049432 | Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG) | SP Obras | UN | 1 | 15.82 | 15.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.82
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 24.65 | 3.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.49 | 4.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.24
6.2.4 | CCU 079 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² REF. 39.10.130/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.30.000.090458 | Terminal de pressão para cabo 35mm² | SP Obras | UN | 1 | 10.3 | 10.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.3
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 24.65 | 3.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.49 | 4.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.72
6.2.8 | CCU 082 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² REF. 42.20.150/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.048074 | Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.01 | 112.72 | 1.13
| P.19.000.048071 | Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 | SP Obras | UN | 1 | 7.53 | 7.53
| P.19.000.048087 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm², ref. UTA da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.0125 | 86.04 | 1.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.74
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.82
6.2.9 | CCU 083 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" REF. 42.20.230/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.048075 | Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.01 | 69.34 | 0.69
| P.19.000.048072 | Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115 | SP Obras | UN | 1 | 16.2 | 16.2
| P.19.000.048095 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGY da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.0125 | 182.17 | 2.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.17
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.25
6.2.10 | CCU 084 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA REF. 42.05.370/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.044304 | Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 484.5 | 484.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 484.5
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.65 | 24.65
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 31.49 | 31.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 56.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 540.64
6.3.1.9 | CCU 067 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ REF. 40.06.060/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.07.000.045057 | Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 21.79 | 21.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 21.79
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.65 | 12.33
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.87
6.3.1.11 | CCU 087 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM REF. 38.22.620/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062171 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm | SP Obras | M | 1.3 | 36.15 | 47
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 47
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 24.65 | 1.23
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 31.49 | 1.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.8
6.3.1.12 | CCU 054 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042290 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada | SP Obras | M | 1.25 | 25.78 | 32.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 32.23
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 24.65 | 6.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.49 | 7.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.26
6.3.2.4 | CCU 089 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS REF. 66.20.225/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.031490 | Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra | SP Obras | UN | 1 | 2203.52 | 2203.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2203.52
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática | SP Obras | H | 0.5 | 38.69 | 19.35
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2222.87
6.3.2.5 | CCU 090 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.030518 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | SP Obras | UN | 1 | 21.57 | 21.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 21.57
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 38.05 | 3.81
| B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática | SP Obras | H | 0.2 | 38.69 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.12
6.3.2.7 | CCU 091 | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.13.000.030526 | Régua com 8 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha | SP Obras | UN | 1 | 94.28 | 94.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 94.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 94.28
6.3.2.10 | CCU 092 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME REF. 66.08.620/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.030005 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP em Full HD a 30FPS, para armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme; referência NVD 7032 da Intelbras ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 4523.87 | 4523.87
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4523.87
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 38.05 | 95.13
| B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática | SP Obras | H | 5 | 38.69 | 193.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 288.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4812.45
7.1.2.1 | CCU 094 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES E EXECUÇÕES CONFORME O PROJETO REF. 61.20.450/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.03.000.026664 | Chapa de aço galvanizado nas bitolas: nº 22, n° 24 e n° 26 | SP Obras | KG | 1.15 | 12.04 | 13.85
| P.04.000.042290 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada | SP Obras | M | 0.0727 | 25.78 | 1.87
| P.04.000.042301 | Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´ | SP Obras | M | 0.6741 | 8.81 | 5.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 21.66
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55 | 24.21 | 13.32
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55 | 30.85 | 16.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.95
7.1.2.2 | CCU 095 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² REF. 61.10.565/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| Q.04.000.031441 | Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,1 até 0,5 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2046.13 | 2046.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2046.13
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.15 | 48.3
| B.01.000.010506 | Montador | SP Obras | H | 2 | 38.64 | 77.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 125.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2171.71
8.1.1 | CCU 097 | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS REF. 50.01.340/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | SP Obras | H | 0.08 | 29.05 | 2.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.32
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000034 | ACO CA-50, 6,3 MM E 8 MM E 10,0 MM E 12,5 MM E 16 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 5.96 | 8.7 | 51.85
| 00010900 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2', PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 68.57 | 68.57
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 ,, )0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.16 | 18 | 2.88
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.21 | 195 | 40.95
| 00000654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 29 | 5.56 | 161.24
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA AGAMASSAS | SINAPI | KG | 20.51 | 1.5 | 30.77
| D.03.000.021032 | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | SP Obras | M2 | 0.18 | 27.9 | 5.02
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 42.11 | 0.67 | 28.21
| S.03.000.061192 | Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´ | SP Obras | UN | 1 | 200.01 | 200.01
| S.03.000.061193 | Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´ | SP Obras | UN | 2 | 256.04 | 512.08
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.088 | 7.96 | 0.7
| B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | SP Obras | M | 10.7 | 0.18 | 1.93
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 1.5 | 1.3 | 1.95
| J.01.000.038012 | Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente | SP Obras | UN | 3.5 | 3.36 | 11.76
| 00004208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 2 | 60.06 | 120.12
| 00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.08 | 188.06 | 15.04
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.82 | 7.78 | 6.38
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.13 | 18.81 | 2.45
| 00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.73 | 9.16 | 6.69
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 1 | 11.34 | 11.34
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M2 | 0.26 | 26.77 | 6.96
| H.04.000.031390 | Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado | SP Obras | UN | 0.26 | 747.78 | 194.42
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 1.05 | 31.4 | 32.97
| 00043650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | SINAPI | L | 1.7 | 43.39 | 73.76
| O.06.000.060805 | Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura | SP Obras | M | 2 | 169.84 | 339.68
| O.09.000.063543 | Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | SP Obras | UN | 1 | 452.97 | 452.97
| 00012657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADE COM ROSCA | SINAPI | UN | 1 | 330.64 | 330.64
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.81 | 46.41 | 37.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2748.93
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.85 | 24.12 | 20.5
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5 | 23.63 | 118.15
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43 | 24.21 | 10.41
| 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.94 | 25.9 | 153.85
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GHERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.008 | 24.15 | 0.19
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.85 | 30.71 | 26.1
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5 | 30.33 | 151.65
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22 | 30.85 | 6.79
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.1 | 31.1 | 127.51
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.94 | 32.58 | 193.53
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.55 | 23.4 | 129.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 938.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3689.8
8.1.2 | CCU 098 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) REF. 50.01.320/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010900 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2', PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 68.57 | 68.57
| O.16.000.067001 | AH-02/03 abrigo hidrante 60x90x17 cm, com visor de vidro, inclusive ferragens e trinco | SP Obras | UN | 1 | 358.02 | 358.02
| 00020971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 19.04 | 19.04
| O.16.000.067031 | Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 155.68 | 155.68
| B.07.000.069552 | Fita teflon de 18 mm | SP Obras | M | 1.2 | 0.18 | 0.22
| 00021029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 12", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SINAPI | UN | 2 | 320 | 640
| 00004208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 60.06 | 60.06
| 00007583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 0.79 | 3.16
| 00020964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 78.09 | 78.09
| 00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM COLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | SINAPI | UN | 1 | 200 | 200
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1582.84
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.2 | 23.63 | 122.88
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.2 | 30.33 | 157.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 280.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1863.44
8.1.3 | CCU 099 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO REF. 50.01.090/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.067076 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro, com botão liga e desliga, em chapa de plástico na cor vermelha, com um martelo | SP Obras | UN | 1 | 65.25 | 65.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.25
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 24.65 | 7.4
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.49 | 9.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.1
8.1.5 | CCU 100 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M³/H REF. 43.10.230/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.11.000.066544 | Motor-bomba centrífuga, ref. CD-6 Darka / 2DH 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 3556.91 | 3556.91
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 3556.91
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.03.000.026513 | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | SP Obras | UN | 4 | 3.94 | 15.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.76
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 23.63 | 94.52
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 24.65 | 98.6
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.49 | 62.98
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 30.33 | 60.66
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 316.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3889.43
8.3.3 | CCU 101 | PLACA M1 REF. 97.02.036/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| N.04.000.039071 | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | SP Obras | M2 | 1 | 246.39 | 246.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 246.39
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.15 | 48.3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.1 | 62.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 110.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 356.89
8.3.4 | CCU 102 | PLACA M2 REF. 97.02.036/ SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| N.04.000.039071 | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | SP Obras | M2 | 1 | 246.39 | 246.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 246.39
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.15 | 48.3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.1 | 62.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 110.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 356.89
10.1.1 | CCU 106 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO REF. 02.05.202/SP OBRAS |  |  |  |  | MXMES
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.04.000.021093 | Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico | SP Obras | MXMES | 1 | 24.01 | 24.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.01
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.24 | 23.4 | 5.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.63
4.1.7.4 | CCU 179 | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO REF. 66.02.090/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.092771 | Detector microprocessado metais tipo portal; ref. MAGXXI linha 300 / 3P da Magnetec; DMP-01/MP da Priel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 13528.67 | 13528.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13528.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13528.67
5.3.3.5 | CCU 014 | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA DE 15 CM REF. 49.06.550/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.15.000.067555 | Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inoxidável AISI 304, largura de 15cm | SP Obras | M | 1 | 999.24 | 999.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 999.24
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47 | 31.1 | 14.62
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47 | 23.4 | 11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1024.86
4.4.4.4 | CCU 044 | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE REF. 66.02.460/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.031495 | Video porteiro eletrônico colorido com um interfone; referência comercial HDL 90.02.01.033, 90.02.01.700 ou equivalente | SP Obras | CJ | 1 | 1449.98 | 1449.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1449.98
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 24.65 | 61.63
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 31.49 | 78.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 140.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1590.34
2.1.1.5 | CCU 147 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROVISÓRIO EM MADERIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 57.32 | 2.52
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.52
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.54 | 2.65 | 4.08
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 2.048 | 36.07 | 73.87
| 00001524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1 | 504.71 | 50.47
| 00011447 | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 0.096 | 23.64 | 2.27
| 00002673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 4.89 | 0.22
| 00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 13.92 | 0.61
| H.08.000.035004 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente | SP Obras | CJ | 0.0178 | 106.13 | 1.89
| E.03.000.026504 | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | SP Obras | UN | 0.336 | 3.22 | 1.08
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V | SINAPI | UN | 0.022 | 9.37 | 0.21
| P.14.000.046511 | Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE Osram, TLTRS40W-ELD-25 Philips ou equivalente | SP Obras | UN | 0.088 | 12.51 | 1.1
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 3 | 1.3 | 3.9
| P.15.000.046068 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S432 da Lumicenter ou equivalente | SP Obras | UN | 0.022 | 65.04 | 1.43
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.944 | 7.78 | 30.68
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.39 | 18.81 | 7.34
| 00020205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 2.475 | 3.3 | 8.17
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M2 | 0.732 | 26.77 | 19.6
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 0.336 | 22.08 | 7.42
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 1.23 | 31.4 | 38.62
| 00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UM | 0.022 | 21.7 | 0.48
| H.07.000.037042 | Vidro fantasia de 3/4 mm - material | SP Obras | M2 | 0.24 | 143.38 | 34.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 287.85
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 24.12 | 12.3
| 100301 | AJUDANE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 25.9 | 6.73
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 24.65 | 3.2
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 30.71 | 15.66
| 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 18.22 | 1.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 31.49 | 4.09
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.05 | 31.1 | 32.66
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.52 | 32.58 | 16.94
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.25 | 23.4 | 52.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 145.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 435.88
4.4.3.9 | CCU 192 | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA DE EMERGÊNCIA DE 24VCC REF. 50.05.022/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.090534 | Destravador magnético eletroímã (sem fonte), para porta de emergência de 24 Vcc, ref. Gevi gamma ou equivalente | SP OBRAS | UNID | 1 | 220.06 | 220.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 220.06
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 24.65 | 19.72
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 31.49 | 25.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 44.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 264.97
4.2.12 | CCU 096 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃOO EM PVC COM TEXTO/DESENHOS EM VINIL, 2 MM, PARA AVISOS E PROIBIÇÕES (VARIADAS) REF. 97.02.036/SPOBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| N.04.000.039071 | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | SP OBRAS | M2 | 1 | 246.39 | 246.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 246.39
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.15 | 48.3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.1 | 62.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 110.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 356.89
4.4.4.1 | CCU 165 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA REF. 34.05.260/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| C.04.000.020536 | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm | SP Obras | M3 | 0.0035 | 476.31 | 1.67
| H.04.000.031618 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido de 1718x1650mm e pintura eletrostática, 65x132mm e barra portante 25x2mm | SP Obras | UN | 0.3528 | 708.73 | 250.04
| H.04.000.031619 | Montante para gradil em aço galvanizado eletrofundido, pintura eletrostática, chato, dimensões 2120 x 76 x 8 mm | SP Obras | UN | 0.5684 | 337.82 | 192.02
| O.02.000.062561 | Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm | SP Obras | M3 | 0.2387 | 34.83 | 8.31
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 452.04
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.699 | 24.21 | 16.92
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.93 | 31.1 | 28.92
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.349 | 30.85 | 10.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.93 | 23.4 | 21.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 78.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 530.41
4.4.4.2 | CCU 166 | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA (P02 E P03) REF. 34.05.290/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.04.000.031616 | Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 1 folha, medida 2200x1000mm, dimensão 100x2100mm, incluso Pilares | SP Obras | UN | 0.2381 | 2140.95 | 509.76
| H.04.000.031617 | Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 2 folhas, medida 2200x3600mm, dimensão 1600x2100mm, incluso requadro e pilares | SP Obras | UN | 0.1488 | 6059.18 | 901.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1411.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.429 | 24.21 | 34.6
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.007 | 31.1 | 31.32
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.476 | 30.85 | 14.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.54 | 23.4 | 36.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 116.64
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0218 | 595.35 | 12.98
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1540.99
4.4.4.3 | CCU 164 | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA (P01) REF. 34.05.300/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.04.000.031621 | Portão deslizante/correr em aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, inclusive requadros e pilares, dimensão 1600x2100mm | SP Obras | UN | 0.2976 | 3667.79 | 1091.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1091.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.429 | 24.21 | 34.6
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.007 | 31.1 | 31.32
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.476 | 30.85 | 14.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.54 | 23.4 | 36.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 116.64
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0218 | 595.35 | 12.98
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1221.15
6.1.3.19 | CCU 201 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR REF. 47.11.021/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.17.000.042431 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 468.52 | 468.52
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 468.52
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.63 | 35.45
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 31.49 | 31.49
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 30.33 | 45.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 112.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 580.96
5.3.3.7 | CCU 047 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM REF. 43.20.130/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.13.000.045064 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split de 39 x 22 x 6 cm, com saída de dreno único na vertical, sem tampa, ref. CPP-00-5U, Poloar ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 29 | 29
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 29
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.1 | 9.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.35
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE ORSE
2.1.3.3 | CCU 107 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M REF.S03239/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02654 | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m | ORSE | un | 1 | 261.72 | 261.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 261.72
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.6 | 31.1 | 18.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.6 | 23.4 | 14.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 32.7
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | m3 | 0.002 | 737.45 | 1.47
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 295.89
2.3.2.1 | CCU 108 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA REF. S04816/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | kg | 0.004 | 25.67 | 0.1
| I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | SINAPI | m | 0.018 | 6.75 | 0.12
| 00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | SINAPI | kg | 0.0024 | 20.39 | 0.05
| 00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | m | 0.022 | 8.79 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.46
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.004 | 12.06 | 0.05
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.008 | 30.71 | 0.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.008 | 23.4 | 0.19
| 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.004 | 24.19 | 0.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.05
3.3.2.2 | CCU 109 | CHAPA XADREZ 1/4" REF. S00226/ORSE |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01337S | Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4" (6,30 mm) 54,53 kg/m2 | ORSE | KG | 1 | 9.65 | 9.65
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.65
4.1.2.1.13 | CCU 110 | PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (P15) REF. S100702S/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | un | 4.72 | 1.16 | 5.48
| 00036888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | SINAPI | m | 2.202 | 21.99 | 48.42
| 00004922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | m2 | 1 | 316.06 | 316.06
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.0637 | 39.71 | 2.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 372.49
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.282 | 31.1 | 8.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.141 | 23.4 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 384.56
4.1.5.1.2.8 | CCU 114 | PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE REF. S07653/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001380 | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | SINAPI | KG | 0.3 | 4.48 | 1.34
| 00000371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | SINAPI | KG | 4.5 | 0.74 | 3.33
| I07119 | Granito branco Siena e= 2cm | ORSE | M2 | 1.05 | 616.79 | 647.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 652.3
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.64 | 31.1 | 19.9
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 23.4 | 14.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 33.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 686.24
4.1.6.1.20 | CCU 124 | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR REF. S03708/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02899 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | ORSE | UN | 1 | 99.9 | 99.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 99.9
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.7 | 31.1 | 21.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.77
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 121.67
4.1.6.1.22 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07119 | Granito branco Siena e= 2cm | ORSE | m2 | 1 | 616.79 | 616.79
| 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | KG | 0.6 | 42.69 | 25.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 642.4
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.65 | 31.1 | 20.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1.14 | 23.4 | 26.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 46.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 689.3
4.1.6.1.25 | CCU 126 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS REF. S12444/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13250 | Divisória em granito branco Siena, polido dos 2 lados, e=2cm | ORSE | m2 | 1 | 814.34 | 814.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 814.34
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 2.4 | 31.1 | 74.64
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 2.4 | 23.4 | 56.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 130.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 945.14
4.1.6.2.2 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07119 | Granito branco Siena e= 2cm | ORSE | m2 | 1 | 616.79 | 616.79
| 000034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | kg | 0.6 | 42.69 | 25.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 642.4
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.65 | 31.1 | 20.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1.14 | 23.4 | 26.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 46.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 689.3
4.1.7.1 | CCU 130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE: GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M DE ALTURA, FORMADO POR MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. TUBOS HORIZONTAIS DE 1" SUPERIOR E INFERIOR E TUBOS VERTICAIS DE 3/4" A CADA 0,11M PARA FECHAMENTO. INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2” EM AÇO INOX SENDO, BARRAS SUPERIORES COM ALTURA DE 0,92M E INFERIORES COM ALTURA DE 0,70M. REF. S12385/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13233 | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. | ORSE | m | 1 | 1233.9 | 1233.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1233.9
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1 | 31.1 | 31.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.8 | 23.4 | 18.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 49.82
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | m3 | 0.015 | 548.95 | 8.23
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1291.95
4.1.8.1 | CCU 131 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL REF. S13303/ORSE |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14002 | Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar | ORSE | un | 1 | 51997 | 51997
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 51997
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51997
4.2.1 | CCU 133 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSO - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" REF. S07319/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | SINAPI | m3 | 2 | 6.75 | 13.5
| I06891 | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" | ORSE | un | 1 | 304.86 | 304.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 318.36
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.5 | 31.1 | 15.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.2 | 23.4 | 4.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.23
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | m3 | 0.007 | 548.95 | 3.84
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 342.43
4.2.2 | CCU 134 | SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE E AMBIENTES - EM PVC, DIM: 23 X 15 CM REF. S07320/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I06895 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | ORSE | UN | 1 | 133.02 | 133.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 133.02
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.2 | 31.1 | 6.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 139.24
4.2.5 | CCU 135 | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE L=5,0CM OU SIMILAR REF. S11622/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I12515 | Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 5,0cm x 9m | ORSE | m | 1 | 44.57 | 44.57
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.57
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08 | 23.4 | 1.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.44
4.2.6 | CCU 136 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE DE TAPETE EM PVC, DEMARCAÇÃO PARA ÁREA RESERVADA A CADEIRANTE REF. I13028/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 126.88
4.2.7 | CCU 137 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M REF.S09691/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I09092 | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | ORSE | UN | 1 | 1732.74 | 1732.74
| I08103 | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | ORSE | UN | 1 | 4481.34 | 4481.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6214.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6214.08
4.2.8 | CCU 138 | ADESIVO PARA MESA, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES REF. S10719/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I11476 | Placa indicativa em acrílico e adesivo com sinalização para deficientes dim.: 12 x 30 cm | ORSE | UN | 1 | 52.82 | 52.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 52.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.82
4.3.13 | CCU 140 | PEDRA ORNAMENTAL TAMANHO MEDIO (SEIXO ROLADO BRANCO), 1 A 1,50 TON, PARA PAISAGISMO (INCLUSO TRANSPORTE) REF. I10306/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 654.73
4.3.14 | CCU 141 | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM REF. S07657/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07144 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | ORSE | M | 1 | 9.09 | 9.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.09
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 27.63 | 9.67
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.76
4.4.1.2.4 | CCU 142 | GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO REF. S02395/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I03800 | Adubo mineral NPK (10-10-10) | ORSE | kg | 0.1 | 3.2 | 0.32
| I00140 | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | ORSE | m3 | 0.005 | 27.67 | 0.14
| I01060 | Grama em mudas | ORSE | m2 | 1 | 15.33 | 15.33
| 00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | SINAPI | m3 | 0.08 | 160.71 | 12.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.65
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.16 | 27.63 | 4.42
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.08 | 23.4 | 1.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.94
5.4.1.3 | CCU 143 | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022 REF. S01586/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | ORSE | kg | 0.051 | 71.51 | 3.65
| I02036 | Solucao limpadora pvc | ORSE | l | 0.078 | 68.86 | 5.37
| I02142 | Te pvc sanitario d= 75 x 50mm | SINAPI | un | 1 | 14.28 | 14.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.3
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.37 | 30.33 | 11.22
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.37 | 23.4 | 8.66
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.18
6.3.2.9 | CCU 149 | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 490
6.3.3.2 | CCU 150 | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE |  |  |  |  | M
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.9
7.1.1.2.5 | CCU 152 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S11412/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I03162 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | ORSE | m | 1.02 | 11.8 | 12.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.04
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 31.49 | 3.46
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 23.4 | 2.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.07
7.1.2.3 | CCU 153 | CAIXA VENTILADORA C/FILTRO REF. I10313/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I10313 | Caixa ventiladora c/filtro G4, Q=2.000 m³/h e pe=20mmca (ref: obra do Sergipetec) | ORSE | un | 1 | 3175.47 | 3175.47
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3175.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3175.47
9.2.1 | CCU 154 | AS BUILT. DE TODAS AS DISCIPLINAS CONFORME CONSTRUÍDO REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
6.3.2.8 | CCU 181 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6A REF. S11242/ORSE |  |  |  |  | UN
| Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S10592 | Encargos Complementares - Cabista | ORSE | h | 0.1 | 3.73 | 0.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.37
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | SINAPI | un | 1 | 3.69 | 3.69
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.69
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00049 | Cabista para instalação telefônica | ORSE | H | 0.1 | 19.13 | 1.91
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 23.4 | 2.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.31
5.3.3.3 | CCU 013 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO REF. S03234/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02602 | Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm | ORSE | un | 1 | 181.39 | 181.39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 181.39
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | kg | 2.8 | 10.65 | 29.82
| 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | m2 | 1.44 | 160.21 | 230.7
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | m2 | 1.2 | 5.38 | 6.46
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | m3 | 0.0784 | 548.95 | 43.04
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | m3 | 0.34 | 92.56 | 31.47
| 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | m2 | 0.6 | 95.75 | 57.45
| 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | m2 | 1.2 | 33.04 | 39.65
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 438.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 620.07
4.4.4.5 | CCU 085 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR, INCLUSO: FERRAGENS (BRAÇO DE AÇO COM 0,75M, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E 02 MOTORES PPA 1/3 CV - 220V REF. I12240/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1764.36
4.4.4.6 | CCU 132 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE |  |  |  |  | CJ
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1545.12
4.1.6.1.27 | CCU 188 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE REF. S09494/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.015 | Prateleira linha Quadratta, ref. 2030 C83, da Deca ou similar | PRÓPRIO | UNID | 1 | 926.91 | 926.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 926.91
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.7 | 31.1 | 21.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra | TOTAL Mão de Obra | 21.77
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 948.68
6.1.4.10 | CCU 071 | TOMADA STECK SOBREPOR 63A 4P 3F+T REF. S09422/ORSE |  |  |  |  | CJ | Obs: Foi adotado o item S09422 do ORSE como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado a Mão de Obra para o SINAPI e o material para Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.016 | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T | COT | UN | 1 | 575.13 | 575.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 575.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 31.49 | 14.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 23.4 | 10.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 599.83
Obs: Foi adotado o item S09422 do ORSE como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado a Mão de Obra para o SINAPI e o material para Cotação Externa
4.1.6.1.24 | CCU 033 | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12514/ORSE |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13333 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | SINAPI | M2 | 1 | 794.09 | 794.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 794.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 794.09
6.1.3.18 | CCU 105 | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S00817/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00392S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao | ORSE | UN | 2 | 1.42 | 2.84
| I02600 | Bóia elétrica para reservatório inferior | ORSE | UN | 1 | 37.5 | 37.5
| I11891S | Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2 | ORSE | M | 8 | 5.3 | 42.4
| I01870S | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto | ORSE | UN | 2 | 1.65 | 3.3
| I02673S | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva | ORSE | M | 4 | 3.3 | 13.2
| I01689 | Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | ORSE | CJ | 4 | 0.96 | 3.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 103.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 31.49 | 31.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 23.4 | 23.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 54.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.97
6.1.4.14 | CCU 190 | REFLETOR LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S13148/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | ORSE | UN | 2 | 0.87 | 1.74
| I13791 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | UN | 1 | 66.7 | 66.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68.44
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.77
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 91.21
6.1.4.17 | CCU 203 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12808/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | ORSE | UN | 2 | 0.87 | 1.74
| COT 01.010 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA | COT | UN | 1 | 218 | 218
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 219.74
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.77
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 242.51
5.3.3.4 | CCU 049 | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00119S | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | ORSE | UN | 0.26 | 7.9 | 2.05
| I14293 | Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar | ORSE | UN | 1 | 141 | 141
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 143.05
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 30.33 | 10.62
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 23.4 | 8.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 161.86
6.5.8 | CCU 048 | CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO REF. I10322/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.68
6.3.2.11 | CCU 182 | AMPLIFICADOR DE SOM - SLIM 4700 HDMI OPTICAL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.004 | AMPLIFICADOR RECEIVER RESIDENCIAL THS 6000 TARAMPS 400W THS6000 400 RMS SOM CASA AMBIENTE HOME THEATER | COT | UN | 1 | 2898 | 2898
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2898
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00049 | Cabista para instalação telefônica | ORSE | H | 2 | 19.13 | 38.26
| I06698 | Técnico em informática - 40h - Rev 02 | ORSE | H | 2 | 24.14 | 48.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2984.54
5.1.4.8 | CCU 075 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA VAZÃO: 6,96M³/H PRESSÃO: 10MCA POTÊNCIA: 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12882/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.006 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA VAZÃO: 6,96 M3/H PRESSÃO: 10 MCA POTÊNCIA: 0,5 CV | COT | UN | 1 | 1162.35 | 1162.35
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1162.35
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.49 | 15.75
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 30.33 | 15.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 23.4 | 11.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 42.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1204.97
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SP EDUCAÇÃO
4.1.1.2.3 | CCU 157 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" REF. 10.01.059/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | SINAPI | M2 | 1 | 44.98 | 44.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.98
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 23.4 | 4.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.66
4.1.8.6 | CCU 161 | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES REF. 06.03.016/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.15.45 | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | SP Educação | UN | 1 | 632.26 | 632.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 632.26
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.21 | 48.42
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 30.85 | 61.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 110.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 742.38
4.4.1.4.6 | CCU 162 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS REF. 16.02.027/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.65.15 | GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM | SP Educação | UN | 1 | 45.57 | 45.57
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0008 | 200.14 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 45.73
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.072 | 31.1 | 2.24
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2298 | 23.4 | 5.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 53.35
4.4.3.1 | CCU 163 | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO REF. 06.03.063/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.15.24 | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 1 | 1080.56 | 1080.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1080.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1080.56
6.1.6.1 | CCU 169 | TE-11 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 225 KVA 15KV- 220/127 V REF. 09.01.011/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2.15.25 | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | SP Educação | KG | 6.85 | 6.68 | 45.76
| 4.63.11 | ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) | SP Educação | UN | 0.006 | 1498.24 | 8.99
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.11 | 18 | 1.98
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.27991 | 195 | 54.58
| 4.95.84 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO | SP Educação | UN | 1 | 35.31 | 35.31
| 4.95.39 | ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM | SP Educação | UN | 14 | 2.17 | 30.38
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 110 | 3.59 | 394.9
| 00001051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | SINAPI | UN | 2 | 59.64 | 119.28
| 00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 5 | 20.91 | 104.55
| 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 18 | 62.53 | 1125.54
| 00000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 6 | 17.27 | 103.62
| 00039239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | SINAPI | M | 68 | 195.94 | 13323.92
| 00039232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 19 | 27.04 | 513.76
| 00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 2 | 6.32 | 12.64
| 00041474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | SINAPI | UN | 4 | 109.9 | 439.6
| 4.51.09 | CAIXA EM CHAPA TIPO M PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | SP Educação | UN | 1 | 1673.27 | 1673.27
| 4.51.11 | CAIXA TIPO T 60X90X25CM PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | SP Educação | UN | 1 | 582.94 | 582.94
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 48.7503 | 1.5 | 73.13
| 4.63.21 | CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 | SP Educação | UN | 4 | 21.4 | 85.6
| 00001347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | SINAPI | M2 | 0.56843 | 44.03 | 25.03
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 82.4343 | 0.67 | 55.23
| 4.85.28 | CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM | SP Educação | UN | 1 | 59.86 | 59.86
| 2.05.35 | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA | SP Educação | M3 | 0.2418 | 454.3 | 109.85
| 00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | SINAPI | UN | 12 | 8.13 | 97.56
| 00002621 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | SINAPI | UN | 2 | 152.64 | 305.28
| 4.35.58 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A | SP Educação | UN | 1 | 1889.36 | 1889.36
| 00039479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 229.84 | 919.36
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 4 | 12.67 | 50.68
| 00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | SINAPI | UN | 4.1 | 88.1 | 361.21
| 00000402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | SINAPI | UN | 3 | 19.88 | 59.64
| 00011837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | SINAPI | UN | 3 | 59.18 | 177.54
| 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 4.79 | 4.79
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 2.862 | 2.44 | 6.98
| 00002641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | SINAPI | UN | 4 | 26.87 | 107.48
| 4.63.06 | MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA | SP Educação | UN | 0.06 | 195.3 | 11.72
| 4.80.70 | PARA-RAIOS OXIDOS METALICOS SEM CENTELHADOR POLIMERICO Vm 10,2 KVEF NBR 16050 | SP Educação | UN | 3 | 197.95 | 593.85
| 00000436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | SINAPI | UN | 14 | 12.14 | 169.96
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 3.0103 | 200.14 | 602.47
| 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 2 | 49.21 | 98.42
| 00000421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | SINAPI | UN | 3 | 21.14 | 63.42
| 00004337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | SINAPI | UN | 14 | 2.62 | 36.68
| 4.01.53 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN | SP Educação | UN | 1 | 5119.21 | 5119.21
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.235 | 18.81 | 4.42
| 2.10.15 | SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 | SP Educação | M | 6.4 | 6.7 | 42.88
| 2.10.19 | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | SP Educação | M | 2.1312 | 4.73 | 10.08
| 4.95.14 | SELA ACO GALV FOGO PARA CRUZETA SECÇAO 90 X 90 MM | SP Educação | UN | 4 | 18.88 | 75.52
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 2.385 | 11.34 | 27.05
| 4.51.03 | SOBRE PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM CHAPA 16 MSG | SP Educação | UN | 1 | 5388.66 | 5388.66
| 4.85.10 | SUPORTE GALV FOGO FIXAÇÃO TRAFO P/ POSTE Ø 240 MM NBR 8159 | SP Educação | UN | 2 | 281.28 | 562.56
| 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.9 | 5.8
| 00035692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | SINAPI | L | 2.385 | 20.55 | 49.01
| 00007620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | SINAPI | UN | 1 | 33094.45 | 33094.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68915.76
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.493 | 24.12 | 36.01
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69 | 24.21 | 16.7
| 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.86 | 25.9 | 74.07
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 24.65 | 1602.25
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.493 | 30.71 | 45.85
| 1.01.13 | ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO | SP Educação | H | 40 | 26.32 | 1052.8
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 31.49 | 2046.85
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69 | 30.85 | 21.29
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 13.6215 | 31.1 | 423.63
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.86 | 32.58 | 93.18
| 88316 | SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 23.8502 | 23.4 | 558.09
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 5970.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4.85.74 | AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL | SP Educação | UN | 2 | 0.95 | 1.9
| 4.96.88 | BARRAMENTO COBRE 630 AMPERES 1 1/4 x 3/8 | SP Educação | M | 1.3 | 339.27 | 441.05
| 4.85.46 | BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 100 MM (4) | SP Educação | UN | 2 | 14.58 | 29.16
| 4.31.26 | CABO BLINDADO (4 X 4,0 MM²) BLINDAGEM METÁLICA 750 V NBR 7289 COLORIDO (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | SP Educação | M | 5 | 21.99 | 109.95
| 4.37.13 | CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO "DHC" 15KV CAP NOMINAL DA BASE 300 A CLASSE 2 TIPO C NBR 7282 E NBI: 95/110 kV | SP Educação | UN | 3 | 317.79 | 953.37
| 4.80.13 | CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 16MM (5/8") | SP Educação | UN | 2 | 9.07 | 18.14
| 4.94.59 | CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 MM NBR-16946 | SP Educação | UN | 4 | 312.15 | 1248.6
| 4.21.80 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 100 MM (4") | SP Educação | M | 12.3 | 114.09 | 1403.31
| 4.94.66 | ELO FUSÍVEL P/ CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2KV NBR7282 CURVA K In= 10A | SP Educação | UN | 3 | 7.17 | 21.51
| 4.85.75 | FECHO AÇO INOXIDAVEL DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL | SP Educação | UN | 2 | 0.85 | 1.7
| 4.80.10 | HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 16MM (5/8") x 2,40m CAMADA DE COBRE | SP Educação | UN | 4 | 185.25 | 741
| 4.05.08 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 15 KV TIPO BASTAO VIDRO TEMPERADO Ø 150MM NBR 7109 | SP Educação | UN | 9 | 42.84 | 385.56
| 4.05.05 | ISOLADOR PARALELO TIPO BUJÃO (POLIESTER C/ FIBRA DE VIDRO) h=70 MM x D= 30 MM x P=12 MM x M10 | SP Educação | UN | 7 | 15.83 | 110.81
| 4.96.13 | MANILHA SAPATILHA 50kN ACO GALV FOGO | SP Educação | UN | 3 | 25.11 | 75.33
| 4.95.11 | MAO FRANCESA PLANA 1053 MM ACO GALV FOGO | SP Educação | UN | 4 | 40.02 | 160.08
| 4.95.10 | MÃO FRANCESA PLANA DE 619 MM ACO GALV FOGO | SP Educação | UN | 4 | 20.77 | 83.08
| 4.95.54 | MASSA CALAFETAR COMPOSTA POR BORRACHAS SINTÉTICAS CARGAS MINERAIS E PLASTIFICANTES NÃO SECATIVOS | SP Educação | KG | 0.5 | 25.84 | 12.92
| 4.96.16 | SUPORTE ACO GALV FOGO PARA FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL E DE PARA-RAIOS | SP Educação | UN | 6 | 56.88 | 341.28
| 4.94.48 | TERMINAL DE COMPRESSAO CABO 185MM2 | SP Educação | UN | 15 | 19.33 | 289.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 6428.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81315.18
7.1.2.4 | CCU 170 | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1454.59
8.1.4 | CCU 171 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO REF. 09.05.081/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4.40.01 | BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A | SP Educação | UN | 5 | 40.09 | 200.45
| 00039137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | SINAPI | UN | 4 | 0.77 | 3.08
| 00004376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | SINAPI | UN | 0.08 | 0.37 | 0.03
| 4.51.16 | CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO No16 DE 90X40X25CM | SP Educação | UN | 1 | 445.04 | 445.04
| 4.36.46 | CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' | SP Educação | UN | 1 | 20.08 | 20.08
| 4.36.10 | CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE | SP Educação | UN | 1 | 70.17 | 70.17
| 00001619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | UN | 1 | 219.1 | 219.1
| 00002370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | SINAPI | UN | 2 | 17 | 34
| 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | SINAPI | M | 3 | 2.95 | 8.85
| 00012343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | SINAPI | UN | 5 | 8.45 | 42.25
| 2.67.26 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA | SP Educação | CJ | 8 | 0.51 | 4.08
| 4.17.55 | RELE BIMET.DE SOBREC FAIXA AJUST 16-25A | SP Educação | UN | 1 | 325.68 | 325.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1372.81
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 24.65 | 147.9
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 31.49 | 188.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 336.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1709.65
8.4.2 | CCU 173 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG REF. 08.08.048/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 194.82 | 194.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 194.82
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 30.33 | 21.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 216.05
8.5.1 | CCU 174 | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC REF. 09.08.087/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4.51.36 | CAIXA ESTAMPADA 3X3' | SP Educação | UN | 1 | 4.03 | 4.03
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 4 | 12.67 | 50.68
| 4.94.85 | SIRENE BITONAL ELETRICA 12/24V ALCANCE 100M | SP Educação | UN | 1 | 59.74 | 59.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 114.45
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 24.65 | 17.26
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 31.49 | 22.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 39.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 153.75
8.5.2 | CCU 175 | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO REF. 09.08.086/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4.56.62 | BOTAO DE CAMPAINHA COMPLETO | SP Educação | UN | 1 | 13.91 | 13.91
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.62 | 2.62
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 10 | 12.67 | 126.7
| 00000938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | SINAPI | M | 20 | 1.83 | 36.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 179.83
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 24.65 | 61.63
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 31.49 | 94.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 156.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 335.93
8.5.3 | CCU 176 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS REF. 09.05.097/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4.75.51 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | SP Educação | UN | 1 | 991.97 | 991.97
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 991.97
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 24.65 | 73.95
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5 | 31.49 | 110.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 184.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1176.14
2.2.1.2 | CCU 158 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM MADEIRA REF. 04.50.010/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.02
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SUDECAP
4.3.6 | CCU 128 | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD REF. 18.76.04/SUDECAP |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 83.40.12 | CESTO COLETOR DE RESÍDUO LEVE MQD | SUDECAP | UNID | 1 | 950 | 950
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 950
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.1 | 9.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.35
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.027 | 887.7 | 23.9679
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.9679
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 990.3179
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SEDOP
4.3.10 | CCU 199 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES REF. 21.34.05/SUDECAP |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 83.07.01 | CORDA SISAL 10 MM | SUDECAP | M | 1 | 1.33 | 1.33
| 71.30.04 | MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS | SUDECAP | M | 6 | 13.52 | 81.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 82.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 27.63 | 8.29
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.4 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 97.76
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE GOINFRA CIVIL
5.4.1.24 | CCU 193 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM REF. 081254/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H290 | CAP PVC SOLDAVEL 50 MM | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 8.56 | 8.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 23.63 | 1.65
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 30.33 | 2.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 3.77
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.33
5.1.1.20 | CCU 194 | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) EF. 081232/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H143 | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 3.24 | 3.24
| H689 | FITA VEDAROSCA 18 MM | GOINFRA CIVIL | M | 0.39 | 0.38 | 0.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.39
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.09 | 23.63 | 2.13
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.09 | 30.33 | 2.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.25
4.1.6.1.11 | CCU 027 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM REF. 230178/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H728 | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 150 | 150
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 150
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 23.63 | 8.27
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 30.33 | 10.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 168.89
4.1.6.1.14 | CCU 028 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM REF. 230174/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H705 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 66.99 | 66.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 66.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 23.63 | 8.27
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 30.33 | 10.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 85.88
5.2.1.3 | CCU 155 | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 22MM A 25MM REF. 081250/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H140 | CAP PVC SOLDAVEL 20 MM | GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 1.53 | 1.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 23.63 | 1.06
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 30.33 | 1.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.95
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 6 - COTAÇÃO MERCADO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
REALATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
| COT 01.001 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO - POTÊNCIA DE GERAÇÃO 72,6 KWp - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 84020.51 | CJ | ENERGIA SOLAR ECOLÓGICA | PICO SOLAR | FEDERAL SOLAR
|  |  | CONTATO |  | www.energiasolarecologica.com.br | www.picosolar.com.br | www.federalsolar.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 95324 | 84020.51 | 100902.77
|  |  | CNPJ |  | 12.376.985/0001-33 | 39.655.874/0001-12 | 41.380.520/0001-54
|  |  | TELEFONE |  | (61) 99235-7002 | (61) 3256-2626 | (61) 98157-7748
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-08-05 | 2024-10-25 | 2024-08-10
|  |  | ARQUIVO |  | FOTO - 01 | FOTO - 02 | FOTO - 03
| COT 01.002 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | 261.32 | UN | FECHOSUL | METALFERCO | COPAFER
|  |  | CONTATO |  | https://www.fechosul.com.br/ | www.metalferco.com.br | www.copafer.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 323.1 | 261.32 | 271.01
|  |  | CNPJ |  | 03.417.907/0001-49 | 55.089.528/0004-13 | 55.728.224/0001-06
|  |  | TELEFONE |  | (51) 3272-0101 | (11) 94162-2249 | (11) 4996-6000
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-10-25
|  |  | ARQUIVO |  | MAC.INT - 01 | MAC.INT - 02 | MAC.INT - 03
| COT 01.003 | AQUECEDOR CENTRAL PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL (REF. AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL 10,5KW/220V, CARDAL) OU SIMILAR | 2116.5 | UN | ELETROTRAFO | HIDRACOMMERCE | HIDROSHOP
|  |  | CONTATO |  | www.eletrotrafo.com.br | https://www.hidracommerce.com.br/ | www.hidroshop.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 2621.99 | 2499.9 | 2116.5
|  |  | CNPJ |  | 80.224.785/0001-15 | 43.192.452/0001-25 | 67.726.620/0001-83
|  |  | TELEFONE |  | (43) 3520-5000 | (15) 99817-3985 | (11) 4965-4453
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-03 | 2024-11-05 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | AQUE - 01 | AQUE - 02 | AQUE - 03
| COT 01.004 | AMPLIFICADOR RECEIVER RESIDENCIAL THS 6000 TARAMPS 400W THS6000 400 RMS SOM CASA AMBIENTE HOME THEATER | 2898 | UN | AUDIO EXPRESSO | NINJA SOM | AUDIO PRIME
|  |  | CONTATO |  | https://www.audioexpresso.com.br/ | https://www.ninjasom.com.br/ | https://www.audioprime.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 3150 | 2898 | 3150
|  |  | CNPJ |  | 48.637.625/0001-95 | 07.282.516/0001-15 | 07.876.967/0001-80
|  |  | TELEFONE |  | (14) 99119-3166 | (69) 9217-3820 | (47) 9124-3241
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | AMP - 01 | AMP - 02 | AMP - 03
| COT 01.005 | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) - DISTÂNCIA DE 41,6 KM | 15.25 | TX/T | SLU
|  | (DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS) | CONTATO |  | www.slu.df.gov.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 15.25
|  |  | COEFICIENTE (POR TONELADA) |  | 1
|  |  | CNPJ |  | 01.567.525/0001-76
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3213-0153
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-08-30
|  |  | ARQUIVO |  | TAXA SLU
| COT 01.006 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA VAZÃO: 6,96 M3/H PRESSÃO: 10 MCA POTÊNCIA: 0,5 CV | 1162.35 | UN | PARAÍSO DAS BOMBAS | BOMBA SHOPPING | MÉRITO COMERCIAL
|  |  | CONTATO |  | www.paraisodasbombas.com.br | www.bombashopping.com.br | www.meritocomercial.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 1683.19 | 1566 | 1162.35
|  |  | CNPJ |  | 00.057.359/0001-03 | 14.778.311/0001-90 | 01.582.892/0001-49
|  |  | TELEFONE |  | (31) 3270-9633 | (11) 2971-5695 | (11) 3055-7600
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04
|  |  | ARQUIVO |  | PRES - 01 | PRES - 02 | PRES - 03
| COT 01.007 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | 262.55 | UN | RESOLUÇÃO 1067/2015 CONFEA (art. 2°, §2° e §3°)
CONTATO
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 262.55
CNPJ
TELEFONE
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-30
|  |  | ARQUIVO |  | TAXA ART
| COT 01.008 | ARO ACABAMENTO EM INOX P/ FURO DE 20 CM EM BANCADA | 131 | UN | AMERICANAS | LOJA SARAH | CSC TECH PARTS
|  |  | CONTATO |  | www.americanas.com.br | http://www.lojasarah.com.br/ | www.csctechparts.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 244.5 | 224.9 | 131
|  |  | CNPJ |  | 33.014.556/1598-96 | 15.684.701/0001-64 | 57.214.031/0001-62
|  |  | TELEFONE |  | 041 11 4003-4848 | (11) 3501-8438 | (54) 9701-1844
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-09-10 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | ARO -01 | ARO - 02 | ARO - 03
| COT 01.010 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA | 218 | UN | ZERO 41 LED | PLANET ILUMINAÇÃO | ISITRON
|  |  | CONTATO |  | www.zero41led.com.br | https://www.planetiluminacao.com.br/ | www.isitron.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 233.64 | 290 | 218
|  |  | CNPJ |  | 37.195.255/0001-67 | 29.773.000/0001-06 | 51.020.449/0001-52
|  |  | TELEFONE |  | (41) 3117-4147 | (11) 3223-7275 | (11) 2924-4211
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-13 | 2024-11-05 | 2024-09-13
|  |  | ARQUIVO |  | REFLET - 01 | REFLET - 02 | REFLET - 03
| COT 01.011 | LETREIRO DE FACHADA EM ACABAMENTO ACRÍLICO E ADESIVADO NA COR CONFORME LOGOTIPO, COM LOGO ILUMINADOS E LETRAS EM ILUMINAÇÃO INDIRETA | 7957.37 | CJ | PRISMA | ALUMAX | START PRINT
|  |  | CONTATO |  | www.prismacv.com.br | www.alumax.com.br | www.startprint.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 9735.11 | 7957.37 | 11200
|  |  | CNPJ |  | 20.824.159/0001-38 | 37.118.378/0001-02 | 39.441.709/0001-68
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3026-3225 | (62) 98161-0398 | (61) 3465-5301
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-11 | 2024-09-10 | 2024-09-11
|  |  | ARQUIVO |  | LETRA - 01 | LETRA - 02 | LETRA - 03
| COT 01.012 | CHAPA VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM (4+4) - MATERIAL | 299 | M2 | TEMPER | MAIS VIDROS | PÉROLA - VP
|  |  | CONTATO |  | www.temper.com.br | https://www.maisvidros.com.br/ | https://vidracariaperola.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 299 | 441.33 | 1045
|  |  | CNPJ |  | 07.842.195/0001-66 | 27.742.183/0001-77 | 37.153.139/0001-85
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3403-5200 | (61) 3388-3637 | (61) 99459-7068
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-10-31
|  |  | ARQUIVO |  | VIDRO - 02 | VIDRO - 01 | VIDRO - 03
|  | VALOR POR M2 | 1.2057
| COT 01.013 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA P.505.17 | 1073.43 | UN | OBRA FÁCIL | DECA | VOGUE
|  |  | CONTATO |  | https://lojaobrafacil.com.br/ | https://www.decaloja.com.br/ | https://www.voguecasaeconstrucao.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 1073.43 | 1293.9 | 1318.8
|  |  | CNPJ |  | 05.909.339/0001-29 | 08.806.318/0001-76 | 38.729.752/0001-60
|  |  | TELEFONE |  | (11) 3031-6891 | (11) 2853-0330 | (31) 99137-3493
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | BACIA - 01 | BACIA - 02 | BACIA - 03
| COT 01.014 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE | 926.91 | UN | PADOVANI | FRANPISOS | DECA
|  |  | CONTATO |  | www.padovani.com.br | www.franpisos.com.br | https://www.decaloja.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 926.91 | 1052.31 | 1109.9
|  |  | CNPJ |  | 50.223.692/0004-58 | 00.246.147/0001-66 | 08.806.318/0001-76
|  |  | TELEFONE |  | (11) 4013-7000 | (16) 3724-0024 | (11) 2853-0330
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | PRAT - 01 | PRAT - 02 | PRAT - 03
| COT 01.015 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA 62X62 CM - 48W | 125.42 | UN | COMBINADO | CLARON | NOVA LUMINÁRIA
|  |  | CONTATO |  | www.combinado.com.br | https://www.claron.com.br/ | https://www.novaluminaria.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 125.42 | 175 | 141.99
|  |  | CNPJ |  | 66.591.843/0001-18 | 21.815.457/0001-24 | 46.407.170/0001-96
|  |  | TELEFONE |  | (11) 4380-1698 | (16) 3416-4050 | (11) 94504-1476
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-03 | 2024-11-05 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | LUMI - 01 | LUMI - 02 | LUMI - 03
| COT 01.016 | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T | 575.13 | UN | RIBEIRO | AGROMETAL | DIMENSIONAL
|  |  | CONTATO |  | https://www.ribeiro.ind.br/ | www.lojaagrometal.com.br | https://www.dimensional.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 575.13 | 833.7 | 939.99
|  |  | CNPJ |  | 75.621.672/0001-13 | 48.539.548/0001-30 | 06.913.480/0015-63
|  |  | TELEFONE |  | (41) 3014-1800 | (17) 2139-5000 | (19) 3446-7400
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-10-16 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | TOMADA - 01 | TOMADA - 02 | TOMADA - 03
| COT 01.017 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | 239.9 | UN | OBRAMAX | METALFERCO | COPAFER
|  |  | CONTATO |  | www.obramax.com.br | www.metalferco.com.br | www.copafer.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 239.9 | 261.32 | 270.97
|  |  | CNPJ |  | 23.476.033/0001-08 | 55.089.528/0004-13 | 55.728.224/0001-06
|  |  | TELEFONE |  | 3003-3400 | (11) 94162-2249 | (11) 4996-6000
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-10-25
|  |  | ARQUIVO |  | MAC.WC - 01 | MAC.WC - 02 | MAC.WC - 03
| COT 01.018 | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO | 122.66 | UN | AXXES | PJ NEBLINA | ANHANGUERA FERRAMENTAS
|  |  | CONTATO |  | https://www.lumieregyn.com.br/ | https://www.casaledcg.com.br/ | https://www.inspirehome.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 122.66 | 155.9 | 171.1
|  |  | CNPJ |  | 43.731.938/0001-94 | 22.103.150/0001-63 | 24.335.485/0001-32
|  |  | TELEFONE |  | 0800 225 1000 | (67) 3326-5125 | 0800 444 1255
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  |  | ARQUIVO |  | RELÉ - 01 | RELÉ - 02 | RELÉ - 03
| COT 01.019 | POSTE BALIZADOR EXTERNO - 50CM / 25W | 142 | UN | ILUMINA | VERSÁTIL | LEDTUBE
|  |  | CONTATO |  | https://www.lojailuminainstalacao.com.br/ | https://www.comercialversatil.com.br/ | https://www.ledtubeiluminacao.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 162.88 | 142 | 159.9
|  |  | CNPJ |  | 21.238.576/0001-61 | 85.776.441/0001-32 | 32.906.428/0001-94
|  |  | TELEFONE |  | (21) 3269-4700 | (47) 3521-0294 | (47) 3333-3348
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  |  | ARQUIVO |  | BALIZ - 01 | BALIZ - 02 | BALIZ - 03
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 7 - CRONOGRAMA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA
conferencia de valor para casas decimais
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | Total parcela
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 624781.34 | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 100% | -
|  |  | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 41652.0893 | 624781.34 | -1.1642e-10
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 351981.07 | 51.86% | 42.27% | 0.3321% | 0.3321% | 0.3321% | 0.6643% | 0.6643% | 0.6643% | 0.6643% | 0.6643% | 0.6643% | 0.1661% | 0.2891% | 0.1661% | 0.2688% | 100% | -
|  |  | 182519.863 | 148792.3265 | 1169.0665 | 1169.0665 | 1169.0665 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 584.5333 | 1017.6333 | 584.5333 | 946.1833 | 351981.07 | -1.7462e-10
2.1 | CANTEIRO DE OBRA | 117194.97 | MÊS 1: 98.16%; MÊS 2: 1.532%; MÊS 15: 0.3086% | 100% | -
|  |  | 115037.62 | 1795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.65 | 117194.97 | -
2.1.1 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | 103225.93 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 103225.93 | 103225.93 | -
2.1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 5023.17 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 5023.17 | 5023.17 | -
2.1.3 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | 8945.87 | MÊS 1: 75.88%; MÊS 2: 20.07%; MÊS 15: 4.043% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 6788.52; MÊS 2: 1795.7; MÊS 15: 361.65 | 8945.87 | -
2.2 | DEMOLIÇÃO | 23814.43 | 9.818% | 4.909% | 4.909% | 4.909% | 4.909% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 9.818% | 2.455% | 4.273% | 2.455% | 2.455% | 100% | -
|  |  | 2338.133 | 1169.0665 | 1169.0665 | 1169.0665 | 1169.0665 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 584.5333 | 1017.6333 | 584.5333 | 584.5333 | 23814.43 | 3.638e-12
2.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 433.1 | MÊS 13: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 433.1 | 433.1 | -
2.2.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO | 23381.33 | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | -
|  |  | 2338.133 | 1169.0665 | 1169.0665 | 1169.0665 | 1169.0665 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 2338.133 | 584.5333 | 584.5333 | 584.5333 | 584.5333 | 23381.33 | 3.638e-12
2.3 | LOCAÇÃO DE OBRA | 13044.07 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | 0 | 13044.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13044.07 | -
2.3.1 | EDIFICAÇÕES | 12502.91 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 12502.91 | 12502.91 | -
2.3.2 | IMPLANTAÇÃO | 541.16 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 541.16 | 541.16 | -
2.4 | TERRAPLANAGEM | 197927.6 | MÊS 1: 32.91%; MÊS 2: 67.09% | 100% | -
|  |  | 65144.11 | 132783.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197927.6 | -2.9104e-11
2.4.1 | LIMPEZA E PREPARO DAS ÁREAS | 56586.87 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 56586.87 | 56586.87 | -
2.4.2 | CORTE E ATERRO | 52720.54 | MÊS 1: 16.23%; MÊS 2: 83.77% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 8557.24; MÊS 2: 44163.3 | 52720.54 | -
2.4.3 | TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO | 88620.19 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 88620.19 | 88620.19 | -
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1986655.77 | 11.14% | 5.698% | 20.01% | 5.097% | 17.97% | 3.138% | 17.97% |  | 16.54% |  |  | 2.428% |  |  |  | 100% | -
|  |  | 221345.334 | 113197.456 | 397610.44 | 101258.849 | 357060.661 | 62339.909 | 357060.661 | 0 | 328547.02 | 0 | 0 | 48235.44 | 0 | 0 | 0 | 1986655.77 | -
3.1 | FUNDAÇÕES | 436529.38 | MÊS 3: 91.08%; MÊS 4: 8.916% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 397610.44 | 38918.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436529.38 | -
3.1.1 | ESTACAS | 201972.51 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 201972.51 | 201972.51 | -
3.1.2 | BLOCOS | 50030.24 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 50030.24 | 50030.24 | -
3.1.3 | VIGA BALDRAME | 89741.57 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 89741.57 | 89741.57 | -
3.1.4 | ALVENARIA DE EMBASSAMENTO | 38918.94 | MÊS 4: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 38918.94 | 38918.94 | -
3.1.5 | ARMADURAS TOTAIS | 55866.12 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 55866.12 | 55866.12 | -
3.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | 838801.14 | MÊS 4: 7.432%; MÊS 5: 42.57%; MÊS 6: 7.432%; MÊS 7: 42.57% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 62339.909 | 357060.661 | 62339.909 | 357060.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838801.14 | -
3.2.1 | PILARES | 61973.87 | MÊS 4: 50%; MÊS 6: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 30986.935; MÊS 6: 30986.935 | 61973.87 | -
3.2.2 | VIGAS | 210518.7 | MÊS 5: 50%; MÊS 7: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 105259.35; MÊS 7: 105259.35 | 210518.7 | -
3.2.3 | LAJES | 391448.02 | MÊS 5: 50%; MÊS 7: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 195724.01; MÊS 7: 195724.01 | 391448.02 | -
3.2.4 | ESCADA | 18095.68 | MÊS 5: 50%; MÊS 7: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 9047.84; MÊS 7: 9047.84 | 18095.68 | -
3.2.5 | ARMADURAS TOTAIS | 156764.87 | MÊS 4: 20%; MÊS 5: 30%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 30% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 31352.974; MÊS 5: 47029.461; MÊS 6: 31352.974; MÊS 7: 47029.461 | 156764.87 | -
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 376782.46 | MÊS 9: 87.2%; MÊS 12: 12.8% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328547.02 | 0 | 0 | 48235.44 | 0 | 0 | 0 | 376782.46 | -
3.3.1 | COBERTURA | 328547.02 | MÊS 9: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 328547.02 | 328547.02 | -
3.3.2 | PIPE RACK | 34188.77 | MÊS 12: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 34188.77 | 34188.77 | -
3.3.3 | PÓRTICO | 14046.67 | MÊS 12: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 14046.67 | 14046.67 | -
3.4 | MURO DE ARRIMO | 334542.79 | MÊS 1: 66.16%; MÊS 2: 33.84% | 100% | -
|  |  | 221345.334 | 113197.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334542.79 | -5.8208e-11
3.4.1 | FUNDAÇÕES | 178897.74 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 178897.74 | 178897.74 | -
3.4.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | 49680.58 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 70% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 14904.174; MÊS 2: 34776.406 | 49680.58 | -7.276e-12
3.4.3 | FECHAMENTO/ACABAMENTOS | 91811.4 | MÊS 1: 30% | 30% | -
|  |  | MÊS 1: 27543.42; MÊS 2: 64267.98 | 91811.4 | -
3.4.4 | DRENAGEM | 14153.07 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 14153.07 | 14153.07 | -
4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 4434753.28 |  |  | 5.753% | 2.513% | 2.343% | 4.856% | 2.343% | 3.6% | 3.245% | 15.43% | 16.74% | 13.15% | 20.15% | 9.013% | 0.8717% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 255150.19 | 111432.936 | 103912.6399 | 215345.5759 | 103912.6399 | 159629.1079 | 143917.999 | 684190.6029 | 742231.5379 | 583222.3823 | 893442.7129 | 399705.0965 | 38659.859 | 4434753.28 | -
4.1 | ARQUITETURA | 3491273.11 |  |  |  | 3.192% | 2.976% | 6.168% | 2.976% | 4.572% | 4.122% | 19.6% | 21.26% | 13.56% | 11.59% | 8.875% | 1.107% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 111432.936 | 103912.6399 | 215345.5759 | 103912.6399 | 159629.1079 | 143917.999 | 684190.6029 | 742231.5379 | 473586.0979 | 404607.8884 | 309846.2255 | 38659.859 | 3491273.11 | 9.3132e-10
4.1.1 | PAREDES | 402414.42 | MÊS 4: 27.69%; MÊS 6: 27.69%; MÊS 8: 13.85%; MÊS 11: 15.39%; MÊS 12: 15.39% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 111432.936; MÊS 6: 111432.936; MÊS 8: 55716.468; MÊS 11: 61916.04; MÊS 12: 61916.04 | 402414.42 | -5.8208e-11
4.1.2 | ESQUADRIAS | 264478.6 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 132239.3; MÊS 11: 132239.3 | 264478.6 | -
4.1.3 | VIDROS/JANELAS | 523754.88 | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 261877.44; MÊS 11: 261877.44 | 523754.88 | -
4.1.4 | COBERTURA | 171686.62 | MÊS 10: 81.12%; MÊS 11: 18.88% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 139270.73; MÊS 11: 32415.89 | 171686.62 | -2.9104e-11
4.1.5.1 | REVESTIMENTOS PARA PISO | 706585.64 |  |  |  |  | 9.393% | 9.393% | 9.393% | 9.393% |  | 15.03% | 15.03% | 15.03% | 15.03% | 2.296% |  | 100% | -
[7 empty] | 66369.5975 | 66369.5975 | 66369.5975 | 66369.5975 |  | 106220.77 | 106220.77 | 106220.77 | 106220.77 | 16224.17 |  | 706585.64 | 1.1642e-10
4.1.5.2 | REVESTIMENTOS PARA PAREDE | 469288.03 |  |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 30% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% |  |  | 100% | -
[7 empty] | 37543.0424 | 37543.0424 | 37543.0424 | 37543.0424 | 140786.409 | 44582.3629 | 44582.3629 | 44582.3629 | 44582.3629 |  |  | 469288.03 | 1.1642e-10
4.1.5.3 | REVESTIMENTOS PARA TETO | 3131.59 | MÊS 9: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 3131.59 | 3131.59 | -
4.1.5.4 | REVESTIMENTOS DE FORRO | 205959.47 | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 11: 102979.735; MÊS 12: 102979.735 | 205959.47 | -
4.1.6 | SANITÁRIOS E COPAS | 386598.59 | MÊS 13: 45%; MÊS 14: 45%; MÊS 15: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 173969.3655; MÊS 14: 173969.3655; MÊS 15: 38659.859 | 386598.59 | -
4.1.7 | ACESSÓRIOS | 119652.69 | MÊS 14: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 14: 119652.69 | 119652.69 | -
4.1.8 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 157887.19 | MÊS 12: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 157887.19 | 157887.19 | -
4.1.9 | PÓRTICO/FACHADA | 79835.39 | MÊS 13: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 79835.39 | 79835.39 | -
4.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 36439.58 | MÊS 14: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 14: 36439.58 | 36439.58 | -
4.3 | PAISAGISMO | 59101.69 | MÊS 12: 45%; MÊS 13: 45%; MÊS 14: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 26595.7605; MÊS 13: 26595.7605; MÊS 14: 5910.169 | 59101.69 | -
4.4 | EXTERNO | 847938.9 | MÊS 3: 30.09%; MÊS 12: 9.793%; MÊS 13: 54.51%; MÊS 14: 5.603% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 255150.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83040.524 | 462239.064 | 47509.122 | 0 | 847938.9 | -1.1642e-10
4.4.1 | PISOS | 207601.31 | MÊS 12: 40%; MÊS 13: 40%; MÊS 14: 20% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 83040.524; MÊS 13: 83040.524; MÊS 14: 41520.262 | 207601.31 | -
4.4.2 | ESCADAS | 23225.28 | MÊS 13: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 23225.28 | 23225.28 | -
4.4.3 | ACESSÓRIOS | 355973.26 | MÊS 13: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 355973.26 | 355973.26 | -
4.4.4 | FECHAMENTO | 261139.05 | MÊS 3: 97.71%; MÊS 14: 2.293% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 255150.19; MÊS 14: 5988.86 | 261139.05 | -2.9104e-11
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 366532.46 |  |  | 4.424% | 4.424% | 4.424% | 35.58% | 26.73% | 8.847% | 4.424% |  | 5.576% | 5.576% |  |  |  | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 16213.93 | 16213.93 | 16213.93 | 130399.054 | 97971.194 | 32427.86 | 16213.93 | 0 | 20439.316 | 20439.316 | 0 | 0 | 0 | 366532.46 | -
5.1 | ÁGUA FRIA | 41860.16 | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 10%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 10%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 4186.016; MÊS 4: 4186.016; MÊS 5: 4186.016; MÊS 6: 12558.048; MÊS 7: 4186.016; MÊS 8: 8372.032; MÊS 9: 4186.016 | 41860.16 | 7.276e-12
5.2 | ÁGUA QUENTE | 811.21 | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 10%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 10%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 81.121; MÊS 4: 81.121; MÊS 5: 81.121; MÊS 6: 243.363; MÊS 7: 81.121; MÊS 8: 162.242; MÊS 9: 81.121 | 811.21 | -1.1369e-13
5.3 | DRENAGEM PLUVIAL | 204393.16 | MÊS 6: 40%; MÊS 7: 40%; MÊS 11: 10%; MÊS 12: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 6: 81757.264; MÊS 7: 81757.264; MÊS 11: 20439.316; MÊS 12: 20439.316 | 204393.16 | -
5.4 | ESGOTOS SANITÁRIOS | 70216.26 | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 10%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 10%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 7021.626; MÊS 4: 7021.626; MÊS 5: 7021.626; MÊS 6: 21064.878; MÊS 7: 7021.626; MÊS 8: 14043.252; MÊS 9: 7021.626 | 70216.26 | -
5.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 49251.67 | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 10%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 10%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 10% | 100%
|  |  | MÊS 3: 4925.167; MÊS 4: 4925.167; MÊS 5: 4925.167; MÊS 6: 14775.501; MÊS 7: 4925.167; MÊS 8: 9850.334; MÊS 9: 4925.167 | 49251.67
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 1295350.64 | 7.673% |  | 1.099% | 2.333% | 0.952% | 4.237% | 0.476% | 7.724% | 0.952% | 1.85% |  | 30.62% | 37.59% | 4.492% |  | 100% | -
|  |  | 99388.43 | 0 | 14239.5632 | 30223.422 | 12332.091 | 54887.604 | 6166.0455 | 100051.1255 | 12332.091 | 23963.424 | 0 | 396657.2228 | 486919.721 | 58189.9 | 0 | 1295350.64 | -2.3283e-10
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 766952.54 | 12.96% |  | 1.608% | 1.608% | 1.608% | 4.824% | 0.804% | 9.935% | 1.608% |  |  | 24.94% | 32.52% | 7.587% |  | 100% | -
|  |  | 99388.43 | 0 | 12332.091 | 12332.091 | 12332.091 | 36996.273 | 6166.0455 | 76196.0175 | 12332.091 | 0 | 0 | 191248.805 | 249438.705 | 58189.9 | 0 | 766952.54 | -
6.1.1 | ELETRODUTOS E LEITOS | 123320.91 | MÊS 3: 10%; MÊS 4: 10%; MÊS 5: 10%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 5%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 12332.091; MÊS 4: 12332.091; MÊS 5: 12332.091; MÊS 6: 36996.273; MÊS 7: 6166.0455; MÊS 8: 30830.2275; MÊS 9: 12332.091 | 123320.91 | 1.4552e-11
6.1.2 | QUADROS E CAIXAS | 45365.79 | MÊS 8: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 45365.79 | 45365.79 | -
6.1.3 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | 76938.79 | MÊS 12: 50%; MÊS 13: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 38469.395; MÊS 13: 38469.395 | 76938.79 | -
6.1.4 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 116379.8 | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 58189.9; MÊS 14: 58189.9 | 116379.8 | -
6.1.5 | CONDUTORES | 305558.82 | MÊS 12: 50%; MÊS 13: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 152779.41; MÊS 13: 152779.41 | 305558.82 | -
6.1.6 | PADRÃO DE ENTRADA | 99388.43 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 99388.43 | 99388.43 | -
6.2 | SPDA | 49741.46 | MÊS 10: 20%; MÊS 13: 80% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 9948.292; MÊS 13: 39793.168 | 49741.46 | 7.276e-12
6.3 | TELEMÁTICA | 313207.37 | MÊS 4: 5.712%; MÊS 6: 5.712%; MÊS 8: 7.616%; MÊS 12: 35.74%; MÊS 13: 45.22% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 17891.331 | 0 | 17891.331 | 0 | 23855.108 | 0 | 0 | 0 | 111942.28 | 141627.32 | 0 | 0 | 313207.37 | -
6.3.1 | INFRAESTRUTURA | 59637.77 | MÊS 4: 30%; MÊS 6: 30%; MÊS 8: 40% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 17891.331; MÊS 6: 17891.331; MÊS 8: 23855.108 | 59637.77 | -
6.3.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 113641.75 | MÊS 13: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 113641.75 | 113641.75 | -
6.3.3 | CONDUTORES | 139927.85 | MÊS 12: 80%; MÊS 13: 20% | 100% | -
|  |  | MÊS 12: 111942.28; MÊS 13: 27985.57 | 139927.85 | -
6.4 | FOTOVOLTÁICO | 95373.61 | MÊS 3: 2%; MÊS 12: 98% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 1907.4722; MÊS 12: 93466.1378 | 95373.61 | -
6.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 70075.66 | MÊS 10: 20%; MÊS 13: 80% | 100%
|  |  | MÊS 10: 14015.132; MÊS 13: 56060.528 | 70075.66
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 501165.98 | MÊS 8: 18.31%; MÊS 9: 18.31%; MÊS 10: 2.541%; MÊS 13: 60.83% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91787.326 | 91787.326 | 12733.518 | 0 | 0 | 304857.81 | 0 | 0 | 501165.98 | -5.8208e-11
7.1 | CLIMATIZAÇÃO | 501165.98 | MÊS 8: 18.31%; MÊS 9: 18.31%; MÊS 10: 2.541%; MÊS 13: 60.83% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91787.326 | 91787.326 | 12733.518 | 0 | 0 | 304857.81 | 0 | 0 | 501165.98 | -5.8208e-11
7.1.1 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 437498.39 | MÊS 8: 15.16%; MÊS 9: 15.16%; MÊS 13: 69.68% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 66320.29; MÊS 9: 66320.29; MÊS 13: 304857.81 | 437498.39 | -
7.1.2 | DUTOS | 63667.59 | MÊS 8: 40%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 20% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 25467.036; MÊS 9: 25467.036; MÊS 10: 12733.518 | 63667.59 | 7.276e-12
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 80544.82 | MÊS 7: 84.73%; MÊS 15: 15.27% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68246.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12298.62 | 80544.82 | -
8.1 | SISTEMA DE HIDRANTES | 28400.34 | MÊS 7: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 7: 28400.34 | 28400.34 | -
8.2 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | 39845.86 | MÊS 7: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 7: 39845.86 | 39845.86 | -
8.3 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 3187.95 | MÊS 15: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 15: 3187.95 | 3187.95 | -
8.4 | EXTINTORES | 2316.79 | MÊS 15: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 15: 2316.79 | 2316.79 | -
8.5 | ALARME | 6295.13 | MÊS 15: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 15: 6295.13 | 6295.13 | -
8.6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 498.75 | MÊS 15: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 15: 498.75 | 498.75 | -
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13357.34 | MÊS 13: 39.22%; MÊS 14: 39.22%; MÊS 15: 21.55% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239.2285 | 5239.2285 | 2878.883 | 13357.34 | -
9.1 | LIMPEZA DE OBRA | 11642.73 | MÊS 13: 45%; MÊS 14: 45%; MÊS 15: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 13: 5239.2285; MÊS 14: 5239.2285; MÊS 15: 1164.273 | 11642.73 | 1.819e-12
9.2 | COMO CONSTRUÍDO | 1714.61 | MÊS 15: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 15: 1714.61 | 1714.61 | -
10 | SERVIÇOS AUXILIARES | 9373.46 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 468.673 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 468.673 | 468.673 | 468.673 | 0 | 9373.46 | 1.819e-12
10.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9373.46 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  | 100% | -
[5 empty] | 468.673 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 937.346 | 468.673 | 468.673 | 468.673 |  | 9373.46 | 1.819e-12
|  | 9664496.16 | 544905.7163 | 303641.8718 | 726503.952 | 302887.6388 | 533277.8237 | 507899.7112 | 678284.3087 | 428822.9877 | 637725.9343 | 765815.1132 | 807598.4222 | 1091259.6567 | 1733597.8679 | 505839.5206 | 96435.6346 | 9664496.16 | totais
|  |  | 544905.7163 | 848547.5882 | 1575051.5402 | 1877939.179 | 2411217.0028 | 2919116.714 | 3597401.0227 | 4026224.0105 | 4663949.9448 | 5429765.058 | 6237363.4802 | 7328623.1369 | 9062221.0048 | 9568060.5254 | 9664496.16 |  | 0
0
0
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 8 - CURVA S
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA S DA OBRA
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 9 - HISTOGRAMA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
HISTOGRAMA DOS OPERADORES EM OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | PICO DE VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15
SOMATÓRIAS |  | 49 | 45 | 36 | 48 | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 38 | 36 | 42 | 49 | 46 | 46 | 16
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ENGENHEIRO CIVIL | bar: MÊS 1 to MÊS 15
ENCARREGADO GERAL | bar: MÊS 1 to MÊS 15
ALMOXARIFE | bar: MÊS 1 to MÊS 15
VIGIA DIURNO | bar: MÊS 1 to MÊS 15
VIGIA NOTURNO | bar: MÊS 1 to MÊS 15
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | bar: MÊS 1 to MÊS 2
AJUDANTE DE PINTOR | bar: MÊS 1
AUXILIAR DE ELETRICISTA
| CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 0; MÊS 2: 1
| ELETRICISTA |  | MÊS 1: 0
PEDREIRO | bar: MÊS 1 to MÊS 2
| PINTOR |  | MÊS 1: 0
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 1 to MÊS 15
ENCANADOR | bar: MÊS 1
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 1
MONTATOR DE ESTURUTRA METÁLICA | bar: MÊS 13
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | bar: MÊS 2
TOPÓGRAFO | bar: MÊS 2
AUXILIAR GERAL | bar: MÊS 1
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | bar: MÊS 1 to MÊS 2
JARDINEIRO | bar: MÊS 1
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 1: 6; MÊS 2: 6; MÊS 3: 4; MÊS 4: 4; MÊS 5: 3; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | bar: MÊS 1 to MÊS 3
| AUXILIAR DE ARMADOR |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2; MÊS 4: 2; MÊS 5: 2; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2
| ARMADOR |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2; MÊS 4: 2; MÊS 5: 2; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2
| PEDREIRO |  | MÊS 1: 6; MÊS 2: 6; MÊS 3: 4; MÊS 4: 4; MÊS 5: 3; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2
| AUXILIAR DE CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2; MÊS 4: 2; MÊS 5: 0
| CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2; MÊS 4: 2; MÊS 6: 1
| AJUDANTE ESPECIALIZADO |  | MÊS 1: 1; MÊS 2: 1; MÊS 3: 1; MÊS 4: 1; MÊS 5: 0
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 1 to MÊS 5
PINTOR | bar: MÊS 1 to MÊS 4
4.1.1 | PAREDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| PEDREIRO |  | MÊS 4: 2; MÊS 6: 2; MÊS 8: 2; MÊS 11: 2; MÊS 12: 2
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 4: 2; MÊS 6: 2; MÊS 8: 2; MÊS 11: 2; MÊS 12: 2
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | bar: MÊS 4; MÊS 6; MÊS 8
4.1.2 | ESQUADRIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCANADOR | bar: MÊS 10 to MÊS 11
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 10
PEDREIRO | bar: MÊS 10
VIDRACEIRO | bar: MÊS 11
CARPINTEIRO | bar: MÊS 11
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | bar: MÊS 10 to MÊS 11
AUXILIAR GERAL
4.1.3 | VIDROS/JANELAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 10 to MÊS 11
SERVETE DE OBRA | bar: MÊS 10 to MÊS 11
VIDRACEIRO | bar: MÊS 10 to MÊS 11
4.1.4 | COBERTURA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| AUXILIAR DE TELHADISTA |  | MÊS 10: 2; MÊS 11: 2
| TELHADISTA |  | MÊS 10: 2; MÊS 11: 2
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 10 to MÊS 11
4.1.5.1 | REVESTIMENTOS PARA PISO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0
| PEDREIRO | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| SERVENTE DE OBRA | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| CARPINTEIRO |  | MÊS 5: 2; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2; MÊS 8: 2; MÊS 12: 1; MÊS 13: 1
| AJUDANTE ESPECIALIZADO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| IMPERMEABILIZADOR | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
AUXILIAR DE CARPINTEIRO | bar: MÊS 5 to MÊS 8; MÊS 12 to MÊS 13
4.1.5.2 | REVESTIMENTOS PARA PAREDE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0
| PEDREIRO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 5; MÊS 7; MÊS 9 to MÊS 10; MÊS 13
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 5; MÊS 8 to MÊS 11
PINTOR | bar: MÊS 5 to MÊS 13
4.1.5.3 | REVESTIMENTOS PARA TETO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 9
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 9
PINTOR
4.1.5.4 | REVESTIMENTOS DE FORRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | bar: MÊS 11 to MÊS 12
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 11 to MÊS 12
4.1.6 | SANITÁRIOS E COPAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4
ENCANADOR | bar: MÊS 14 to MÊS 15
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 13 to MÊS 15
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 14 to MÊS 15
ELETRICISTA
PEDREIRO | bar: MÊS 13 to MÊS 15
AUXILIAR DE ELETRICISTA
4.1.7 | ACESSÓRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 14
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 14
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
SERRALHEIRO
4.1.8 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
PEDREIRO
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 12
VIDRACEIRO | bar: MÊS 12
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 12
SERRALHEIRO | bar: MÊS 12
4.1.9 | PÓRTICO/FACHADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
SERRALHEIRO
PEDREIRO | bar: MÊS 13
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 13
4.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 14
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 14
AUXILIAR GERAL | bar: MÊS 14
4.3 | PAISAGISMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0
JARDINEIRO | bar: MÊS 12 to MÊS 14
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 12 to MÊS 14
PEDREIRO | bar: MÊS 12 to MÊS 14
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 13 to MÊS 14
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 13 to MÊS 14
4.4.1 | PISOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 14
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 14
CARPINTEIRO | bar: MÊS 14
CALCETEIRO | bar: MÊS 12 to MÊS 14
AJUDANTE ESPECIALIZADO
| JARDINEIRO |  | MÊS 12: 1; MÊS 13: 0
PINTOR | bar: MÊS 14
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | bar: MÊS 12 to MÊS 14
4.4.2 | ESCADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEDREIRO
SERVENTE DE OBRA
| CARPINTEIRO |  | MÊS 13: 0
4.4.3 | ACESSÓRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 13
SERRALHEIRO | bar: MÊS 13
PEDREIRO
SERVENTE DE OBRA
PINTOR
AUXILIAR DE CARPINTEIRO
CARPINTEIRO
4.4.4 | FECHAMENTO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 3; MÊS 14
| PEDREIRO |  | MÊS 3: 2; MÊS 14: 1
SERRALHEIRO | bar: MÊS 3; MÊS 14
AUXILIAR DE PINTOR | bar: MÊS 3; MÊS 14
PINTOR | bar: MÊS 3
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 3: 2; MÊS 14: 1
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 3 to MÊS 9
| ENCANADOR |  | MÊS 3: 2; MÊS 4: 2; MÊS 5: 2; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2; MÊS 8: 2; MÊS 9: 2
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 3 to MÊS 9; MÊS 11 to MÊS 12
PEDREIRO | bar: MÊS 3 to MÊS 9; MÊS 11 to MÊS 12
AUXILIAR DE CARPINTEIRO
| AUXILIAR DE ARMADOR |  | MÊS 6: 0; MÊS 11: 1; MÊS 12: 1
| ARMADOR |  | MÊS 6: 0; MÊS 11: 1; MÊS 12: 1
CARPINTEIRO
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 6; MÊS 11
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 6; MÊS 11 to MÊS 12
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 11
ELETRICISTA | bar: MÊS 11
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| ELETRICISTA |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
PEDREIRO | bar: MÊS 1; MÊS 3 to MÊS 9; MÊS 12 to MÊS 14
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 1; MÊS 3 to MÊS 9; MÊS 12 to MÊS 14
ELETROTÉCNICO MONTADOR | bar: MÊS 1; MÊS 3 to MÊS 9; MÊS 12 to MÊS 14
| AUXILIAR DE CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 1; MÊS 9: 1
| CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 0; MÊS 3: 0; MÊS 4: 0; MÊS 5: 1; MÊS 9: 1
| AUXILIAR DE ARMADOR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| AJUDANTE DE PINTOR |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
| PINTOR |  | MÊS 1: 0; MÊS 3: 1; MÊS 4: 1; MÊS 5: 1; MÊS 6: 1; MÊS 7: 1
| ARMADOR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
6.2 | SPDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 10
ELETRICISTA | bar: MÊS 10
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 10; MÊS 13
6.3 | TELEMÁTICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA
ELETRICISTA
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | bar: MÊS 4; MÊS 6; MÊS 8; MÊS 12 to MÊS 13
ELETROTÉCNICO MONTADOR | bar: MÊS 4; MÊS 6; MÊS 8; MÊS 12 to MÊS 13
6.4 | FOTOVOLTÁICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 12
ELETRICISTA | bar: MÊS 12
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 8 to MÊS 9
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | bar: MÊS 8 to MÊS 9; MÊS 13
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 13
ENCANADOR | bar: MÊS 13
ELETRICISTA | bar: MÊS 8 to MÊS 9; MÊS 13
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 8 to MÊS 9; MÊS 13
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 8 to MÊS 10
SERRALHEIRO | bar: MÊS 8 to MÊS 10
AUXILIAR GERAL | bar: MÊS 8 to MÊS 9
MONTADOR | bar: MÊS 8 to MÊS 10
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 7
ENCANADOR | bar: MÊS 7; MÊS 15
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 7; MÊS 15
ELETRICISTA | bar: MÊS 7; MÊS 15
AUXILIAR DE CARPINTEIRO
CARPINTEIRO | bar: MÊS 7
ARMADOR
AUXILIAR DE ARMADOR
AJUDANTE DE PINTOR | bar: MÊS 7
PINTOR
AJUDANTE GERAL | bar: MÊS 7; MÊS 15
PEDREIRO | bar: MÊS 7; MÊS 15
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 7
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 13 to MÊS 15
10 | SERVIÇOS AUXILIARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 3 to MÊS 14
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 10 - CURVA ABC SERVIÇOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC - SERVIÇOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMUL. % | CL
CCU 151 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 624781.34 | 624781.34 | 6.4665 | 6.4665 | A
CCU 021 | PRÓPRIO | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BRANCO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA REF. 25.01.450/SP OBRAS | M2 | 247.99 | 1560.28 | 386933.8372 | 4.0048 | 10.4713 | A
CCU 012 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA REF. 15.03.030/SP OBRAS | KG | 9396.57 | 31.95 | 300220.4115 | 3.1073 | 13.5786 | A
CCU 196 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MAIOR QUE 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87263/SINAPI | M2 | 1091.24 | 257.8 | 281321.672 | 2.9117 | 16.4903 | A
CCU 165 | PRÓPRIO | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA REF. 34.05.260/SP OBRAS | M2 | 352.64 | 648.3 | 228616.512 | 2.3662 | 18.8565 | A
103320 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1346.52 | 166.73 | 224505.2796 | 2.3236 | 21.1802 | A
CCU 025 | PRÓPRIO | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM REF. 104757/SINAPI | M2 | 1128.56 | 171.92 | 194022.0352 | 2.0081 | 23.1883 | A
103274 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 17792.46 | 177924.6 | 1.8415 | 25.0298 | A
92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1033.33 | 166.01 | 171543.1133 | 1.7755 | 26.8053 | A
CCU 011 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020_PA REF. 101950/SINAPI | M2 | 607.15 | 278.2 | 168909.13 | 1.7482 | 28.5536 | A
CCU 043 | PRÓPRIO | BRISE COLMEIA P/ JANELAS REF. 22.06.350/SP OBRAS | M2 | 126 | 1299.29 | 163710.54 | 1.6944 | 30.248 | A
CCU 010 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_11/2020_PA REF. 101949/SINAPI | M2 | 640.69 | 255.39 | 163625.8191 | 1.6935 | 31.9415 | A
87644 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 1011.09 | 143.68 | 145273.4112 | 1.5036 | 33.4451 | A
CCU 183 | PRÓPRIO | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA - SEM ARMAÇÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA REF. 100651/SINAPI | M | 1023 | 139.69 | 142902.87 | 1.4791 | 34.9242 | A
CCU 187 | PRÓPRIO | VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM REF. 102176/SINAPI | M2 | 257.42 | 551.72 | 142023.7624 | 1.47 | 36.3941 | A
CCU 159 | PRÓPRIO | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES REF. 94216/SINAPI | M2 | 623.47 | 223.38 | 139270.7286 | 1.4415 | 37.8356 | A
CCU 115 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO REF. 87273/SINAPI | M2 | 791.4 | 172.78 | 136738.092 | 1.4152 | 39.2508 | A
98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3698.71 | 28.49 | 105376.2479 | 1.0907 | 40.3415 | A
93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 41,6 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 | M3XKM | 30657.36 | 3.34 | 102395.5824 | 1.0598 | 41.4013 | A
CCU 169 | PRÓPRIO | TE-11 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 225 KVA 15KV- 220/127 V REF. 09.01.011/SP EDUCAÇÃO | UN | 1 | 99388.43 | 99388.43 | 1.0287 | 42.43 | A
COT 01.001 | COMPOSIÇÃO | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO - POTÊNCIA DE GERAÇÃO 72,6 KWP - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | CJ | 1 | 95373.61 | 95373.61 | 0.98712 | 43.4171 | A
CCU 045 | PRÓPRIO | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA PARA BRISE REF. 24.03.410/SP OBRAS | M2 | 61.01 | 1511.57 | 92220.8857 | 0.95449 | 44.3716 | A
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 15 | 5112.64 | 76689.6 | 0.79374 | 45.1653 | A
96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 1995.91 | 37.29 | 74427.4839 | 0.77033 | 45.9356 | A
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 513.67 | 142.47 | 73182.5649 | 0.75744 | 46.6931 | A
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11972.95 | 6.05 | 72436.3475 | 0.74972 | 47.4428 | A
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 1331.18 | 53.06 | 70632.4108 | 0.73105 | 48.1739 | A
CCU 037 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF, CORES DIVERSAS REF. 21.03.151/SP OBRAS | M2 | 74.9 | 936.04 | 70109.396 | 0.72564 | 48.8995 | A
CCU 191 | PRÓPRIO | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI | M | 43.41 | 1614.91 | 70103.2431 | 0.72557 | 49.6251 | A
CCU 130 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE: GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 1,10M DE ALTURA, FORMADO POR MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. TUBOS HORIZONTAIS DE 1" SUPERIOR E INFERIOR E TUBOS VERTICAIS DE 3/4" A CADA 0,11M PARA FECHAMENTO. INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2” EM AÇO INOX SENDO, BARRAS SUPERIORES COM ALTURA DE 0,92M E INFERIORES COM ALTURA DE 0,70M. REF. S12385/ORSE | M | 44.03 | 1579.1 | 69527.773 | 0.71962 | 50.3447 | B
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 78.62 | 834.12 | 65578.5144 | 0.67874 | 51.0234 | B
104959 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1815.33 | 36.09 | 65515.2597 | 0.67809 | 51.7015 | B
CCU 001 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 80x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | UN | 37 | 1730.49 | 64028.13 | 0.6627 | 52.3642 | B
CCU 126 | PRÓPRIO | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS REF. S12444/ORSE | M2 | 54.1 | 1155.21 | 62496.861 | 0.64685 | 53.0111 | B
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1745.73 | 35.74 | 62392.3902 | 0.64577 | 53.6568 | B
CCU 118 | PRÓPRIO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COR BRANCA, REFERÊNCIA CDC 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | UN | 18 | 3285.68 | 59142.24 | 0.61213 | 54.269 | B
CCU 131 | PRÓPRIO | PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL REF. S13303/ORSE | UN | 1 | 59022.99 | 59022.99 | 0.61089 | 54.8798 | B
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 69.69 | 834.12 | 58129.8228 | 0.60165 | 55.4815 | B
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 634.98 | 91.02 | 57795.8796 | 0.59819 | 56.0797 | B
CCU 024 | PRÓPRIO | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 18.08.180/SP OBRAS | M | 557.99 | 102.11 | 56976.3589 | 0.58971 | 56.6694 | B
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3743 | 14.5 | 54273.5 | 0.56173 | 57.2311 | B
96368 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 267.63 | 195.76 | 52391.2488 | 0.54225 | 57.7734 | B
CCU 117 | PRÓPRIO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS REFERÊNCIA P.505.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, REFERÊNCIA CD 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | UN | 16 | 3027.22 | 48435.52 | 0.50131 | 58.2747 | B
CCU 060 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI | M | 467.36 | 101.14 | 47268.7904 | 0.48924 | 58.7639 | B
CCU 116 | PRÓPRIO | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA EM PAREDES EM CORES DIVERSAS (EXTERNO) REF. 88416/SINAPI | M2 | 1374.74 | 33.15 | 45572.631 | 0.47168 | 59.2356 | B
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 384.23 | 117.03 | 44966.4369 | 0.46541 | 59.701 | B
96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 194.79 | 222.66 | 43371.9414 | 0.4489 | 60.1499 | B
92392 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 60 X 45 CM, ESPESSURA 8 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) | M2 | 191.86 | 222.83 | 42752.1638 | 0.44249 | 60.5924 | B
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLSO CONEXÕES) | M | 354.77 | 119.27 | 42313.4179 | 0.43795 | 61.0304 | B
7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1265.98 | 32.81 | 41536.8038 | 0.42991 | 61.4603 | B
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2218 | 18.49 | 41010.82 | 0.42447 | 61.8847 | B
102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U (FECHAMENTO LATERAL E TETO) | M2 | 38.11 | 1063.59 | 40533.4149 | 0.41952 | 62.3043 | B
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 516.91 | 77.63 | 40127.7233 | 0.41532 | 62.7196 | B
CCU 177 | PRÓPRIO | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO REF. 25.01.020/SP OBRAS | M2 | 38.11 | 1019.7 | 38860.767 | 0.40221 | 63.1218 | B
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 3287 | 11.65 | 38293.55 | 0.39634 | 63.5181 | B
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 288.18 | 129.19 | 37229.9742 | 0.38533 | 63.9035 | B
CCU 180 | PRÓPRIO | TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 6A (PLACA, MÓDULO E CONECTOR) REF. 98307/SINAPI | UN | 149 | 249.3 | 37145.7 | 0.38446 | 64.2879 | B
103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 228.75 | 161.96 | 37048.35 | 0.38345 | 64.6714 | B
CCU 114 | PRÓPRIO | PISO EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE REF. S07653/ORSE | M2 | 43.8 | 838.76 | 36737.688 | 0.38024 | 65.0516 | B
87749 | SINAPI | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 270.47 | 135.41 | 36624.3427 | 0.37906 | 65.4307 | B
CCU 015 | PRÓPRIO | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T, SEM ARMAÇÃO REF. 100897/SINAPI | M | 285 | 126.59 | 36078.15 | 0.37341 | 65.8041 | B
104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1708.42 | 21.1 | 36047.662 | 0.3731 | 66.1772 | B
CCU 146 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 48 W REF. 103788/SINAPI | UN | 205 | 175.54 | 35985.7 | 0.37245 | 66.5496 | B
CCU 178 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE ATERRO COM TRATOR DE ESTEIRAS, COM SOLO PARA ATERRO, COM TRANSPORTE. AF_09/2024 REF. 100574/SINAPI | M3 | 547.66 | 65.62 | 35937.4492 | 0.37196 | 66.9216 | B
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1043.34 | 34.15 | 35630.061 | 0.36877 | 67.2904 | B
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1861 | 18.63 | 34670.43 | 0.35884 | 67.6492 | B
CCU 112 | PRÓPRIO | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO REF. 101965/SINAPI | M | 129.54 | 267.36 | 34633.8144 | 0.35846 | 68.0077 | B
CCU 042 | PRÓPRIO | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ REF. 54.03.210/SP OBRAS | M3 | 16.87 | 2040.76 | 34427.6212 | 0.35633 | 68.364 | B
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNO) | M2 | 1995.91 | 16.81 | 33551.2471 | 0.34726 | 68.7113 | B
CCU 093 | PRÓPRIO | CABO COAXIAL REF. 39.18.104/SP OBRAS | M | 810.17 | 40.97 | 33192.6649 | 0.34355 | 69.0548 | B
103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 302.82 | 107.16 | 32450.1912 | 0.33586 | 69.3907 | B
CCU 122 | PRÓPRIO | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | UN | 18 | 1793.68 | 32286.24 | 0.33416 | 69.7248 | B
10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 15 | 2081.66 | 31224.9 | 0.32318 | 70.048 | B
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 155.96 | 195.82 | 30540.0872 | 0.31609 | 70.3641 | B
CCU 125 | PRÓPRIO | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE | M2 | 36.2 | 842.5 | 30498.5 | 0.31566 | 70.6798 | B
103272 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 15135.58 | 30271.16 | 0.31331 | 70.9931 | B
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 402.85 | 74.73 | 30104.9805 | 0.31159 | 71.3047 | B
CCU 094 | PRÓPRIO | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES E EXECUÇÕES CONFORME O PROJETO REF. 61.20.450/SP OBRAS | KG | 472.09 | 63.5 | 29977.715 | 0.31027 | 71.6149 | B
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2372 | 12.14 | 28796.08 | 0.29804 | 71.913 | B
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1525 | 18.86 | 28761.5 | 0.29768 | 72.2107 | B
CCU 157 | PRÓPRIO | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" REF. 10.01.059/SP EDUCAÇÃO | M2 | 462.42 | 60.7 | 28068.894 | 0.29052 | 72.5012 | B
CCU 067 | PRÓPRIO | CONDULETE METÁLICO DE 1´ REF. 40.06.060/SP OBRAS | CJ | 459 | 60.95 | 27976.05 | 0.28955 | 72.7907 | B
CCU 186 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI | M2 | 543.67 | 51.27 | 27873.9609 | 0.2885 | 73.0792 | B
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2937.65 | 9.4 | 27613.91 | 0.28581 | 73.365 | B
10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 15 | 1833.39 | 27500.85 | 0.28464 | 73.6497 | B
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1475 | 18.49 | 27272.75 | 0.28227 | 73.9319 | B
CCU 152 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S11412/ORSE | M | 1233.15 | 22.09 | 27240.2835 | 0.28194 | 74.2139 | B
CCU 197 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MENOR QUE 5 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87261/SINAPI | M2 | 91.46 | 295.03 | 26983.4438 | 0.27928 | 74.4932 | B
87548 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (INTERNO) | M2 | 660.89 | 40.38 | 26686.7382 | 0.27621 | 74.7694 | B
96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 163.03 | 157.33 | 25649.5099 | 0.26547 | 75.0349 | B
CCU 022 | PRÓPRIO | VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (MONTANTES E PORTAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI | M2 | 24.7 | 1020.1 | 25196.47 | 0.26079 | 75.2956 | B
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 30.12 | 834.12 | 25123.6944 | 0.26003 | 75.5557 | B
CCU 014 | PRÓPRIO | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA DE 15 CM REF. 49.06.550/SP OBRAS | M | 20 | 1252.65 | 25053 | 0.2593 | 75.815 | B
92008 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 352 | 71.07 | 25016.64 | 0.25892 | 76.0739 | B
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1898.17 | 13.13 | 24922.9721 | 0.25795 | 76.3318 | B
100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE OBS: CONSIDERADO DUAS DEMÃO | M2 | 1606.96 | 15.29 | 24570.4184 | 0.25431 | 76.5862 | B
CCU 109 | PRÓPRIO | CHAPA XADREZ 1/4" REF. S00226/ORSE | KG | 2082.51 | 11.79 | 24552.7929 | 0.25412 | 76.8403 | B
CCU 089 | PRÓPRIO | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS REF. 66.20.225/SP OBRAS | UN | 9 | 2716.93 | 24452.37 | 0.25308 | 77.0934 | B
CCU 069 | PRÓPRIO | BARRAMENTO DE COBRE NU REF. 37.10.010/SP OBRAS | KG | 150 | 156.16 | 23424 | 0.24244 | 77.3358 | B
CCU 005 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL REF. 05.07.050/SP OBRAS | M3 | 155.1 | 150.75 | 23381.325 | 0.242 | 77.5778 | B
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1969 | 11.71 | 23056.99 | 0.23864 | 77.8164 | B
87548 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 555.73 | 40.38 | 22440.3774 | 0.23226 | 78.0487 | B
CCU 163 | PRÓPRIO | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO REF. 06.03.063/SP EDUCAÇÃO | M | 16.83 | 1320.73 | 22227.8859 | 0.23006 | 78.2788 | B
COT 01.005 | COMPOSIÇÃO | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) | TX/T | 1179.13 | 18.64 | 21978.9832 | 0.22748 | 78.5062 | B
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PB1) | UN | 25.4 | 855.46 | 21728.684 | 0.22489 | 78.7311 | B
CCU 054 | PRÓPRIO | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS | M | 715.72 | 30.02 | 21485.9144 | 0.22238 | 78.9535 | B
10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 15 | 1432.33 | 21484.95 | 0.22237 | 79.1759 | B
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 215.74 | 97.05 | 20937.567 | 0.21671 | 79.3926 | B
CCU 147 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROVISÓRIO EM MADERIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | M2 | 39.2 | 532.76 | 20884.192 | 0.21615 | 79.6087 | B
94231 | SINAPI | RUFO (DE ENCOSTO E PINGADEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 336.39 | 61.88 | 20815.8132 | 0.21545 | 79.8242 | B
96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 132.15 | 157.33 | 20791.1595 | 0.21519 | 80.0394 | C
CCU 035 | PRÓPRIO | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO (MONTANTES INTERNOS) REF. 25.01.020/SP OBRAS | M2 | 20.33 | 1018.66 | 20709.3578 | 0.21434 | 80.2537 | C
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 523.66 | 39.5 | 20684.57 | 0.21409 | 80.4678 | C
CCU 055 | PRÓPRIO | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97243/SINAPI | M | 92.84 | 217.62 | 20203.8408 | 0.20911 | 80.6769 | C
CCU 166 | PRÓPRIO | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA (P02 E P03) REF. 34.05.290/SP OBRAS | M2 | 10.68 | 1883.49 | 20115.6732 | 0.2082 | 80.8851 | C
CCU 023 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87262/SINAPI | M2 | 73.21 | 273.04 | 19989.2584 | 0.20689 | 81.092 | C
CCU 076 | PRÓPRIO | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. 42.05.440/SP OBRAS | M | 450 | 44.38 | 19971 | 0.2067 | 81.2987 | C
CCU 170 | PRÓPRIO | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO | UN | 11 | 1777.89 | 19556.79 | 0.20241 | 81.5011 | C
CCU 185 | PRÓPRIO | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR REF. 100622/SINAPI | UN | 14 | 1352.3 | 18932.2 | 0.19595 | 81.6971 | C
90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1708.42 | 11.01 | 18809.7042 | 0.19468 | 81.8918 | C
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) | M2 | 3370.65 | 5.56 | 18740.814 | 0.19397 | 82.0857 | C
87550 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 475.55 | 38.7 | 18403.785 | 0.19048 | 82.2762 | C
CCU 119 | PRÓPRIO | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86902/SINAPI | UN | 18 | 994.88 | 17907.84 | 0.18535 | 82.4616 | C
CCU 032 | PRÓPRIO | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO REF. 102148/SINAPI | M2 | 19.64 | 901.64 | 17708.2096 | 0.18328 | 82.6448 | C
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | M | 565.15 | 30.79 | 17400.9685 | 0.1801 | 82.8249 | C
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 747.23 | 22.76 | 17006.9548 | 0.17602 | 83.001 | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 714 | 23.68 | 16907.52 | 0.17499 | 83.176 | C
CCU 018 | PRÓPRIO | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (COM SENSOR DOS DOIS LADOS) REF. 28.20.800/SP OBRAS | UN | 1 | 16768.73 | 16768.73 | 0.17356 | 83.3495 | C
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 895 | 18.53 | 16584.35 | 0.17165 | 83.5212 | C
CCU 179 | PRÓPRIO | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO REF. 66.02.090/SP OBRAS | UN | 1 | 16535.57 | 16535.57 | 0.17114 | 83.6923 | C
CCU 052 | PRÓPRIO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, POTÊNCIA 1,97 HP/ REF. 43.11.390/SP OBRAS | UN | 2 | 8254.19 | 16508.38 | 0.17086 | 83.8632 | C
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 200 | 82.5 | 16500 | 0.17078 | 84.0339 | C
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 70.5 | 230.13 | 16224.165 | 0.16792 | 84.2019 | C
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 239.86 | 67.29 | 16140.1794 | 0.16705 | 84.3689 | C
CCU 189 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W REF. 101657/SINAPI | UN | 18 | 880.73 | 15853.14 | 0.16408 | 84.533 | C
96397 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO . AF_11/2019 | M3 | 33.73 | 461.98 | 15582.5854 | 0.16128 | 84.6943 | C
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1158.88 | 13.15 | 15239.272 | 0.15773 | 84.852 | C
CCU 137 | PRÓPRIO | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M REF.S09691/ORSE | UN | 2 | 7595.23 | 15190.46 | 0.15722 | 85.0092 | C
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 108.57 | 138.69 | 15057.5733 | 0.15585 | 85.1651 | C
CCU 033 | PRÓPRIO | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12514/ORSE | CJ | 15 | 970.59 | 14558.85 | 0.15069 | 85.3158 | C
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 392.43 | 14127.48 | 0.14622 | 85.462 | C
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 | M3 | 38.1 | 368.88 | 14054.328 | 0.14546 | 85.6075 | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 593 | 23.68 | 14042.24 | 0.14534 | 85.7528 | C
CCU 160 | PRÓPRIO | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI | M | 43.41 | 323.31 | 14034.8871 | 0.14526 | 85.8981 | C
CCU 002 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P2) REF. 100675/SINAPI | UN | 8 | 1754.03 | 14032.24 | 0.14523 | 86.0433 | C
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO SARRAFEADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 153.15 | 91.02 | 13939.713 | 0.14428 | 86.1876 | C
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 75.52 | 181.87 | 13734.8224 | 0.14216 | 86.3297 | C
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 (CALÇADA) | M3 | 35.31 | 368.88 | 13025.1528 | 0.13481 | 86.4645 | C
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 34 | 378.55 | 12870.7 | 0.13321 | 86.5977 | C
99264 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 13 | 988.21 | 12846.73 | 0.13296 | 86.7307 | C
CCU 056 | PRÓPRIO | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM REF. 38.22.660/SP OBRAS | M | 92.84 | 137.21 | 12738.5764 | 0.13185 | 86.8626 | C
CCU 148 | PRÓPRIO | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA REF. 97603/SINAPI | UN | 30 | 421.17 | 12635.1 | 0.13077 | 86.9933 | C
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 10.63 | 1186.82 | 12615.8966 | 0.13058 | 87.1239 | C
93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 784.8 | 16.07 | 12611.736 | 0.13053 | 87.2544 | C
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (INTERNO) | M2 | 1892.88 | 6.58 | 12455.1504 | 0.12891 | 87.3833 | C
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (ASFALTO) | M3 | 33.73 | 368.88 | 12442.3224 | 0.12878 | 87.5121 | C
CCU 070 | PRÓPRIO | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A REF. 40.12.020/SP OBRAS | UN | 16 | 775.43 | 12406.88 | 0.12841 | 87.6405 | C
CCU 184 | PRÓPRIO | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_05/2020 REF. 101173/SINAPI | M | 184 | 67.36 | 12394.24 | 0.12828 | 87.7688 | C
CCU 086 | PRÓPRIO | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97238/SINAPI | M | 89.43 | 137.05 | 12256.3815 | 0.12685 | 87.8957 | C
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 594.67 | 20.49 | 12184.7883 | 0.12611 | 88.0218 | C
CCU 050 | PRÓPRIO | BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA REF. 49.12.058/SP OBRAS | UN | 3 | 4051.02 | 12153.06 | 0.12579 | 88.1476 | C
101994 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | M2 | 55.43 | 217.73 | 12068.7739 | 0.12491 | 88.2725 | C
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 259.8 | 46.36 | 12044.328 | 0.12466 | 88.3971 | C
105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 120.19 | 99.55 | 11964.9145 | 0.12384 | 88.521 | C
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 105.3 | 113.13 | 11912.589 | 0.1233 | 88.6443 | C
102723 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 86.48 | 137.24 | 11868.5152 | 0.12284 | 88.7671 | C
CCU 092 | PRÓPRIO | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME REF. 66.08.620/SP OBRAS | UN | 2 | 5882.07 | 11764.14 | 0.12176 | 88.8889 | C
95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 696 | 16.79 | 11685.84 | 0.12095 | 89.0098 | C
CCU 034 | PRÓPRIO | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W REF. 43.03.212/SP OBRAS | UN | 4 | 2919.35 | 11677.4 | 0.12086 | 89.1307 | C
104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 | M | 121.52 | 93.33 | 11341.4616 | 0.11738 | 89.2481 | C
CCU 036 | PRÓPRIO | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P12) REF. 25.02.020/SP OBRAS | M2 | 8.92 | 1263.87 | 11273.7204 | 0.11668 | 89.3648 | C
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 408.29 | 26.89 | 10978.9181 | 0.11363 | 89.4784 | C
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 221.93 | 48.99 | 10872.3507 | 0.11253 | 89.5909 | C
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 305.39 | 35.18 | 10743.6202 | 0.1112 | 89.7021 | C
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 635 | 16.32 | 10363.2 | 0.10726 | 89.8094 | C
CCU 195 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI. | M | 115.3 | 88.83 | 10242.099 | 0.10601 | 89.9154 | C
CCU 040 | PRÓPRIO | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO COMPLETO E FIXAÇÃO CHUMBADA/PARAFUSADA REF. 103308/SINAPI | UN | 5 | 2033.22 | 10166.1 | 0.10522 | 90.0206 | C
CCU 111 | PRÓPRIO | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA E ESPESSURA CONFORME PROJETO REF. 98689/SINAPI | M | 57.39 | 173.32 | 9946.8348 | 0.10295 | 90.1236 | C
CCU 142 | PRÓPRIO | GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO REF. S02395/ORSE | M2 | 229.36 | 42.71 | 9795.9656 | 0.10139 | 90.2249 | C
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 7 | 1396.86 | 9778.02 | 0.1012 | 90.3261 | C
COT 01.011 | COMPOSIÇÃO | LETREIRO DE FACHADA EM ACABAMENTO ACRÍLICO E ADESIVADO NA COR CONFORME LOGOTIPO, COM LOGO ILUMINADOS E LETRAS EM ILUMINAÇÃO INDIRETA | CJ | 1 | 9725.99 | 9725.99 | 0.10066 | 90.4268 | C
CCU 134 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE E AMBIENTES - EM PVC, DIM: 23 X 15 CM REF. S07320/ORSE | UN | 57 | 170.19 | 9700.83 | 0.1004 | 90.5272 | C
101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 537.15 | 9668.7 | 0.10007 | 90.6273 | C
101898 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 300 A 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 2386.51 | 9546.04 | 0.098802 | 90.7261 | C
CCU 100 | PRÓPRIO | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 2 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 27 MCA, Q= 25 A 8 M³/H REF. 43.10.230/SP OBRAS | UN | 2 | 4753.9 | 9507.8 | 0.098406 | 90.8245 | C
103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 3160.32 | 9480.96 | 0.098129 | 90.9226 | C
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 11.31 | 834.12 | 9433.8972 | 0.097642 | 91.0203 | C
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (RAMPAS E ESCADAS) | M2 | 103.17 | 91.02 | 9390.5334 | 0.097193 | 91.1175 | C
CCU 088 | PRÓPRIO | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | UN | 28 | 331.86 | 9292.08 | 0.096174 | 91.2136 | C
CCU 188 | PRÓPRIO | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE REF. S09494/ORSE | UN | 8 | 1159.54 | 9276.32 | 0.096011 | 91.3096 | C
CCU 098 | PRÓPRIO | ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) REF. 50.01.320/SP OBRAS | UN | 4 | 2277.61 | 9110.44 | 0.094294 | 91.4039 | C
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (EXTERNO) | M2 | 1374.74 | 6.58 | 9045.7892 | 0.093625 | 91.4976 | C
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 164.97 | 54.71 | 9025.5087 | 0.093415 | 91.591 | C
87546 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 200.9 | 44.51 | 8942.059 | 0.092551 | 91.6835 | C
CCU 058 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | M | 74.81 | 117.23 | 8769.9763 | 0.09077 | 91.7743 | C
96114 | SINAPI | FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 99.2 | 86.73 | 8603.616 | 0.089048 | 91.8633 | C
CCU 156 | PRÓPRIO | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | UN | 24 | 358.04 | 8592.96 | 0.088938 | 91.9523 | C
102290 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 800.49 | 10.69 | 8557.2381 | 0.088568 | 92.0409 | C
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, A CADA 1,80 M. AF_09/2021 | M3 | 5.78 | 1454.15 | 8404.987 | 0.086992 | 92.1278 | C
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 589 | 14.17 | 8346.13 | 0.086383 | 92.2142 | C
CCU 080 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 70x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P3) REF. 100675/SINAPI | UN | 7 | 1187.23 | 8310.61 | 0.086015 | 92.3002 | C
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 547.66 | 15.02 | 8225.8532 | 0.085138 | 92.3854 | C
92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 55.6 | 147.34 | 8192.104 | 0.084789 | 92.4702 | C
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 736.96 | 11 | 8106.56 | 0.083903 | 92.5541 | C
102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 3980.21 | 7960.42 | 0.082391 | 92.6365 | C
CCU 153 | PRÓPRIO | CAIXA VENTILADORA C/FILTRO REF. I10313/ORSE | UN | 2 | 3881.26 | 7762.52 | 0.080343 | 92.7168 | C
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.6 | 198.01 | 7643.186 | 0.079108 | 92.7959 | C
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 312 | 23.96 | 7475.52 | 0.077372 | 92.8733 | C
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 458.35 | 16.08 | 7370.268 | 0.076283 | 92.9496 | C
CCU 182 | PRÓPRIO | AMPLIFICADOR DE SOM - SLIM 4700 HDMI OPTICAL | UN | 2 | 3647.89 | 7295.78 | 0.075512 | 93.0251 | C
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 63.16 | 113.13 | 7145.2908 | 0.073954 | 93.099 | C
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (INTERTRAVADO) | M3 | 19.19 | 368.88 | 7078.8072 | 0.073266 | 93.1723 | C
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 6980.46 | 6980.46 | 0.072248 | 93.2445 | C
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 | 565.71 | 6788.52 | 0.070262 | 93.3148 | C
CCU 049 | PRÓPRIO | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE | UN | 34 | 197.84 | 6726.56 | 0.06962 | 93.3844 | C
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 385 | 17.47 | 6725.95 | 0.069614 | 93.454 | C
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | M | 565.15 | 11.78 | 6657.467 | 0.068905 | 93.5229 | C
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 249 | 26.44 | 6583.56 | 0.06814 | 93.5911 | C
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 39 | 166.46 | 6491.94 | 0.067192 | 93.6583 | C
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 51.07 | 126.11 | 6440.4377 | 0.066659 | 93.7249 | C
CCU 164 | PRÓPRIO | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA (P01) REF. 34.05.300/SP OBRAS | M2 | 4.3 | 1492.56 | 6418.008 | 0.066427 | 93.7914 | C
102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U (PORTA) | M2 | 6 | 1063.59 | 6381.54 | 0.066049 | 93.8574 | C
CCU 095 | PRÓPRIO | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² REF. 61.10.565/SP OBRAS | M2 | 2.4 | 2654.4 | 6370.56 | 0.065936 | 93.9234 | C
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 594.67 | 10.6 | 6303.502 | 0.065242 | 93.9886 | C
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 339.89 | 18.49 | 6284.5661 | 0.065046 | 94.0536 | C
CCU 139 | PRÓPRIO | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA VERNIZ REF. 103293/SINAPI | UN | 4 | 1531.42 | 6125.68 | 0.063401 | 94.117 | C
CCU 013 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO REF. S03234/ORSE | UN | 8 | 757.89 | 6063.12 | 0.062754 | 94.1798 | C
CCU 128 | PRÓPRIO | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD REF. 18.76.04/SUDECAP | UN | 5 | 1210.43 | 6052.15 | 0.06264 | 94.2424 | C
103686 | SINAPI | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.1 | 848.86 | 6026.906 | 0.062379 | 94.3048 | C
CCU 120 | PRÓPRIO | CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, LINHA CARRARA L41, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO REF. 100852/SINAPI | UN | 16 | 368.06 | 5888.96 | 0.060951 | 94.3658 | C
CCU 135 | PRÓPRIO | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE L=5,0CM OU SIMILAR REF. S11622/ORSE | M | 103.54 | 56.76 | 5876.9304 | 0.060827 | 94.4266 | C
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 179.27 | 32.76 | 5872.8852 | 0.060785 | 94.4874 | C
100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 5.17 | 1105.07 | 5713.2119 | 0.059132 | 94.5465 | C
102993 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 43.83 | 129.54 | 5677.7382 | 0.058765 | 94.6053 | C
CCU 048 | PRÓPRIO | CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO REF. I10322/ORSE | UN | 189 | 28.94 | 5469.66 | 0.056611 | 94.6619 | C
CCU 087 | PRÓPRIO | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM REF. 38.22.620/SP OBRAS | M | 89.43 | 60.87 | 5443.6041 | 0.056342 | 94.7182 | C
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 814.14 | 6.58 | 5357.0412 | 0.055446 | 94.7737 | C
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 218.67 | 24.49 | 5355.2283 | 0.055427 | 94.8291 | C
CCU 007 | PRÓPRIO | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>30CM<45CM REF. 34.13.031/SP OBRAS | UN | 2 | 2657.32 | 5314.64 | 0.055007 | 94.8841 | C
CCU 121 | PRÓPRIO | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | UN | 16 | 328.4 | 5254.4 | 0.054383 | 94.9385 | C
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 228 | 22.62 | 5157.36 | 0.053379 | 94.9919 | C
CCU 061 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 1200X600X600 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | M2 | 1.44 | 3522.37 | 5072.2128 | 0.052498 | 95.0444 | C
CCU 124 | PRÓPRIO | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR REF. S03708/ORSE | UN | 34 | 148.71 | 5056.14 | 0.052331 | 95.0967 | C
CCU 200 | PRÓPRIO | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *25 X 25* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 REF. 104658/SINAPI | M2 | 26.13 | 192.2 | 5022.186 | 0.05198 | 95.1487 | C
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 212.15 | 23.64 | 5015.226 | 0.051908 | 95.2006 | C
93199 | SINAPI | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | M | 72.44 | 68.97 | 4996.1868 | 0.051711 | 95.2523 | C
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 19 | 260.87 | 4956.53 | 0.0513 | 95.3036 | C
CCU 106 | PRÓPRIO | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO REF. 02.05.202/SP OBRAS | MXMES | 136.5 | 36.22 | 4944.03 | 0.051171 | 95.3548 | C
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 13 | 378.09 | 4915.17 | 0.050872 | 95.4056 | C
CCU 008 | PRÓPRIO | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>45CM<60CM REF. 34.13.041/SP OBRAS | UN | 1 | 4812.86 | 4812.86 | 0.049813 | 95.4555 | C
CCU 149 | PRÓPRIO | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE | UN | 8 | 598.91 | 4791.28 | 0.04959 | 95.505 | C
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1192.6 | 4770.4 | 0.049374 | 95.5544 | C
CCU 068 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS REF. 37.17.110/SP OBRAS | UN | 8 | 585.94 | 4687.52 | 0.048516 | 95.6029 | C
102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (P5 E P6) | UN | 2 | 2284.08 | 4568.16 | 0.047281 | 95.6502 | C
98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | M2 | 53.21 | 85.34 | 4540.9414 | 0.046999 | 95.6972 | C
CCU 181 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6A REF. S11242/ORSE | UN | 445 | 10.16 | 4521.2 | 0.046795 | 95.744 | C
CCU 097 | PRÓPRIO | ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS REF. 50.01.340/SP OBRAS | UN | 1 | 4509.9 | 4509.9 | 0.046678 | 95.7907 | C
100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, COM GUARNIÇÃO. AF_12/2019 (PC1) | M2 | 9.43 | 470 | 4432.1 | 0.045873 | 95.8366 | C
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 136.5 | 32.45 | 4429.425 | 0.045845 | 95.8824 | C
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 260.36 | 16.81 | 4376.6516 | 0.045299 | 95.9277 | C
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 210.99 | 20.57 | 4340.0643 | 0.04492 | 95.9726 | C
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 970.5 | 4.46 | 4328.43 | 0.0448 | 96.0174 | C
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | M | 60.13 | 71.86 | 4320.9418 | 0.044722 | 96.0621 | C
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 138.49 | 30.79 | 4264.1071 | 0.044134 | 96.1063 | C
CCU 162 | PRÓPRIO | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS REF. 16.02.027/SP EDUCAÇÃO | M | 65.24 | 65.21 | 4254.3004 | 0.044032 | 96.1503 | C
CCU 175 | PRÓPRIO | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO REF. 09.08.086/SP EDUCAÇÃO | UN | 10 | 410.59 | 4105.9 | 0.042496 | 96.1928 | C
87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 114.94 | 35.24 | 4050.4856 | 0.041923 | 96.2347 | C
CCU 053 | PRÓPRIO | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 500 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS REF. 38.12.120/SP OBRAS | M | 9 | 449.49 | 4045.41 | 0.04187 | 96.2766 | C
CCU 129 | PRÓPRIO | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES REF. 86872 | UN | 2 | 2008.59 | 4017.18 | 0.041578 | 96.3182 | C
CCU 145 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, 50 CM / 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 103313/SINAPI | UN | 16 | 249.35 | 3989.6 | 0.041293 | 96.3595 | C
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.6 | 102.51 | 3956.886 | 0.040954 | 96.4004 | C
CCU 009 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020_PA REF. 101948/SINAPI | M2 | 18.14 | 216.8 | 3932.752 | 0.040704 | 96.4411 | C
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 981.9 | 3927.6 | 0.040651 | 96.4818 | C
92019 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 130.56 | 3916.8 | 0.040539 | 96.5223 | C
CCU 016 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM REF. 30.04.060/SP OBRAS | M | 7.2 | 537.82 | 3872.304 | 0.040079 | 96.5624 | C
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 163 | 23.42 | 3817.46 | 0.039511 | 96.6019 | C
99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 748.89 | 3744.45 | 0.038755 | 96.6407 | C
CCU 027 | PRÓPRIO | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM REF. 230178/GOINFRA CIVIL | UN | 18 | 206.43 | 3715.74 | 0.038458 | 96.6791 | C
95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 174 | 21.3 | 3706.2 | 0.038359 | 96.7175 | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO,ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 156 | 23.68 | 3694.08 | 0.038234 | 96.7557 | C
86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 19 | 192.38 | 3655.22 | 0.037832 | 96.7935 | C
103679 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3.9 | 932.99 | 3638.661 | 0.03766 | 96.8312 | C
CCU 029 | PRÓPRIO | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR REF. 95544/SINAPI | UN | 36 | 98.82 | 3557.52 | 0.036821 | 96.868 | C
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3511.03 | 3511.03 | 0.036339 | 96.9044 | C
104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 24 | 146.05 | 3505.2 | 0.036279 | 96.9406 | C
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1255.91 | 2.76 | 3466.3116 | 0.035877 | 96.9765 | C
CCU 057 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | M | 18.1 | 189.32 | 3426.692 | 0.035467 | 97.012 | C
CCU 028 | PRÓPRIO | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM REF. 230174/GOINFRA CIVIL | UN | 32 | 104.97 | 3359.04 | 0.034766 | 97.0468 | C
104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 228 | 14.65 | 3340.2 | 0.034571 | 97.0813 | C
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 22.46 | 145.77 | 3273.9942 | 0.033886 | 97.1152 | C
CCU 144 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V REF. 93666/SINAPI | UN | 28 | 116.52 | 3262.56 | 0.033768 | 97.149 | C
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 75 | 43.02 | 3226.5 | 0.033395 | 97.1824 | C
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 160.58 | 19.96 | 3205.1768 | 0.033174 | 97.2156 | C
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 244.9 | 12.85 | 3146.965 | 0.032571 | 97.2481 | C
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 392.43 | 3139.44 | 0.032493 | 97.2806 | C
100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 1520.99 | 3041.98 | 0.031485 | 97.3121 | C
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 49.48 | 59.68 | 2952.9664 | 0.030563 | 97.3427 | C
CCU 081 | PRÓPRIO | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 REF. 96977/SINAPI | M | 50 | 58.6 | 2930 | 0.030326 | 97.373 | C
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 343.61 | 8.51 | 2924.1211 | 0.030265 | 97.4033 | C
CCU 059 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | M | 28.34 | 101.95 | 2889.263 | 0.029904 | 97.4332 | C
102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1390.58 | 2781.16 | 0.028785 | 97.4619 | C
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 72 | 37.17 | 2676.24 | 0.027699 | 97.4896 | C
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 408.29 | 6.53 | 2666.1337 | 0.027595 | 97.5172 | C
CCU 020 | PRÓPRIO | PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO (P8) REF. 25.02.260/SP OBRAS | M2 | 1.62 | 1622.08 | 2627.7696 | 0.027198 | 97.5444 | C
89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 654.01 | 2616.04 | 0.027076 | 97.5715 | C
CCU 046 | PRÓPRIO | PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, SENDO 1 DE H= 6,00 M E DOIS DE H= 5,00 M REF. 35.07.030/SP OBRAS | CJ | 1 | 2609.91 | 2609.91 | 0.027013 | 97.5985 | C
CCU 031 | PRÓPRIO | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS REF. 95544/SINAPI | UN | 26 | 100.3 | 2607.8 | 0.026991 | 97.6255 | C
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 182 | 14.17 | 2578.94 | 0.026692 | 97.6522 | C
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 512.46 | 2562.3 | 0.02652 | 97.6787 | C
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ANTI RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | M2 | 10.39 | 244.21 | 2537.3419 | 0.026262 | 97.705 | C
CCU 096 | PRÓPRIO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃOO EM PVC COM TEXTO/DESENHOS EM VINIL, 2 MM, PARA AVISOS E PROIBIÇÕES (VARIADAS) REF. 97.02.036/SPOBRAS | UN | 5.79 | 436.21 | 2525.6559 | 0.026141 | 97.7311 | C
99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1227.76 | 2.05 | 2516.908 | 0.02605 | 97.7572 | C
101509 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO LOCAL DA CONCESSIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | UN | 1 | 2491.23 | 2491.23 | 0.025784 | 97.783 | C
CCU 026 | PRÓPRIO | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.800W / 220 V, COM RESISTÊNCIA BLINDADA REF. 100860/SINAPI | UN | 4 | 615.74 | 2462.96 | 0.025492 | 97.8085 | C
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 91 | 26.44 | 2406.04 | 0.024903 | 97.8334 | C
104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 28 | 85.67 | 2398.76 | 0.024827 | 97.8582 | C
98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO . AF_05/2018 | UN | 42 | 56.33 | 2365.86 | 0.024487 | 97.8827 | C
90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 8.21 | 282.05 | 2315.6305 | 0.023967 | 97.9066 | C
102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 42.83 | 53.34 | 2284.5522 | 0.023645 | 97.9303 | C
CCU 030 | PRÓPRIO | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML REF. 95545/SINAPI | UN | 26 | 87.31 | 2270.06 | 0.023495 | 97.9538 | C
91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DE AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM | M | 63.13 | 35.91 | 2266.9983 | 0.023464 | 97.9772 | C
95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 171 | 12.8 | 2188.8 | 0.022654 | 97.9999 | C
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 83.32 | 2166.32 | 0.022422 | 98.0223 | C
37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO (ROTA DE FUGA), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS | UN | 38 | 56.97 | 2164.86 | 0.022406 | 98.0447 | C
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 314 | 6.89 | 2163.46 | 0.022392 | 98.0671 | C
CCU 085 | PRÓPRIO | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR, INCLUSO: FERRAGENS (BRAÇO DE AÇO COM 0,75M, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E 02 MOTORES PPA 1/3 CV - 220V REF. I12240/ORSE | UN | 1 | 2156.51 | 2156.51 | 0.02232 | 98.0894 | C
CCU 199 | CAESB | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES REF. 21.34.05/SUDECAP | UN | 18 | 119.49 | 2150.82 | 0.022261 | 98.1117 | C
CCU 004 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE GUARITA/POSTO DE VIGIA PROVISÓRIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | M2 | 4 | 532.76 | 2131.04 | 0.022056 | 98.1338 | C
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 528.59 | 2114.36 | 0.021884 | 98.1556 | C
CCU 041 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE REF. 102470/SINAPI | M2 | 337.31 | 6.25 | 2108.1875 | 0.02182 | 98.1775 | C
CCU 171 | PRÓPRIO | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO REF. 09.05.081/SP EDUCAÇÃO | UN | 1 | 2089.64 | 2089.64 | 0.021628 | 98.1991 | C
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 137.38 | 2060.7 | 0.021328 | 98.2204 | C
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO DA ESCADA DE EMERGÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 38.63 | 53.23 | 2056.2749 | 0.021283 | 98.2417 | C
CCU 110 | PRÓPRIO | PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (P15) REF. S100702S/ORSE | M2 | 4.37 | 470.03 | 2054.0311 | 0.021259 | 98.263 | C
CCU 172 | PRÓPRIO | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG REF. 101909/SINAPI | UN | 6 | 342.12 | 2052.72 | 0.021246 | 98.2842 | C
100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 20 | 101.69 | 2033.8 | 0.02105 | 98.3053 | C
98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | 408.29 | 4.94 | 2016.9526 | 0.020876 | 98.3261 | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 31 | 64.06 | 1985.86 | 0.020554 | 98.3467 | C
92678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 164.25 | 1971 | 0.0204 | 98.3671 | C
CCU 044 | PRÓPRIO | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE REF. 66.02.460/SP OBRAS | CJ | 1 | 1943.81 | 1943.81 | 0.020119 | 98.3872 | C
CCU 113 | PRÓPRIO | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA 10CM X 2CM REF. 98685/SINAPI | M | 9.54 | 203.65 | 1942.821 | 0.020108 | 98.4073 | C
99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 495.98 | 3.89 | 1929.3622 | 0.019969 | 98.4273 | C
CCU 064 | PRÓPRIO | CONDULETE METÁLICO DE 3´ REF. 40.06.160/SP OBRAS | CJ | 6 | 320.39 | 1922.34 | 0.019896 | 98.4472 | C
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80 | 23.96 | 1916.8 | 0.019839 | 98.467 | C
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 270.28 | 1891.96 | 0.019582 | 98.4866 | C
CCU 132 | PRÓPRIO | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE | UN | 1 | 1888.54 | 1888.54 | 0.019547 | 98.5061 | C
4814 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 28 | 67.42 | 1887.76 | 0.019538 | 98.5257 | C
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 91 | 20.45 | 1860.95 | 0.019261 | 98.5449 | C
89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 46 | 40.09 | 1844.14 | 0.019087 | 98.564 | C
CCU 003 | PRÓPRIO | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM REF. 100860/SINAPI | CJ | 4 | 455.32 | 1821.28 | 0.01885 | 98.5829 | C
CCU 161 | PRÓPRIO | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES REF. 06.03.016/SP EDUCAÇÃO | UN | 2 | 907.38 | 1814.76 | 0.018783 | 98.6017 | C
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 16.65 | 107.85 | 1795.7025 | 0.018586 | 98.6202 | C
CCU 017 | PRÓPRIO | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVNACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P4) REF. 90838/SINAPI | UN | 1 | 1770.23 | 1770.23 | 0.018322 | 98.6386 | C
CCU 083 | PRÓPRIO | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" REF. 42.20.230/SP OBRAS | UN | 30 | 57.75 | 1732.5 | 0.017932 | 98.6565 | C
CCU 154 | PRÓPRIO | AS BUILT. DE TODAS AS DISCIPLINAS CONFORME CONSTRUÍDO REF. I07325/ORSE | M2 | 1405.42 | 1.22 | 1714.6124 | 0.017746 | 98.6742 | C
CCU 006 | PRÓPRIO | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM REF. 34.13.021/SP OBRAS | UN | 2 | 850.63 | 1701.26 | 0.017608 | 98.6919 | C
CCU 062 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 600X400X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | M2 | 0.48 | 3522.37 | 1690.7376 | 0.017499 | 98.7094 | C
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 52.8 | 1689.6 | 0.017487 | 98.7268 | C
CCU 127 | PRÓPRIO | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR REF. 100852/SINAPI | UN | 3 | 556.35 | 1669.05 | 0.017275 | 98.7441 | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 26 | 64.06 | 1665.56 | 0.017239 | 98.7614 | C
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 138.49 | 11.78 | 1631.4122 | 0.016885 | 98.7782 | C
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 22.46 | 71.47 | 1605.2162 | 0.016614 | 98.7949 | C
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 57.14 | 27.92 | 1595.3488 | 0.016512 | 98.8114 | C
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 119 | 12.94 | 1539.86 | 0.015938 | 98.8273 | C
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 212 | 7.24 | 1534.88 | 0.015886 | 98.8432 | C
CCU 066 | PRÓPRIO | CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ REF. 40.06.100/SP OBRAS | CJ | 15 | 101.47 | 1522.05 | 0.015753 | 98.8589 | C
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - PINTURA DA TUBULAÇÃO E ELETRODUTO | M2 | 22.21 | 67.29 | 1494.5109 | 0.015468 | 98.8744 | C
CCU 075 | PRÓPRIO | PRESSURIZADOR DE ÁGUA VAZÃO: 6,96M³/H PRESSÃO: 10MCA POTÊNCIA: 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12882/ORSE | UN | 1 | 1472.79 | 1472.79 | 0.015243 | 98.8897 | C
CCU 071 | PRÓPRIO | TOMADA STECK SOBREPOR 63A 4P 3F+T REF. S09422/ORSE | CJ | 2 | 733.15 | 1466.3 | 0.015176 | 98.9048 | C
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 87 | 16.67 | 1450.29 | 0.015011 | 98.9198 | C
92656 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 7.53 | 192.46 | 1449.2238 | 0.015 | 98.9348 | C
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 260.36 | 5.56 | 1447.6016 | 0.014983 | 98.9498 | C
CCU 176 | PRÓPRIO | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS REF. 09.05.097/SP EDUCAÇÃO | UN | 1 | 1437.55 | 1437.55 | 0.014879 | 98.9647 | C
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 37.46 | 38.26 | 1433.2196 | 0.014834 | 98.9795 | C
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 544.5 | 2.6 | 1415.7 | 0.014653 | 98.9942 | C
87749 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | M2 | 10.39 | 135.41 | 1406.9099 | 0.014562 | 99.0088 | C
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82.18 | 17.03 | 1399.5254 | 0.014485 | 99.0232 | C
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 45 | 30.42 | 1368.9 | 0.014168 | 99.0374 | C
CCU 150 | PRÓPRIO | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE | M | 188.48 | 7.21 | 1358.9408 | 0.014065 | 99.0515 | C
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 99 | 13.48 | 1334.52 | 0.013812 | 99.0653 | C
CCU 065 | PRÓPRIO | CONDULETE METÁLICO DE 2´ REF. 40.06.120/SP OBRAS | CJ | 10 | 132.03 | 1320.3 | 0.013665 | 99.0789 | C
89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 79 | 16.65 | 1315.35 | 0.013614 | 99.0926 | C
89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 131.33 | 1313.3 | 0.013593 | 99.1062 | C
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 652.99 | 1305.98 | 0.013517 | 99.1197 | C
103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 434.62 | 1303.86 | 0.013495 | 99.1332 | C
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P7 E P8) | M2 | 1.94 | 671.16 | 1302.0504 | 0.013476 | 99.1466 | C
8005508200SI104154 | CAESB | LIGAÇÃO PREDIAL PROVISÓRIA DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1281.69 | 1281.69 | 0.013266 | 99.1599 | C
92000 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 45.77 | 1281.56 | 0.013264 | 99.1732 | C
COT 01.008 | COMPOSIÇÃO | ARO ACABAMENTO EM INOX P/ FURO DE 20 CM EM BANCADA | UN | 8 | 160.12 | 1280.96 | 0.013258 | 99.1864 | C
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 105 | 12.03 | 1263.15 | 0.013074 | 99.1995 | C
CCU 051 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO REF. 24.03.100/SP OBRAS | M2 | 0.72 | 1714.42 | 1234.3824 | 0.012776 | 99.2123 | C
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14 | 87.99 | 1231.86 | 0.01275 | 99.225 | C
CCU 203 | PRÓPRIO | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12808/ORSE | UN | 4 | 296.41 | 1185.64 | 0.012271 | 99.2373 | C
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 28.06 | 1150.46 | 0.011907 | 99.2492 | C
CCU 072 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² REF. 39.10.240/SP OBRAS | UN | 30 | 38.18 | 1145.4 | 0.011855 | 99.2611 | C
CCU 123 | PRÓPRIO | TORNEIRA CROMADA, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | UN | 13 | 87.78 | 1141.14 | 0.011811 | 99.2729 | C
CCU 202 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA ARANDELA, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 97605/SINAPI | UN | 10 | 113.55 | 1135.5 | 0.011753 | 99.2846 | C
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.58 | 6.87 | 1103.1846 | 0.011418 | 99.296 | C
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 104 | 10.52 | 1094.08 | 0.011324 | 99.3074 | C
CCU 038 | PRÓPRIO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO REF. 30.06.010/SP OBRAS | UN | 68 | 15.83 | 1076.44 | 0.011141 | 99.3185 | C
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 534.29 | 1068.58 | 0.01106 | 99.3296 | C
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 | M | 30.25 | 35.18 | 1064.195 | 0.011014 | 99.3406 | C
92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 341.07 | 1023.21 | 0.01059 | 99.3512 | C
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 21 | 46.74 | 981.54 | 0.010159 | 99.3613 | C
91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 97.12 | 971.2 | 0.010052 | 99.3714 | C
CCU 063 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 300X300X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | M2 | 0.27 | 3522.37 | 951.0399 | 0.0098433 | 99.3812 | C
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 56 | 16.98 | 950.88 | 0.0098417 | 99.3911 | C
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 44 | 21.22 | 933.68 | 0.0096637 | 99.4007 | C
CCU 047 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM REF. 43.20.130/SP OBRAS | UN | 18 | 51.48 | 926.64 | 0.0095908 | 99.4103 | C
97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 3.31 | 277.59 | 918.8229 | 0.0095099 | 99.4198 | C
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 26 | 34.74 | 903.24 | 0.0093486 | 99.4292 | C
99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 791.4 | 1.14 | 902.196 | 0.0093378 | 99.4385 | C
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 68 | 13.2 | 897.6 | 0.0092902 | 99.4478 | C
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1107.62 | 0.81 | 897.1722 | 0.0092858 | 99.4571 | C
CCU 190 | PRÓPRIO | REFLETOR LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S13148/ORSE | UN | 8 | 111.48 | 891.84 | 0.0092306 | 99.4663 | C
CCU 204 | PRÓPRIO | FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 REF. 105547/SINAPI | UN | 20 | 44.53 | 890.6 | 0.0092178 | 99.4755 | C
92001 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 49.42 | 889.56 | 0.009207 | 99.4848 | C
37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO (EXTINTOR, ALARME, HIDRANTES), FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS | UN | 25 | 35.34 | 883.5 | 0.0091443 | 99.4939 | C
CCU 073 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² REF. 39.10.120/ SP OBRAS | UN | 40 | 22.07 | 882.8 | 0.009137 | 99.503 | C
102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 148.1 | 5.88 | 870.828 | 0.0090131 | 99.512 | C
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 22.25 | 867.75 | 0.0089813 | 99.521 | C
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 (RAMPAS) | M3 | 2.35 | 368.88 | 866.868 | 0.0089721 | 99.53 | C
97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | 28 | 30.5 | 854 | 0.008839 | 99.5388 | C
CCU 103 | PRÓPRIO | RELÉ TÉRMICO TRIFÁSICO 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 93670/SINAPI | UN | 4 | 211.82 | 847.28 | 0.0087694 | 99.5476 | C
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 422.25 | 844.5 | 0.0087406 | 99.5564 | C
37560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 14 | 60.15 | 842.1 | 0.0087158 | 99.5651 | C
CCU 133 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSO - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" REF. S07319/ORSE | UN | 2 | 418.54 | 837.08 | 0.0086638 | 99.5737 | C
94798 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 275.5 | 826.5 | 0.0085543 | 99.5823 | C
87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, ESPESSURA 3 CM (SÓCULOS) | M3 | 0.75 | 1092.65 | 819.4875 | 0.0084818 | 99.5908 | C
CCU 140 | PRÓPRIO | PEDRA ORNAMENTAL TAMANHO MEDIO (SEIXO ROLADO BRANCO), 1 A 1,50 TON, PARA PAISAGISMO (INCLUSO TRANSPORTE) REF. I10306/ORSE | UN | 1 | 800.25 | 800.25 | 0.0082826 | 99.5991 | C
CCU 039 | PRÓPRIO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE REF. 30.06.080/SP OBRAS | UN | 18 | 44.05 | 792.9 | 0.0082066 | 99.6073 | C
94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 77.36 | 773.6 | 0.0080068 | 99.6153 | C
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 3.52 | 219.04 | 771.0208 | 0.0079801 | 99.6232 | C
CCU 174 | PRÓPRIO | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC REF. 09.08.087/SP EDUCAÇÃO | UN | 4 | 187.92 | 751.68 | 0.0077799 | 99.631 | C
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | M2 | 10.39 | 71.47 | 742.5733 | 0.0076857 | 99.6387 | C
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 15.6 | 47.47 | 740.532 | 0.0076646 | 99.6464 | C
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 16.39 | 43.78 | 717.5542 | 0.0074267 | 99.6538 | C
95648 | SINAPI | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | UN | 1 | 715.96 | 715.96 | 0.0074102 | 99.6612 | C
CCU 201 | PRÓPRIO | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR REF. 47.11.021/SP OBRAS | UN | 1 | 710.09 | 710.09 | 0.0073495 | 99.6686 | C
CCU 082 | PRÓPRIO | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² REF. 42.20.150/SP OBRAS | UN | 15 | 46.23 | 693.45 | 0.0071773 | 99.6757 | C
CCU 091 | PRÓPRIO | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | UN | 6 | 115.23 | 691.38 | 0.0071558 | 99.6829 | C
89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 53 | 12.71 | 673.63 | 0.0069721 | 99.6899 | C
CCU 084 | PRÓPRIO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA REF. 42.05.370/SP OBRAS | UN | 1 | 660.8 | 660.8 | 0.0068393 | 99.6967 | C
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (CALÇADA EXTERNA A EDIFICAÇÃO) | M3 | 4.32 | 141.26 | 610.2432 | 0.0063161 | 99.703 | C
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 38.21 | 15.95 | 609.4495 | 0.0063078 | 99.7093 | C
CCU 077 | PRÓPRIO | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO REF. 42.01.086/SP OBRAS | UN | 27 | 22.1 | 596.7 | 0.0061759 | 99.7155 | C
CCU 078 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² REF. 39.10.160/SP OBRAS | UN | 20 | 29.63 | 592.6 | 0.0061335 | 99.7216 | C
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 21.83 | 567.58 | 0.0058745 | 99.7275 | C
CCU 108 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA REF. S04816/ORSE | M | 422.78 | 1.28 | 541.1584 | 0.005601 | 99.7331 | C
99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 200 | 2.69 | 538 | 0.0055683 | 99.7387 | C
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL AROEIRA SALSA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 3 | 176.24 | 528.72 | 0.0054723 | 99.7442 | C
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 129.65 | 518.6 | 0.0053675 | 99.7495 | C
96114 | SINAPI | CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 5.92 | 86.73 | 513.4416 | 0.0053142 | 99.7548 | C
100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 128.14 | 512.56 | 0.005305 | 99.7601 | C
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 21 | 23.75 | 498.75 | 0.0051621 | 99.7653 | C
92679 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 245.31 | 490.62 | 0.005078 | 99.7704 | C
92668 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 75 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 161.63 | 484.89 | 0.0050186 | 99.7754 | C
104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 32.11 | 481.65 | 0.0049851 | 99.7804 | C
89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61 | 7.88 | 480.68 | 0.0049751 | 99.7854 | C
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.12 | 11.21 | 472.1652 | 0.0048869 | 99.7902 | C
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 156.18 | 468.54 | 0.0048494 | 99.7951 | C
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 22.25 | 467.25 | 0.0048361 | 99.7999 | C
99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 350.28 | 1.33 | 465.8724 | 0.0048218 | 99.8048 | C
91865 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.24 | 26.85 | 462.894 | 0.004791 | 99.8095 | C
92666 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 114.59 | 458.36 | 0.0047441 | 99.8143 | C
CCU 074 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² REF. 39.10.080/SP OBRAS | UN | 20 | 22.54 | 450.8 | 0.0046658 | 99.819 | C
CCU 090 | PRÓPRIO | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS | UN | 11 | 40.48 | 445.28 | 0.0046087 | 99.8236 | C
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 38.82 | 11.21 | 435.1722 | 0.0045041 | 99.8281 | C
CCU 143 | PRÓPRIO | TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM REV. 01 - 10/2022 REF. S01586/ORSE | UN | 8 | 52.78 | 422.24 | 0.0043702 | 99.8324 | C
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO/GUIA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 14.84 | 27.55 | 408.842 | 0.0042315 | 99.8367 | C
CCU 141 | PRÓPRIO | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM REF. S07657/ORSE | M | 17.76 | 22.93 | 407.2368 | 0.0042149 | 99.8409 | C
CCU 099 | PRÓPRIO | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO REF. 50.01.090/SP OBRAS | UN | 4 | 100.35 | 401.4 | 0.0041545 | 99.845 | C
94693 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18 | 22.12 | 398.16 | 0.004121 | 99.8492 | C
CCU 105 | PRÓPRIO | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S00817/ORSE | UN | 2 | 193.08 | 386.16 | 0.0039968 | 99.8532 | C
CCU 158 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM MADEIRA REF. 04.50.010/SP EDUCAÇÃO | M2 | 43.2 | 8.58 | 370.656 | 0.0038363 | 99.857 | C
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 30.2 | 362.4 | 0.0037509 | 99.8607 | C
CCU 107 | PRÓPRIO | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M REF.S03239/ORSE | UN | 1 | 361.65 | 361.65 | 0.0037431 | 99.8645 | C
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 2 | 176.24 | 352.48 | 0.0036482 | 99.8681 | C
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 25 | 14.06 | 351.5 | 0.0036381 | 99.8718 | C
92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 175.08 | 350.16 | 0.0036242 | 99.8754 | C
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (FLOREIRA) | M2 | 53.21 | 6.53 | 347.4613 | 0.0035963 | 99.879 | C
99825 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA E MONTANTES DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 75.82 | 4.57 | 346.4974 | 0.0035863 | 99.8826 | C
CCU 079 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² REF. 39.10.130/SP OBRAS | UN | 15 | 22.88 | 343.2 | 0.0035521 | 99.8861 | C
99622 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 342.81 | 342.81 | 0.0035481 | 99.8897 | C
94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18 | 18.96 | 341.28 | 0.0035323 | 99.8932 | C
CCU 104 | PRÓPRIO | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 93670/SINAPI | UN | 2 | 163.56 | 327.12 | 0.0033857 | 99.8966 | C
89634 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.02 | 46.32 | 325.1664 | 0.0033655 | 99.9 | C
CCU 192 | PRÓPRIO | DESTRAVADOR MAGNÉTICO (ELETROIMÃ) PARA PORTA DE EMERGÊNCIA DE 24VCC REF. 50.05.022/SP OBRAS | UN | 1 | 323.86 | 323.86 | 0.003352 | 99.9033 | C
95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_08/2022 | UN | 5 | 63.89 | 319.45 | 0.0033063 | 99.9066 | C
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 | 19.72 | 315.52 | 0.0032657 | 99.9099 | C
92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.67 | 117.9 | 314.793 | 0.0032581 | 99.9131 | C
CCU 136 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃODE DE TAPETE EM PVC, DEMARCAÇÃO PARA ÁREA RESERVADA A CADEIRANTE REF. I13028/ORSE | M2 | 2 | 155.08 | 310.16 | 0.0032102 | 99.9164 | C
89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 17 | 17.74 | 301.58 | 0.0031214 | 99.9195 | C
89747 | SINAPI | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 35.67 | 285.36 | 0.0029535 | 99.9224 | C
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21 | 13.36 | 280.56 | 0.0029038 | 99.9253 | C
89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5 | 54.04 | 270.2 | 0.0027966 | 99.9281 | C
CCU 173 | PRÓPRIO | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG REF. 08.08.048/SP EDUCAÇÃO | UN | 1 | 264.07 | 264.07 | 0.0027331 | 99.9309 | C
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 37.66 | 263.62 | 0.0027285 | 99.9336 | C
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7 | 36.12 | 252.84 | 0.0026169 | 99.9362 | C
89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 16.72 | 250.8 | 0.0025958 | 99.9388 | C
89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 245.52 | 245.52 | 0.0025412 | 99.9413 | C
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 79.53 | 238.59 | 0.0024694 | 99.9438 | C
CCU 019 | PRÓPRIO | PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS - USO INTERNO REF. 32.06.240/SP OBRAS | M2 | 2.42 | 97.56 | 236.0952 | 0.0024436 | 99.9463 | C
9818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 34 | 6.84 | 232.56 | 0.002407 | 99.9487 | C
94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 228.26 | 228.26 | 0.0023625 | 99.951 | C
99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 19 | 11.82 | 224.58 | 0.0023244 | 99.9534 | C
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 65.09 | 3.41 | 221.9569 | 0.0022973 | 99.9557 | C
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 24.26 | 218.34 | 0.0022598 | 99.9579 | C
92681 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 69.72 | 209.16 | 0.0021648 | 99.9601 | C
92665 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 100.57 | 201.14 | 0.0020818 | 99.9622 | C
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 56.76 | 170.28 | 0.0017624 | 99.9639 | C
89545 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. AF_06/2022 | UN | 8 | 20.58 | 164.64 | 0.001704 | 99.9656 | C
97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 8.35 | 17.22 | 143.787 | 0.0014882 | 99.9671 | C
89520 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7 | 19.67 | 137.69 | 0.0014251 | 99.9685 | C
CCU 138 | PRÓPRIO | ADESIVO PARA MESA, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES REF. S10719/ORSE | UN | 2 | 64.56 | 129.12 | 0.0013364 | 99.9699 | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 64.06 | 128.12 | 0.0013261 | 99.9712 | C
95592 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6 | 21.17 | 127.02 | 0.0013147 | 99.9725 | C
38091 | SINAPI | PLACA 4" X 2" COM FURO, PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 30 | 4.05 | 121.5 | 0.0012575 | 99.9738 | C
103046 | SINAPI | REGISTRO DE CHUVEIRO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 30.14 | 120.56 | 0.0012478 | 99.975 | C
89644 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 28.69 | 114.76 | 0.0011878 | 99.9762 | C
104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 37.82 | 113.46 | 0.0011743 | 99.9774 | C
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SÓCULOS) | M2 | 0.96 | 117.03 | 112.3488 | 0.0011628 | 99.9785 | C
99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 16 | 6.84 | 109.44 | 0.0011327 | 99.9797 | C
103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 32.07 | 96.21 | 0.00099578 | 99.9807 | C
89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 44.98 | 89.96 | 0.00093109 | 99.9816 | C
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 88.82 | 88.82 | 0.00091929 | 99.9825 | C
CCU 101 | PRÓPRIO | PLACA M1 REF. 97.02.036/SP OBRAS | M2 | 0.2 | 436.21 | 87.242 | 0.00090296 | 99.9834 | C
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 85.2 | 85.2 | 0.00088183 | 99.9843 | C
94691 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 16.9 | 84.5 | 0.00087458 | 99.9852 | C
101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | 3.9 | 20.82 | 81.198 | 0.00084041 | 99.986 | C
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 26.99 | 80.97 | 0.00083805 | 99.9869 | C
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 24.24 | 72.72 | 0.00075266 | 99.9876 | C
105233 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 9.89 | 69.23 | 0.00071654 | 99.9883 | C
89719 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 16.65 | 66.6 | 0.00068931 | 99.989 | C
94693 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 22.12 | 66.36 | 0.00068683 | 99.9897 | C
89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 21.28 | 63.84 | 0.00066075 | 99.9904 | C
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 16.65 | 3.75 | 62.4375 | 0.00064623 | 99.991 | C
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 18.69 | 56.07 | 0.00058033 | 99.9916 | C
CCU 102 | PRÓPRIO | PLACA M2 REF. 97.02.036/ SP OBRAS | M2 | 0.12 | 436.21 | 52.3452 | 0.00054178 | 99.9921 | C
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.02 | 52.04 | 0.00053862 | 99.9927 | C
89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 25.77 | 51.54 | 0.00053344 | 99.9932 | C
92670 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 51.36 | 51.36 | 0.00053158 | 99.9937 | C
104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 23.86 | 47.72 | 0.00049391 | 99.9942 | C
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 44.59 | 44.59 | 0.00046151 | 99.9947 | C
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2 | 22.14 | 44.28 | 0.0004583 | 99.9952 | C
CCU 194 | PRÓPRIO | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) EF. 081232/GOINFRA CIVIL | UN | 4 | 10.08 | 40.32 | 0.00041731 | 99.9956 | C
94695 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 38.61 | 38.61 | 0.00039962 | 99.996 | C
92658 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 38.5 | 38.5 | 0.00039848 | 99.9964 | C
89518 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 18.77 | 37.54 | 0.00038854 | 99.9968 | C
105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 12.06 | 36.18 | 0.00037447 | 99.9971 | C
99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 3 | 11.1 | 33.3 | 0.00034466 | 99.9975 | C
38091 | SINAPI | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 8 | 4.05 | 32.4 | 0.00033534 | 99.9978 | C
97535 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.47 | 64.66 | 30.3902 | 0.00031454 | 99.9981 | C
103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.37 | 28.11 | 0.00029094 | 99.9984 | C
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 28.06 | 28.06 | 0.00029042 | 99.9987 | C
103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.56 | 25.12 | 0.00025999 | 99.999 | C
CCU 155 | PRÓPRIO | CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 22MM A 25MM REF. 081250/GOINFRA CIVIL | UN | 4 | 4.83 | 19.32 | 0.00019996 | 99.9992 | C
91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS OU VERTICAIS DE AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM | M | 0.47 | 32.57 | 15.3079 | 0.00015844 | 99.9993 | C
CCU 193 | PRÓPRIO | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM REF. 081254/GOINFRA CIVIL | UN | 1 | 15.07 | 15.07 | 0.00015598 | 99.9995 | C
89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.26 | 14.26 | 0.00014759 | 99.9996 | C
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 13.74 | 13.74 | 0.00014221 | 99.9998 | C
94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13.65 | 13.65 | 0.00014128 | 99.9999 | C
105142 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.6941e-05 | 100 | C
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 11 - CURVA ABC EQUIPAMENTOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC - EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMUL. % | CL
89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 242.3848 | 327.95 | 79490.103 | 25.5438 | 25.5438 | A
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXME | 1225.5294 | 26.84 | 32893.2086 | 10.5701 | 36.1139 | A
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 15 | 1703.12 | 25546.8 | 8.2094 | 44.3233 | A
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 15 | 1500 | 22500 | 7.2303 | 51.5536 | B
90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 60.7662 | 328.25 | 19946.5052 | 6.4097 | 57.9633 | B
90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 24.7566 | 742.44 | 18380.2901 | 5.9064 | 63.8697 | B
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 15 | 1171.87 | 17578.05 | 5.6486 | 69.5184 | B
00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXME | 1225.5294 | 8.12 | 9951.2986 | 3.1978 | 72.7162 | B
89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 106.2101 | 89.54 | 9510.0534 | 3.056 | 75.7722 | B
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 895.5728 | 8.91 | 7979.5534 | 2.5642 | 78.3364 | B
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXME | 296.662 | 24.2 | 7179.2203 | 2.307 | 80.6434 | C
P.11.000.066544 | SP Obras | Motor-bomba centrífuga, ref. CD-6 Darka / 2DH 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente | UN | 2 | 3556.91 | 7113.82 | 2.286 | 82.9294 | C
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 28.0568 | 208.55 | 5851.2536 | 1.8803 | 84.8097 | C
90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHO | 9.3366 | 389.91 | 3640.4337 | 1.1698 | 85.9795 | C
93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 19.8882 | 175.99 | 3500.1243 | 1.1248 | 87.1043 | C
90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 16.7076 | 164.7 | 2751.7417 | 0.88426 | 87.9885 | C
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 104.8724 | 25.91 | 2717.2446 | 0.87318 | 88.8617 | C
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 104.8724 | 25.91 | 2717.2446 | 0.87318 | 89.7349 | C
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXME | 101.3144 | 23.15 | 2345.4274 | 0.75369 | 90.4886 | C
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 23.5466 | 88.26 | 2078.2211 | 0.66783 | 91.1564 | C
93281 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 7.402 | 257.06 | 1902.7679 | 0.61145 | 91.7679 | C
93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 7.402 | 257.06 | 1902.7679 | 0.61145 | 92.3793 | C
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 18.1226 | 103.2 | 1870.2479 | 0.601 | 92.9803 | C
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5.8524 | 271.71 | 1590.1556 | 0.51099 | 93.4913 | C
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 18.4662 | 74.4 | 1373.8853 | 0.44149 | 93.9328 | C
91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 36.2595 | 34.08 | 1235.7252 | 0.3971 | 94.3299 | C
102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 45.6684 | 26.66 | 1217.5195 | 0.39125 | 94.7211 | C
102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 37.0956 | 28.87 | 1070.95 | 0.34415 | 95.0653 | C
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 3.3767 | 312.22 | 1054.2612 | 0.33878 | 95.4041 | C
93282 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 11.6594 | 88.5 | 1031.8612 | 0.33158 | 95.7356 | C
93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 11.6594 | 88.5 | 1031.8612 | 0.33158 | 96.0672 | C
73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 5.7128 | 165.05 | 942.8896 | 0.30299 | 96.3702 | C
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 13.8217 | 68.05 | 940.569 | 0.30225 | 96.6725 | C
93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 2.5858 | 347.03 | 897.3502 | 0.28836 | 96.9608 | C
5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5.3344 | 143.25 | 764.1528 | 0.24556 | 97.2064 | C
89257 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 2.3416 | 318.89 | 746.6988 | 0.23995 | 97.4463 | C
91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3.2162 | 230.5 | 741.3341 | 0.23822 | 97.6846 | C
91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 11.4153 | 63.96 | 730.1226 | 0.23462 | 97.9192 | C
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.6447 | 259.43 | 686.1105 | 0.22048 | 98.1397 | C
6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 2.3416 | 214.3 | 501.7955 | 0.16125 | 98.3009 | C
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 16.6547 | 26.98 | 449.343 | 0.14439 | 98.4453 | C
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 16.6547 | 26.98 | 449.343 | 0.14439 | 98.5897 | C
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.7021 | 161.77 | 437.1164 | 0.14047 | 98.7302 | C
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.7021 | 161.77 | 437.1164 | 0.14047 | 98.8706 | C
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.883 | 194.63 | 366.4793 | 0.11777 | 98.9884 | C
93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 11.6594 | 26.23 | 305.8273 | 0.098276 | 99.0867 | C
89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3.2121 | 74.15 | 238.1771 | 0.076537 | 99.1632 | C
5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 8.4092 | 27.87 | 234.3655 | 0.075312 | 99.2385 | C
5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 8.4092 | 27.87 | 234.3655 | 0.075312 | 99.3138 | C
93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 7.402 | 27.08 | 200.4472 | 0.064413 | 99.3783 | C
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 6.2942 | 30.06 | 189.2049 | 0.0608 | 99.4391 | C
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 6.2942 | 30.06 | 189.2049 | 0.0608 | 99.4999 | C
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 6.2942 | 30.06 | 189.2049 | 0.0608 | 99.5607 | C
90964 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4.9118 | 32.26 | 158.456 | 0.050919 | 99.6116 | C
95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 24.2625 | 6.37 | 154.5521 | 0.049665 | 99.6612 | C
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 1.6528 | 68.97 | 113.9949 | 0.036632 | 99.6979 | C
P.28.000.049743 | SP Obras | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | UN | 1.9008 | 57.32 | 108.9539 | 0.035012 | 99.7329 | C
S.04.000.081346 | SP Obras | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | H | 28 | 3.85 | 107.8 | 0.034641 | 99.7675 | C
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 1.0977 | 93.16 | 102.261 | 0.032861 | 99.8004 | C
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.33731 | 261.56 | 88.2268 | 0.028351 | 99.8287 | C
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.57343 | 125.58 | 72.011 | 0.02314 | 99.8519 | C
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.383 | 44.36 | 61.3486 | 0.019714 | 99.8716 | C
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.87228 | 66.37 | 57.8933 | 0.018604 | 99.8902 | C
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 5.173 | 10.07 | 52.092 | 0.01674 | 99.9069 | C
5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.6828 | 61.95 | 42.2995 | 0.013593 | 99.9205 | C
95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 40.761 | 0.85 | 34.6469 | 0.011134 | 99.9317 | C
90965 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.7562 | 8.95 | 33.6183 | 0.010803 | 99.9425 | C
99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 8.1675 | 3.68 | 30.0564 | 0.0096585 | 99.9521 | C
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.13512 | 221.48 | 29.9254 | 0.0096164 | 99.9617 | C
91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.0868 | 26.84 | 29.1689 | 0.0093733 | 99.9711 | C
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 20.7767 | 1.24 | 25.7631 | 0.0082789 | 99.9794 | C
S.01.000.080125 | SP Obras | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | H | 0.38 | 29.05 | 11.039 | 0.0035473 | 99.9829 | C
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 9.6506 | 1.12 | 10.8086 | 0.0034733 | 99.9864 | C
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 18.2409 | 0.53 | 9.6677 | 0.0031067 | 99.9895 | C
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 13.1848 | 0.71 | 9.3612 | 0.0030082 | 99.9925 | C
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.72907 | 10.98 | 8.0052 | 0.0025724 | 99.9951 | C
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.3492 | 4.68 | 6.3144 | 0.0020291 | 99.9971 | C
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.67462 | 9.31 | 6.2807 | 0.0020183 | 99.9991 | C
95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.27041 | 9.84 | 2.6608 | 0.00085505 | 100 | C
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3
2.1.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10775 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1500 | 1500 | 15 | 15
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1500
2.1.1.2 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10777 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1703.12 | 1703.12 | 15 | 15
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1703.12
2.1.1.3 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10776 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1171.87 | 1171.87 | 15 | 15
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1171.87
2.1.1.4 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 004 | P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 57.32 | 2.52 | 4 | 0.176
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.52
2.1.1.5 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 147 | P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 57.32 | 2.52 | 39.2 | 1.7248
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.52
2.1.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
98459 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0264 | 25.91 | 0.68 | 16.65 | 0.43956
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0066 | 26.98 | 0.18 | 16.65 | 0.10989
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.86
2.3.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
105009 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0374 | 25.91 | 0.97 | 120.19 | 4.4951
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0093 | 26.98 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.22
2.4.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
98525 | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0029 | 74.15 | 0.22 | 1107.62 | 3.2121
| 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 194.63 | 0.33 | 1107.62 | 1.883
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.55
2.4.1.2 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 006 | S.04.000.081346 | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | SP Obras | H | 4 | 3.85 | 15.4 | 2 | 8
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 15.4
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 1 | 143.25 | 143.25 | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 143.25
2.4.1.3 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 007 | S.04.000.081346 | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | SP Obras | H | 6 | 3.85 | 23.1 | 2 | 12
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 23.1
2.4.1.4 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 008 | S.04.000.081346 | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | SP Obras | H | 8 | 3.85 | 30.8 | 1 | 8
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 30.8
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 3 | 143.25 | 429.75 | 1 | 3
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 429.75
2.4.1.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100983 | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.011 | 89.54 | 0.98 | 243.99 | 2.6839
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0169 | 327.95 | 5.54 | 243.99 | 4.1234
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0085 | 88.26 | 0.75 | 243.99 | 2.0739
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 208.55 | 1.73 | 243.99 | 2.0251
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9
2.4.1.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93591 | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032 | 89.54 | 0.29 | 10149.81 | 32.4794
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0075 | 327.95 | 2.46 | 10149.81 | 76.1236
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.75
2.4.2.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
102290 | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.02159 | 88.26 | 1.91 | 800.49 | 17.2824
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.027408 | 208.55 | 5.72 | 800.49 | 21.9401
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 7.63
2.4.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96385 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031412 | 74.4 | 2.34 | 547.66 | 17.203
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.004257 | 312.22 | 1.33 | 547.66 | 2.3314
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031158 | 103.2 | 3.22 | 547.66 | 17.0638
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0045112 | 259.43 | 1.17 | 547.66 | 2.4706
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0.025238 | 68.05 | 1.72 | 547.66 | 13.8217
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0.010431 | 165.05 | 1.72 | 547.66 | 5.7128
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 11.5
2.4.2.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 178 | 93282 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0061034 | 88.5 | 0.54 | 547.66 | 3.3426
| 93281 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0025226 | 257.06 | 0.65 | 547.66 | 1.3815
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.19
2.4.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100983 | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.011 | 89.54 | 0.98 | 492.97 | 5.4227
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0169 | 327.95 | 5.54 | 492.97 | 8.3312
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0085 | 88.26 | 0.75 | 492.97 | 4.1902
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 208.55 | 1.73 | 492.97 | 4.0917
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9
2.4.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93591 | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032 | 89.54 | 0.29 | 20507.55 | 65.6242
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0075 | 327.95 | 2.46 | 20507.55 | 153.8066
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.75
3.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 183 | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.0594 | 328.25 | 19.5 | 1023 | 60.7662
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.0242 | 742.44 | 17.97 | 1023 | 24.7566
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 37.47
3.1.1.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
95601 | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.66 | 5.34 | 97 | 19.4291
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.87 | 4.7 | 97 | 15.7819
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.04
3.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1 | 37.97 | 0.13669
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12 | 37.97 | 0.13669
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
3.1.2.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96540 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 25.91 | 2.54 | 107.95 | 10.5791
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 26.98 | 0.65 | 107.95 | 2.5908
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.19
3.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 21.46 | 1.6095
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 21.46 | 1.9743
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.1.2.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 13.34 | 0.008004
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 13.34 | 0.072036
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 13.34 | 2.6173
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
3.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1 | 37.97 | 0.13669
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12 | 37.97 | 0.13669
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
3.1.2.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96540 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 25.91 | 1.45 | 107.95 | 6.0452
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 26.98 | 0.38 | 107.95 | 1.5113
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.83
3.1.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 26.11 | 1.9582
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 26.11 | 2.4021
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.1.3.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 58.51 | 0.035106
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 58.51 | 0.31595
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 58.51 | 11.4797
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
3.2.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92431 | 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 23.15 | 4.54 | 474.69 | 93.0392
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 8.91 | 6.99 | 474.69 | 372.6317
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 24.2 | 9.51 | 474.69 | 186.5532
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 21.04
3.2.1.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 30.12 | 2.259
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 30.12 | 2.771
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.2.2.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92460 | 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 8.91 | 4.22 | 917.95 | 435.1083
| 00040339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 8.12 | 9.63 | 917.95 | 1088.6887
| 00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 26.84 | 31.83 | 917.95 | 1088.6887
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.0905 | 24.2 | 2.19 | 917.95 | 83.0745
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 47.87
3.2.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 69.69 | 5.2268
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 69.69 | 6.4115
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.2.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92267 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.022 | 25.91 | 0.57 | 15.6 | 0.3432
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.005 | 26.98 | 0.13 | 15.6 | 0.078
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.7
3.2.3.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
103679 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.291 | 0.53 | 0.15 | 3.9 | 1.1349
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.369 | 1.24 | 0.46 | 3.9 | 1.4391
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.61
3.2.4.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101994 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.112 | 25.91 | 2.9 | 55.43 | 6.2082
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.062 | 26.98 | 1.67 | 55.43 | 3.4367
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 4.57
3.2.4.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
103686 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.405 | 0.53 | 0.21 | 7.1 | 2.8755
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.265 | 1.24 | 0.33 | 7.1 | 1.8815
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.54
3.4.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 015 | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.0612 | 164.7 | 10.08 | 273 | 16.7076
| 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHO | 0.0342 | 389.91 | 13.33 | 273 | 9.3366
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 23.41
3.4.1.1.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
95601 | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.66 | 5.34 | 131 | 26.2393
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.87 | 4.7 | 131 | 21.3137
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.04
3.4.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1 | 16.74 | 0.060264
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12 | 16.74 | 0.060264
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
3.4.1.2.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96540 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 25.91 | 2.54 | 55.08 | 5.3978
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 26.98 | 0.65 | 55.08 | 1.3219
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.19
3.4.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 10.04 | 0.753
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 10.04 | 0.92368
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.4.1.2.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 6.24 | 0.003744
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 6.24 | 0.033696
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 6.24 | 1.2243
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
3.4.1.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1 | 51.31 | 0.18472
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12 | 51.31 | 0.18472
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
3.4.1.3.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96542 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 25.91 | 1.45 | 121.48 | 6.8029
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 26.98 | 0.38 | 121.48 | 1.7007
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.83
3.4.1.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 11.1 | 0.8325
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 11.1 | 1.0212
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.4.1.3.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 13.02 | 0.007812
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 13.02 | 0.070308
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 13.02 | 2.5545
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
3.4.2.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92431 | 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 23.15 | 4.54 | 42.22 | 8.2751
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 8.91 | 6.99 | 42.22 | 33.1427
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 24.2 | 9.51 | 42.22 | 16.5925
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 21.04
3.4.2.1.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 2.11 | 0.15825
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 2.11 | 0.19412
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
3.4.2.2.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92460 | 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 8.91 | 4.22 | 115.38 | 54.6901
| 00040339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 8.12 | 9.63 | 115.38 | 136.8407
| 00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | UNXME | 1.186 | 26.84 | 31.83 | 115.38 | 136.8407
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.0905 | 24.2 | 2.19 | 115.38 | 10.4419
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 47.87
3.4.2.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 7.8 | 0.585
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 7.8 | 0.7176
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
4.1.2.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 112 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.398 | 25.91 | 10.31 | 129.54 | 51.5569
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.021 | 26.98 | 0.57 | 129.54 | 2.7203
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.88
4.1.4.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 159 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 26.23 | 0.03 | 623.47 | 0.74816
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 27.17 | 0.02 | 623.47 | 0.56112
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
4.1.4.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
94231 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.23 | 0.48 | 336.39 | 6.1559
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.08 | 0.36 | 336.39 | 4.4403
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
4.1.4.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
94229 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.23 | 0.48 | 38.6 | 0.70638
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.08 | 0.36 | 38.6 | 0.50952
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
4.1.4.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
94228 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.23 | 0.48 | 38.6 | 0.70638
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.08 | 0.36 | 38.6 | 0.50952
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
4.1.5.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 38.1 | 1.143
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32 | 38.1 | 1.2192
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
4.1.5.1.1.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97097 | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.007 | 9.84 | 0.07 | 38.63 | 0.27041
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.07
4.1.5.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96542 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 25.91 | 1.45 | 0.96 | 0.05376
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 26.98 | 0.38 | 0.96 | 0.01344
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.83
4.3.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 040 | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.87 | 14.41 | 5 | 2.585
#N/A | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 30.06 | 4.62 | 5 | 0.768
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.03
4.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 139 | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.87 | 14.41 | 4 | 2.068
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 30.06 | 4.62 | 4 | 0.6144
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.03
4.3.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
98516 | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.8781 | 63.96 | 56.16 | 13 | 11.4153
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.2474 | 230.5 | 57.03 | 13 | 3.2162
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 113.19
4.4.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
104790 | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.8695 | 8.95 | 7.78 | 4.32 | 3.7562
| 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 1.137 | 32.26 | 36.68 | 4.32 | 4.9118
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.8695 | 27.87 | 24.23 | 4.32 | 3.7562
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 1.137 | 30.06 | 34.18 | 4.32 | 4.9118
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 102.87
4.4.1.1.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97083 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.04 | 441.33 | 18.5359
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.37 | 0.16 | 441.33 | 11.0333
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
4.4.1.1.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 35.31 | 1.0593
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32 | 35.31 | 1.1299
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
4.4.1.2.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97083 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.04 | 191.86 | 8.0581
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.37 | 0.16 | 191.86 | 4.7965
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
4.4.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 19.19 | 0.5757
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32 | 19.19 | 0.61408
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
4.4.1.2.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92392 | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0503 | 1.12 | 0.06 | 191.86 | 9.6506
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.98 | 0.04 | 191.86 | 0.72907
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0486 | 0.71 | 0.03 | 191.86 | 9.3244
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 10.07 | 0.06 | 191.86 | 1.0552
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19
4.4.1.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97083 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.85 | 0.04 | 337.31 | 14.167
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.37 | 0.16 | 337.31 | 8.4328
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
4.4.1.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 33.73 | 1.0119
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32 | 33.73 | 1.0794
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
4.4.1.3.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96397 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.03426 | 74.4 | 2.55 | 33.73 | 1.1556
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0022892 | 312.22 | 0.71 | 33.73 | 0.077215
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031388 | 103.2 | 3.24 | 33.73 | 1.0587
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.005161 | 259.43 | 1.34 | 33.73 | 0.17408
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0.032544 | 93.16 | 3.03 | 33.73 | 1.0977
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0.0040058 | 221.48 | 0.89 | 33.73 | 0.13512
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.025861 | 66.37 | 1.72 | 33.73 | 0.87228
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.010689 | 161.77 | 1.73 | 33.73 | 0.36053
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 15.21
4.4.1.3.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 041 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.0049 | 68.97 | 0.34 | 337.31 | 1.6528
| 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.001 | 261.56 | 0.26 | 337.31 | 0.33731
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0041 | 44.36 | 0.18 | 337.31 | 1.383
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 125.58 | 0.21 | 337.31 | 0.57343
| 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02 | 337.31 | 1.3492
| 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02 | 337.31 | 0.67462
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.03
4.4.1.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 042 | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.1388 | 161.77 | 22.45 | 16.87 | 2.3416
| 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | SINAPI | CHP | 0.1388 | 214.3 | 29.74 | 16.87 | 2.3416
| 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0.1388 | 318.89 | 44.26 | 16.87 | 2.3416
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 96.45
4.4.2.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.71 | 0.02 | 2.35 | 0.0705
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.07 | 0.32 | 2.35 | 0.0752
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
4.4.3.6 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 046 | S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | SP Obras | H | 0.3 | 29.05 | 8.72 | 1 | 0.3
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 8.72
5.1.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
102617 | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 2.3611 | 175.99 | 415.53 | 2 | 4.7222
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.2634 | 347.03 | 91.41 | 2 | 0.5268
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 506.94
5.3.3.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
99253 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 61.95 | 1.1 | 5 | 0.089
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 143.25 | 1.25 | 5 | 0.0435
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.35
5.3.4.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96540 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 25.91 | 2.54 | 132.15 | 12.9507
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 26.98 | 0.65 | 132.15 | 3.1716
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.19
5.3.4.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04 | 11.31 | 0.84825
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.24 | 0.11 | 11.31 | 1.0405
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
5.4.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
99264 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0402 | 61.95 | 2.49 | 13 | 0.5226
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0197 | 143.25 | 2.82 | 13 | 0.2561
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 5.31
5.5.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1 | 100.27 | 0.36097
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12 | 100.27 | 0.36097
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
5.5.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 40.11 | 0.024066
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 40.11 | 0.21659
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 40.11 | 7.8696
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
6.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97892 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 61.95 | 1.1 | 4 | 0.0712
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 143.25 | 1.25 | 4 | 0.0348
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.35
6.2.13 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 25 | 0.015
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 25 | 0.135
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 25 | 4.905
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
6.1.4.12 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 185 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.111 | 271.71 | 30.16 | 14 | 1.554
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 30.16
6.1.4.13 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 189 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.2388 | 271.71 | 64.88 | 18 | 4.2984
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 64.88
6.5.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 26.84 | 0.1 | 57.62 | 0.20743
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.08 | 0.12 | 57.62 | 0.20743
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
6.5.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 74.4 | 0.04 | 23.05 | 0.01383
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 312.22 | 1.69 | 23.05 | 0.12447
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.08 | 6.69 | 23.05 | 4.5224
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.42
7.1.1.1.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
103274 | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 1.5166 | 175.99 | 266.91 | 10 | 15.166
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.2059 | 347.03 | 71.45 | 10 | 2.059
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 338.36
8.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 097 | S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | SP Obras | H | 0.08 | 29.05 | 2.32 | 1 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.32
8.1.5 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 100 | P.11.000.066544 | Motor-bomba centrífuga, ref. CD-6 Darka / 2DH 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 3556.91 | 3556.91 | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 3556.91
9.1.11 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
99814 | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.015 | 3.68 | 0.06 | 544.5 | 8.1675
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.06

## 12 - CURVA ABC MATERIAIS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC - MATERIAIS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMUL. % | CL
H.05.000.027631 | SP | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA PELE DE VIDRO, LINHA CITTÁ DA ALCOA OU EQUIVALENTE | M2 | 247.99 | 1229.07 | 304797.0693 | 5.8014 | 5.8014 | A
E.04.000.037532 | SP | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA | KG | 9396.57 | 26.14 | 245626.3398 | 4.6751 | 10.4765 | A
G.02.000.034592 | SP | PORCELANATO TÉCNICO POLIDO, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA; REFERÊNCIA COMERCIAL ELIANE, INCEPA, CECRISA-PORTINARI OU EQUIVALENTE | M2 | 1454.5643 | 160.21 | 233035.743 | 4.4355 | 14.912 | A
00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 1128.56 | 122.46 | 138203.4576 | 2.6305 | 17.5425 | A
E.08.000.025044 | SP | BRISE METÁLICO CURVO E MÓVEL TERMOACUSTICO, EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA, PREENCHIDO COM POLIURETANO EXPANDIDO INJETADO, LARGURA 335 MM, REF. ASA DE AVIÃO DA REFAX, BSM335 DA SUL METAL OU EQUIVALENTE - INSTALADO | M2 | 126 | 1063.02 | 133940.52 | 2.5494 | 20.0918 | A
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 234.0293 | 536.75 | 125615.2219 | 2.3909 | 22.4827 | A
00043071 | SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 623.47 | 177.08 | 110404.0676 | 2.1014 | 24.5841 | A
00036886 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | 151750.4512 | 0.7 | 106225.3158 | 2.0218 | 26.6059 | A
00000654 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 18341.672 | 5.56 | 101979.6963 | 1.941 | 28.5469 | A
H.04.000.031618 | SP | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO DE 1718X1650MM E PINTURA ELETROSTÁTICA, 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM | UN | 124.4114 | 708.73 | 88174.0859 | 1.6783 | 30.2252 | A
00043832 | SINAPI | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | M | 3883.6455 | 21.92 | 85129.5094 | 1.6203 | 31.8455 | A
I13218 | ORSE | CERÂMICA 30 X 60 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR | M2 | 854.5537 | 99 | 84600.8183 | 1.6102 | 33.4558 | A
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 9437.5079 | 8.7 | 82106.3187 | 1.5628 | 35.0185 | A
COT 01.012 | COMPOSIÇÕES | CHAPA VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM (4+4) - MATERIAL | M2 | 257.42 | 299 | 76968.58 | 1.465 | 36.4835 | A
00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 112.1332 | 682.21 | 76498.3767 | 1.456 | 37.9396 | A
H.03.000.031126 | SP | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA DE 1,2MM, FUROS QUADRADOS 4X4MM, COM REQUADRO CANTONEIRA EM AÇO CARBONO, SOB MEDIDA | M2 | 61.01 | 1202.36 | 73355.9836 | 1.3962 | 39.3358 | A
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 9542.004 | 7.54 | 71946.7102 | 1.3694 | 40.7052 | A
H.04.000.031619 | SP | MONTANTE PARA GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, CHATO, DIMENSÕES 2120 X 76 X 8 MM | UN | 200.4406 | 337.82 | 67712.8354 | 1.2888 | 41.994 | A
00043360 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 115.9059 | 580.06 | 67232.3764 | 1.2797 | 43.2736 | A
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 122.9604 | 520.73 | 64029.1631 | 1.2187 | 44.4923 | A
C.06.000.022029 | SP | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4); SOBRECARGA 200 KGF/M² | M2 | 607.15 | 92.85 | 56373.8775 | 1.073 | 45.5653 | A
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 521.375 | 108.02 | 56318.9329 | 1.0719 | 46.6373 | A
C.06.000.022049 | SP | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4); SOBRECARGA 200 KGF/M² | M2 | 640.69 | 86.61 | 55490.1609 | 1.0562 | 47.6935 | A
I13233 | ORSE | GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO INOX. | M | 44.03 | 1233.9 | 54328.617 | 1.0341 | 48.7275 | A
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 8831.6197 | 5.79 | 51135.0783 | 0.97328 | 49.7008 | A
I07119 | ORSE | GRANITO BRANCO SIENA E= 2CM | M2 | 82.19 | 616.79 | 50693.9701 | 0.96488 | 50.6657 | B
00039498 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 37 | 1356.46 | 50189.02 | 0.95527 | 51.621 | B
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 66442.0378 | 0.67 | 44516.1654 | 0.8473 | 52.4682 | B
I13250 | ORSE | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO DOS 2 LADOS, E=2CM | M2 | 54.1 | 814.34 | 44055.794 | 0.83854 | 53.3068 | B
H.05.000.031155 | SP | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 25 FIXO, SOB MEDIDA | M2 | 58.44 | 748.12 | 43720.1328 | 0.83215 | 54.1389 | B
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 211.8094 | 195 | 41302.8409 | 0.78614 | 54.9251 | B
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 2170.6407 | 18.35 | 39831.2565 | 0.75813 | 55.6832 | B
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 14953.694 | 2.65 | 39627.2892 | 0.75425 | 56.4374 | B
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 1996.77 | 18.49 | 36920.2773 | 0.70272 | 57.1402 | B
00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2061.6421 | 17.76 | 36614.7636 | 0.69691 | 57.8371 | B
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1972.792 | 18.34 | 36181.0049 | 0.68865 | 58.5257 | B
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 4278.5654 | 8.24 | 35255.3788 | 0.67103 | 59.1968 | B
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1275.7256 | 26.84 | 34240.4742 | 0.65172 | 59.8485 | B
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1265.98 | 26.84 | 33978.9032 | 0.64674 | 60.4952 | B
00007620 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 33094.45 | 33094.45 | 0.6299 | 61.1251 | B
00040515 | SINAPI | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 192.7234 | 164.5 | 31702.9944 | 0.60342 | 61.7285 | B
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 65.8671 | 467.5 | 30792.8552 | 0.5861 | 62.3146 | B
I12619 | ORSE | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO DA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.: CDC. 01F, DA DECA OU SIMILAR | UN | 34 | 899.89 | 30596.26 | 0.58235 | 62.897 | B
I14214 | ORSE | TINTA TEXTURA PREMIUM RISCADO, GRAFFIATO OU SIMILAR, CORES DIVERSAS | KG | 3215.9705 | 9.48 | 30487.4006 | 0.58028 | 63.4773 | B
00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 547.66 | 52.3 | 28642.618 | 0.54517 | 64.0224 | B
00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 362.2556 | 78.81 | 28549.3675 | 0.54339 | 64.5658 | B
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 18602.6974 | 1.5 | 27904.0461 | 0.53111 | 65.0969 | B
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 2876.2626 | 9.23 | 26547.9041 | 0.5053 | 65.6022 | B
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 2865.46 | 9.18 | 26304.9228 | 0.50067 | 66.1029 | B
00034770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 40.488 | 647.38 | 26211.1214 | 0.49889 | 66.6018 | B
I13057 | ORSE | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU SIMILAR | UN | 18 | 1449.9 | 26098.2 | 0.49674 | 67.0985 | B
COT 01.015 | COMPOSIÇÕES | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA 62X62 CM - 48W | UN | 205 | 125.42 | 25711.1 | 0.48937 | 67.5879 | B
P.10.000.050016 | SP | CONECTOR RJ-45, FÊMEA, CATEGORIA 6A, REF. BR ROHS DA FURUKAWA, OU EQUIVALENTE | UN | 149 | 169.26 | 25219.74 | 0.48002 | 68.0679 | B
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3208.2743 | 7.78 | 24960.3743 | 0.47508 | 68.543 | B
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 681.9132 | 36.07 | 24596.6087 | 0.46816 | 69.0112 | B
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 11634.3667 | 2.09 | 24315.8263 | 0.46282 | 69.474 | B
I13257 | ORSE | PEITORIL GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 22CM, E = 2CM | M | 134.7216 | 179.5 | 24182.5272 | 0.46028 | 69.9343 | B
I12618 | ORSE | VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR | UN | 18 | 1284.89 | 23128.02 | 0.44021 | 70.3745 | B
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 115.8655 | 199.09 | 23067.672 | 0.43906 | 70.8135 | B
00003413 | SINAPI | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 462.42 | 44.98 | 20799.6516 | 0.39589 | 71.2094 | B
00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 40.641 | 499.17 | 20286.768 | 0.38613 | 71.5955 | B
I01337S | ORSE | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 2082.51 | 9.65 | 20096.2215 | 0.3825 | 71.978 | B
O.15.000.067555 | SP | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LARGURA DE 15CM | M | 20 | 999.24 | 19984.8 | 0.38038 | 72.3584 | B
P.17.000.031490 | SP | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2 MÍNIMO COM PORTA DE SAÍDA EM FIBRA | UN | 9 | 2203.52 | 19831.68 | 0.37747 | 72.7359 | B
00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 2864.53 | 6.91 | 19793.9025 | 0.37675 | 73.1126 | B
00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 1251.0998 | 15.5 | 19392.0464 | 0.3691 | 73.4817 | B
00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 411.3501 | 46.71 | 19214.1648 | 0.36571 | 73.8475 | B
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 609.5131 | 31.4 | 19138.711 | 0.36428 | 74.2117 | B
00043834 | SINAPI | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | M | 850.6785 | 21.4 | 18204.5199 | 0.3465 | 74.5582 | B
3.15.24 | SP | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 16.83 | 1080.56 | 18185.8248 | 0.34614 | 74.9044 | B
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 89.5933 | 200.14 | 17931.2129 | 0.34129 | 75.2457 | B
P.23.000.049627 | SP | BARRAMENTO DE COBRE NU (QUALQUER BITOLA) | KG | 150 | 118.31 | 17746.5 | 0.33778 | 75.5834 | B
00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2206.0116 | 7.85 | 17317.1907 | 0.32961 | 75.913 | B
I03339 | ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 219.5678 | 78.83 | 17308.5281 | 0.32944 | 76.2425 | B
COT 01.010 | COMPOSIÇÕES | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA P.505.17, DECA OU SIMILAR | UN | 16 | 1073.43 | 17174.88 | 0.3269 | 76.5694 | B
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 4720.8201 | 3.59 | 16947.7442 | 0.32257 | 76.892 | B
00034592 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 4149.525 | 4.07 | 16888.5667 | 0.32145 | 77.2134 | B
E.08.000.026210 | SP | PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM, ACABAMENTO EM PVDF, USO EXTERNO/INTERNO | M2 | 97.37 | 168.36 | 16393.2132 | 0.31202 | 77.5254 | B
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3652.674 | 4.4 | 16071.7656 | 0.3059 | 77.8313 | B
3.91.11 | SP | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO | UN | 11 | 1454.59 | 16000.49 | 0.30455 | 78.1359 | B
P.04.000.042124 | SP | ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1´ - NBR5598 | M | 490.728 | 31.16 | 15291.0845 | 0.29104 | 78.4269 | B
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 531.5149 | 28.46 | 15126.9141 | 0.28792 | 78.7148 | B
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 2362.1846 | 6.32 | 14929.0065 | 0.28415 | 78.999 | B
I03162 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 1257.813 | 11.8 | 14842.1934 | 0.2825 | 79.2815 | B
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 230.0475 | 62.53 | 14384.8702 | 0.27379 | 79.5553 | B
H.07.000.037011 | SP | ESPELHO COMUM COM ESPESSURA DE 3MM, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 1CM, FUNDO EM CHAPA COMPENSADA COM 3 MM DE ESPESSURA | M2 | 19.64 | 725.55 | 14249.802 | 0.27122 | 79.8265 | B
00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 220.2921 | 63.36 | 13957.7083 | 0.26566 | 80.0922 | C
H.08.000.031764 | SP | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA, REF. ES200 EASY DA DORMA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 13719.43 | 13719.43 | 0.26113 | 80.3533 | C
P.17.000.092771 | SP | DETECTOR MICROPROCESSADO METAIS TIPO PORTAL; REF. MAGXXI LINHA 300 / 3P DA MAGNETEC; DMP-01/MP DA PRIEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 13528.67 | 13528.67 | 0.2575 | 80.6108 | C
00039239 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 68 | 195.94 | 13323.92 | 0.2536 | 80.8644 | C
I12620 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO , LINHA VOGUE PLUS AP50, DA DECA (OU SIMILAR) | UN | 34 | 374.89 | 12746.26 | 0.24261 | 81.107 | C
00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 25.4 | 493.39 | 12532.106 | 0.23853 | 81.3455 | C
I13333 | ORSE | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 794.09 | 11911.35 | 0.22671 | 81.5722 | C
I13978 | ORSE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 93MM, ALTURA UTIL 3M, CONIPOST REF. SÉRIE 0003/CLASSE 60 DA CONIPOST | UN | 14 | 850.5 | 11907 | 0.22663 | 81.7989 | C
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 15425.0392 | 0.77 | 11877.2802 | 0.22607 | 82.0249 | C
00038186 | SINAPI | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 17.625 | 667.63 | 11766.9788 | 0.22397 | 82.2489 | C
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 643.7049 | 18 | 11586.6883 | 0.22054 | 82.4694 | C
P.15.000.034127 | SP | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, 14.200 A 18.000 LM, IRC>=70, TEMPERATURA COR 5000K/6500K, EFICIÊNCIA MÍNIMA 120LM/W, IP>=66; REF. P-702-SPXL2508100 SPLEDLUX, LPMI-120W MEPÓ ILUMINA, 7017570 LEDVANCE, FLEDSS21-5K FORTLIGHT OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 642.26 | 11560.68 | 0.22004 | 82.6895 | C
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 956.7093 | 11.52 | 11021.2907 | 0.20977 | 82.8993 | C
00039499 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 8 | 1375.72 | 11005.76 | 0.20948 | 83.1087 | C
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3986.3455 | 2.72 | 10842.8597 | 0.20638 | 83.3151 | C
00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 79.296 | 136.53 | 10826.2829 | 0.20606 | 83.5212 | C
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 620 | 17.1 | 10602 | 0.20179 | 83.723 | C
P.04.000.062175 | SP | TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | M | 120.692 | 84.2 | 10162.2664 | 0.19342 | 83.9164 | C
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 217.1004 | 46.41 | 10075.6286 | 0.19177 | 84.1082 | C
P.07.000.045057 | SP | CONDULETE DE 1´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 459 | 21.79 | 10001.61 | 0.19037 | 84.2985 | C
P.04.000.062135 | SP | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM | M | 86.8982 | 115.06 | 9998.5115 | 0.19031 | 84.4888 | C
P.27.000.090450 | SP | CHAVE COMUTADORA SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A, REF. 5TW3063-1 SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 16 | 611.96 | 9791.36 | 0.18636 | 84.6752 | C
H.04.000.031617 | SP | PORTÃO PIVOTANTE/ABRIR AÇO GALVANIZADO DE 65X132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, 2 FOLHAS, MEDIDA 2200X3600MM, DIMENSÃO 1600X2100MM, INCLUSO REQUADRO E PILARES | UN | 1.5892 | 6059.18 | 9629.1519 | 0.18328 | 84.8585 | C
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 878 | 10.66 | 9359.48 | 0.17814 | 85.0366 | C
P.17.000.030005 | SP | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP EM FULL HD A 30FPS, PARA ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME; REFERÊNCIA NVD 7032 DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 4523.87 | 9047.74 | 0.17221 | 85.2088 | C
I08103 | ORSE | SUPORTE PARA MAPA TÁTIL H=1,00 REF.CSMPF000 EM CHAPA GALV. REVESTIDA COM ALUCOBOND | UN | 2 | 4481.34 | 8962.68 | 0.17059 | 85.3794 | C
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 146.1232 | 61.09 | 8926.6647 | 0.16991 | 85.5493 | C
COT 01.003 | COMPOSIÇÕES | AQUECEDOR CENTRAL PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL (REF. AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL 10,5KW/220V, CARDAL) OU SIMILAR | UN | 4 | 2116.5 | 8466 | 0.16114 | 85.7105 | C
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 2141.5262 | 3.8 | 8137.7996 | 0.15489 | 85.8654 | C
00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 265.2818 | 30.37 | 8056.6077 | 0.15335 | 86.0187 | C
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 44 | 182.72 | 8039.68 | 0.15302 | 86.1717 | C
00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 353.2095 | 22.75 | 8035.5161 | 0.15294 | 86.3247 | C
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 53 | 146.98 | 7789.94 | 0.14827 | 86.4729 | C
P.04.000.042126 | SP | ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1 1/2´ - NBR5598 | M | 150.822 | 51.51 | 7768.8412 | 0.14787 | 86.6208 | C
H.05.000.031128 | SP | PORTA DE ENTRADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO L 30, 01 FOLHA DE GIRO, COMPLETA COM BATENTE E FERRAGEM, SOB MEDIDA | M2 | 8.92 | 867.78 | 7740.5976 | 0.14733 | 86.7681 | C
00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 125.8097 | 60.54 | 7616.5166 | 0.14497 | 86.9131 | C
I06895 | ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (PS), DIM: 23 X 15 CM | UN | 57 | 133.02 | 7582.14 | 0.14431 | 87.0574 | C
00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 894.65 | 8.42 | 7532.953 | 0.14338 | 87.2008 | C
I14332 | ORSE | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR | UN | 30 | 250 | 7500 | 0.14275 | 87.3435 | C
COT 01.017 | COMPOSIÇÕES | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33.DECA OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 926.91 | 7415.28 | 0.14114 | 87.4847 | C
00001620 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 18 | 411.42 | 7405.56 | 0.14095 | 87.6256 | C
00002379 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 4 | 1841.52 | 7366.08 | 0.1402 | 87.7658 | C
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 408.29 | 18 | 7349.22 | 0.13988 | 87.9057 | C
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 637.4383 | 11.34 | 7228.5503 | 0.13758 | 88.0433 | C
S.04.000.036704 | SP | BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM AÇO CARBONO 2", ESPESSURA 2MM, SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA FIXAÇÃO CHUMBADA (COM GRAPAS)/PARAFUSADA | UN | 5 | 1428.14 | 7140.7 | 0.13591 | 88.1792 | C
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 29.3813 | 229.85 | 6753.2905 | 0.12854 | 88.3078 | C
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 167.4445 | 40.22 | 6734.6198 | 0.12818 | 88.4359 | C
COT 01.016 | COMPOSIÇÕES | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITEC INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | UN | 28 | 239.9 | 6717.2 | 0.12785 | 88.5638 | C
I13256 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2CM | M | 57.39 | 115.79 | 6645.1881 | 0.12648 | 88.6903 | C
S.03.000.026664 | SP | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS BITOLAS: Nº 22, N° 24 E N° 26 | KG | 542.9035 | 12.04 | 6536.5581 | 0.12441 | 88.8147 | C
00039490 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 7 | 911.99 | 6383.93 | 0.12151 | 88.9362 | C
00000591 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | KG | 186.0142 | 34.15 | 6352.3832 | 0.12091 | 89.0571 | C
I10313 | ORSE | CAIXA VENTILADORA C/FILTRO | UN | 2 | 3175.47 | 6350.94 | 0.12088 | 89.178 | C
COT 01.015 | COMPOSIÇÕES | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | UN | 24 | 261.32 | 6271.68 | 0.11937 | 89.2974 | C
008474 | COMPOSIÇÕES | PERFIL U INOX 304 POLIDOS PARA VIDROS 8 E 10MM | M | 68.5878 | 89 | 6104.3142 | 0.11619 | 89.4135 | C
P.18.000.091179 | SP | PAINEL AUTOPORTANTE/MODULAR EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP-54, SEM COMPONENTES; REFERÊNCIA COMERCIAL TAUNUS, PRESS MAT OU EQUIVALENTE | M2 | 2.19 | 2750.54 | 6023.6826 | 0.11465 | 89.5282 | C
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 34 | 171.36 | 5826.24 | 0.11089 | 89.6391 | C
COT 01.004 | COMPOSIÇÕES | AMPLIFICADOR RECEIVER RESIDENCIAL THS 6000 TARAMPS 400W THS6000 400 RMS SOM CASA AMBIENTE HOME THEATER | UN | 2 | 2898 | 5796 | 0.11032 | 89.7494 | C
00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 57.7684 | 98.12 | 5668.2354 | 0.10789 | 89.8573 | C
00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 7 | 794.75 | 5563.25 | 0.10589 | 89.9632 | C
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 25.5596 | 214.12 | 5472.8108 | 0.10417 | 90.0673 | C
H.04.000.031616 | SP | PORTÃO PIVOTANTE/ABRIR AÇO GALVANIZADO DE 65X132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, 1 FOLHA, MEDIDA 2200X1000MM, DIMENSÃO 100X2100MM, INCLUSO PILARES | UN | 2.5429 | 2140.95 | 5444.2389 | 0.10362 | 90.171 | C
00044315 | SINAPI | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 90.804 | 59.59 | 5411.0104 | 0.10299 | 90.274 | C
4.51.03 | SP | SOBRE PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM CHAPA 16 MSG | UN | 1 | 5388.66 | 5388.66 | 0.10257 | 90.3765 | C
F.08.000.024103 | SP | MASTIQUE SILICONE SILIX 567; REFERÊNCIA COMERCIAL RHODIA / DOW CORNING 791 OU EQUIVALENTE | BG | 159.1625 | 33.57 | 5343.0851 | 0.1017 | 90.4782 | C
00037105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 2669.54 | 5339.08 | 0.10162 | 90.5798 | C
00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 763.2623 | 6.92 | 5281.7752 | 0.10053 | 90.6804 | C
I03590 | ORSE | LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFORTO(45.5 X 35.5 CM), DECA OU SIMILAR | UN | 18 | 287.89 | 5182.02 | 0.098632 | 90.779 | C
4.01.53 | SP | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN | UN | 1 | 5119.21 | 5119.21 | 0.097436 | 90.8764 | C
P.04.000.042127 | SP | ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 2´ - NBR5598 | M | 78.5505 | 63.42 | 4981.6727 | 0.094819 | 90.9713 | C
E.03.000.026771 | SP | REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3 MM | KG | 112.7545 | 44.05 | 4966.834 | 0.094536 | 91.0658 | C
Q.04.000.031441 | SP | GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ACIMA DE 0,1 ATÉ 0,5 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE | M2 | 2.4 | 2046.13 | 4910.712 | 0.093468 | 91.1593 | C
00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 362.2556 | 13.38 | 4846.9806 | 0.092255 | 91.2515 | C
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 108.3397 | 44.44 | 4814.618 | 0.091639 | 91.3432 | C
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 12 | 400 | 4800 | 0.091361 | 91.4345 | C
I14293 | ORSE | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR | UN | 34 | 141 | 4794 | 0.091247 | 91.5258 | C
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 217.6775 | 21.99 | 4786.729 | 0.091108 | 91.6169 | C
00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | 39 | 122.01 | 4758.39 | 0.090569 | 91.7074 | C
83.40.12 | SUDECAP | CESTO COLETOR DE RESÍDUO LEVE MQD | UN | 5 | 950 | 4750 | 0.090409 | 91.7979 | C
H.04.000.031621 | SP | PORTÃO DESLIZANTE/CORRER EM AÇO GALVANIZADO DE 65X132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSIVE REQUADROS E PILARES, DIMENSÃO 1600X2100MM | UN | 1.2797 | 3667.79 | 4693.5975 | 0.089336 | 91.8872 | C
I12515 | ORSE | FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M | M | 103.54 | 44.57 | 4614.7778 | 0.087835 | 91.975 | C
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1831.4049 | 2.46 | 4505.2562 | 0.085751 | 92.0608 | C
00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 13.8 | 316.06 | 4361.628 | 0.083017 | 92.1438 | C
00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 92.4002 | 45.91 | 4242.0932 | 0.080742 | 92.2245 | C
P.04.000.062171 | SP | TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM | M | 116.259 | 36.15 | 4202.7629 | 0.079993 | 92.3045 | C
P.04.000.062115 | SP | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM | M | 87.8203 | 47.72 | 4190.7828 | 0.079765 | 92.3843 | C
00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 411.3501 | 10.18 | 4187.5444 | 0.079704 | 92.464 | C
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 20.6027 | 197.54 | 4069.8499 | 0.077463 | 92.5415 | C
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 271.3095 | 14.97 | 4061.5032 | 0.077305 | 92.6188 | C
I10053 | ORSE | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF.1173, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR | UN | 16 | 251.07 | 4017.12 | 0.07646 | 92.6952 | C
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 100.964 | 39.71 | 4009.2791 | 0.076311 | 92.7715 | C
I09325 | ORSE | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W | UN | 8 | 490 | 3920 | 0.074611 | 92.8461 | C
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 17382.8902 | 0.22 | 3824.2358 | 0.072789 | 92.9189 | C
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1178.581 | 3.2 | 3771.4591 | 0.071784 | 92.9907 | C
00039449 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | 8 | 465.36 | 3722.88 | 0.070859 | 93.0616 | C
P.19.000.048002 | SP | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´ X 3 M; REF. TEL 771 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | M | 466.875 | 7.93 | 3702.3187 | 0.070468 | 93.132 | C
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 5421.09 | 0.68 | 3686.3412 | 0.070164 | 93.2022 | C
00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 543.67 | 6.75 | 3669.7725 | 0.069849 | 93.2721 | C
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 234.114 | 15.22 | 3563.2144 | 0.06782 | 93.3399 | C
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 322.1559 | 10.98 | 3537.2719 | 0.067327 | 93.4072 | C
I01060 | ORSE | GRAMA ESMERALDA EM MUDAS | M2 | 229.36 | 15.33 | 3516.0888 | 0.066923 | 93.4741 | C
00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | 565.5384 | 6.16 | 3483.7165 | 0.066307 | 93.5404 | C
I09092 | ORSE | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO 70 X 50CM | UN | 2 | 1732.74 | 3465.48 | 0.06596 | 93.6064 | C
I02899 | ORSE | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | UN | 34 | 99.9 | 3396.6 | 0.064649 | 93.671 | C
00000360 | SINAPI | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 1330.25 | 2.5 | 3325.625 | 0.063298 | 93.7343 | C
S.04.000.021093 | SP | LOCAÇÃO DE ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5X1,5M), COM PISO METÁLICO | MXMES | 136.5 | 24.01 | 3277.365 | 0.06238 | 93.7967 | C
00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 40.53 | 80.21 | 3250.9113 | 0.061876 | 93.8586 | C
00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 221.3918 | 14.6 | 3232.3204 | 0.061522 | 93.9201 | C
00010544 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 45.1449 | 71.57 | 3231.0205 | 0.061498 | 93.9816 | C
E.18.000.036519 | SP | REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO | M2 | 2.88 | 1100.04 | 3168.1152 | 0.0603 | 94.0419 | C
00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 4 | 791.26 | 3165.04 | 0.060242 | 94.1022 | C
P.04.000.065644 | SP | LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 500 X 100 MM, REF. 156-0500-Z MOPA OU EQUIVALENTE | M | 11.25 | 280.72 | 3158.1 | 0.06011 | 94.1623 | C
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 16.7826 | 188.06 | 3156.1348 | 0.060072 | 94.2223 | C
S.04.000.081350 | SP | CAMINHÃO MUNCK 15 TONELADAS | H | 12 | 260.82 | 3129.84 | 0.059572 | 94.2819 | C
00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 19 | 160.78 | 3054.82 | 0.058144 | 94.3401 | C
00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 4 | 751.67 | 3006.68 | 0.057228 | 94.3973 | C
3.65.15 | SP | GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM | UN | 65.24 | 45.57 | 2972.9868 | 0.056586 | 94.4539 | C
00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 18.3488 | 160.71 | 2948.8356 | 0.056127 | 94.51 | C
O.02.000.062561 | SP | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100MM | M | 84.1752 | 34.83 | 2931.8211 | 0.055803 | 94.5658 | C
P.04.000.042301 | SP | TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 3/8´ | M | 318.2359 | 8.81 | 2803.658 | 0.053363 | 94.6192 | C
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 64.242 | 42.69 | 2742.4927 | 0.052199 | 94.6714 | C
I07388 | ORSE | COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF: C-510, DECA OU SIMILAR | UN | 18 | 152.14 | 2738.52 | 0.052124 | 94.7235 | C
H728 | GOINFRA | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO | UN | 18 | 150 | 2700 | 0.05139 | 94.7749 | C
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 61.5 | 43.89 | 2699.235 | 0.051376 | 94.8263 | C
I02096 | ORSE | TANQUE LOUÇA, BRANCO, SEM COLUNA (DECA - REF. TQ-03 OU SIMILAR) | UN | 2 | 1289.89 | 2579.78 | 0.049102 | 94.8754 | C
00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 8 | 320 | 2560 | 0.048726 | 94.9241 | C
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 63.4311 | 39.78 | 2523.2906 | 0.048027 | 94.9721 | C
00038135 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | 26.13 | 95.63 | 2498.8119 | 0.047561 | 95.0197 | C
S.04.000.081351 | SP | CAMINHÃO GUINDASTE SOBRE PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 25 TONELADAS | H | 8 | 312.26 | 2498.08 | 0.047547 | 95.0672 | C
O.12.000.092036 | SP | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR. REF. UNIK JSN, TRILHA OU EQUIVALENTE | UN | 36 | 68.93 | 2481.48 | 0.047231 | 95.1144 | C
00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 283.86 | 8.69 | 2466.7434 | 0.046951 | 95.1614 | C
00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 220.2921 | 11.19 | 2465.0688 | 0.046919 | 95.2083 | C
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 101.2571 | 23.62 | 2391.6934 | 0.045522 | 95.2538 | C
00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 4.3017 | 552.53 | 2376.8183 | 0.045239 | 95.2991 | C
00043837 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | 2 | 1186.82 | 2373.64 | 0.045179 | 95.3443 | C
00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 37.1829 | 63.3 | 2353.6785 | 0.044799 | 95.3891 | C
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 120.7799 | 19.13 | 2310.5192 | 0.043977 | 95.433 | C
00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 233.365 | 9.89 | 2307.9799 | 0.043929 | 95.477 | C
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 177.108 | 12.9 | 2284.6932 | 0.043486 | 95.5204 | C
COT 01.020 | COMPOSIÇÕES | POSTE BALIZADOR EXTERNO - 50CM | UN | 16 | 142 | 2272 | 0.043244 | 95.5637 | C
00034640 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 1123.23 | 2246.46 | 0.042758 | 95.6065 | C
00001524 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 4.32 | 504.71 | 2180.3472 | 0.0415 | 95.648 | C
P.04.000.042129 | SP | ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 3´ - NBR5598 | M | 19.005 | 113.3 | 2153.2665 | 0.040984 | 95.6889 | C
00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 9334.7801 | 0.23 | 2146.9994 | 0.040865 | 95.7298 | C
H705 | GOINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | UN | 32 | 66.99 | 2143.68 | 0.040802 | 95.7706 | C
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 229.4504 | 9.3 | 2133.889 | 0.040615 | 95.8112 | C
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 110.2308 | 19.27 | 2124.148 | 0.04043 | 95.8516 | C
B.02.000.039056 | SP | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICAS, TIPO AC-III. REF. ARGAMASSA LIGAMAX GOLD PERFORMANCE BRANCA DA ELIANE OU EQUIVALENTE | KG | 557.99 | 3.8 | 2120.362 | 0.040358 | 95.892 | C
I09225 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) | UN | 28 | 75.2 | 2105.6 | 0.040077 | 95.9321 | C
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 480.9467 | 4.31 | 2072.8801 | 0.039454 | 95.9715 | C
H.05.000.027642 | SP | PORTINHOLA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 30, TIPO VENEZIANA, NAS CORES BRONZE/PRETO | M2 | 1.62 | 1241.81 | 2011.7322 | 0.03829 | 96.0098 | C
00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 4 | 501.41 | 2005.64 | 0.038174 | 96.048 | C
I34492S | ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 4 | 487.5 | 1950 | 0.037115 | 96.0851 | C
O.11.000.066108 | SP | CHUVEIRO COM COMANDO ELETRÔNICO DE TEMPERATURAS, COM TUBO DE LIGAÇÃO ACOPLADO E HASTE, 6.800W ATÉ 7.900W - 220 V, RESISTÊNCIA BLINDADA, APROVADO INMETRO/PROCEL | UN | 4 | 486.85 | 1947.4 | 0.037066 | 96.1222 | C
00006012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) | UN | 5 | 388.05 | 1940.25 | 0.03693 | 96.1591 | C
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 372.8606 | 5.09 | 1897.8607 | 0.036123 | 96.1952 | C
4.35.58 | SP | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A | UN | 1 | 1889.36 | 1889.36 | 0.035961 | 96.2312 | C
00000365 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 42 | 44.54 | 1870.68 | 0.035606 | 96.2668 | C
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 24.6147 | 75.49 | 1858.1637 | 0.035367 | 96.3022 | C
00041931 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 8.6205 | 213.83 | 1843.3215 | 0.035085 | 96.3373 | C
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 1277.89 | 1.43 | 1827.3827 | 0.034781 | 96.372 | C
O.12.000.092309 | SP | TOALHEIRO PLÁSTICO EM ABS BRANCO TIPO DISPENSER PARA PAPEL | UN | 26 | 70.14 | 1823.64 | 0.03471 | 96.4067 | C
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1018.7597 | 1.79 | 1823.5799 | 0.034709 | 96.4415 | C
00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | 2 | 907.85 | 1815.7 | 0.034559 | 96.476 | C
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 457 | 3.97 | 1814.29 | 0.034532 | 96.5105 | C
00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24 | 75.5 | 1812 | 0.034489 | 96.545 | C
00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 198.904 | 9.08 | 1806.0483 | 0.034375 | 96.5794 | C
S.03.000.028010 | SP | SILICONE PARA ENVIDRAÇAMENTO ESTRUTURAL, 280G | UN | 74.7618 | 24.15 | 1805.4975 | 0.034365 | 96.6138 | C
00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 580.4508 | 3.08 | 1787.7884 | 0.034028 | 96.6478 | C
00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO ROTA DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS | UN | 38 | 46.61 | 1771.18 | 0.033712 | 96.6815 | C
I12240 | ORSE | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR, INCLUSO: FERRAGENS (BRAÇO DE AÇO COM 0,75M, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E 02 MOTORES PPA 1/3 CV - 220V | UN | 1 | 1764.36 | 1764.36 | 0.033582 | 96.7151 | C
00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 137.5331 | 12.67 | 1742.5441 | 0.033167 | 96.7483 | C
I11621 | ORSE | PLACA CEGA PARA TOMADA RJ45, REF. TABLET, DA TRAMONTINA | UN | 149 | 11.33 | 1688.17 | 0.032132 | 96.7804 | C
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 66.1045 | 25.38 | 1677.7322 | 0.031933 | 96.8123 | C
4.51.09 | SP | CAIXA EM CHAPA TIPO M PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | UN | 1 | 1673.27 | 1673.27 | 0.031848 | 96.8442 | C
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 49.7274 | 33.57 | 1669.3488 | 0.031774 | 96.8759 | C
00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 40.53 | 41 | 1661.73 | 0.031629 | 96.9076 | C
00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 445 | 3.69 | 1642.05 | 0.031254 | 96.9388 | C
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 60.424 | 26.91 | 1626.0098 | 0.030949 | 96.9698 | C
00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 154.52 | 10.19 | 1574.5588 | 0.029969 | 96.9997 | C
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 68 | 23.06 | 1568.08 | 0.029846 | 97.0296 | C
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 1224.1749 | 1.28 | 1566.9439 | 0.029824 | 97.0594 | C
O.12.000.065513 | SP | SABONETEIRA EM ABS, TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML, REF. COLUMBUS SG 4000 OU EQUIVALENTE | UN | 26 | 59.51 | 1547.26 | 0.02945 | 97.0889 | C
2.65.99 | SP | PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO | UN | 2493.88 | 0.62 | 1546.2056 | 0.02943 | 97.1183 | C
I01276 | ORSE | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V | UN | 1 | 1545.12 | 1545.12 | 0.029409 | 97.1477 | C
00004814 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 28 | 55.16 | 1544.48 | 0.029397 | 97.1771 | C
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 55.5545 | 27.5 | 1527.7474 | 0.029078 | 97.2062 | C
6.70.16 | SP | EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA | UN | 6 | 253.93 | 1523.58 | 0.028999 | 97.2352 | C
N.04.000.039071 | SP | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, COM TEXTO EM VINIL E ESPESSURA DE 2MM | M2 | 6.11 | 246.39 | 1505.4429 | 0.028654 | 97.2638 | C
H.07.000.037042 | SP | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM - MATERIAL | M2 | 10.368 | 143.38 | 1486.5638 | 0.028294 | 97.2921 | C
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 16 | 92.18 | 1474.88 | 0.028072 | 97.3202 | C
71.30.04 | SUDECAP | MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS | M | 108 | 13.52 | 1460.16 | 0.027792 | 97.348 | C
I02602 | ORSE | GRELHA METÁLICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50CM | UN | 8 | 181.39 | 1451.12 | 0.02762 | 97.3756 | C
P.17.000.031495 | SP | VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO COM UM INTERFONE; REFERÊNCIA COMERCIAL HDL 90.02.01.033, 90.02.01.700 OU EQUIVALENTE | CJ | 1 | 1449.98 | 1449.98 | 0.027598 | 97.4032 | C
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 59 | 24.53 | 1447.27 | 0.027547 | 97.4308 | C
I13169 | ORSE | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO POLAR10CM X 2CM | M | 9.9216 | 145.75 | 1446.0732 | 0.027524 | 97.4583 | C
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 361.0349 | 3.99 | 1440.5293 | 0.027418 | 97.4857 | C
O.16.000.067001 | SP | AH-02/03 ABRIGO HIDRANTE 60X90X17 CM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE FERRAGENS E TRINCO | UN | 4 | 358.02 | 1432.08 | 0.027257 | 97.513 | C
00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 4 | 355.6 | 1422.4 | 0.027073 | 97.54 | C
P.07.000.045062 | SP | CONDULETE DE 3´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 234.05 | 1404.3 | 0.026729 | 97.5668 | C
00038641 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 13 | 107.75 | 1400.75 | 0.026661 | 97.5934 | C
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 444 | 3.1 | 1376.4 | 0.026198 | 97.6196 | C
F.03.000.024704 | SP | EMULSÃO RR-1-C | KG | 337.31 | 3.94 | 1329.0014 | 0.025296 | 97.6449 | C
00012657 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 4 | 330.64 | 1322.56 | 0.025173 | 97.6701 | C
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 91.135 | 14.46 | 1317.8121 | 0.025083 | 97.6952 | C
I10060 | ORSE | CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR, 34X56X17CM, ALTO BRILHO, INCLUSIVE VALVULA 3 1/2", P/PIA DE COZINHA, REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR | UN | 3 | 425 | 1275 | 0.024268 | 97.7194 | C
H.01.000.031233 | SP | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 100 X 210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E BATENTES (NBR 11742) | UN | 1 | 1269.14 | 1269.14 | 0.024156 | 97.7436 | C
3.15.45 | SP | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 2 | 632.26 | 1264.52 | 0.024068 | 97.7677 | C
00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 24.7793 | 50.98 | 1263.2463 | 0.024044 | 97.7917 | C
P.04.000.045015 | SP | SUPORTE DE TOMADA EM CHAPA PRÉ-ZINCADA A FOGO, PARA FIXAÇÃO DE CAIXA COM 2, 3 OU 4 VIAS | UN | 149 | 8.46 | 1260.54 | 0.023992 | 97.8157 | C
00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 3.78 | 330.75 | 1250.235 | 0.023796 | 97.8395 | C
00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 12 | 101.37 | 1216.44 | 0.023153 | 97.8626 | C
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 17.5119 | 66.63 | 1166.8179 | 0.022209 | 97.8849 | C
01.006 | COMPOSIÇÕES | PRESSURIZADOR DE ÁGUA VAZÃO: 6,96M³/H PRESSÃO: 10MCA POTÊNCIA: 0,5 CV | UN | 1 | 1162.35 | 1162.35 | 0.022124 | 97.907 | C
00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 269.39 | 4.28 | 1152.9892 | 0.021945 | 97.9289 | C
00010541 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 44.1149 | 26.08 | 1150.5166 | 0.021898 | 97.9508 | C
COT 01.018 | COMPOSIÇÕES | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T | UN | 2 | 575.13 | 1150.26 | 0.021893 | 97.9727 | C
00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 34 | 33.7 | 1145.8 | 0.021809 | 97.9945 | C
I21013S | ORSE | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 16 | 71.48 | 1143.68 | 0.021768 | 98.0163 | C
H.04.000.031390 | SP | TAMPA PARA ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE 14, COM PORTA CADEADO | UN | 1.5056 | 747.78 | 1125.8576 | 0.021429 | 98.0377 | C
00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 28 | 39.97 | 1119.16 | 0.021302 | 98.059 | C
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 85 | 13.12 | 1115.2 | 0.021226 | 98.0803 | C
I08331 | ORSE | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM | M | 188.48 | 5.9 | 1112.032 | 0.021166 | 98.1014 | C
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 163 | 6.7 | 1092.1 | 0.020786 | 98.1222 | C
00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 265.2818 | 4.05 | 1074.3912 | 0.020449 | 98.1427 | C
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 402 | 2.62 | 1053.24 | 0.020047 | 98.1627 | C
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 592 | 1.75 | 1036 | 0.019719 | 98.1824 | C
00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 10348.8622 | 0.1 | 1034.8862 | 0.019697 | 98.2021 | C
00007694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 7.8237 | 132.04 | 1033.0374 | 0.019662 | 98.2218 | C
00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 2 | 515.23 | 1030.46 | 0.019613 | 98.2414 | C
C.06.000.022048 | SP | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4); SOBRECARGA 200 KGF/M² | M2 | 18.14 | 54.77 | 993.5278 | 0.01891 | 98.2603 | C
4.75.51 | SP | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | UN | 1 | 991.97 | 991.97 | 0.018881 | 98.2792 | C
00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 7 | 140.62 | 984.34 | 0.018735 | 98.2979 | C
00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 78 | 12.58 | 981.24 | 0.018676 | 98.3166 | C
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 37.1155 | 26.24 | 973.912 | 0.018537 | 98.3351 | C
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 457 | 2.06 | 941.42 | 0.017919 | 98.3531 | C
00039479 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 229.84 | 919.36 | 0.017499 | 98.3705 | C
00011457 | SINAPI | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | 20 | 45.56 | 911.2 | 0.017343 | 98.3879 | C
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 31.3178 | 28.66 | 897.5689 | 0.017084 | 98.405 | C
00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 44 | 20.27 | 891.88 | 0.016976 | 98.422 | C
P.04.000.042290 | SP | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA | M | 34.3209 | 25.78 | 884.7939 | 0.016841 | 98.4388 | C
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 32.9264 | 26.77 | 881.4397 | 0.016777 | 98.4556 | C
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 192.7386 | 4.57 | 880.8156 | 0.016765 | 98.4723 | C
COT 01.007 | COMPOSIÇÕES | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA | UN | 4 | 218 | 872 | 0.016597 | 98.4889 | C
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 104.7175 | 8.28 | 867.0609 | 0.016503 | 98.5054 | C
00000658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 386.8296 | 2.24 | 866.4983 | 0.016492 | 98.5219 | C
00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 429 | 858 | 0.016331 | 98.5383 | C
S.05.000.026607 | SP | GRELHA TIPO BOCA DE LEÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, ARTICULADA, CLASSE MÍN. 250 - 25T, MEDIDAS APROXIMADAS: 810X270MM - NBR 10160 | UN | 3 | 284.61 | 853.83 | 0.016251 | 98.5545 | C
I02384 | ORSE | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR | UN | 18 | 47.18 | 849.24 | 0.016164 | 98.5707 | C
P.07.000.045059 | SP | CONDULETE DE 1 1/2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 54.94 | 824.1 | 0.015685 | 98.5864 | C
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 14 | 58.05 | 812.7 | 0.015469 | 98.6018 | C
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 16 | 50.19 | 803.04 | 0.015285 | 98.6171 | C
00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 4 | 200 | 800 | 0.015227 | 98.6323 | C
P.07.000.045060 | SP | CONDULETE DE 2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 79.94 | 799.4 | 0.015215 | 98.6476 | C
S.04.000.081349 | SP | CAMINHÃO MUNCK 3 TONELADAS | H | 4 | 192.94 | 771.76 | 0.014689 | 98.6622 | C
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 17.2668 | 43.84 | 756.9765 | 0.014408 | 98.6767 | C
M.04.000.024096 | SP | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (INÍCIO OU FINAL), PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015 | UN | 68 | 11.01 | 748.68 | 0.01425 | 98.6909 | C
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 60 | 12.2 | 732 | 0.013933 | 98.7048 | C
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS | UN | 25 | 28.91 | 722.75 | 0.013756 | 98.7186 | C
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 585.0404 | 1.23 | 719.5997 | 0.013696 | 98.7323 | C
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 212 | 3.38 | 716.56 | 0.013639 | 98.7459 | C
I11762S | ORSE | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130) | UN | 13 | 54.21 | 704.73 | 0.013413 | 98.7593 | C
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 218.0466 | 3.23 | 704.2905 | 0.013405 | 98.7727 | C
00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 14 | 49.21 | 688.94 | 0.013113 | 98.7859 | C
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 97.2698 | 7.06 | 686.7246 | 0.013071 | 98.7989 | C
P.30.000.049435 | SP | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 95MM² (4/0AWG) | UN | 30 | 22.82 | 684.6 | 0.01303 | 98.812 | C
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 72 | 9.34 | 672.48 | 0.0128 | 98.8248 | C
00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 75.4057 | 8.79 | 662.8158 | 0.012616 | 98.8374 | C
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 1.0618 | 623.96 | 662.497 | 0.01261 | 98.85 | C
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 566.2631 | 1.16 | 656.8652 | 0.012502 | 98.8625 | C
I10306 | ORSE | PEDRA ORNAMENTAL TAMANHO MEDIO (SEIXO ROLADO BRANCO), 1 A 1,50 TON, PARA PAISAGISMO (INCLUSO TRANSPORTE) | UN | 1 | 654.73 | 654.73 | 0.012462 | 98.8749 | C
00038769 | SINAPI | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 10 | 65.27 | 652.7 | 0.012423 | 98.8874 | C
00012359 | SINAPI | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | 4 | 162.14 | 648.56 | 0.012344 | 98.8997 | C
00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | UN | 2 | 320.52 | 641.04 | 0.012201 | 98.9119 | C
I02873 | ORSE | CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, REF: L41, DECA OU SIMILAR | UN | 16 | 39.9 | 638.4 | 0.012151 | 98.9241 | C
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 39.3068 | 16.02 | 629.6946 | 0.011985 | 98.9361 | C
O.16.000.067031 | SP | ESGUICHO EM LATÃO POLIDO COM ENGATE RÁPIDO, JATO REGULÁVEL, DN= 1 1/2´ (38 MM), REF. TATA, CHAMA, KASTI, AEROTEX EXTINTORES, MECÂNICA REUNIDA OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 155.68 | 622.72 | 0.011853 | 98.9479 | C
00011764 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 3 | 206.46 | 619.38 | 0.011789 | 98.9597 | C
00037950 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 61.6 | 616 | 0.011725 | 98.9714 | C
I06891 | ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" | UN | 2 | 304.86 | 609.72 | 0.011605 | 98.983 | C
00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 11.7604 | 51.55 | 606.2507 | 0.011539 | 98.9946 | C
4.80.70 | SP | PARA-RAIOS OXIDOS METALICOS SEM CENTELHADOR POLIMERICO VM 10,2 KVEF NBR 16050 | UN | 3 | 197.95 | 593.85 | 0.011303 | 99.0059 | C
C.04.000.020536 | SP | CONCRETO USINADO FCK= 25 MPA, SLUMP 5 ± 1CM | M3 | 1.2342 | 476.31 | 587.8809 | 0.011189 | 99.0171 | C
4.51.11 | SP | CAIXA TIPO T 60X90X25CM PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | UN | 1 | 582.94 | 582.94 | 0.011095 | 99.0282 | C
P.13.000.030526 | SP | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA | UN | 6 | 94.28 | 565.68 | 0.010767 | 99.0389 | C
00006322 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 3 | 188.34 | 565.02 | 0.010754 | 99.0497 | C
N.04.000.039112 | SP | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 18 | 31.36 | 564.48 | 0.010744 | 99.0604 | C
4.85.10 | SP | SUPORTE GALV FOGO FIXAÇÃO TRAFO P/ POSTE Ø 240 MM NBR 8159 | UN | 2 | 281.28 | 562.56 | 0.010707 | 99.0711 | C
00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 5 | 109.19 | 545.95 | 0.010391 | 99.0815 | C
00011676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 10 | 54.27 | 542.7 | 0.010329 | 99.0918 | C
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 34 | 15.7 | 533.8 | 0.01016 | 99.102 | C
I13791 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8 | 66.7 | 533.6 | 0.010156 | 99.1122 | C
P.13.000.045064 | SP | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT DE 39 X 22 X 6 CM, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-5U, POLOAR OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 29 | 522 | 0.0099355 | 99.1221 | C
00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 16 | 32.19 | 515.04 | 0.009803 | 99.1319 | C
00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 19 | 27.04 | 513.76 | 0.0097786 | 99.1417 | C
S.03.000.061193 | SP | CURVA 90° EM AÇO GALVANIZADO, ROSCA FÊMEA/FÊMEA, Ø 2 1/2´ | UN | 2 | 256.04 | 512.08 | 0.0097467 | 99.1514 | C
I14330 | ORSE | FITA DE LED AUTO COLANTE COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM, 2.700K (LUZ AMARELA), TIPO COB, G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 4 | 126.91 | 507.64 | 0.0096622 | 99.1611 | C
00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 60.774 | 8.09 | 491.6617 | 0.009358 | 99.1704 | C
I04081 | ORSE | EMENDA INTERNA 300 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 60.6959 | 8.1 | 491.6369 | 0.0093576 | 99.1798 | C
P.19.000.048072 | SP | KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 65 A 115 | UN | 30 | 16.2 | 486 | 0.0092503 | 99.1891 | C
P.19.000.044304 | SP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRA COBRE 6MM, EMBUTIR, CHAPA DE AÇO COM PINTURA ESMALTADA, DE 400X400MM E TAMPA, USO INTERNO, REF. TEL-900 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 484.5 | 484.5 | 0.0092217 | 99.1983 | C
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 87 | 5.56 | 483.72 | 0.0092069 | 99.2075 | C
00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 8 | 60.06 | 480.48 | 0.0091452 | 99.2166 | C
O.17.000.042431 | SP | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR DIÂMETRO 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR; REF. MODELO UT16 DA ZURICH, SÉRIE UT16 DA WAAREE INSTRUMENTS, WLF-5516 DA WARME OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 468.52 | 468.52 | 0.0089176 | 99.2255 | C
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 119 | 3.87 | 460.53 | 0.0087655 | 99.2343 | C
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 9.7452 | 47.02 | 458.2214 | 0.0087216 | 99.243 | C
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 83.5771 | 5.48 | 458.0023 | 0.0087174 | 99.2517 | C
O.09.000.063543 | SP | VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE COM HASTE NÃO ASCENDENTE E EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 125 LIBRAS, PARA VAPOR E CLASSE 200 LIBRAS, PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 2 1/2´ | UN | 1 | 452.97 | 452.97 | 0.0086216 | 99.2604 | C
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 53 | 8.48 | 449.44 | 0.0085544 | 99.2689 | C
4.51.16 | SP | CAIXA PROTECAO CHAPA DE FERRO NO16 DE 90X40X25CM | UN | 1 | 445.04 | 445.04 | 0.0084707 | 99.2774 | C
00041474 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | 4 | 109.9 | 439.6 | 0.0083671 | 99.2858 | C
00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 21 | 20.86 | 438.06 | 0.0083378 | 99.2941 | C
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 89.034 | 4.92 | 438.0473 | 0.0083376 | 99.3024 | C
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 110.5446 | 3.94 | 435.5457 | 0.00829 | 99.3107 | C
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 1373.89 | 0.31 | 425.9059 | 0.0081065 | 99.3188 | C
00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 69 | 6.12 | 422.28 | 0.0080375 | 99.3269 | C
4052 | GOINFRA | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | UN | 16 | 26.09 | 417.44 | 0.0079453 | 99.3348 | C
00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 22.66 | 18.27 | 413.9982 | 0.0078798 | 99.3427 | C
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 22.0003 | 18.81 | 413.8264 | 0.0078766 | 99.3506 | C
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 60.277 | 6.65 | 400.842 | 0.0076294 | 99.3582 | C
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 65.5248 | 6.01 | 393.804 | 0.0074955 | 99.3657 | C
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 302.1495 | 1.3 | 392.7943 | 0.0074762 | 99.3732 | C
P.30.000.049431 | SP | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25MM² (4AWG) | UN | 40 | 9.64 | 385.6 | 0.0073393 | 99.3805 | C
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 40.9504 | 9.37 | 383.7052 | 0.0073032 | 99.3878 | C
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 19.2895 | 19.72 | 380.3893 | 0.0072401 | 99.3951 | C
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 4.5128 | 84.09 | 379.4814 | 0.0072229 | 99.4023 | C
00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416) | UN | 4 | 94 | 376 | 0.0071566 | 99.4094 | C
00038061 | SINAPI | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | 9.8 | 37.79 | 370.342 | 0.0070489 | 99.4165 | C
00000938 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 200 | 1.83 | 366 | 0.0069663 | 99.4235 | C
00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168) | UN | 3 | 121.43 | 364.29 | 0.0069337 | 99.4304 | C
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 4.1 | 88.1 | 361.21 | 0.0068751 | 99.4373 | C
00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 26 | 13.86 | 360.36 | 0.0068589 | 99.4441 | C
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 96.075 | 3.75 | 360.2812 | 0.0068574 | 99.451 | C
00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 144.6855 | 2.45 | 354.4795 | 0.006747 | 99.4577 | C
00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 106.92 | 3.3 | 352.836 | 0.0067157 | 99.4644 | C
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 336 | 1.05 | 352.8 | 0.006715 | 99.4712 | C
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 45 | 7.67 | 345.15 | 0.0065694 | 99.4777 | C
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 17.6512 | 19.5 | 344.1992 | 0.0065513 | 99.4843 | C
00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 5 | 68.57 | 342.85 | 0.0065256 | 99.4908 | C
O.06.000.060805 | SP | TUBO EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2´ SCH 40, SEM COSTURA | M | 2 | 169.84 | 339.68 | 0.0064653 | 99.4973 | C
00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 2 | 168.46 | 336.92 | 0.0064128 | 99.5037 | C
00003448 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 2 | 164.62 | 329.24 | 0.0062666 | 99.5099 | C
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 105 | 3.12 | 327.6 | 0.0062354 | 99.5162 | C
4.17.55 | SP | RELE BIMET.DE SOBREC FAIXA AJUST 16-25A | UN | 1 | 325.68 | 325.68 | 0.0061988 | 99.5224 | C
00003914 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 3 | 107.91 | 323.73 | 0.0061617 | 99.5285 | C
00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 255.583 | 1.26 | 322.0346 | 0.0061294 | 99.5347 | C
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 14.5152 | 22.08 | 320.4956 | 0.0061001 | 99.5408 | C
P.30.000.049432 | SP | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM² (1/0AWG) | UN | 20 | 15.82 | 316.4 | 0.0060222 | 99.5468 | C
B.02.000.093344 | SP | REJUNTE FLEXÍVEL PARA PORCELANATO, APLICADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM JUNTA ATÉ 3MM, REF. REJUNTE LIGAMAX GOLD TOTAL DA ELIANE OU EQUIVALENTE | KG | 39.0593 | 8.1 | 316.3803 | 0.0060218 | 99.5528 | C
00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1157.2985 | 0.27 | 312.4706 | 0.0059474 | 99.5588 | C
00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 78.09 | 312.36 | 0.0059453 | 99.5647 | C
00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 2 | 152.64 | 305.28 | 0.0058105 | 99.5705 | C
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 127.1844 | 2.38 | 302.6989 | 0.0057614 | 99.5763 | C
00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 6.2898 | 47.47 | 298.5768 | 0.005683 | 99.582 | C
00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 42.031 | 7.06 | 296.7389 | 0.005648 | 99.5876 | C
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 114 | 2.51 | 286.14 | 0.0054462 | 99.5931 | C
00003913 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 4 | 71.53 | 286.12 | 0.0054459 | 99.5985 | C
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 12.705 | 21.06 | 267.5669 | 0.0050927 | 99.6036 | C
00010409 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 266 | 266 | 0.0050629 | 99.6087 | C
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 21 | 12.53 | 263.13 | 0.0050083 | 99.6137 | C
I02654 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,15 X 0,40 M | UN | 1 | 261.72 | 261.72 | 0.0049814 | 99.6186 | C
O.12.000.067076 | SP | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO, COM BOTÃO LIGA E DESLIGA, EM CHAPA DE PLÁSTICO NA COR VERMELHA, COM UM MARTELO | UN | 4 | 65.25 | 261 | 0.0049677 | 99.6236 | C
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.338 | 188.06 | 251.6243 | 0.0047893 | 99.6284 | C
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 69 | 3.64 | 251.16 | 0.0047805 | 99.6332 | C
00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 17.2898 | 14.41 | 249.1462 | 0.0047421 | 99.6379 | C
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 128.9507 | 1.92 | 247.5854 | 0.0047124 | 99.6426 | C
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 18 | 13.64 | 245.52 | 0.0046731 | 99.6473 | C
COT 01.022 | COMPOSIÇÕES | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO | UN | 2 | 122.66 | 245.32 | 0.0046693 | 99.652 | C
00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 30 | 8.06 | 241.8 | 0.0046023 | 99.6566 | C
4.94.85 | SP | SIRENE BITONAL ELETRICA 12/24V ALCANCE 100M | UN | 4 | 59.74 | 238.96 | 0.0045482 | 99.6611 | C
P.17.000.030518 | SP | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 11 | 21.57 | 237.27 | 0.0045161 | 99.6656 | C
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 99 | 2.39 | 236.61 | 0.0045035 | 99.6702 | C
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 314 | 0.75 | 235.5 | 0.0044824 | 99.6746 | C
00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 53 | 4.3 | 227.9 | 0.0043377 | 99.679 | C
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 226.96 | 226.96 | 0.0043198 | 99.6833 | C
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 6.574 | 34.36 | 225.8826 | 0.0042993 | 99.6876 | C
P.17.000.090534 | SP | DESTRAVADOR MAGNÉTICO ELETROÍMÃ (SEM FONTE), PARA PORTA CORTA-FOGO DE 24 VCC, REF. GEVI GAMMA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 220.06 | 220.06 | 0.0041885 | 99.6918 | C
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7744 | 79.07 | 219.3716 | 0.0041754 | 99.696 | C
00001619 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 219.1 | 219.1 | 0.0041702 | 99.7001 | C
00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 42 | 5.21 | 218.82 | 0.0041649 | 99.7043 | C
00038678 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | 12 | 18.03 | 216.36 | 0.0041181 | 99.7084 | C
00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 20 | 10.8 | 216 | 0.0041112 | 99.7125 | C
00011250 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 4 | 51.84 | 207.36 | 0.0039468 | 99.7165 | C
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 9.5955 | 21.19 | 203.3283 | 0.00387 | 99.7203 | C
I44535S | ORSE | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | M3 | 4 | 50.12 | 200.48 | 0.0038158 | 99.7242 | C
4.40.01 | SP | BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A | UN | 5 | 40.09 | 200.45 | 0.0038153 | 99.728 | C
P.30.000.049582 | SP | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM² (6AWG) | UN | 20 | 10.02 | 200.4 | 0.0038143 | 99.7318 | C
S.03.000.061192 | SP | CURVA 45° EM AÇO GALVANIZADO, ROSCA MACHO/FÊMEA, Ø 2 1/2´ | UN | 1 | 200.01 | 200.01 | 0.0038069 | 99.7356 | C
I00624 | ORSE | COLUNA DE LOUÇA BRANCA P/ TANQUE LAVAR (DECA - REF CT-25 OU SIMILAR) | UN | 2 | 99 | 198 | 0.0037686 | 99.7394 | C
00004182 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 2 | 97.7 | 195.4 | 0.0037191 | 99.7431 | C
6.70.15 | SP | EXTINTOR PO QUIMICO BC 6KG COM CARGA | UN | 1 | 194.82 | 194.82 | 0.0037081 | 99.7468 | C
00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 21 | 9 | 189 | 0.0035973 | 99.7504 | C
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 33.3 | 5.55 | 184.815 | 0.0035177 | 99.7539 | C
00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 3 | 59.18 | 177.54 | 0.0033792 | 99.7573 | C
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 34 | 5.18 | 176.12 | 0.0033522 | 99.7606 | C
00037998 | SINAPI | ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 8 | 21.97 | 175.76 | 0.0033453 | 99.764 | C
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 77.6901 | 2.23 | 173.2489 | 0.0032975 | 99.7673 | C
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 70.8821 | 2.44 | 172.9523 | 0.0032919 | 99.7706 | C
00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 59 | 2.9 | 171.1 | 0.0032566 | 99.7738 | C
00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 14 | 12.14 | 169.96 | 0.0032349 | 99.7771 | C
00006014 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | 1 | 169.63 | 169.63 | 0.0032287 | 99.7803 | C
00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 3 | 56.05 | 168.15 | 0.0032005 | 99.7835 | C
00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 33.5 | 167.5 | 0.0031881 | 99.7867 | C
E.03.000.026653 | SP | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM AÇO MÉDIO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM ARRUELA DE VEDAÇÃO | UN | 469.8102 | 0.35 | 164.4336 | 0.0031297 | 99.7898 | C
00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 57.6875 | 2.84 | 163.8325 | 0.0031183 | 99.7929 | C
I07144 | ORSE | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM | M | 17.76 | 9.09 | 161.4384 | 0.0030727 | 99.796 | C
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 19.8437 | 7.96 | 157.9555 | 0.0030064 | 99.799 | C
P.30.000.090458 | SP | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 35MM² | UN | 15 | 10.3 | 154.5 | 0.0029407 | 99.8019 | C
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 234.7175 | 0.65 | 152.5664 | 0.0029039 | 99.8048 | C
00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 8.083 | 18.71 | 151.2333 | 0.0028785 | 99.8077 | C
00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.22773 | 654.47 | 149.0436 | 0.0028368 | 99.8106 | C
F.03.000.039005 | SP | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO OXIDADO E SOLVENTES ORGÂNICOS, REF. VIABIT/VIAPOL, NEUTROL/OTTO BAUMGART/IGOL55 SIKA OU EQUIVALENTE | L | 6.27 | 23.67 | 148.4109 | 0.0028248 | 99.8134 | C
00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 12 | 12.25 | 147 | 0.0027979 | 99.8162 | C
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 68 | 2.16 | 146.88 | 0.0027956 | 99.819 | C
00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 197.1 | 0.74 | 145.854 | 0.0027761 | 99.8218 | C
00007141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 15 | 9.57 | 143.55 | 0.0027323 | 99.8245 | C
00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 305.05 | 0.46 | 140.323 | 0.0026708 | 99.8272 | C
4.56.62 | SP | BOTAO DE CAMPAINHA COMPLETO | UN | 10 | 13.91 | 139.1 | 0.0026476 | 99.8298 | C
00020145 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 136.54 | 136.54 | 0.0025988 | 99.8324 | C
00021124 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 7.3661 | 18.21 | 134.1364 | 0.0025531 | 99.835 | C
I13984S | ORSE | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1152 / 1154) | UN | 2 | 66.71 | 133.42 | 0.0025394 | 99.8375 | C
00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | 2 | 64.49 | 128.98 | 0.0024549 | 99.84 | C
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 10.6308 | 11.92 | 126.7191 | 0.0024119 | 99.8424 | C
00037960 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 63.06 | 126.12 | 0.0024005 | 99.8448 | C
4050 | GOINFRA | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | UN | 10 | 12.61 | 126.1 | 0.0024001 | 99.8472 | C
00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 3 | 40.58 | 121.74 | 0.0023171 | 99.8495 | C
00001051 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 2 | 59.64 | 119.28 | 0.0022703 | 99.8518 | C
00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 | 6.85 | 116.45 | 0.0022164 | 99.854 | C
I02142 | ORSE | TE PVC SANITARIO D= 75 X 50MM | UN | 8 | 14.28 | 114.24 | 0.0021744 | 99.8561 | C
P.19.000.048071 | SP | KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N. 25 A 45 | UN | 15 | 7.53 | 112.95 | 0.0021498 | 99.8583 | C
00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 30.1673 | 3.68 | 111.0156 | 0.002113 | 99.8604 | C
2.05.35 | SP | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA | M3 | 0.2418 | 454.3 | 109.8497 | 0.0020908 | 99.8625 | C
P.19.000.070864 | SP | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H = 300 MM, EM ALUMÍNIO, REF. TAGAL DA GELCAM, PK 1989 DA PARAKLIN OU EQUIVALENTE | UN | 27 | 4.05 | 109.35 | 0.0020813 | 99.8646 | C
00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 12.024 | 9.09 | 109.2982 | 0.0020803 | 99.8667 | C
00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 4 | 26.87 | 107.48 | 0.0020457 | 99.8687 | C
I11476 | ORSE | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES DIM.: 12 X 30 CM | UN | 2 | 52.82 | 105.64 | 0.0020107 | 99.8707 | C
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 0.24295 | 431.49 | 104.8297 | 0.0019953 | 99.8727 | C
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 5 | 20.91 | 104.55 | 0.00199 | 99.8747 | C
00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 6 | 17.27 | 103.62 | 0.0019723 | 99.8767 | C
00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 26 | 3.91 | 101.66 | 0.0019349 | 99.8786 | C
00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 30 | 3.37 | 101.1 | 0.0019243 | 99.8805 | C
00038091 | SINAPI | PLACA 4" X 2" COM FURO, PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 30 | 3.31 | 99.3 | 0.00189 | 99.8824 | C
00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 49.21 | 98.42 | 0.0018733 | 99.8843 | C
00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 4.1472 | 23.64 | 98.0398 | 0.001866 | 99.8862 | C
00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 12 | 8.13 | 97.56 | 0.0018569 | 99.888 | C
00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 61 | 1.56 | 95.16 | 0.0018112 | 99.8898 | C
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 54 | 1.76 | 95.04 | 0.0018089 | 99.8916 | C
00021125 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 2.9905 | 31.36 | 93.7821 | 0.001785 | 99.8934 | C
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 18 | 5.18 | 93.24 | 0.0017747 | 99.8952 | C
00003502 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15 | 6.18 | 92.7 | 0.0017644 | 99.897 | C
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 54 | 1.63 | 88.02 | 0.0016753 | 99.8986 | C
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 11.2424 | 7.76 | 87.241 | 0.0016605 | 99.9003 | C
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 363.4786 | 0.24 | 87.2349 | 0.0016604 | 99.902 | C
00042406 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 4.0414 | 21.45 | 86.688 | 0.00165 | 99.9036 | C
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 85.89 | 85.89 | 0.0016348 | 99.9052 | C
4.63.21 | SP | CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 | UN | 4 | 21.4 | 85.6 | 0.0016293 | 99.9069 | C
I11891S | ORSE | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 16 | 5.3 | 84.8 | 0.001614 | 99.9085 | C
00020168 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 10.34 | 82.72 | 0.0015745 | 99.9101 | C
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 60 | 1.37 | 82.2 | 0.0015646 | 99.9116 | C
00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 16.33 | 81.65 | 0.0015541 | 99.9132 | C
H.08.000.035004 | SP | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, COM MIOLO TIPO GORGES, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA; REFERÊNCIA 721/01 CR DA PADO, 402526/40 DA AROUCA OU EQUIVALENTE | CJ | 0.76896 | 106.13 | 81.6097 | 0.0015533 | 99.9147 | C
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 3.8894 | 20.91 | 81.3282 | 0.001548 | 99.9163 | C
00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 48 | 1.64 | 78.72 | 0.0014983 | 99.9178 | C
I01569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 11.61 | 6.75 | 78.3678 | 0.0014916 | 99.9193 | C
00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 1.2917 | 60.31 | 77.9039 | 0.0014828 | 99.9208 | C
00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 19.04 | 76.16 | 0.0014496 | 99.9222 | C
00038029 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 0.9444 | 80.27 | 75.807 | 0.0014429 | 99.9236 | C
4.95.14 | SP | SELA ACO GALV FOGO PARA CRUZETA SECÇAO 90 X 90 MM | UN | 4 | 18.88 | 75.52 | 0.0014374 | 99.9251 | C
00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 2.2068 | 34.17 | 75.4064 | 0.0014352 | 99.9265 | C
I02600 | ORSE | BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR | UN | 2 | 37.5 | 75 | 0.0014275 | 99.9279 | C
00011718 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | 4 | 18.57 | 74.28 | 0.0014138 | 99.9294 | C
00043650 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | 1.7 | 43.39 | 73.763 | 0.001404 | 99.9308 | C
I03800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | KG | 22.936 | 3.2 | 73.3952 | 0.001397 | 99.9322 | C
00006323 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 3 | 24.11 | 72.33 | 0.0013767 | 99.9335 | C
4.36.10 | SP | CHAVE REVERSIVEL 3X30 A BASE MARMORE | UN | 1 | 70.17 | 70.17 | 0.0013356 | 99.9349 | C
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 7 | 10.01 | 70.07 | 0.0013337 | 99.9362 | C
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 56 | 1.25 | 70 | 0.0013323 | 99.9375 | C
I00119S | ORSE | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 8.84 | 7.9 | 69.836 | 0.0013292 | 99.9389 | C
P.19.000.048095 | SP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGY DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.375 | 182.17 | 68.3137 | 0.0013002 | 99.9402 | C
00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 34.164 | 1.99 | 67.9864 | 0.001294 | 99.9415 | C
00039321 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 22.39 | 67.17 | 0.0012785 | 99.9427 | C
00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 95.4975 | 0.67 | 63.9833 | 0.0012178 | 99.944 | C
00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | 3 | 21.14 | 63.42 | 0.0012071 | 99.9452 | C
P.15.000.046068 | SP | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. CN10-S432 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 0.9504 | 65.04 | 61.814 | 0.0011765 | 99.9463 | C
00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 9.9416 | 6.12 | 60.8424 | 0.001158 | 99.9475 | C
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 6.0724 | 10.01 | 60.7847 | 0.0011569 | 99.9487 | C
4.85.28 | SP | CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM | UN | 1 | 59.86 | 59.86 | 0.0011393 | 99.9498 | C
00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.85909 | 69.61 | 59.8011 | 0.0011382 | 99.9509 | C
00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 26 | 2.3 | 59.8 | 0.0011382 | 99.9521 | C
00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 19.88 | 59.64 | 0.0011352 | 99.9532 | C
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 59.34 | 59.34 | 0.0011294 | 99.9543 | C
00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | KG | 13.14 | 4.48 | 58.8672 | 0.0011204 | 99.9555 | C
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 6.1528 | 9.51 | 58.5136 | 0.0011137 | 99.9566 | C
00038431 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 4 | 14.47 | 57.88 | 0.0011017 | 99.9577 | C
00038007 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 27.58 | 55.16 | 0.0010499 | 99.9587 | C
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 1.9542 | 27.95 | 54.6199 | 0.0010396 | 99.9598 | C
D.03.000.021032 | SP | CHAPA COMPENSADA COLA PVA RESINADA DE 12MM (2,20 X 1,10)M | M2 | 1.86 | 27.9 | 51.894 | 0.00098772 | 99.9608 | C
00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 2.385 | 20.55 | 49.0117 | 0.00093286 | 99.9617 | C
I43651S | ORSE | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 10.106 | 4.75 | 48.0035 | 0.00091367 | 99.9626 | C
00020149 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 6.85 | 47.95 | 0.00091266 | 99.9635 | C
P.14.000.046511 | SP | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM 40W, BASE BIPINO BILATERAL; REF. UNIVERSAL 85858 GE, L40LDE OSRAM, TLTRS40W-ELD-25 PHILIPS OU EQUIVALENTE | UN | 3.8016 | 12.51 | 47.558 | 0.00090519 | 99.9644 | C
E.03.000.026504 | SP | GANCHO DE 1/4´ COM PORCA E ARRUELA, 550 MM | UN | 14.5152 | 3.22 | 46.7389 | 0.00088961 | 99.9653 | C
00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 15.35 | 46.05 | 0.00087649 | 99.9662 | C
2.15.25 | SP | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | KG | 6.85 | 6.68 | 45.758 | 0.00087093 | 99.9671 | C
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 1.6911 | 25.67 | 43.4111 | 0.00082626 | 99.9679 | C
I02036 | ORSE | SOLUCAO LIMPADORA PVC | L | 0.624 | 68.86 | 42.9686 | 0.00081784 | 99.9687 | C
2.10.15 | SP | SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 | M | 6.4 | 6.7 | 42.88 | 0.00081616 | 99.9695 | C
00012343 | SINAPI | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 5 | 8.45 | 42.25 | 0.00080416 | 99.9703 | C
00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 16 | 2.57 | 41.12 | 0.00078266 | 99.9711 | C
I07356S | ORSE | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 1.1736 | 32.87 | 38.5762 | 0.00073424 | 99.9718 | C
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 96.8656 | 0.39 | 37.7776 | 0.00071904 | 99.9726 | C
00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 14 | 2.62 | 36.68 | 0.00069815 | 99.9733 | C
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1.293 | 28.03 | 36.2421 | 0.00068981 | 99.9739 | C
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 35.46 | 35.46 | 0.00067493 | 99.9746 | C
4.95.84 | SP | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO | UN | 1 | 35.31 | 35.31 | 0.00067207 | 99.9753 | C
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 2.4546 | 14.38 | 35.2971 | 0.00067183 | 99.976 | C
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 6.94 | 34.7 | 0.00066046 | 99.9766 | C
00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 2 | 17 | 34 | 0.00064714 | 99.9773 | C
00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 16.96 | 33.92 | 0.00064562 | 99.9779 | C
I00140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | M3 | 1.1468 | 27.67 | 31.732 | 0.00060397 | 99.9785 | C
E.03.000.026513 | SP | CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2´ E COMPRIMENTO = 4´ | UN | 8 | 3.94 | 31.52 | 0.00059994 | 99.9791 | C
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 10.4 | 31.2 | 0.00059384 | 99.9797 | C
00044400 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 30.42 | 30.42 | 0.000579 | 99.9803 | C
4.95.39 | SP | ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM | UN | 14 | 2.17 | 30.38 | 0.00057824 | 99.9809 | C
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 10.07 | 30.21 | 0.000575 | 99.9814 | C
00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 29.93 | 29.93 | 0.00056967 | 99.982 | C
I00138 | ORSE | ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS | KG | 0.408 | 71.51 | 29.1761 | 0.00055532 | 99.9826 | C
00038091 | SINAPI | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 8 | 3.31 | 26.48 | 0.00050401 | 99.9831 | C
00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 3.78 | 26.46 | 0.00050363 | 99.9836 | C
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.9008 | 13.92 | 26.4591 | 0.00050361 | 99.9841 | C
I02673S | ORSE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 8 | 3.3 | 26.4 | 0.00050248 | 99.9846 | C
00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | 0.56843 | 44.03 | 25.028 | 0.00047637 | 99.9851 | C
00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 8.1 | 24.3 | 0.00046251 | 99.9855 | C
83.07.01 | SUDECAP | CORDA SISAL 10 MM | M | 18 | 1.33 | 23.94 | 0.00045566 | 99.986 | C
00003503 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 7.77 | 23.31 | 0.00044367 | 99.9864 | C
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 1.0482 | 21.74 | 22.7879 | 0.00043373 | 99.9869 | C
B.09.000.024069 | SP | ADITIVO HIDRÓFUGO DE PEGA NORMAL; REF. VEDACIT, SIKA 1 / SIKA OU EQUIVALENTE | L | 3.3858 | 6.47 | 21.9061 | 0.00041695 | 99.9873 | C
I01691 | ORSE | PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 | UN | 24 | 0.87 | 20.88 | 0.00039742 | 99.9877 | C
P.19.000.048075 | SP | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.3 | 69.34 | 20.802 | 0.00039593 | 99.9881 | C
00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 10.38 | 20.76 | 0.00039514 | 99.9885 | C
00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 1.0147 | 20.39 | 20.6892 | 0.00039379 | 99.9889 | C
00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 0.9504 | 21.7 | 20.6237 | 0.00039254 | 99.9892 | C
I00202 | ORSE | AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA MÉDIA COMERCIAL) | M3 | 0.19975 | 101.25 | 20.2242 | 0.00038494 | 99.9896 | C
4.36.46 | SP | CHAVE FACA SECA 3X60A 'MARMORE' | UN | 1 | 20.08 | 20.08 | 0.00038219 | 99.99 | C
00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 9.86 | 19.72 | 0.00037534 | 99.9904 | C
00007131 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 18.77 | 18.77 | 0.00035726 | 99.9907 | C
00040626 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 0.48833 | 37.43 | 18.2782 | 0.0003479 | 99.9911 | C
E.03.000.026548 | SP | PARAFUSO CABEÇA CHATA COM BUCHA PLÁSTICA DE 8 MM - 5,5 X 50 MM | UN | 39.28 | 0.46 | 18.0688 | 0.00034391 | 99.9914 | C
00037957 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 8.87 | 17.74 | 0.00033765 | 99.9918 | C
I02012 | ORSE | SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 8 OU SIMILAR | UN | 2 | 8.78 | 17.56 | 0.00033423 | 99.9921 | C
00003472 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 17.39 | 17.39 | 0.00033099 | 99.9924 | C
P.19.000.048074 | SP | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-L160 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.15 | 112.72 | 16.908 | 0.00032182 | 99.9928 | C
00037956 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 4 | 4.17 | 16.68 | 0.00031748 | 99.9931 | C
P.19.000.048087 | SP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM², REF. UTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.1875 | 86.04 | 16.1325 | 0.00030706 | 99.9934 | C
4.51.36 | SP | CAIXA ESTAMPADA 3X3' | UN | 4 | 4.03 | 16.12 | 0.00030682 | 99.9937 | C
00003910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 14.96 | 14.96 | 0.00028474 | 99.994 | C
00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7.1 | 14.2 | 0.00027028 | 99.9942 | C
00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 4.4 | 13.2 | 0.00025124 | 99.9945 | C
H143 | GOINFRA | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" | UN | 4 | 3.24 | 12.96 | 0.00024667 | 99.9947 | C
00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 16 | 0.79 | 12.64 | 0.00024058 | 99.995 | C
00020155 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 6.12 | 12.24 | 0.00023297 | 99.9952 | C
J.01.000.038012 | SP | LIXA PARA FERRO E METAIS NORTON N° 80, OU EQUIVALENTE | UN | 3.5 | 3.36 | 11.76 | 0.00022383 | 99.9954 | C
4.63.06 | SP | MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA | UN | 0.06 | 195.3 | 11.718 | 0.00022303 | 99.9957 | C
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 2.8358 | 3.9 | 11.0596 | 0.0002105 | 99.9959 | C
2.10.19 | SP | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | M | 2.1312 | 4.73 | 10.0806 | 0.00019187 | 99.9961 | C
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2 | 4.79 | 9.58 | 0.00018234 | 99.9963 | C
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.32 | 9.32 | 0.00017739 | 99.9964 | C
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.9008 | 4.89 | 9.2949 | 0.00017691 | 99.9966 | C
I01332 | ORSE | LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO | L | 1.304 | 7 | 9.128 | 0.00017374 | 99.9968 | C
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.464 | 19.5 | 9.048 | 0.00017222 | 99.997 | C
4.63.11 | SP | ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) | UN | 0.006 | 1498.24 | 8.9894 | 0.0001711 | 99.9971 | C
00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 1 | 8.88 | 8.88 | 0.00016902 | 99.9973 | C
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 3 | 2.95 | 8.85 | 0.00016845 | 99.9975 | C
H290 | GOINFRA | CAP PVC SOLDAVEL 50 MM | UN | 1 | 8.56 | 8.56 | 0.00016293 | 99.9976 | C
00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | 3 | 2.83 | 8.49 | 0.00016159 | 99.9978 | C
I00981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 35.34 | 0.22 | 7.7748 | 0.00014798 | 99.9979 | C
I01689 | ORSE | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | CJ | 8 | 0.96 | 7.68 | 0.00014618 | 99.9981 | C
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.17364 | 42.25 | 7.3363 | 0.00013964 | 99.9982 | C
00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 6.81 | 6.81 | 0.00012962 | 99.9983 | C
00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.73 | 9.16 | 6.6868 | 0.00012727 | 99.9985 | C
I01870S | ORSE | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.65 | 6.6 | 0.00012562 | 99.9986 | C
00000110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 6.46 | 6.46 | 0.00012296 | 99.9987 | C
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 2.09 | 6.27 | 0.00011934 | 99.9988 | C
H140 | GOINFRA | CAP PVC SOLDAVEL 20 MM | UN | 4 | 1.53 | 6.12 | 0.00011648 | 99.999 | C
I03767S | ORSE | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 6.52 | 0.89 | 5.8028 | 0.00011045 | 99.9991 | C
I00392S | ORSE | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4 | 1.42 | 5.68 | 0.00010811 | 99.9992 | C
00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.08 | 4.9 | 5.292 | 0.00010073 | 99.9993 | C
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.1356 | 36.4 | 4.9358 | 9.3946e-05 | 99.9994 | C
00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 4.63 | 4.63 | 8.8125e-05 | 99.9995 | C
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 4.6 | 4.6 | 8.7554e-05 | 99.9995 | C
00000812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.18 | 4.36 | 8.2986e-05 | 99.9996 | C
2.67.26 | SP | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/ ARRUELA | CJ | 8 | 0.51 | 4.08 | 7.7657e-05 | 99.9997 | C
00003869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.22 | 3.22 | 6.1288e-05 | 99.9998 | C
00039137 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | 4 | 0.77 | 3.08 | 5.8623e-05 | 99.9998 | C
00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 0.99 | 2.97 | 5.6529e-05 | 99.9999 | C
B.07.000.069552 | SP | FITA TEFLON DE 18 MM | M | 15.5 | 0.18 | 2.79 | 5.3103e-05 | 99.9999 | C
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.84 | 1.84 | 3.5022e-05 | 100 | C
H689 | GOINFRA | FITA VEDAROSCA 18 MM | M | 1.56 | 0.38 | 0.5928 | 1.1283e-05 | 100 | C
00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.048966 | 9.17 | 0.44902 | 8.5464e-06 | 100 | C
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1 ") | UN | 0.00072262 | 399.41 | 0.28862 | 5.4935e-06 | 100 | C
00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 0.08 | 0.37 | 0.0296 | 5.6339e-07 | 100 | C
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 13 - ENCARGOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - 10/2024 - DISTRITO FEDERAL - COM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.73 | 0
B2 | FERIADOS | 3.4 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.83 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 10.72 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.27 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.44 | 6.56
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 43.3 | 16.24
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.16 | 3.24
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.61 | 3.59
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.08 | 2.39
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.35 | 0.27
| TOTAL | 12.3 | 9.57
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.37 | 6.14
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 16.74 | 6.43
| A + B + C + D = | 110.14 | 70.04
CDHU - 195 - SP - COM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20 | 0
A2 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | 8 | 0
A3 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.5 | 0
A4 | SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) | 1.5 | 0
A5 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) | 1 | 0
A6 | SERVIÇOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE) | 0.6 | 0
A7 | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) | 0.2 | 0
A8 | SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS) | 3 | 0
A9 | SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO (APLICÁVEL A TODAS AS EMPRESAS CONSTANTES DO III GRUPO DA CLT - ART. 577) | 1 | 0
| TOTAL | 37.8 | 0
B | GRUPO B
B1 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.79 | 0
B2 | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | 22.9 | 0
B3 | LICENÇA-PATERNIDADE | 0.34 | 0
B4 | 13° SALÁRIO | 10.57 | 0
B5 | DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS NA OBRA / OUTRAS DIFICULDADES / ACIDENTES DE TRABALHO / GREVES / FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS | 4.57 | 0
| TOTAL | 39.17 | 0
C | GRUPO C
C1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 40% SOBRE [A2 + (A2 X B)] | 4.45 | 0
C2 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 14.06 | 0
C3 | AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) | 13.12 | 0
| TOTAL | 31.63 | 0
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 14.8 | 0
D2 | REINCIDÊNCIA DE (A - A9) SOBRE C3 | 4.83 | 0
| TOTAL | 19.63 | 0
| A + B + C + D = | 128.23 | 0
CAESB - 04/2024 - DISTRITO FEDERAL - COM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.73 | 0
B2 | FERIADOS | 3.4 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.83 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 10.72 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.27 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.44 | 6.56
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 43.3 | 16.24
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.16 | 3.24
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.61 | 3.59
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.08 | 2.39
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.35 | 0.27
| TOTAL | 12.3 | 9.57
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.37 | 6.14
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 16.74 | 6.43
| A + B + C + D = | 110.14 | 70.04
ORSE - 09/2024 - SERGIPE - COM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0
B2 | FERIADOS | 3.93 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.85 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 10.98 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.51 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.37 | 8.64
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 47.44 | 18.32
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.83 | 3.67
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.35 | 1.79
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.71 | 2.06
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 10.41 | 7.92
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.46 | 6.74
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.43 | 0.33
| TOTAL | 17.89 | 7.07
| A + B + C + D = | 112.54 | 70.11
SP EDUCAÇÃO 2024/07
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 0
A3 | SENAI | 1 | 0
A4 | INCRA | 0.2 | 0
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 0
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 0
A8 | FGTS | 8 | 0
A9 | SECONCI | 1 | 0
| TOTAL | 37.8 | 0
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 0 | 0
B2 | FERIADOS | 0 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.66 | 0
B4 | 13º SALÁRIO | 8.33 | 0
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.05 | 0
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.56 | 0
B7 | DIAS DE CHUVA | 0 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO | 0.08 | 0
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.68 | 0
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0
| TOTAL | 18.39 | 0
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.64 | 0
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.09 | 0
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.73 | 0
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.03 | 0
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.31 | 0
| TOTAL | 7.8 | 0
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 6.95 | 0
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.33 | 0
| TOTAL | 7.28 | 0
| A + B + C + D = | 71.2699 | 0
SEDOP - 2024/10 - PARÁ - COM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.15 | 0
B2 | FERIADOS | 4.16 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.88 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 11.38 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.76 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.87 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 0 | 0
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 38.4 | 9.68
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.89 | 4.32
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 12.65 | 9.27
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.55 | 1.87
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5 | 0.36
| TOTAL | 21.73 | 15.92
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 6.45 | 1.63
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.49 | 0.36
| TOTAL | 6.94 | 1.99
| A + B + C + D = | 83.87 | 44.39
GOINFRA - 2024/08 - GOIÁS - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.16 | 0
B2 | FERIADOS | 4.17 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.94 | 0.7
B4 | 13º SALÁRIO | 11.17 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.75 | 0.56
B7 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.05 | 0.04
B8 | FÉRIAS GOZADAS | 11.9 | 8.88
B9 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.01 | 0.01
| TOTAL | 47.21 | 18.57
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.89 | 5.2
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.16 | 0.12
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.35 | 1.74
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.81 | 2.83
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.59 | 0.44
| TOTAL | 13.89 | 10.33
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.85 | 7.02
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.62 | 0.47
| TOTAL | 13.89 | 7.49
| A + B + C + D = | 117.37 | 74.19
SUDECAP - 07/2024 - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
| TOTAL | 38 | 38
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77 | 0
B2 | FERIADOS | 3.68 | 0
B3 | AUXÍL IO - ENFERMIDADE | 0.88 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 11.1 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.09 | 0
B8 | AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14.35 | 10.77
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 49.83 | 20.48
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.99 | 4.5
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14 | 0.11
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0 | 0
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.7 | 2.03
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5 | 0.38
| TOTAL | 9.33 | 7.02
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18.94 | 7.78
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 19.47 | 8.18
| A + B + C + D = | 116.63 | 73.68
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 14 -BDI-EDIFICAÇÕES - SEM DESON
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações
COM Desoneração da Folha de Pagamento
Médio
| Grupo | Componentes |  |  |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central |  |  |  |  | 4%
|  | Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.8%
|  | Riscos |  |  |  |  | 1.27%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.23%
| Subtotal A | [5 empty] | 7.3%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social |  |  |  |  | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |  |  |  | 2%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  |  | 0%
| Subtotal B | [5 empty] | 5.65%
Bonificação
| C | Lucro |  |  |  |  | 7.4%
| Subtotal C | [5 empty] | 7.4%
| BDI | [5 empty] | 22.23%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
| BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
Edificações
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Drenagem Pluvial com Pavimentação
Paisagismo, Parques e Jardins
Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, Quiosques e Obras Correlatas)
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande Relevância de Natureza Específica
COM Desoneração da Folha de Pagamento
SEM Desoneração da Folha de Pagamento
1º Quartil
Médio
3º Quartil

## 15 - BDI-EQUIPAMENTOS - SEM DES
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações
COM Desoneração da Folha de Pagamento
Médio
| Grupo | Componentes |  |  |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central |  |  |  |  | 3.45%
|  | Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.48%
|  | Riscos |  |  |  |  | 0.85%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.85%
| Subtotal A | [5 empty] | 5.63%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social |  |  |  |  | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |  |  |  | 0%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  |  | 0%
| Subtotal B | [5 empty] | 3.65%
Bonificação
| C | Lucro |  |  |  |  | 3.5%
| Subtotal C | [5 empty] | 3.5%
| BDI | [5 empty] | 13.51%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
| BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
Edificações
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Drenagem Pluvial com Pavimentação
Paisagismo, Parques e Jardins
Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, Quiosques e Obras Correlatas)
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande Relevância de Natureza Específica
COM Desoneração da Folha de Pagamento
SEM Desoneração da Folha de Pagamento
1º Quartil
Médio
3º Quartil