## 0 - ARQUIVOS DA PLANILHA
VER COMENTÁRIOS NAS CÉLULAS ANTES DE PREENCHER. FAVOR MANTER TODOS OS COMENTÁRIOS DAS CÉLULAS PARA FACILITAR A CONFERÊNCIA DO ARQUIVO Sempre consultar a Cooordenação de arquivos da DITEC para quaisquer dúvidas.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
ARQUIVOS DA PLANILHA
| 1 | CAPA
| 2 | RESUMO GLOBAL
| 3 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| 4 | RELATÓRIO ANALÍTICO - ORIGINAIS
| 5 | RELATÓRIO ANALÍTICO - MODIFICADO
| 6 | COTAÇÃO MERCADO
| 7 | CRONOGRAMA
| 8 | CURVA S
| 9 | HISTOGRAMA
| 10 | CURVA ABC SERVIÇOS
| 11 | CURVA ABC DE EQUIPAMENTOS
| 12 | CURVA ABC DE MATERIAIS
| 13 | ENCARGOS SOCIAIS
| 14 | BDI-EDIFICAÇÕES - SEM DESON
| 15 | BDI-EQUIPAMENTO - SEM DESON

## 1 - CAPA
VER COMENTÁRIOS NAS CÉLULAS ANTES DE PREENCHER. FAVOR MANTER TODOS OS COMENTÁRIOS DAS CÉLULAS PARA FACILITAR A CONFERÊNCIA DO ARQUIVO Sempre consultar a Cooordenação de arquivos da DITEC para quaisquer dúvidas.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
APRESENTAÇÃO
| Nº ESTIMATIVA: | 001/2024-NAJ-SOLNASC-R00
| TÍTULO: | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SOL NASCENTE - NAJSOL NASC
| Nº PROJETO: | 001/2024-NAJ-SOLNASC
| NOME PROJETO: | NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SOL NASCENTE - NAJSOLNASC
| ENDEREÇO: | SETOR HAB. SOL NASCENTE, TRECHO 2, QUADRA 209, CONJUNTO K AE1 - SOL NASCENTE
| PRAZO: | 300
| DATA IMPRESSÃO: | 2025-02-28
| ORÇAMENTISTA(S): | ENG. FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA 506.970.406-3/SP
PROCESSO:
| DATA BASE ORÇAMENTO: | JANEIRO DE 2025
| ÁREA CONSTRUÍDA: | ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 390,07 m²
| OBSERVAÇÕES: | 1 - O valor estimado no orçamento são baseados em tabela referencial de preços do governo e públicas regularizadas e reconhecidas pelo mercado, como exemplo SINAPI. 2 - Não fazem parte desta estimativa de preços os seguintes itens: mobiliário de marcenaria e equipamentos eletronicos das áreas de trabalho. 3 - A pesquisa de mercado foram seguidos os 3 orçamentos e retirado a média/mediana dos valores (todos contemplam fornecimento e instalação completa)
| BDI SERVIÇO: | 22,23% (Sem Desoneração)
| BDI EQUIPAMENTO: | 13,51% (Sem Desoneração)
| VALOR TOTAL COM BDI......................................................................................................................... |  | 5858270.93
NOTAS:

## 2 - RESUMO GLOBAL
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
RESUMO GLOBAL DO ORÇAMENTO
OBRA: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SOL NASCENTE - NAJSOLNASC
ENDEREÇO: SETOR HAB. SOL NASCENTE, TRECHO 2, QUADRA 209, CONJUNTO K AE1 - SOL NASCENTE
O ORÇAMENTO CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO COMPLETA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SOL NASCENTE - NAJSOLNASC. APRESENTANDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS SEPARADOS POR ETAPAS CONSTRUTIVAS E BASEADO NO PRAZO DE CONSTRUÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | % GLOBAL
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 438655.83 | 7.488%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 598062.44 | 10.21%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1293683.67 | 22.08%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 2229878.11 | 38.06%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 251090.56 | 4.286%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 838745.18 | 14.32%
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 177287.64 | 3.026%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2998.56 | 0.05119%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23757.82 | 0.4055%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES | 4111.12 | 0.07018%
TOTAL GERAL |  | 5858270.93 | 100%
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 3 - PLAN. ORÇAMENTÁRIA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
NOME: | ORÇ. CONSTRUÇÃO - NAJSOLNASC |  | FONTE |  | VERSÃO |  | HORA | MES | REF
|  |  | CAESB / DF |  | 2024/04 SEM DESONERAÇÃO |  | 110.1% | 70.04% | 2024-04-01
|  |  | ORSE / SE |  | 2024/12 |  | 112.5% | 70.11% | 2024-12-01
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE SOL NASCENTE - NAJSOLNASC |  | SINAPI / DF |  | 2025/01 SEM DESONERAÇÃO |  | 110.1% | 70.19% | 2025-01-01
|  |  | SP Educação / SP |  | 2024/10 |  | 122% | - | 2024-10-01
|  |  | SP Obras / SP |  | 2025/01 (196) SEM DESONERAÇÃO |  | 128.2% | - | 2025-01-01
LOCAL : | NAJ SOL NASCENTE |  | SUDECAP / MG |  | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |  | 116.6% | 73.68% | 2024-10-01
|  |  | GOINFRA CIVIL/GO |  | T279 - 2024/10 SEM DESONERAÇÃO |  | 117.4% | 74.19% | 2024-10-01
|  |  | SIURB/SP |  | 2024/07 SEM DESONERAÇÃO |  | 156.7% | 98.72% | 2024-07-01
|  |  | COMPOSIÇÕES PRÓPIRAS |  | PROPRIA |  | 0% | 0%
[8 empty] | DATA: | 2025-02-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REF. | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT SEM BDI R$ | BDI (%) | PREÇO UNIT COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | [7 empty] | 438655.83
1.1 | CCU 035 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | PRÓPRIO | UN | 1 | 358888.65 | 22.23% | 438655.83 | 438655.83
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 598062.44
2.1 | CANTEIRO DE OBRA | [7 empty] | 149078.21
2.1.1 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 75642.89
2.1.1.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1500 | 22.23% | 1833.39 | 18333.9
2.1.1.2 | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1703.12 | 22.23% | 2081.66 | 20816.6
2.1.1.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 10 | 1171.87 | 22.23% | 1432.33 | 14323.3
2.1.1.4 | CCU 004 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA/POSTO DE VIGIA PROVISÓRIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 4 | 444.55 | 22.23% | 543.36 | 2173.44
2.1.1.5 | CCU 147 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROVISÓRIO EM MADERIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 36.8 | 444.55 | 22.23% | 543.36 | 19995.65
2.1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 5213.34
2.1.2.1 | 101509 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO LOCAL DA CONCESSIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | SINAPI | UN | 1 | 2110.04 | 22.23% | 2579.02 | 2579.02
2.1.2.2 | 95648 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | SINAPI | UN | 1 | 613.9 | 22.23% | 750.35 | 750.35
2.1.2.3 | 8005508200SI104154 | LIGAÇÃO PREDIAL PROVISÓRIA DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | CAESB | UN | 1 | 1034.14 | 22.23% | 1263.99 | 1263.99
2.1.2.4 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 1 | 507.24 | 22.23% | 619.98 | 619.98
2.1.3 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 68221.98
2.1.3.1 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 555.73 | 89.9 | 22.23% | 109.88 | 61063.61
2.1.3.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 12 | 463.39 | 22.23% | 566.38 | 6796.56
2.1.3.3 | CCU 107 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M REF.S03239/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 296.02 | 22.23% | 361.81 | 361.81
2.2 | DEMOLIÇÃO E DESCARTES DA OBRA | [7 empty] | 9701.7
2.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 2577.22
2.2.1.1 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 555.73 | 3.12 | 22.23% | 3.81 | 2117.33
2.2.1.2 | CCU 158 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM MADEIRA REF. 04.50.010/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M2 | 52.8 | 7.13 | 22.23% | 8.71 | 459.89
2.2.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 7124.48
2.2.2.1 | CCU 005 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL REF. 05.07.050/SP OBRAS | PRÓPRIO | M3 | 46.81 | 124.52 | 22.23% | 152.2 | 7124.48
2.3 | LOCAÇÃO DE OBRA | [7 empty] | 19258.03
2.3.1 | EDIFICAÇÕES | [7 empty] | 18934.3
2.3.1.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 188 | 81.48 | 22.23% | 99.59 | 18722.92
2.3.1.2 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 78 | 2.22 | 22.23% | 2.71 | 211.38
2.3.2 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 323.73
2.3.2.1 | CCU 108 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA REF. S04816/ORSE | PRÓPRIO | M | 249.02 | 1.06 | 22.23% | 1.3 | 323.73
2.4 | TERRAPLANAGEM | [7 empty] | 420024.5
2.4.1 | LIMPEZA E PREPARO DAS ÁREAS | [7 empty] | 85254.39
2.4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 3951.22 | 0.66 | 22.23% | 0.81 | 3200.49
2.4.1.2 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 770.49 | 9.16 | 22.23% | 11.2 | 8629.49
2.4.1.3 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 19,2 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 14793.37 | 2.79 | 22.23% | 3.41 | 50445.39
2.4.1.4 | COT 01.004 | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) - DISTÂNCIA DE 41,6 KM | COTAÇÃO | TX/T | 1232.78 | 15.25 | 22.23% | 18.64 | 22979.02
2.4.2 | CORTE E ATERRO | [7 empty] | 334770.11
2.4.2.1 | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 138.96 | 15.01 | 22.23% | 18.35 | 2549.92
2.4.2.2 | CCU 156 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE SOLO ARGILOSO E TRANSPORTE. AF_11/2019 REF. 100574/SINAPI | PRÓPRIO | M3 | 1601.16 | 155.9 | 22.23% | 190.55 | 305101.04
2.4.2.3 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 1781.81 | 12.45 | 22.23% | 15.22 | 27119.15
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [7 empty] | 1293683.67
3.1 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 271997.41
3.1.1 | ESTACAS | [7 empty] | 155948.39
3.1.1.1 | CCU 036 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, SEM ARMADURA. REF. 100652/SINAPI | PRÓPRIO | M | 523 | 182.89 | 22.23% | 223.54 | 116911.42
3.1.1.2 | CCU 045 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 REF. 101175/SINAPI | PRÓPRIO | M | 10 | 108.43 | 22.23% | 132.53 | 1325.3
3.1.1.3 | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 6 | 17.44 | 22.23% | 21.32 | 127.92
3.1.1.4 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 678 | 15.24 | 22.23% | 18.63 | 12631.14
3.1.1.5 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 23 | 11.54 | 22.23% | 14.1 | 324.3
3.1.1.6 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 1953 | 9.58 | 22.23% | 11.71 | 22869.63
3.1.1.7 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 77 | 18.69 | 22.23% | 22.84 | 1758.68
3.1.2 | BLOCOS | [7 empty] | 32708.19
3.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 26.09 | 104.51 | 22.23% | 127.74 | 3332.74
3.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 24.57 | 7.03 | 22.23% | 8.59 | 211.06
3.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.23 | 861.32 | 22.23% | 1052.76 | 1294.89
3.1.2.4 | 95640 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 97.38 | 130.03 | 22.23% | 158.93 | 15476.6
3.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 14.31 | 686.22 | 22.23% | 838.74 | 12002.37
3.1.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 11.77 | 27.15 | 22.23% | 33.18 | 390.53
3.1.3 | VIGA BALDRAME | [7 empty] | 44328.92
3.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 51.08 | 114.94 | 22.23% | 140.49 | 7176.23
3.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 57.95 | 7.03 | 22.23% | 8.59 | 497.79
3.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.9 | 861.32 | 22.23% | 1052.76 | 3053
3.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 170.08 | 96.91 | 22.23% | 118.45 | 20145.98
3.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 14.59 | 686.22 | 22.23% | 838.74 | 12237.22
3.1.3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 36.73 | 27.15 | 22.23% | 33.18 | 1218.7
3.1.4 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 39011.91
3.1.4.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 310 | 21.8 | 22.23% | 26.65 | 8261.5
3.1.4.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 29 | 19.51 | 22.23% | 23.85 | 691.65
3.1.4.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 8 | 17.49 | 22.23% | 21.38 | 171.04
3.1.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1481 | 15.23 | 22.23% | 18.62 | 27576.22
3.1.4.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 95 | 11.67 | 22.23% | 14.26 | 1354.7
3.1.4.6 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 65 | 12.04 | 22.23% | 14.72 | 956.8
3.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 68591.22
3.2.1 | LAJES | [7 empty] | 68591.22
3.2.1.1 | CCU 042 | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 10 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA REF. S07947/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 113.3 | 353.89 | 22.23% | 432.55 | 49007.92
3.2.1.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 55.87 | 119.73 | 22.23% | 146.34 | 8176.02
3.2.1.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 55.87 | 54.43 | 22.23% | 66.53 | 3717.03
3.2.1.4 | CCU 103 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTAS CADEADE REF. 24.03.100/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.64 | 1426.02 | 22.23% | 1742.97 | 1115.5
3.2.1.5 | CCU 009 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | PRÓPRIO | M | 5.32 | 976.87 | 22.23% | 1193.99 | 6352.03
3.2.1.6 | CCU 028 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM REF. 230174/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 2 | 91.11 | 22.23% | 111.36 | 222.72
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 299135.67
3.3.1 | CCU 012 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA REF. 100766/SINAPI | PRÓPRIO | KG | 3785 | 13.67 | 22.23% | 16.71 | 63247.35
3.3.2 | CCU 140 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA REF. 100764/SINAPI | PRÓPRIO | KG | 9261.1 | 15.14 | 22.23% | 18.51 | 171422.96
3.3.3 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 607.75 | 27.9 | 22.23% | 34.1 | 20724.28
3.3.4 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 607.75 | 55 | 22.23% | 67.22 | 40852.96
3.3.5 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (JUNÇÃO ALVENARIA E PILARES METÁLICOS) | SINAPI | KG | 93.87 | 16.61 | 22.23% | 20.3 | 1905.56
3.3.6 | CCU 081 | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA (JUNÇÃO ALVENARIA E PILARES METÁLICOS) REF. S13072/ORSE | PRÓPRIO | M | 48 | 16.75 | 22.23% | 20.47 | 982.56
3.4 | MURO ALVENARIA/ARRIMO | [7 empty] | 613359.04
3.4.1 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 163735.17
3.4.1.1 | ESTACAS | [7 empty] | 66361.9
3.4.1.1.1 | CCU 015 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, SEM ARMAÇÃO REF. 100651/SINAPI | PRÓPRIO | M | 216 | 115.87 | 22.23% | 141.62 | 30589.92
3.4.1.1.2 | CCU 184 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_05/2020 REF. 101173/SINAPI | PRÓPRIO | M | 218 | 52.16 | 22.23% | 63.75 | 13897.5
3.4.1.1.3 | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 249 | 17.44 | 22.23% | 21.32 | 5308.68
3.4.1.1.4 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | SINAPI | KG | 940 | 11.54 | 22.23% | 14.1 | 13254
3.4.1.1.5 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 145 | 18.69 | 22.23% | 22.84 | 3311.8
3.4.1.2 | BLOCOS | [7 empty] | 8813.98
3.4.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 6.91 | 104.51 | 22.23% | 127.74 | 882.68
3.4.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 6.48 | 7.03 | 22.23% | 8.59 | 55.66
3.4.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.32 | 861.32 | 22.23% | 1052.76 | 336.88
3.4.1.2.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 25.92 | 130.03 | 22.23% | 158.93 | 4119.47
3.4.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.96 | 686.22 | 22.23% | 838.74 | 3321.41
3.4.1.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 2.95 | 27.15 | 22.23% | 33.18 | 97.88
3.4.1.3 | VIGA BALDRAME | [7 empty] | 55480.77
3.4.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 59.51 | 114.94 | 22.23% | 140.49 | 8360.56
3.4.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 83.05 | 7.03 | 22.23% | 8.59 | 713.4
3.4.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 4.15 | 861.32 | 22.23% | 1052.76 | 4368.95
3.4.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 210.85 | 96.91 | 22.23% | 118.45 | 24975.18
3.4.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 18.73 | 686.22 | 22.23% | 838.74 | 15709.6
3.4.1.3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 40.78 | 27.15 | 22.23% | 33.18 | 1353.08
3.4.1.4 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 33078.52
3.4.1.4.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 309.93 | 21.8 | 22.23% | 26.65 | 8259.63
3.4.1.4.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 9 | 19.51 | 22.23% | 23.85 | 214.65
3.4.1.4.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO,ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 42 | 17.49 | 22.23% | 21.38 | 897.96
3.4.1.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 1216.49 | 15.23 | 22.23% | 18.62 | 22651.04
3.4.1.4.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 74 | 11.67 | 22.23% | 14.26 | 1055.24
3.4.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 6692.02
3.4.2.1 | PILARES | [7 empty] | 1962.6
3.4.2.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 16.45 | 64.09 | 22.23% | 78.33 | 1288.53
3.4.2.1.2 | CCU 202 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS REF. 103672/SINAPI | PRÓPRIO | M3 | 0.86 | 641.27 | 22.23% | 783.8 | 674.07
3.4.2.2 | ARMADURAS TOTAIS | [7 empty] | 4729.42
3.4.2.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 58 | 15.33 | 22.23% | 18.74 | 1086.92
3.4.2.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 250 | 11.92 | 22.23% | 14.57 | 3642.5
3.4.3 | FECHAMENTO/ACABAMENTOS | [7 empty] | 407948.44
3.4.3.1 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 58.74 | 87.08 | 22.23% | 106.43 | 6251.7
3.4.3.2 | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 312.42 | 131.83 | 22.23% | 161.13 | 50340.23
3.4.3.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 683.58 | 4.91 | 22.23% | 6 | 4101.48
3.4.3.4 | 87547 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 683.58 | 28.54 | 22.23% | 34.88 | 23843.27
3.4.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 58.74 | 43.56 | 22.23% | 53.24 | 3127.32
3.4.3.6 | CCU 161 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO REF. 32.17.012/SP OBRAS | PRÓPRIO | M3 | 312.42 | 604.38 | 22.23% | 738.71 | 230787.78
3.4.3.7 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 683.58 | 4.78 | 22.23% | 5.84 | 3992.11
3.4.3.8 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 683.58 | 13.84 | 22.23% | 16.92 | 11566.17
3.4.3.9 | 105034 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 140.71 | 45.75 | 22.23% | 55.92 | 7868.5
3.4.3.10 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 719.42 | 64.23 | 22.23% | 78.51 | 56481.66
3.4.3.11 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, A CADA 1,80 M. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 4.55 | 1191.39 | 22.23% | 1456.19 | 6625.66
3.4.3.12 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO (RAMPA INTERNA) AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 25.84 | 3.7 | 22.23% | 4.52 | 116.8
3.4.3.13 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (RAMPA INTERNA) AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 25.84 | 90.1 | 22.23% | 110.13 | 2845.76
3.4.4 | DRENAGEM | [7 empty] | 34983.41
3.4.4.1 | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 249.01 | 114.94 | 22.23% | 140.49 | 34983.41
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 40600.33
3.5.1 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 33907.49
3.5.1.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 636.88 | 43.56 | 22.23% | 53.24 | 33907.49
3.5.2 | PAREDE IMPERMEABILIZADA (PLATIBANDA) | [7 empty] | 6692.84
3.5.2.1 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 21.47 | 200.61 | 22.23% | 245.2 | 5264.44
3.5.2.2 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 21.47 | 54.43 | 22.23% | 66.53 | 1428.4
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [7 empty] | 2229878.11
4.1 | ARQUITETURA | [7 empty] | 1243322.17
4.1.1 | PAREDES | [7 empty] | 81604.66
4.1.1.1 | ALVENARIA | [7 empty] | 74918.25
4.1.1.1.1 | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 716.99 | 74.07 | 22.23% | 90.53 | 64909.1
4.1.1.1.2 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | SINAPI | M | 219.96 | 12.81 | 22.23% | 15.66 | 3444.57
4.1.1.1.3 | 93199 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | SINAPI | M | 95.36 | 56.32 | 22.23% | 68.84 | 6564.58
4.1.1.2 | DRYWALL | [7 empty] | 6686.41
4.1.1.2.1 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 22.18 | 155.92 | 22.23% | 190.58 | 4227.06
4.1.1.2.2 | CCU 157 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" REF. 10.01.059/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M2 | 22.18 | 50.61 | 22.23% | 61.86 | 1372.05
4.1.1.2.3 | 96370 | SHAFTS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST), USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 13.95 | 55.11 | 22.23% | 67.36 | 939.67
4.1.1.2.4 | CCU 088 | SHAFTS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (RU), USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS REF. 96370/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 1.98 | 61 | 22.23% | 74.56 | 147.63
4.1.2 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 154085.33
4.1.2.1 | PORTAS | [7 empty] | 139827.71
4.1.2.1.1 | CCU 001 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 80x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 1399.93 | 22.23% | 1711.08 | 17110.8
4.1.2.1.2 | CCU 046 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 70x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 1 | 1399.93 | 22.23% | 1711.08 | 1711.08
4.1.2.1.3 | CCU 002 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 7 | 1418.96 | 22.23% | 1734.34 | 12140.38
4.1.2.1.4 | CCU 016 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM REF. 30.04.060/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 10.8 | 464.32 | 22.23% | 567.52 | 6129.22
4.1.2.1.5 | CCU 028 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM REF. 230174/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 6 | 91.11 | 22.23% | 111.36 | 668.16
4.1.2.1.6 | CCU 142 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA REF. 25.02.240/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 14.34 | 1153.43 | 22.23% | 1409.79 | 20216.39
4.1.2.1.7 | CCU 018 | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (COM SENSOR DOS DOIS LADOS) REF. 28.20.800/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 12571.41 | 22.23% | 15365.55 | 15365.55
4.1.2.1.8 | CCU 098 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA REF. 25.02.300/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 8.45 | 1566.23 | 22.23% | 1914.34 | 16176.17
4.1.2.1.9 | CCU 041 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 271.78 | 22.23% | 332.19 | 3321.9
4.1.2.1.10 | CCU 050 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 8 | 293.2 | 22.23% | 358.37 | 2866.96
4.1.2.1.11 | CCU 051 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG , PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA REF. S13468/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 42.43 | 370.44 | 22.23% | 452.77 | 19211.03
4.1.2.1.12 | CCU 019 | PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS - USO INTERNO REF. 32.06.240/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 9.89 | 80.64 | 22.23% | 98.56 | 974.76
4.1.2.1.13 | CCU 020 | PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO REF. 25.02.260/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 2.59 | 1335.1 | 22.23% | 1631.84 | 4226.47
4.1.2.1.14 | CCU 097 | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM (PORTAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 9.61 | 851.52 | 22.23% | 1040.78 | 10001.9
4.1.2.1.15 | CCU 177 | VIDRO LISO LAMINADO REFLETIVO DE 8 MM REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 13.18 | 444.37 | 22.23% | 543.14 | 7158.59
4.1.2.1.16 | CCU 049 | PAINEL RIPADO EM MDF - FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 23.08.110/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 5.18 | 291.11 | 22.23% | 355.81 | 1843.1
4.1.2.1.17 | CCU 200 | PORTA DE SHAFT EM PLACA MDF 6MM REF. S08856/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 5.93 | 97.3 | 22.23% | 118.93 | 705.25
4.1.2.2 | SOLEIRAS E PEITORIS | [7 empty] | 14257.62
4.1.2.2.1 | CCU 111 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM REF. 98689/SINAPI | PRÓPRIO | M | 17.27 | 142.04 | 22.23% | 173.61 | 2998.24
4.1.2.2.2 | CCU 112 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM REF. 101965/SINAPI | PRÓPRIO | M | 42.2 | 218.29 | 22.23% | 266.81 | 11259.38
4.1.3 | JANELAS E DIVISÓRIAS INTERNAS | [7 empty] | 176016.46
4.1.3.1 | COT 01.023 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD, COM VIDROS, BATENTES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO, CONTRAMARCO E TODOS OS DEMAIS PERFIS NECESSÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | COTAÇÃO | M2 | 104.5 | 972.3461 | 22.23% | 1188.46 | 124194.07
4.1.3.2 | CCU 048 | CAIXILHO EM ALULMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXO, SOB MEDIDA - BRANCO (MONTANTES E DIVISÓRIAS INTERNAS) REF. 25.01.500/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 21.64 | 1107.76 | 22.23% | 1353.97 | 29299.91
4.1.3.3 | CCU 110 | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM (MONTANTES E DIVISÓRIAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 21.64 | 851.52 | 22.23% | 1040.78 | 22522.48
4.1.4 | COBERTURA | [7 empty] | 141065.95
4.1.4.1 | CCU 159 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES REF. 94216/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 337.09 | 194.75 | 22.23% | 238.04 | 80240.9
4.1.4.2 | CCU 178 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, LARGURA 0,43 M, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 REF. 100326/SINAPI | PRÓPRIO | M | 17.85 | 56.37 | 22.23% | 68.9 | 1229.87
4.1.4.3 | 94231 | RUFO (DE ENCOSTO E PINGADEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 184.5 | 49.94 | 22.23% | 61.04 | 11261.88
4.1.4.4 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 57.52 | 161.7 | 22.23% | 197.64 | 11368.25
4.1.4.5 | CCU 047 | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM (COBERTURA ENTRADA EDIFICAÇÃO + GUARITA) REF. 102176/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 25.78 | 851.52 | 22.23% | 1040.78 | 26831.31
4.1.4.6 | CCU 104 | CHAPA XADREX 1/4" REF. S00226/ORSE | PRÓPRIO | KG | 878.14 | 9.44 | 22.23% | 11.54 | 10133.74
4.1.5 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 458886.89
4.1.5.1 | REVESTIMENTOS PARA PISO | [7 empty] | 206036.29
4.1.5.1.1 | CIMENTADOS | [7 empty] | 110299.89
4.1.5.1.1.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 27.04 | 300.37 | 22.23% | 367.13 | 9927.2
4.1.5.1.1.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 453.6 | 75.64 | 22.23% | 92.45 | 41935.32
4.1.5.1.1.3 | 87749 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 57.6 | 111.23 | 22.23% | 135.95 | 7830.72
4.1.5.1.1.4 | 87644 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | SINAPI | M3 | 331.3 | 117.91 | 22.23% | 144.12 | 47746.96
4.1.5.1.1.5 | CCU 164 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 57.32 | 40.82 | 22.23% | 49.89 | 2859.69
4.1.5.1.2 | CERÂMICOS | [7 empty] | 92574.56
4.1.5.1.2.1 | CCU 023 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO ENTRE 5 M² E 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87262/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 15.78 | 184.39 | 22.23% | 225.37 | 3556.34
4.1.5.1.2.2 | CCU 006 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MAIOR QUE 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87263/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 332.32 | 172.46 | 22.23% | 210.79 | 70049.73
4.1.5.1.2.3 | CCU 007 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MENOR QUE 5 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87261/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 38.25 | 200.79 | 22.23% | 245.42 | 9387.32
4.1.5.1.2.4 | CCU 024 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 18.08.180/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 161.24 | 41.33 | 22.23% | 50.52 | 8145.84
4.1.5.1.2.5 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SÓCULOS) | SINAPI | M2 | 0.46 | 96.91 | 22.23% | 118.45 | 54.49
4.1.5.1.2.6 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (SÓCULOS) | SINAPI | M2 | 2.13 | 146.21 | 22.23% | 178.71 | 380.65
4.1.5.1.2.7 | CCU 155 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, ESP 3CM, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (SÓCULOS) REF. 87372/SINAPI | PRÓPRIO | M3 | 0.06 | 771.15 | 22.23% | 942.55 | 56.55
4.1.5.1.2.8 | CCU 113 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA 10CM X 2CM REF. 98685/SINAPI | PRÓPRIO | M | 4.63 | 166.75 | 22.23% | 203.81 | 943.64
4.1.5.1.3 | BORRACHA | [7 empty] | 3161.84
4.1.5.1.3.1 | CCU 021 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, ASSENTADO COM COLA REF. 101094/SINAPI | PRÓPRIO | M | 18.5 | 139.83 | 22.23% | 170.91 | 3161.84
4.1.5.2 | REVESTIMENTOS PARA PAREDE | [7 empty] | 185126.68
4.1.5.2.1 | INTERNO | [7 empty] | 124337.14
4.1.5.2.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 787.64 | 4.91 | 22.23% | 6 | 4725.84
4.1.5.2.1.2 | CCU 164 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 122.96 | 40.82 | 22.23% | 49.89 | 6134.47
4.1.5.2.1.3 | CCU 100 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA E PILAR METÁLICO) REF. 32.20.060/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 308 | 24.47 | 22.23% | 29.91 | 9212.28
4.1.5.2.1.4 | 87547 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 238.23 | 28.54 | 22.23% | 34.88 | 8309.46
4.1.5.2.1.5 | 104958 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 282.56 | 25.01 | 22.23% | 30.57 | 8637.86
4.1.5.2.1.6 | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 259.99 | 30.71 | 22.23% | 37.54 | 9760.02
4.1.5.2.1.7 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 321.53 | 20.27 | 22.23% | 24.78 | 7967.51
4.1.5.2.1.8 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 581.52 | 4.78 | 22.23% | 5.84 | 3396.08
4.1.5.2.1.9 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNO) | SINAPI | M2 | 581.52 | 13.84 | 22.23% | 16.92 | 9839.32
4.1.5.2.1.10 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 77.83 | 31.96 | 22.23% | 39.06 | 3040.04
4.1.5.2.1.11 | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 168.73 | 27.16 | 22.23% | 33.2 | 5601.84
4.1.5.2.1.12 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 20.29 | 24.29 | 22.23% | 29.69 | 602.41
4.1.5.2.1.13 | CCU 115 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO REF. 87273/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 266.85 | 141.65 | 22.23% | 173.13 | 46199.74
4.1.5.2.1.14 | CCU 186 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4 REF. S01910/ORSE | PRÓPRIO | M | 16.86 | 44.17 | 22.23% | 53.99 | 910.27
4.1.5.2.2 | EXTERNO | [7 empty] | 60789.54
4.1.5.2.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (EXTERNO) | SINAPI | M2 | 520.8 | 5.43 | 22.23% | 6.64 | 3458.11
4.1.5.2.2.2 | CCU 166 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA, PILARES E VIGAS METÁLICOS) REF. 32.20.060/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 457.13 | 24.47 | 22.23% | 29.91 | 13672.76
4.1.5.2.2.3 | 104959 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 520.8 | 27.63 | 22.23% | 33.77 | 17587.42
4.1.5.2.2.4 | CCU 201 | FUNDO SELADORUNIQ 200 DA TERRACOR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO REF. 88485/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 520.8 | 16.52 | 22.23% | 20.19 | 10514.95
4.1.5.2.2.5 | CCU 116 | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR E TEXTURA EM PAREDES NA COR 200 LINHA PREDIAL DA TERRACOR REF. 88416/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 520.8 | 24.44 | 22.23% | 29.87 | 15556.3
4.1.5.3 | REVESTIMENTOS DE FORRO | [7 empty] | 67723.92
4.1.5.3.1 | CCU 025 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM REF. 104757/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 334.98 | 149.03 | 22.23% | 182.15 | 61016.61
4.1.5.3.2 | 96114 | FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48.7 | 69.1 | 22.23% | 84.46 | 4113.2
4.1.5.3.3 | 96114 | CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 14.99 | 69.1 | 22.23% | 84.46 | 1266.06
4.1.5.3.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 48.7 | 5.86 | 22.23% | 7.16 | 348.69
4.1.5.3.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 48.7 | 16.45 | 22.23% | 20.11 | 979.36
4.1.6 | SANITÁRIOS E COPAS | [7 empty] | 111743.97
4.1.6.1 | SANITÁRIOS | [7 empty] | 107114.37
4.1.6.1.1 | CCU 117 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS REFERÊNCIA P.505.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, REFERÊNCIA CD 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 2102.04 | 22.23% | 2569.24 | 10276.96
4.1.6.1.2 | CCU 118 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COR BRANCA, REFERÊNCIA CDC 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 6 | 2313.5 | 22.23% | 2827.7 | 16966.2
4.1.6.1.3 | CCU 187 | ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS AP51, DA DECA (OU SIMILAR0 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.AF_01/2020 REF. 100849/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 344.7 | 22.23% | 421.31 | 4213.1
4.1.6.1.4 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 42.37 | 22.23% | 51.79 | 517.9
4.1.6.1.5 | CCU 119 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86902/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 601.62 | 22.23% | 735.34 | 2941.36
4.1.6.1.6 | CCU 126 | LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO 39,5 X 29,5 CM, LINHA IZY, REF. L.15.17, DECA OU SIMILAR, SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86904/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 1 | 256.16 | 22.23% | 313.09 | 313.09
4.1.6.1.7 | CCU 120 | CUBA DE EMBUTIR QUADRADA EM LOUÇA BRANCA, *30 x 30*CM, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 100852/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 1 | 728.28 | 22.23% | 890.15 | 890.15
4.1.6.1.8 | CCU 128 | CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA REF L-830 OU SIMILAR, QUADRADA, 40x40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 100852/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 816.81 | 22.23% | 998.36 | 3993.44
4.1.6.1.9 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10 | 39.21 | 22.23% | 47.92 | 479.2
4.1.6.1.10 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 155.9 | 22.23% | 190.55 | 1714.95
4.1.6.1.11 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 21.56 | 22.23% | 26.35 | 26.35
4.1.6.1.12 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 56.44 | 22.23% | 68.98 | 344.9
4.1.6.1.13 | CCU 190 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 86878/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 5 | 54 | 22.23% | 66 | 330
4.1.6.1.14 | CCU 121 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 272 | 22.23% | 332.46 | 1329.84
4.1.6.1.15 | CCU 122 | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 6 | 1467.71 | 22.23% | 1793.93 | 10763.58
4.1.6.1.16 | CCU 003 | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM REF. 100860/SINAPI | PRÓPRIO | CJ | 2 | 372.7 | 22.23% | 455.54 | 911.08
4.1.6.1.17 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 535.51 | 22.23% | 654.53 | 1309.06
4.1.6.1.18 | COT 01.033 | BARRA DESLIZANTE 70 CM COM SUPORTE PARA DUCHA | COTAÇÃO | UN | 2 | 459.9 | 22.23% | 562.12 | 1124.24
4.1.6.1.19 | CCU 027 | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM REF. 230178/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 4 | 169.34 | 22.23% | 206.98 | 827.92
4.1.6.1.20 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 993.52 | 22.23% | 1214.34 | 2428.68
4.1.6.1.21 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 323.05 | 22.23% | 394.85 | 4738.2
4.1.6.1.22 | CCU 028 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM REF. 230174/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | UN | 10 | 91.11 | 22.23% | 111.36 | 1113.6
4.1.6.1.23 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 334.41 | 22.23% | 408.74 | 4904.88
4.1.6.1.24 | CCU 029 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR REF. 95544/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 83.08 | 22.23% | 101.55 | 1015.5
4.1.6.1.25 | CCU 030 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML REF. 95545/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 71.5 | 22.23% | 87.39 | 873.9
4.1.6.1.26 | CCU 031 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS REF. 95544/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 78.07 | 22.23% | 95.42 | 954.2
4.1.6.1.27 | CCU 124 | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR REF. S03708/ORSE | PRÓPRIO | UN | 10 | 121.84 | 22.23% | 148.92 | 1489.2
4.1.6.1.28 | CCU 032 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO REF. 102148/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 5.5 | 891.22 | 22.23% | 1089.3 | 5991.15
4.1.6.1.29 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 1.64 | 677.43 | 22.23% | 828 | 1357.92
4.1.6.1.30 | CCU 033 | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12514/ORSE | PRÓPRIO | CJ | 6 | 794.09 | 22.23% | 970.59 | 5823.54
4.1.6.1.31 | CCU 034 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W REF. 43.03.212/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 2391.78 | 22.23% | 2923.38 | 5846.76
4.1.6.1.32 | CCU 011 | TROCADOR DE FRALDAS ARTICULADO CI-100 SMART AIR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 100875/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 3 | 1501.27 | 22.23% | 1834.94 | 5504.82
4.1.6.1.33 | CCU 188 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE REF. S09494/ORSE | PRÓPRIO | UN | 5 | 948.85 | 22.23% | 1159.74 | 5798.7
4.1.6.2 | COPAS | [7 empty] | 4629.6
4.1.6.2.1 | CCU 127 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR REF. 100852/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 1 | 455.35 | 22.23% | 556.56 | 556.56
4.1.6.2.2 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 2.18 | 677.43 | 22.23% | 828 | 1805.04
4.1.6.2.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 127.85 | 22.23% | 156.27 | 156.27
4.1.6.2.4 | CCU 129 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES REF. 86872/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 1 | 1708.39 | 22.23% | 2088.1 | 2088.1
4.1.6.2.5 | CCU 072 | SIFÃO COM VÁLVULA PARA TANQUE DE LAVAR, 1 1/4"X40, AKROS N°. 8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 1 | 19.33 | 22.23% | 23.63 | 23.63
4.1.7 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 16507.01
4.1.7.1 | CCU 179 | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO REF. 66.02.090/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 13505.3 | 22.23% | 16507.01 | 16507.01
4.1.8 | ACM/LETREIRO FACHADA | [7 empty] | 103411.9
4.1.8.1 | CCU 037 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF, CORES DIVERSAS REF. 21.03.151/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 83.97 | 818.06 | 22.23% | 999.88 | 83959.92
4.1.8.2 | COT 01.009 | LETREIRO EM ACABAMENTO ACRÍLICO E ADESIVADO NA COR CONFORME LOGOTIPO, COM LOGO ILUMINADOS E LETRAS EM ILUMINAÇÃO INDIRETA | COTAÇÃO | CJ | 2 | 7957.37 | 22.23% | 9725.99 | 19451.98
4.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 16064.89
4.2.1 | CCU 133 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSO - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" REF. S07319/ORSE | PRÓPRIO | UN | 6 | 341.18 | 22.23% | 417.01 | 2502.06
4.2.2 | CCU 134 | SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE E AMBIENTES - EM PVC, DIM: 23 X 15 CM REF. S07320/ORSE | PRÓPRIO | UN | 18 | 139.29 | 22.23% | 170.25 | 3064.5
4.2.3 | CCU 038 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO REF. 30.06.010/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 8 | 12.69 | 22.23% | 15.51 | 124.08
4.2.4 | CCU 039 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE REF. 30.06.080/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 6 | 35.25 | 22.23% | 43.08 | 258.48
4.2.5 | CCU 135 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE 7 X 3CM, CANTONEIRA, PARA DEGRAUS DE ESCADA REF. S13788/ORSE | PRÓPRIO | UN | 36 | 9.81 | 22.23% | 11.99 | 431.64
4.2.6 | CCU 106 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M REF. S09691 | PRÓPRIO | UN | 1 | 6214.08 | 22.23% | 7595.23 | 7595.23
4.2.7 | CCU 026 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO/DESENHOS EM VINIL, 2 MM, PARA VISOS E PROIBIÇÕES (VARIADAS) REF. 97.02.036/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 3.34 | 342.53 | 22.23% | 418.66 | 1398.32
4.2.8 | COT 01.024 | TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO RESERVADO PARA CADEIRANTE | COTAÇÃO | UN | 1 | 565 | 22.23% | 690.58 | 690.58
4.3 | PAISAGISMO | [7 empty] | 166326.13
4.3.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 1103.09 | 4.1 | 22.23% | 5.01 | 5526.48
4.3.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 788.63 | 22.06 | 22.23% | 26.96 | 21261.46
4.3.3 | CCU 137 | PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM, EM PLACAS. AF_07/2024 REF. 103946 | PRÓPRIO | M2 | 316.53 | 117 | 22.23% | 143 | 45263.79
4.3.4 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 1192.93 | 5.4 | 22.23% | 6.6 | 7873.34
4.3.5 | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 1192.93 | 0.4 | 22.23% | 0.49 | 584.54
4.3.6 | CCU 040 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO INOX, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO COMPLETO REF. 103308/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 7 | 855.3 | 22.23% | 1045.4 | 7317.8
4.3.7 | CCU 139 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA VERNIZ REF. 103293/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 10 | 630.53 | 22.23% | 770.67 | 7706.7
4.3.8 | CCU 010 | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD REF. 18.76.04/SUDECAP | PRÓPRIO | UN | 5 | 988.23 | 22.23% | 1207.88 | 6039.4
4.3.9 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 9 | 324.85 | 22.23% | 397.05 | 3573.45
4.3.10 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL AMOREIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 4 | 157.8 | 22.23% | 192.87 | 771.48
4.3.11 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 4 | 90.59 | 22.23% | 110.72 | 442.88
4.3.12 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL OITI COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | SINAPI | UN | 9 | 157.8 | 22.23% | 192.87 | 1735.83
4.3.13 | CCU 168 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES REF. 21.34.05/SUDECAP | PRÓPRIO | UN | 65 | 46.16 | 22.23% | 56.42 | 3667.3
4.3.14 | COT 01.025 | PLANTIO DE ARBUSTO AGAPANTUS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 53 | 12.5 | 22.23% | 15.28 | 809.84
4.3.15 | COT 01.026 | PLANTIO DE ARBUSTO FALSA IRIS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 48 | 20.97 | 22.23% | 25.63 | 1230.24
4.3.16 | COT 01.027 | PLANTIO DE ARBUSTO CLOROFITO - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 95 | 2.5 | 22.23% | 3.06 | 290.7
4.3.17 | COT 01.028 | PLANTIO DE ARBUSTO MORÉIA BRANCA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 16 | 17.5 | 22.23% | 21.39 | 342.24
4.3.18 | COT 01.029 | PLANTIO DE ARBUSTOS HEMEROCALLIS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 121 | 5 | 22.23% | 6.11 | 739.31
4.3.19 | COT 01.030 | PLANTIO DE ARBUSTO GUAIMBÊ - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 42 | 50 | 22.23% | 61.11 | 2566.62
4.3.20 | COT 01.031 | PLANTIO DE ARBUSTO LAVANDA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 73 | 3.5 | 22.23% | 4.28 | 312.44
4.3.21 | COT 01.032 | PLANTIO DE ARBUSTO ESTRELÍTZIA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | COTAÇÃO | UN | 45 | 55 | 22.23% | 67.22 | 3024.9
4.3.22 | 98509 | PLANTIO DE TREPADEIRA. AF_07/2024 | SINAPI | UN | 10 | 51.46 | 22.23% | 62.9 | 629
4.3.23 | CCU 171 | ARGILA EXPANDIDA REF. 32.06.120/SP OBRAS | PRÓPRIO | M3 | 11.7 | 851.05 | 22.23% | 1040.21 | 12170.46
4.3.24 | CCU 141 | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM REF. S07657/ORSE | PRÓPRIO | M | 96.21 | 18.89 | 22.23% | 23.09 | 2221.49
4.3.25 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ALVENARIA FLOREIRA) | SINAPI | M2 | 9.42 | 146.21 | 22.23% | 178.71 | 1683.45
4.3.26 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | SINAPI | M2 | 9.42 | 4.91 | 22.23% | 6 | 56.52
4.3.27 | 87547 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | SINAPI | M2 | 9.42 | 28.54 | 22.23% | 34.88 | 328.57
4.3.28 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | SINAPI | M2 | 9.42 | 4.78 | 22.23% | 5.84 | 55.01
4.3.29 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | SINAPI | M2 | 9.42 | 13.84 | 22.23% | 16.92 | 159.39
4.3.30 | CCU 102 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE REF. S03733/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 46.19 | 16.66 | 22.23% | 20.36 | 940.43
4.3.31 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ANTI RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | SINAPI | M2 | 75.53 | 200.61 | 22.23% | 245.2 | 18519.96
4.3.32 | CCU 138 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF 38365 REF. 61.20.01/SUDECAP | PRÓPRIO | M2 | 75.53 | 1.91 | 22.23% | 2.33 | 175.98
4.3.33 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | SINAPI | M2 | 75.53 | 54.43 | 22.23% | 66.53 | 5025.01
4.3.34 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (FLOREIRA) | SINAPI | M2 | 36.59 | 5.4 | 22.23% | 6.6 | 241.49
4.3.35 | CCU 085 | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA (BANCO EXTERNO) REF. 15.20.020/SP OBRAS | PRÓPRIO | M3 | 0.12 | 5951.15 | 22.23% | 7273.86 | 872.86
4.3.36 | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (BANCO EXTERNO) | SINAPI | M2 | 6.4 | 32.51 | 22.23% | 39.74 | 254.34
4.3.37 | CCU 101 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM PERFIL TREFILADO "T" (32X32X3,2MM) REF. 100862/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 7 | 82.34 | 22.23% | 100.64 | 704.48
4.3.38 | CCU 183 | MANTA GEOTÊXTIL PARA TALUDE REF. 08.05.180/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 43.26 | 22.83 | 22.23% | 27.9 | 1206.95
4.4 | EXTERNO | [7 empty] | 804164.92
4.4.1 | PISOS | [7 empty] | 437949.77
4.4.1.1 | PISOS DE CONCRETO | [7 empty] | 103692.25
4.4.1.1.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 667.65 | 3.7 | 22.23% | 4.52 | 3017.78
4.4.1.1.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 53.41 | 300.37 | 22.23% | 367.13 | 19608.41
4.4.1.1.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 667.65 | 99.34 | 22.23% | 121.42 | 81066.06
4.4.1.2 | PISO INTERTRAVADO | [7 empty] | 213611.75
4.4.1.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 1189.9 | 3.7 | 22.23% | 4.52 | 5378.35
4.4.1.2.2 | CCU 143 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) REF. 92400/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 935.37 | 127.94 | 22.23% | 156.38 | 146273.16
4.4.1.2.3 | CCU 145 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 60 X 45 CM, ESPESSURA 8 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) REF. 92392/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 254.53 | 177.11 | 22.23% | 216.47 | 55098.11
4.4.1.2.4 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA (VÃOS DO PISOGRAMA) | SINAPI | M2 | 254.53 | 22.06 | 22.23% | 26.96 | 6862.13
4.4.1.3 | PISO FULGET | [7 empty] | 66617.98
4.4.1.3.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 204.81 | 3.7 | 22.23% | 4.52 | 925.74
4.4.1.3.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 6.14 | 300.37 | 22.23% | 367.13 | 2254.18
4.4.1.3.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 10.24 | 815.92 | 22.23% | 997.27 | 10212.04
4.4.1.3.4 | CCU 105 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) 40 X 40 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 REF. 101732/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 204.81 | 212.62 | 22.23% | 259.88 | 53226.02
4.4.1.4 | GUIA, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 54027.79
4.4.1.4.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *40 X 40*, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 9.92 | 179.81 | 22.23% | 219.77 | 2180.12
4.4.1.4.2 | CCU 092 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *25 X 25* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 REF. 104658/SINAPI | PRÓPRIO | M2 | 3.38 | 170.61 | 22.23% | 208.53 | 704.83
4.4.1.4.3 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 172.34 | 4.88 | 22.23% | 5.96 | 1027.15
4.4.1.4.4 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 24.16 | 27.64 | 22.23% | 33.78 | 816.12
4.4.1.4.5 | CCU 153 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 REF. 94273/SINAPI | PRÓPRIO | M | 371.53 | 48.2 | 22.23% | 58.91 | 21886.83
4.4.1.4.6 | 102491 | PINTURA DE PISO/GUIA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 100.31 | 22.88 | 22.23% | 27.97 | 2805.67
4.4.1.4.7 | CCU 057 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS REF. 16.02.027/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 331.07 | 54.25 | 22.23% | 66.31 | 21953.25
4.4.1.4.8 | CCU 099 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (DEFICIENTE, IDOSO, GESTANTE) REF. 30.06.100/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 6 | 248.61 | 22.23% | 303.87 | 1823.22
4.4.1.4.9 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (GUIA DE BALIZAMENTO DOS CORRIMÃOS) | SINAPI | M2 | 2.51 | 146.21 | 22.23% | 178.71 | 448.56
4.4.1.4.10 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (GUIA DE BALIZAMENTO DOS CORRIMÃOS) | SINAPI | M2 | 10.03 | 31.16 | 22.23% | 38.09 | 382.04
4.4.2 | ESCADAS | [7 empty] | 1111.73
4.4.2.1 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SINAPI | M2 | 6.08 | 3.39 | 22.23% | 4.14 | 25.17
4.4.2.2 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 6.08 | 146.21 | 22.23% | 178.71 | 1086.56
4.4.3 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 129339.81
4.4.3.1 | CCU 160 | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI | PRÓPRIO | M | 50.11 | 265.64 | 22.23% | 324.68 | 16269.71
4.4.3.2 | CCU 191 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO CHUMBADO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI | PRÓPRIO | M | 67.84 | 1317.41 | 22.23% | 1610.22 | 109237.32
4.4.3.3 | CCU 043 | PORTINHOLA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO C/FERRAGENS REF. 180502/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | M2 | 0.72 | 1228.56 | 22.23% | 1501.62 | 1081.17
4.4.3.4 | CCU 109 | PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, SENDO 1 DE H= 6,00 M E DOIS DE H= 5,00 M REF. 35.07.030/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | CJ | 1 | 2043.18 | 22.23% | 2497.3 | 2497.3
4.4.3.5 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - PINTURA DOS MASTROS | SINAPI | M2 | 2.51 | 27.9 | 22.23% | 34.1 | 85.59
4.4.3.6 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PINTURA DOS MASTROS | SINAPI | M2 | 2.51 | 55 | 22.23% | 67.22 | 168.72
4.4.4 | FECHAMENTO | [7 empty] | 235763.61
4.4.4.1 | CCU 165 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE REF. 270720/GOINFRA CIVIL | PRÓPRIO | M | 162.4 | 461.88 | 22.23% | 564.54 | 91681.3
4.4.4.2 | CCU 167 | PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, INCLUSIVE FERROLHOPS E RODÍZIOS REF. 34.05.300/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 31.54 | 929.44 | 22.23% | 1136.02 | 35830.07
4.4.4.3 | CCU 017 | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE REF. 66.02.460/SP OBRAS | PRÓPRIO | CJ | 2 | 1559.56 | 22.23% | 1906.19 | 3812.38
4.4.4.4 | CCU 044 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE | PRÓPRIO | UN | 3 | 1545.12 | 22.23% | 1888.54 | 5665.62
4.4.4.5 | CCU 052 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO (BARRAS FECHAMENTO FACHADA) REF. 15.03.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 1612.4 | 20.12 | 22.23% | 24.59 | 39648.92
4.4.4.6 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PORTÃO DE CORRER) | SINAPI | M2 | 31.54 | 27.9 | 22.23% | 34.1 | 1075.51
4.4.4.7 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (PORTÃO DE CORRER) | SINAPI | M2 | 31.54 | 55 | 22.23% | 67.22 | 2120.12
4.4.4.8 | CCU 096 | BRISE QUADRICULADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", COM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" E REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" REF. S09580/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 32.23 | 1419.77 | 22.23% | 1735.33 | 55929.69
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | 251090.56
5.1 | ÁGUA FRIA | [7 empty] | 34979.44
5.1.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 7098.65
5.1.1.1 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 13 | 18.36 | 22.23% | 22.44 | 291.72
5.1.1.2 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 20 | 14.24 | 22.23% | 17.41 | 348.2
5.1.1.3 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 19 | 31.76 | 22.23% | 38.82 | 737.58
5.1.1.4 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 57 | 21.03 | 22.23% | 25.7 | 1464.9
5.1.1.5 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 38 | 13.12 | 22.23% | 16.04 | 609.52
5.1.1.6 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 134 | 5.82 | 22.23% | 7.11 | 952.74
5.1.1.7 | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 14.97 | 22.23% | 18.3 | 91.5
5.1.1.8 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 6.65 | 22.23% | 8.13 | 8.13
5.1.1.9 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 23 | 20.24 | 22.23% | 24.74 | 569.02
5.1.1.10 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 49 | 13.98 | 22.23% | 17.09 | 837.41
5.1.1.11 | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 15 | 10.24 | 22.23% | 12.52 | 187.8
5.1.1.12 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 7.89 | 22.23% | 9.64 | 67.48
5.1.1.13 | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 6.3 | 22.23% | 7.7 | 15.4
5.1.1.14 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 8 | 37.7 | 22.23% | 46.08 | 368.64
5.1.1.15 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 11 | 28.2 | 22.23% | 34.47 | 379.17
5.1.1.16 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 5 | 21.11 | 22.23% | 25.8 | 129
5.1.1.17 | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 16.54 | 22.23% | 20.22 | 40.44
5.1.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 11719.8
5.1.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 245.33 | 13.41 | 22.23% | 16.39 | 4020.96
5.1.2.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 197.38 | 20.53 | 22.23% | 25.09 | 4952.26
5.1.2.3 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 70.03 | 32.09 | 22.23% | 39.22 | 2746.58
5.1.3 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS | [7 empty] | 8803.29
5.1.3.1 | CCU 059 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 REF. 102605/SINAPI | SINAPI | UN | 1 | 192.65 | 22.23% | 235.47 | 235.47
5.1.3.2 | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 1162.74 | 22.23% | 1421.17 | 2842.34
5.1.3.3 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | SINAPI | UN | 2 | 1321.18 | 22.23% | 1614.83 | 3229.66
5.1.3.4 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 | 62.69 | 22.23% | 76.62 | 383.1
5.1.3.5 | CCU 123 | TORNEIRA CROMADA, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR REF. S03682/ORSE | PRÓPRIO | UN | 24 | 72.02 | 22.23% | 88.03 | 2112.72
5.1.4 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 7357.7
5.1.4.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 38 | 106.03 | 22.23% | 129.6 | 4924.8
5.1.4.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 | 31.78 | 22.23% | 38.84 | 194.2
5.1.4.3 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 46.88 | 22.23% | 57.3 | 343.8
5.1.4.4 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 65.73 | 22.23% | 80.34 | 482.04
5.1.4.5 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 129.17 | 22.23% | 157.88 | 157.88
5.1.4.6 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 187.7 | 22.23% | 229.42 | 458.84
5.1.4.7 | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, COM TELA, ROSCÁVEL, 2", PARA FUNDO DE POÇO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 217.12 | 22.23% | 265.38 | 796.14
5.2 | ÁGUA QUENTE | [7 empty] | 618.36
5.2.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 165.06
5.2.1.1 | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 24.79 | 22.23% | 30.3 | 60.6
5.2.1.2 | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 14.24 | 22.23% | 17.41 | 104.46
5.2.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 453.3
5.2.2.1 | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 4.61 | 28.36 | 22.23% | 34.66 | 159.78
5.2.2.2 | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SINAPI | M | 2.4 | 100.06 | 22.23% | 122.3 | 293.52
5.3 | DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 158227.84
5.3.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 8458.46
5.3.1.1 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 18.36 | 22.23% | 22.44 | 67.32
5.3.1.2 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 14.24 | 22.23% | 17.41 | 87.05
5.3.1.3 | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 25.53 | 22.23% | 31.2 | 156
5.3.1.4 | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 19.43 | 22.23% | 23.75 | 95
5.3.1.5 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 29 | 13.12 | 22.23% | 16.04 | 465.16
5.3.1.6 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 19 | 5.82 | 22.23% | 7.11 | 135.09
5.3.1.7 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 6.65 | 22.23% | 8.13 | 16.26
5.3.1.8 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 16 | 19.96 | 22.23% | 24.4 | 390.4
5.3.1.9 | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 29 | 29.48 | 22.23% | 36.03 | 1044.87
5.3.1.10 | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 10 | 23.18 | 22.23% | 28.33 | 283.3
5.3.1.11 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 8 | 6.19 | 22.23% | 7.57 | 60.56
5.3.1.12 | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 1 | 57.52 | 22.23% | 70.3 | 70.3
5.3.1.13 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 1 | 33.37 | 22.23% | 40.79 | 40.79
5.3.1.14 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 5 | 38.07 | 22.23% | 46.53 | 232.65
5.3.1.15 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 3 | 30.64 | 22.23% | 37.45 | 112.35
5.3.1.16 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 4 | 9.98 | 22.23% | 12.2 | 48.8
5.3.1.17 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 27 | 30.97 | 22.23% | 37.85 | 1021.95
5.3.1.18 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 49 | 39.15 | 22.23% | 47.85 | 2344.65
5.3.1.19 | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 12 | 31.13 | 22.23% | 38.05 | 456.6
5.3.1.20 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 14 | 10.76 | 22.23% | 13.15 | 184.1
5.3.1.21 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 2 | 81.85 | 22.23% | 100.04 | 200.08
5.3.1.22 | CCU 174 | RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM REF. S04283/ORSE | PRÓPRIO | UN | 18 | 42.96 | 22.23% | 52.51 | 945.18
5.3.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 48082.65
5.3.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 60.35 | 13.41 | 22.23% | 16.39 | 989.14
5.3.2.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 41.76 | 20.53 | 22.23% | 25.09 | 1047.76
5.3.2.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 9.3 | 29.47 | 22.23% | 36.02 | 334.99
5.3.2.4 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 19.12 | 28.26 | 22.23% | 34.54 | 660.4
5.3.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 12.48 | 41.03 | 22.23% | 50.15 | 625.87
5.3.2.6 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 115.56 | 52.91 | 22.23% | 64.67 | 7473.27
5.3.2.7 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 9.08 | 60.71 | 22.23% | 74.2 | 673.74
5.3.2.8 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 52.04 | 79.09 | 22.23% | 96.67 | 5030.71
5.3.2.9 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 5.35 | 92.66 | 22.23% | 113.25 | 605.89
5.3.2.10 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 17.7 | 154.75 | 22.23% | 189.14 | 3347.78
5.3.2.11 | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 57.16 | 240.02 | 22.23% | 293.37 | 16769.03
5.3.2.12 | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 18.04 | 366.83 | 22.23% | 448.36 | 8088.41
5.3.2.13 | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 3.86 | 516.26 | 22.23% | 631 | 2435.66
5.3.3 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS | [7 empty] | 101686.73
5.3.3.1 | CCU 014 | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50 MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE | PRÓPRIO | UN | 2 | 162.11 | 22.23% | 198.14 | 396.28
5.3.3.2 | CCU 013 | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D = 150X170X75 MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR REF. S07862/ORSE | PRÓPRIO | UN | 4 | 56.57 | 22.23% | 69.14 | 276.56
5.3.3.3 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 25 | 573.24 | 22.23% | 700.65 | 17516.25
5.3.3.4 | CCU 162 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) REF. 16.05.032/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 138.62 | 197.18 | 22.23% | 241.01 | 33408.81
5.3.3.5 | CCU 163 | CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM OCNCRETO (15CM) REF. 16.05.030/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 54.53 | 185.77 | 22.23% | 227.06 | 12381.58
5.3.3.6 | CCU 173 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM REF. 16.05.048/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 138.62 | 183.91 | 22.23% | 224.79 | 31160.39
5.3.3.7 | CCU 175 | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM REF. 16.05.046/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | M | 54.53 | 93.99 | 22.23% | 114.88 | 6264.41
5.3.3.8 | CCU 176 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM REF. 43.20.130/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 5 | 46.22 | 22.23% | 56.49 | 282.45
5.4 | ESGOTOS SANITÁRIOS | [7 empty] | 32202.46
5.4.1 | CONEXÕES | [7 empty] | 5082.74
5.4.1.1 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 14 | 25.31 | 22.23% | 30.94 | 433.16
5.4.1.2 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 30 | 19.96 | 22.23% | 24.4 | 732
5.4.1.3 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 79 | 6.19 | 22.23% | 7.57 | 598.03
5.4.1.4 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 11 | 33.37 | 22.23% | 40.79 | 448.69
5.4.1.5 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 53 | 9.98 | 22.23% | 12.2 | 646.6
5.4.1.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 20 | 11.13 | 22.23% | 13.6 | 272
5.4.1.7 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 10 | 30.97 | 22.23% | 37.85 | 378.5
5.4.1.8 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 37 | 10.76 | 22.23% | 13.15 | 486.55
5.4.1.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 8 | 11.38 | 22.23% | 13.91 | 111.28
5.4.1.10 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 8 | 11.76 | 22.23% | 14.37 | 114.96
5.4.1.11 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 12 | 53.64 | 22.23% | 65.56 | 786.72
5.4.1.12 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | UN | 3 | 20.25 | 22.23% | 24.75 | 74.25
5.4.2 | TUBULAÇÃO | [7 empty] | 12285.37
5.4.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 12.19 | 23.33 | 22.23% | 28.52 | 347.66
5.4.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 88.61 | 29.47 | 22.23% | 36.02 | 3191.73
5.4.2.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 123.47 | 41.03 | 22.23% | 50.15 | 6192.02
5.4.2.4 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | SINAPI | M | 34.42 | 60.71 | 22.23% | 74.2 | 2553.96
5.4.3 | EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS | [7 empty] | 14834.35
5.4.3.1 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 498.97 | 22.23% | 609.87 | 1219.74
5.4.3.2 | 97902 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60 M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | SINAPI | UN | 15 | 591.29 | 22.23% | 722.71 | 10840.65
5.4.3.3 | CCU 014 | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50 MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE | PRÓPRIO | UN | 14 | 162.11 | 22.23% | 198.14 | 2773.96
5.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 25062.46
5.5.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 201.92 | 9.74 | 22.23% | 11.9 | 2402.85
5.5.2 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 339.81 | 8.76 | 22.23% | 10.71 | 3639.37
5.5.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 201.92 | 24.57 | 22.23% | 30.03 | 6063.66
5.5.4 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 339.81 | 16.37 | 22.23% | 20.01 | 6799.6
5.5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 36.33 | 93.94 | 22.23% | 114.82 | 4171.41
5.5.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 90.82 | 7.03 | 22.23% | 8.59 | 780.14
5.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 36.33 | 27.15 | 22.23% | 33.18 | 1205.43
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [7 empty] | 838745.18
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 537522.24
6.1.1 | ELETRODUTOS E LEITOS | [7 empty] | 53450.92
6.1.1.1 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 152.21 | 18.57 | 22.23% | 22.7 | 3455.17
6.1.1.2 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 489.93 | 10.2 | 22.23% | 12.47 | 6109.43
6.1.1.3 | 91865 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 31.11 | 22.03 | 22.23% | 26.93 | 837.79
6.1.1.4 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 14.53 | 14 | 22.23% | 17.11 | 248.61
6.1.1.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 340.03 | 10.84 | 22.23% | 13.25 | 4505.4
6.1.1.6 | CCU 054 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 162.74 | 23.63 | 22.23% | 28.88 | 4699.93
6.1.1.7 | CCU 055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97243/SINAPI | PRÓPRIO | M | 71.05 | 168.52 | 22.23% | 205.98 | 14634.88
6.1.1.8 | CCU 056 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM REF. 38.22.660/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 71.05 | 113.91 | 22.23% | 139.23 | 9892.29
6.1.1.9 | CCU 058 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | PRÓPRIO | M | 33.3 | 74.29 | 22.23% | 90.8 | 3023.64
6.1.1.10 | CCU 060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI | PRÓPRIO | M | 99.29 | 49.8 | 22.23% | 60.87 | 6043.78
6.1.2 | QUADROS E CAIXAS | [7 empty] | 20004.71
6.1.2.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 119 | 19.88 | 22.23% | 24.3 | 2891.7
6.1.2.2 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 19 | 23.42 | 22.23% | 28.63 | 543.97
6.1.2.3 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 15.42 | 22.23% | 18.85 | 56.55
6.1.2.4 | CCU 064 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 101881/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 2 | 2146.74 | 22.23% | 2623.88 | 5247.76
6.1.2.5 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 5 | 423.91 | 22.23% | 518.13 | 2590.65
6.1.2.6 | CCU 061 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 1200X600X600 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.72 | 2656.2 | 22.23% | 3246.57 | 2337.53
6.1.2.7 | CCU 062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 600X400X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.48 | 2656.2 | 22.23% | 3246.57 | 1558.35
6.1.2.8 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 56 | 34.85 | 22.23% | 42.6 | 2385.6
6.1.2.9 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 14 | 39.5 | 22.23% | 48.28 | 675.92
6.1.2.10 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 13 | 46.36 | 22.23% | 56.66 | 736.58
6.1.2.11 | CCU 065 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ref. 95784/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 5 | 48.57 | 22.23% | 59.37 | 296.85
6.1.2.12 | CCU 067 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ref. 95797/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 5 | 111.8 | 22.23% | 136.65 | 683.25
6.1.3 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | [7 empty] | 35870.32
6.1.3.1 | CCU 144 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V REF. 93666/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 24 | 96.66 | 22.23% | 118.14 | 2835.36
6.1.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 | 16.08 | 22.23% | 19.65 | 98.25
6.1.3.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 11 | 16.78 | 22.23% | 20.51 | 225.61
6.1.3.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 15 | 18.16 | 22.23% | 22.2 | 333
6.1.3.5 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 9 | 18.16 | 22.23% | 22.2 | 199.8
6.1.3.6 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 19.82 | 22.23% | 24.23 | 24.23
6.1.3.7 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 88.37 | 22.23% | 108.01 | 216.02
6.1.3.8 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 8 | 106.99 | 22.23% | 130.77 | 1046.16
6.1.3.9 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 130.07 | 22.23% | 158.98 | 476.94
6.1.3.10 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 212.88 | 22.23% | 260.2 | 780.6
6.1.3.11 | 101895 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 591.77 | 22.23% | 723.3 | 2893.2
6.1.3.12 | 101896 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 896.81 | 22.23% | 1096.14 | 2192.28
6.1.3.13 | 101896 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 896.81 | 22.23% | 1096.14 | 2192.28
6.1.3.14 | CCU 068 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS REF. 37.17.114/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 4 | 2080.69 | 22.23% | 2543.15 | 10172.6
6.1.3.15 | CCU 069 | BARRAMENTO DE COBRE NU REF. 37.10.010/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 40 | 127.58 | 22.23% | 155.94 | 6237.6
6.1.3.16 | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 6 | 439.67 | 22.23% | 537.39 | 3224.34
6.1.3.17 | CCU 070 | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A REF. 40.12.020/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 3 | 650.02 | 22.23% | 794.49 | 2383.47
6.1.3.18 | 4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | SINAPI | UN | 3 | 55.16 | 22.23% | 67.42 | 202.26
6.1.3.19 | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | SINAPI | UN | 3 | 25.01 | 22.23% | 30.57 | 91.71
6.1.3.20 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | SINAPI | UN | 1 | 36.5 | 22.23% | 44.61 | 44.61
6.1.4 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 151944.79
6.1.4.1 | 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 7 | 40.39 | 22.23% | 49.37 | 345.59
6.1.4.2 | 92008 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 112 | 58.12 | 22.23% | 71.04 | 7956.48
6.1.4.3 | 92019 | TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 106.65 | 22.23% | 130.35 | 1955.25
6.1.4.4 | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 15 | 37.45 | 22.23% | 45.77 | 686.55
6.1.4.5 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 13 | 43.22 | 22.23% | 52.83 | 686.79
6.1.4.6 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 96.18 | 22.23% | 117.56 | 235.12
6.1.4.7 | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 79.38 | 22.23% | 97.02 | 194.04
6.1.4.8 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10 | 68.21 | 22.23% | 83.37 | 833.7
6.1.4.9 | 38091 | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | SINAPI | UN | 7 | 3.26 | 22.23% | 3.98 | 27.86
6.1.4.10 | CCU 071 | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T REF. S09422/ORSE | PRÓPRIO | CJ | 2 | 600.09 | 22.23% | 733.47 | 1466.94
6.1.4.11 | CCU 185 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR REF. 100622/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 39 | 1104.95 | 22.23% | 1350.54 | 52671.06
6.1.4.12 | CCU 189 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W (UN) REF. 101657/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 71 | 660.51 | 22.23% | 807.32 | 57319.72
6.1.4.13 | CCU 146 | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 48 W REF. 103788/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 70 | 143.82 | 22.23% | 175.79 | 12305.3
6.1.4.14 | CCU 114 | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 24 W REF. 103788/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 6 | 95.92 | 22.23% | 117.24 | 703.44
6.1.4.15 | CCU 022 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12808/ORSE | PRÓPRIO | UN | 14 | 242.73 | 22.23% | 296.68 | 4153.52
6.1.4.16 | CCU 063 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, 50 CM / 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 103313/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 6 | 202.97 | 22.23% | 248.08 | 1488.48
6.1.4.17 | CCU 130 | LUMINÁRIA TIPO SPOT LED PARA PISO 20W REF. 105546/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 24 | 300.1 | 22.23% | 366.8 | 8803.2
6.1.4.18 | CCU 008 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR REF. S13148/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 91.43 | 22.23% | 111.75 | 111.75
6.1.5 | CONDUTORES | [7 empty] | 177775.18
6.1.5.1 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 456.81 | 95.93 | 22.23% | 117.25 | 53560.97
6.1.5.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 269.63 | 47.58 | 22.23% | 58.16 | 15681.68
6.1.5.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 30.93 | 34.32 | 22.23% | 41.95 | 1297.51
6.1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 352.88 | 30.87 | 22.23% | 37.73 | 13314.16
6.1.5.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2701.47 | 11.32 | 22.23% | 13.84 | 37388.34
6.1.5.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2437.62 | 8.08 | 22.23% | 9.88 | 24083.69
6.1.5.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4874.38 | 5.18 | 22.23% | 6.33 | 30854.83
6.1.5.8 | CCU 073 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² REF. 39.10.200/ SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 20 | 15.52 | 22.23% | 18.97 | 379.4
6.1.5.9 | CCU 066 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² REF. 39.10.130/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 20 | 11.75 | 22.23% | 14.36 | 287.2
6.1.5.10 | CCU 074 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² REF. 39.10.120/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 10 | 10.59 | 22.23% | 12.94 | 129.4
6.1.5.11 | CCU 075 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² REF. 39.10.080/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 35 | 18.65 | 22.23% | 22.8 | 798
6.1.6 | PADRÃO DE ENTRADA | [7 empty] | 98476.32
6.1.6.1 | CCU 169 | TE-09 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE ÚNICO - NEOENERGIA - 112,5 kVA 15kV- 220/127 V REF. 09.01.009/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 1 | 80568.94 | 22.23% | 98476.32 | 98476.32
6.2 | SPDA | [7 empty] | 40265.86
6.2.1 | CCU 076 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. 42.05.440/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 287.54 | 36.96 | 22.23% | 45.17 | 12988.18
6.2.2 | CCU 077 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO REF. 42.01.086/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 31 | 18.41 | 22.23% | 22.5 | 697.5
6.2.3 | CCU 078 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² REF. 39.10.160/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 33 | 14.13 | 22.23% | 17.27 | 569.91
6.2.4 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 224.07 | 71.98 | 22.23% | 87.98 | 19713.68
6.2.5 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 16 | 74.3 | 22.23% | 90.81 | 1452.96
6.2.6 | CCU 082 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² REF. 42.20.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 21 | 38.89 | 22.23% | 47.53 | 998.13
6.2.7 | CCU 083 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" REF. 42.20.230/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 32 | 49.02 | 22.23% | 59.92 | 1917.44
6.2.8 | CCU 084 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA REF. 42.05.370/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 493.07 | 22.23% | 602.66 | 602.66
6.2.9 | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 14 | 49.21 | 22.23% | 60.15 | 842.1
6.2.10 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 6 | 65.9 | 22.23% | 80.55 | 483.3
6.3 | CFTV | [7 empty] | 48110.21
6.3.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 2837.85
6.3.1.1 | 91940. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 24 | 19.88 | 22.23% | 24.3 | 583.2
6.3.1.2 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 27.2 | 10.84 | 22.23% | 13.25 | 360.4
6.3.1.3 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 73.83 | 14 | 22.23% | 17.11 | 1263.23
6.3.1.4 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 36.88 | 14 | 22.23% | 17.11 | 631.02
6.3.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 25280.2
6.3.2.1 | 38091 | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | SINAPI | UN | 25 | 3.26 | 22.23% | 3.98 | 99.5
6.3.2.2 | CCU 148 | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA REF. 97603/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 25 | 310.23 | 22.23% | 379.18 | 9479.5
6.3.2.3 | CCU 090 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 33.67 | 22.23% | 41.15 | 82.3
6.3.2.4 | CCU 182 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 98302/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 2 | 1437.51 | 22.23% | 1757.01 | 3514.02
6.3.2.5 | CCU 091 | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 96.61 | 22.23% | 118.08 | 236.16
6.3.2.6 | CCU 093 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME REF. 66.08.620/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 2 | 4855.23 | 22.23% | 5934.36 | 11868.72
6.3.3 | CONDUTORES | [7 empty] | 19992.16
6.3.3.1 | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 554.26 | 29.51 | 22.23% | 36.07 | 19992.16
6.4 | REDE E TELEFONIA | [7 empty] | 104295.08
6.4.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 25124.96
6.4.1.1 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 104.89 | 22.23% | 128.2 | 128.2
6.4.1.2 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 1352.67 | 22.23% | 1653.32 | 1653.32
6.4.1.3 | CCU 079 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" x 9U REF. S08439/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 568.14 | 22.23% | 694.42 | 694.42
6.4.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 24 | 19.8 | 22.23% | 24.2 | 580.8
6.4.1.5 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PISO, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6 | 13.17 | 22.23% | 16.1 | 96.6
6.4.1.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 64.77 | 8.78 | 22.23% | 10.73 | 694.98
6.4.1.7 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 61.88 | 10.84 | 22.23% | 13.25 | 819.91
6.4.1.8 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 73.83 | 14 | 22.23% | 17.11 | 1263.23
6.4.1.9 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 36.88 | 14 | 22.23% | 17.11 | 631.02
6.4.1.10 | CCU 060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI | PRÓPRIO | M | 41.06 | 49.8 | 22.23% | 60.87 | 2499.32
6.4.1.11 | CCU 080 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | PRÓPRIO | M | 28.18 | 74.29 | 22.23% | 90.8 | 2558.74
6.4.1.12 | CCU 086 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. 97243/SINAPI | PRÓPRIO | M | 37.95 | 151.79 | 22.23% | 185.53 | 7040.86
6.4.1.13 | CCU 087 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM REF. 38.22.640/SP OBRAS | PRÓPRIO | M | 37.95 | 79.49 | 22.23% | 97.16 | 3687.22
6.4.1.14 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 49 | 46.36 | 22.23% | 56.66 | 2776.34
6.4.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 36695.04
6.4.2.1 | CCU 180 | TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 6A (PLACA, MÓDULO E CONECTOR) REF. 98307/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 51 | 193.52 | 22.23% | 236.53 | 12063.03
6.4.2.2 | CCU 089 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS REF. 66.20.225/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 5 | 2222.61 | 22.23% | 2716.61 | 13583.05
6.4.2.3 | CCU 090 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 4 | 33.67 | 22.23% | 41.15 | 164.6
6.4.2.4 | CCU 182 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 98302/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 4 | 1437.51 | 22.23% | 1757.01 | 7028.04
6.4.2.5 | CCU 091 | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 4 | 96.61 | 22.23% | 118.08 | 472.32
6.4.2.6 | CCU 181 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6A REF. S11242/ORSE | PRÓPRIO | UN | 360 | 7.69 | 22.23% | 9.4 | 3384
6.4.3 | CONDUTORES | [7 empty] | 42475.08
6.4.3.1 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 1331.09 | 26.11 | 22.23% | 31.91 | 42475.08
6.5 | SONORIZAÇÃO | [7 empty] | 8447.51
6.5.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 188.68
6.5.1.1 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 14.24 | 10.84 | 22.23% | 13.25 | 188.68
6.5.2 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 6419.5
6.5.2.1 | CCU 090 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 33.67 | 22.23% | 41.15 | 41.15
6.5.2.2 | CCU 091 | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | PRÓPRIO | UN | 1 | 96.61 | 22.23% | 118.08 | 118.08
6.5.2.3 | CCU 131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCECTOR MACHO P10 REF. S11242/ORSE | PRÓPRIO | UN | 4 | 42.46 | 22.23% | 51.9 | 207.6
6.5.2.4 | CCU 149 | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE | PRÓPRIO | UN | 4 | 490 | 22.23% | 598.91 | 2395.64
6.5.2.5 | CCU 053 | AMPLIFICADOR DE SOM 500W - SLIM 4700 HDMI OPTICAL REF. S12396/ORSE | PRÓPRIO | UN | 1 | 2992.02 | 22.23% | 3657.03 | 3657.03
6.5.3 | CONDUTORES | [7 empty] | 1839.33
6.5.3.1 | CCU 150 | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE | PRÓPRIO | M | 85.76 | 5.9 | 22.23% | 7.21 | 618.33
6.5.3.2 | CCU 136 | CABO P10 XLR REF. 100553/SINAPI | PRÓPRIO | M | 30 | 33.3 | 22.23% | 40.7 | 1221
6.6 | FOTOVOLTÁICO | [7 empty] | 60727.38
6.6.1 | COT 01.001 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO - POTÊNCIA DE GERAÇÃO 43,45 KWp - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | COTAÇÃO | CJ | 1 | 53498.5 | 13.51% | 60727.38 | 60727.38
6.7 | SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 39376.9
6.7.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 166.35 | 9.74 | 22.23% | 11.9 | 1979.57
6.7.2 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 745.89 | 9.09 | 22.23% | 11.11 | 8286.84
6.7.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 166.35 | 24.57 | 22.23% | 30.03 | 4995.49
6.7.4 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 745.89 | 16.86 | 22.23% | 20.61 | 15372.79
6.7.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 37.24 | 93.94 | 22.23% | 114.82 | 4275.9
6.7.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 93.1 | 7.03 | 22.23% | 8.59 | 799.73
6.7.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 37.24 | 27.15 | 22.23% | 33.18 | 1235.62
6.7.8 | CCU 132 | CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO REF. I10322/ORSE | PRÓPRIO | UN | 84 | 23.68 | 22.23% | 28.94 | 2430.96
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [7 empty] | 177287.64
7.1 | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 177287.64
7.1.1 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [7 empty] | 164784.76
7.1.1.1 | EQUIPAMENTOS DE AR | [7 empty] | 126049.46
7.1.1.1.1 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 7 | 4712.78 | 13.51% | 5349.59 | 37447.13
7.1.1.1.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 1 | 3234.43 | 13.51% | 3671.48 | 3671.48
7.1.1.1.3 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 1 | 2910.63 | 13.51% | 3303.92 | 3303.92
7.1.1.1.4 | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 5 | 14297.81 | 13.51% | 16229.77 | 81148.85
7.1.1.1.5 | CCU 151 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO REF. I12184/ORSE | PRÓPRIO | UN | 9 | 46.8 | 13.51% | 53.12 | 478.08
7.1.1.2 | TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 38735.3
7.1.1.2.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 107.08 | 40.1 | 22.23% | 49.01 | 5247.99
7.1.1.2.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 78.77 | 64.07 | 22.23% | 78.31 | 6168.48
7.1.1.2.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 102.12 | 83.61 | 22.23% | 102.19 | 10435.64
7.1.1.2.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | SINAPI | M | 73.44 | 102.85 | 22.23% | 125.71 | 9232.14
7.1.1.2.5 | CCU 152 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S11412/ORSE | PRÓPRIO | M | 361.41 | 17.32 | 22.23% | 21.17 | 7651.05
7.1.2 | DUTOS | [7 empty] | 12502.88
7.1.2.1 | CCU 094 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES E EXECUÇÕES CONFORME O PROJETO REF. 61.20.450/SP OBRAS | PRÓPRIO | KG | 64.03 | 51.4 | 22.23% | 62.82 | 4022.36
7.1.2.2 | CCU 095 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² REF. 61.10.565/SP OBRAS | PRÓPRIO | M2 | 0.33 | 2268.02 | 22.23% | 2772.11 | 914.8
7.1.2.3 | CCU 170 | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO | PRÓPRIO | UN | 4 | 1547.48 | 22.23% | 1891.43 | 7565.72
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 2998.56
8.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 667.8
8.1.1 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO ROTA DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS | SINAPI | UN | 8 | 46.61 | 22.23% | 56.97 | 455.76
8.1.2 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS | SINAPI | UN | 6 | 28.91 | 22.23% | 35.34 | 212.04
8.2 | EXTINTORES | [7 empty] | 2044.92
8.2.1 | CCU 172 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG REF. 101909/SINAPI | PRÓPRIO | UN | 6 | 278.84 | 22.23% | 340.82 | 2044.92
8.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | 285.84
8.3.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 12 | 19.49 | 22.23% | 23.82 | 285.84
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 23757.82
9.1 | LIMPEZA DE OBRA | [7 empty] | 7951.64
9.1.1 | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 10 | 5.71 | 22.23% | 6.98 | 69.8
9.1.2 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 335.16 | 1.71 | 22.23% | 2.09 | 700.48
9.1.3 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 96.36 | 3.23 | 22.23% | 3.95 | 380.62
9.1.4 | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 5 | 5.71 | 22.23% | 6.98 | 34.9
9.1.5 | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 1 | 9.25 | 22.23% | 11.31 | 11.31
9.1.6 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 386.66 | 2.3 | 22.23% | 2.81 | 1086.51
9.1.7 | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 63 | 1.11 | 22.23% | 1.36 | 85.68
9.1.8 | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 88.48 | 3.8 | 22.23% | 4.64 | 410.55
9.1.9 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 268.01 | 0.95 | 22.23% | 1.16 | 310.89
9.1.10 | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | SINAPI | UN | 6 | 9.84 | 22.23% | 12.03 | 72.18
9.1.11 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 1813.91 | 2.16 | 22.23% | 2.64 | 4788.72
9.2 | COMO CONSTRUÍDO | [7 empty] | 15806.18
9.2.1 | CCU 154 | AS BUILT ARQUITETURA REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 3530.83 | 1 | 22.23% | 1.22 | 4307.61
9.2.2 | CCU 192 | AS BUILT AR-CONDICIONADO REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 472.68 | 1 | 22.23% | 1.22 | 576.67
9.2.3 | CCU 193 | AS BUILT ELÉTRICA REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 3530.83 | 1 | 22.23% | 1.22 | 4307.61
9.2.4 | CCU 194 | AS BUILT ESTRUTURA REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 472.68 | 1 | 22.23% | 1.22 | 576.67
9.2.5 | CCU 195 | AS BUILT HIDROSSANITÁRIO REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 3530.83 | 1 | 22.23% | 1.22 | 4307.61
9.2.6 | CCU 196 | AS BUILT TELEMÁTICA REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 472.68 | 1 | 22.23% | 1.22 | 576.67
9.2.7 | CCU 197 | AS BUILT INCÊNDIO REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 472.68 | 1 | 22.23% | 1.22 | 576.67
9.2.8 | CCU 198 | AS BUILT IMPERMEABILIZAÇÃO REF. I07325/ORSE | PRÓPRIO | M2 | 472.68 | 1 | 22.23% | 1.22 | 576.67
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES | [7 empty] | 4111.12
10.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 4111.12
10.1.1 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | PRÓPRIO | MXMES | 59 | 30.13 | 22.23% | 36.83 | 2172.97
10.1.2 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SINAPI | M | 59 | 26.88 | 22.23% | 32.85 | 1938.15
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 5858270.93
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 4 - R. ANALÍTICO - ORIGINAIS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS
2.1.1.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  |  | MES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1500 | 1500
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1500
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1500
2.1.1.2 | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  |  | MES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1703.12 | 1703.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1703.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1703.12
2.1.1.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  |  | MES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1171.87 | 1171.87
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1171.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1171.87
2.1.2.1 | 101509 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO LOCAL DA CONCESSIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | UN | 1 | 36.95 | 36.95
| 00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 2 | 1.43 | 2.86
| 00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | UN | 1 | 55.42 | 55.42
| 00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 226.96 | 226.96
| 00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | SINAPI | UN | 0.06 | 61.6 | 3.7
| 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 4.79 | 4.79
| 00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | SINAPI | UN | 3 | 11.71 | 35.13
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 2 | 0.35 | 0.7
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.1664 | 2.9 | 0.48
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 366.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3233 | 25 | 8.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.9102 | 31.72 | 92.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 100.39
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 730.44 | 14.17
| 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 601.22 | 601.22
| 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 22.2 | 19.65 | 436.23
| 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 19.76 | 19.76
| 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 1.95 | 71.98 | 140.36
| 91919 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 25.91 | 25.91
| 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 23.54 | 23.54
| 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 130.07 | 130.07
| 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 6.05 | 20.81 | 125.9
| 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 111.12 | 111.12
| 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 14.38 | 14.38
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1642.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2110.04
2.1.2.2 | 95648 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.98 | 37.36 | 36.61
| 00044400 | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 32.53 | 32.53
| 00038007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 29.49 | 58.98
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.38 | 0.19
| 00037957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 9.48 | 18.96
| 00037960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 2 | 67.44 | 134.88
| 00006019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | SINAPI | UN | 1 | 60.69 | 60.69
| 00021125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 2.9905 | 33.54 | 100.3
| 00038029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 0.9444 | 85.83 | 81.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 524.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6421 | 24.02 | 39.44
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6421 | 30.62 | 50.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 613.9
2.1.2.3 | 8005508200SI104154 | LIGAÇÃO PREDIAL PROVISÓRIA DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 8005508200SI104062 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | CAESB | UN | 1 | 62.17 | 62.17
| 8002008010SI93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | CAESB | M3 | 4.9864 | 89.76 | 447.58
| 8002008040SI101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | CAESB | M3 | 0.195 | 349.63 | 68.18
| 8002008050SI93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | CAESB | M3 | 4.7442 | 26.02 | 123.44
| 8005508200SI104076 | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | CAESB | UN | 1 | 40.59 | 40.59
| 8005508200SI104085 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | CAESB | M | 6.2 | 47.13 | 292.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1034.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1034.14
2.1.2.4 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034636 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 499 | 499
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 499
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 24.02 | 3.63
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.151 | 30.62 | 4.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 507.24
2.1.3.1 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0264 | 26.18 | 0.69
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0066 | 27.22 | 0.18
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.87
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 7.78 | 9.55
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.068 | 18.4 | 1.25
| 00006194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2 | 5.55 | 11.1
| 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 50.19 | 29.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 51.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.492 | 24.4 | 12
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.735 | 30.91 | 22.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0061 | 496.96 | 3.03
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 89.9
2.1.3.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 400 | 400
| 00005065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | SINAPI | KG | 0.0113 | 35.6 | 0.4
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0132 | 19.08 | 0.25
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.2083 | 3.94 | 12.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 413.29
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3729 | 30.91 | 11.53
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1186 | 23.75 | 26.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38.1
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0.5 | 24.05 | 12.03
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 463.39
2.2.1.1 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0337 | 25.64 | 0.86
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0952 | 23.75 | 2.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.12
2.3.1.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0374 | 26.18 | 0.98
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0093 | 27.22 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.23
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.55 | 25.42 | 13.98
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.1012 | 18.72 | 1.89
| 00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.8093 | 7.07 | 5.72
| 00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.55 | 8.79 | 4.83
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.0256 | 31.4 | 0.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9103 | 24.4 | 22.21
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9103 | 30.91 | 28.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 50.35
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0054 | 496.96 | 2.68
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.48
2.3.1.2 | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0034 | 18.72 | 0.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0393 | 24.4 | 0.96
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0393 | 30.91 | 1.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.22
2.4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0029 | 74.43 | 0.22
| 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 196.37 | 0.33
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0046 | 28 | 0.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.66
2.4.1.2 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.011 | 90.65 | 1
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0169 | 334.12 | 5.65
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0085 | 90.12 | 0.77
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 213.48 | 1.77
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.16
2.4.1.3 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 19,2 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 |  |  |  |  | M3XKM
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032 | 90.65 | 0.29
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0075 | 334.12 | 2.51
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.79
2.4.2.1 | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0134 | 88.78 | 1.19
| 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0079 | 259.54 | 2.05
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0213 | 23.75 | 0.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.51
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1.25 | 8.49 | 10.61
| 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0.25 | 2.71 | 0.68
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 11.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.01
2.4.2.3 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031412 | 75.08 | 2.36
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.004257 | 317.85 | 1.35
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031158 | 102.39 | 3.19
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0045112 | 259.29 | 1.17
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0.025238 | 70.62 | 1.78
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0.010431 | 171.22 | 1.79
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 11.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035669 | 23.75 | 0.85
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.45
3.1.1.3 | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 19.38 | 0.39
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.033 | 24.57 | 0.81
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 31.13 | 5.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.95
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.85 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.44
3.1.1.4 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 19.38 | 0.39
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.6
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0208 | 24.57 | 0.51
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.104 | 31.13 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.75
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.91 | 10.91
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.24
3.1.1.5 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 19.38 | 0.39
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0061 | 24.57 | 0.15
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0306 | 31.13 | 0.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.1
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.96 | 9.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.54
3.1.1.6 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 19.38 | 0.39
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0033 | 24.57 | 0.08
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0167 | 31.13 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.6
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.53 | 8.53
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.58
3.1.1.7 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.85 | 5.38
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.94 | 4.71
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.363 | 23.75 | 8.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.69
3.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.966 | 31.34 | 30.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.126 | 23.75 | 74.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 104.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 104.51
3.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.34 | 3.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.75 | 3.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.03
3.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.34 | 212.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.75 | 58.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 270.78
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 427.93 | 590.54
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 590.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 861.32
3.1.2.4 | 95640 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 26.18 | 2.57
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 27.22 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.22
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.334 | 38.04 | 12.71
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.16 | 0.07
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.555 | 7.78 | 12.1
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.013 | 20.72 | 0.27
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 19.08 | 0.65
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.032 | 23.1 | 0.74
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.796 | 2.72 | 4.89
| 00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.6 | 12.9 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 39.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.882 | 24.4 | 21.52
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.142 | 30.91 | 66.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 130.03
3.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 539.62 | 663.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 663.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.34 | 10.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.75 | 11.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 686.22
3.1.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.05
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.72
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.15
3.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.004 | 31.34 | 31.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.515 | 23.75 | 83.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 114.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 114.94
3.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.34 | 3.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.75 | 3.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.03
3.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.34 | 212.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.75 | 58.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 270.78
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 427.93 | 590.54
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 590.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 861.32
3.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 26.18 | 1.47
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 27.22 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.85
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.315 | 38.04 | 11.98
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.16 | 0.07
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.218 | 7.78 | 9.48
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.009 | 20.72 | 0.19
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.008 | 19.08 | 0.15
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015 | 23.1 | 0.35
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.722 | 2.72 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.731 | 24.4 | 17.84
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.718 | 30.91 | 53.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.91
3.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 539.62 | 663.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 663.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.34 | 10.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.75 | 11.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 686.22
3.1.3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.05
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.72
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.15
3.1.4.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 24.57 | 2.38
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.252 | 31.13 | 7.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.22
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.85 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.8
3.1.4.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.856 | 0.22 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.67
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.075 | 24.57 | 1.84
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.196 | 31.13 | 6.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.94
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.91 | 10.91
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.51
3.1.4.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.635 | 0.22 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 24.57 | 1.4
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.13 | 4.67
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.07
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.49
3.1.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.48 | 0.22 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 24.57 | 1.08
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 31.13 | 3.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.69
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.96 | 9.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.23
3.1.4.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.317 | 0.22 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.025 | 24.57 | 0.61
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 31.13 | 1.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.6
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.53 | 8.53
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.67
3.1.4.6 | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.195 | 0.22 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.015 | 24.57 | 0.37
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 31.13 | 1.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.58
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.95 | 9.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.04
3.2.1.2 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 0.26 | 7.78 | 2.02
| 00004015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 63.49 | 71.86
| 00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | SINAPI | L | 0.5872 | 19.61 | 11.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 85.39
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2102 | 24.4 | 5.13
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9324 | 31.34 | 29.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 119.73
3.2.1.3 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 2 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6912 | 31.34 | 21.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1558 | 23.75 | 3.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.035 | 771.15 | 26.99
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 26.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.43
3.3.3 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.78 | 1.22
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 44.95 | 9.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 33.01 | 17.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.9
3.3.4 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.124 | 19.78 | 2.45
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.4134 | 43.04 | 17.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0531 | 33.01 | 34.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55
3.3.5 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (JUNÇÃO ALVENARIA E PILARES METÁLICOS) |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0233 | 24.57 | 0.57
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1428 | 31.13 | 4.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.02
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.91 | 10.91
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.61
3.4.1.1.3 | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 19.38 | 0.39
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.033 | 24.57 | 0.81
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1652 | 31.13 | 5.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.95
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.85 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.44
3.4.1.1.4 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 19.38 | 0.39
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0061 | 24.57 | 0.15
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0306 | 31.13 | 0.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.1
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.96 | 9.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.54
3.4.1.1.5 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.85 | 5.38
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.94 | 4.71
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.363 | 23.75 | 8.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.69
3.4.1.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.966 | 31.34 | 30.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.126 | 23.75 | 74.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 104.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 104.51
3.4.1.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.34 | 3.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.75 | 3.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.03
3.4.1.2.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.34 | 212.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.75 | 58.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 270.78
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 427.93 | 590.54
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 590.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 861.32
3.4.1.2.4 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 26.18 | 2.57
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 27.22 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.22
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.334 | 38.04 | 12.71
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.16 | 0.07
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.555 | 7.78 | 12.1
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.013 | 20.72 | 0.27
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.034 | 19.08 | 0.65
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.032 | 23.1 | 0.74
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.796 | 2.72 | 4.89
| 00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.6 | 12.9 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 39.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.882 | 24.4 | 21.52
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.142 | 30.91 | 66.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 87.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 130.03
3.4.1.2.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 539.62 | 663.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 663.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.34 | 10.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.75 | 11.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 686.22
3.4.1.2.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.05
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.72
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.15
3.4.1.3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.004 | 31.34 | 31.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.515 | 23.75 | 83.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 114.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 114.94
3.4.1.3.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.34 | 3.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.75 | 3.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.03
3.4.1.3.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.781 | 31.34 | 212.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.453 | 23.75 | 58.26
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 270.78
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.38 | 427.93 | 590.54
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 590.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 861.32
3.4.1.3.4 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 26.18 | 1.47
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 27.22 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.85
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.315 | 38.04 | 11.98
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.16 | 0.07
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.218 | 7.78 | 9.48
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.009 | 20.72 | 0.19
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.008 | 19.08 | 0.15
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015 | 23.1 | 0.35
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.722 | 2.72 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.731 | 24.4 | 17.84
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.718 | 30.91 | 53.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.91
3.4.1.3.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.04
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.23 | 539.62 | 663.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 663.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 31.34 | 10.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.501 | 23.75 | 11.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 686.22
3.4.1.3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.05
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.72
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.15
3.4.1.4.1 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 24.57 | 2.38
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.252 | 31.13 | 7.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.22
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.85 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.8
3.4.1.4.2 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.856 | 0.22 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.67
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.075 | 24.57 | 1.84
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.196 | 31.13 | 6.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.94
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.91 | 10.91
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.51
3.4.1.4.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO,ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.635 | 0.22 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 24.57 | 1.4
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.13 | 4.67
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.07
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.49
3.4.1.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.48 | 0.22 | 0.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.044 | 24.57 | 1.08
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 31.13 | 3.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.69
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.96 | 9.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.23
3.4.1.4.5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.317 | 0.22 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.025 | 24.57 | 0.61
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 31.13 | 1.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.6
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 8.53 | 8.53
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.67
3.4.2.1.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 23.06 | 4.52
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 8.88 | 6.97
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 24.1 | 9.47
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 20.96
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.004 | 7.16 | 0.03
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.019 | 23.1 | 0.44
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.121 | 24.4 | 2.95
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.661 | 30.91 | 20.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.38
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.105 | 183.98 | 19.32
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 19.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.09
3.4.2.2.1 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 1.19 | 0.22 | 0.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0175 | 24.57 | 0.43
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1069 | 31.13 | 3.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.76
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 10.85 | 10.85
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.33
3.4.2.2.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 19.38 | 0.48
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.6
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0064 | 24.57 | 0.16
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0392 | 31.13 | 1.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.38
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 1 | 9.96 | 9.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 9.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.92
3.4.3.1 | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 13.6 | 3.59 | 48.82
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.005 | 44.78 | 0.22
| 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.42 | 2.45 | 1.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 50.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.73 | 31.34 | 22.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 23.75 | 8.67
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.55
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0087 | 627.43 | 5.46
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 87.08
3.4.3.2 | 103342 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 18.14 | 4.07 | 73.83
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 44.78 | 0.45
| 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 0.42 | 3.87 | 1.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 75.91
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.13 | 31.34 | 35.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 23.75 | 13.42
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.83
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0113 | 627.43 | 7.09
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 7.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 131.83
3.4.3.3 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.34 | 2.13
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.75 | 0.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 589.76 | 2.18
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.91
3.4.3.4 | 87547 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.34 | 11.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.75 | 4.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.37
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.54
3.4.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.4 | 2.36
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.34 | 13.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.56
3.4.3.7 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 12.45 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 33.01 | 2.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.75 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.78
3.4.3.8 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 33.01 | 5.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 23.75 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.84
3.4.3.9 | 105034 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 5.34 | 2.24 | 11.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.188 | 31.34 | 5.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 23.75 | 2.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.12
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0013 | 594.48 | 0.77
| 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 1.234 | 11.01 | 13.59
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.011 | 1028.63 | 11.31
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 25.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 45.75
3.4.3.10 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 5.34 | 3.32 | 17.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.73
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.241 | 31.34 | 7.55
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.121 | 23.75 | 2.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.42
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0015 | 594.48 | 0.89
| 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SINAPI | KG | 1.234 | 11.01 | 13.59
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.021 | 1028.63 | 21.6
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 36.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.23
3.4.3.11 | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, A CADA 1,80 M. AF_09/2021 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.2973 | 31.34 | 260.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.5315 | 23.75 | 131.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 391.41
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 1.203 | 665 | 800
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 800
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1191.39
3.4.3.12 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO (RAMPA INTERNA) AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.34 | 1.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.75 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.7
3.4.3.13 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (RAMPA INTERNA) AF_08/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0985 | 470 | 46.3
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 7.16 | 0.01
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 18.72 | 0.45
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 3.94 | 0.99
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 2.72 | 0.54
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 27.68 | 29.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 78.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 30.91 | 4.02
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0874 | 31.34 | 2.74
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2176 | 23.75 | 5.17
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 90.1
3.4.4.1 | 102723 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | SINAPI | M2 | 2.3 | 9.11 | 20.95
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0821 | 198.43 | 16.29
| 00044315 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | SINAPI | M | 1.05 | 62.02 | 65.12
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 102.36
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0404 | 31.34 | 1.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1211 | 23.75 | 2.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.15
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0.09 | 93.94 | 8.45
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 8.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 114.94
3.5.1.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG | 1.5 | 18.49 | 27.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.74
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0969 | 24.4 | 2.36
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4299 | 31.34 | 13.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.56
3.5.2.1 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 0.52 | 7.78 | 4.05
| 00004014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 51.7 | 58.52
| 00004015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 63.49 | 71.86
| 00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | SINAPI | L | 0.5872 | 19.61 | 11.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 145.94
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3348 | 24.4 | 8.17
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4849 | 31.34 | 46.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 54.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.61
3.5.2.2 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 2 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6912 | 31.34 | 21.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1558 | 23.75 | 3.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.035 | 771.15 | 26.99
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 26.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.43
4.1.1.1.1 | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044463 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 14.15 | 2.04 | 28.87
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.01 | 44.78 | 0.45
| 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | SINAPI | M | 0.42 | 3.87 | 1.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.95
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.86 | 31.34 | 26.95
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.43 | 23.75 | 10.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 37.16
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0095 | 627.43 | 5.96
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.07
4.1.1.1.2 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.34 | 9.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.055 | 23.75 | 1.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.43
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.004 | 594.48 | 2.38
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.81
4.1.1.1.3 | 93199 | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 5.34 | 2.24 | 11.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.136 | 31.34 | 4.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 23.75 | 1.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.88
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0019 | 594.48 | 1.13
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 0.79 | 10.82 | 8.55
| 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.028 | 1028.63 | 28.8
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 38.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.32
4.1.1.2.1 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.5027 | 0.27 | 0.68
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4815 | 2.42 | 3.59
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 1.0978 | 3.03 | 3.33
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.12 | 2.42
| 00039437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 20.1868 | 0.26 | 5.25
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.4803 | 0.28 | 0.13
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 1.5248 | 6.21 | 9.47
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 4.0011 | 7.05 | 28.21
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0495 | 52.07 | 2.58
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 4.212 | 17.47 | 73.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 129.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.801 | 25.64 | 20.54
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.262 | 23.75 | 6.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 26.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 155.92
4.1.1.2.3 | 96370 | SHAFTS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST), USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.2513 | 0.27 | 0.34
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 0.7407 | 2.42 | 1.79
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.5489 | 3.03 | 1.66
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 10.0934 | 0.12 | 1.21
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.4803 | 0.28 | 0.13
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 0.7624 | 6.21 | 4.73
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 2.0006 | 7.05 | 14.1
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0248 | 52.07 | 1.29
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.053 | 17.47 | 18.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 43.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.344 | 25.64 | 8.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.112 | 23.75 | 2.66
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.11
4.1.4.3 | 94231 | RUFO (DE ENCOSTO E PINGADEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.48 | 0.48
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.3 | 0.36
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.006 | 18.4 | 0.11
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0012 | 74.06 | 0.09
| 00040873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | SINAPI | M | 1.05 | 22.75 | 23.89
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.198 | 35.73 | 7.07
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.045 | 214.12 | 9.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 40.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.207 | 23.75 | 4.92
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.112 | 30.62 | 3.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.94
4.1.4.4 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.48 | 0.48
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.3 | 0.36
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | SINAPI | M | 1.05 | 80.21 | 84.22
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.0049 | 74.06 | 0.36
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.161 | 35.73 | 5.75
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | SINAPI | KG | 0.18 | 214.12 | 38.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 129.33
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 | 23.75 | 15.03
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.539 | 30.62 | 16.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 161.7
4.1.5.1.1.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.72 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.01 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 197.39 | 117.45
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 198.43 | 118.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 235.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.34 | 49.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.75 | 15.06
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 64.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 300.37
4.1.5.1.1.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.0739 | 470 | 34.73
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 18.72 | 0.45
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.45 | 2.72 | 1.22
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 27.68 | 29.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 66.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0976 | 30.91 | 3.02
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0727 | 31.34 | 2.28
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1704 | 23.75 | 4.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 75.64
4.1.5.1.1.3 | 87749 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 14.97 | 3.14
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.65 | 0.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.561 | 31.34 | 17.58
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.28 | 23.75 | 6.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.23
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0431 | 1938.33 | 83.54
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 83.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 111.23
4.1.5.1.1.4 | 87644 | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.21 | 14.97 | 3.14
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.65 | 0.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.271 | 31.34 | 8.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.136 | 23.75 | 3.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.72
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.053 | 1938.33 | 102.73
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 102.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 117.91
4.1.5.1.2.5 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SÓCULOS) |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 26.18 | 1.47
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 27.22 | 0.38
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.85
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 0.315 | 38.04 | 11.98
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.00955 | 7.16 | 0.07
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.218 | 7.78 | 9.48
| 00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.009 | 20.72 | 0.19
| 00005073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | SINAPI | KG | 0.008 | 19.08 | 0.15
| 00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.015 | 23.1 | 0.35
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.722 | 2.72 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.731 | 24.4 | 17.84
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.718 | 30.91 | 53.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.91
4.1.5.1.2.6 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (SÓCULOS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 73.49 | 0.61 | 44.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.939 | 31.34 | 60.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97 | 23.75 | 23.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83.81
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 627.43 | 17.57
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 146.21
4.1.5.2.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.34 | 2.13
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.75 | 0.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 589.76 | 2.18
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.91
4.1.5.2.1.4 | 87547 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.34 | 11.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.75 | 4.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.37
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.54
4.1.5.2.1.5 | 104958 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2971 | 31.34 | 9.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 23.75 | 3.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.84
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.01
4.1.5.2.1.6 | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.0857 | 1.29 | 0.11
| 00043651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | SINAPI | KG | 1.4352 | 6.85 | 9.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.94
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5632 | 33.01 | 18.59
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.092 | 23.75 | 2.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.71
4.1.5.2.1.7 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 0.08 | 1.29 | 0.1
| 00043651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | SINAPI | KG | 1.339 | 6.85 | 9.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.27
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2985 | 33.01 | 9.85
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0487 | 23.75 | 1.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.27
4.1.5.2.1.8 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 12.45 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 33.01 | 2.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.75 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.78
4.1.5.2.1.9 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 33.01 | 5.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 23.75 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.84
4.1.5.2.1.10 | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.458 | 31.34 | 14.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.229 | 23.75 | 5.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.79
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.96
4.1.5.2.1.11 | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3468 | 31.34 | 10.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1734 | 23.75 | 4.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.99
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.16
4.1.5.2.1.12 | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2805 | 31.34 | 8.79
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1402 | 23.75 | 3.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.12
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.29
4.1.5.2.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (EXTERNO) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.34 | 2.13
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.75 | 0.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 731.63 | 2.71
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.43
4.1.5.2.2.3 | 104959 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2971 | 31.34 | 9.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1485 | 23.75 | 3.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.84
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 762.32 | 14.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 14.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.63
4.1.5.3.2 | 96114 | FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.037 | 22.51 | 0.83
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4276 | 2.42 | 3.45
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.6926 | 3.03 | 2.1
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 9.6469 | 0.12 | 1.16
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 1.2267 | 0.28 | 0.34
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0123 | 31.56 | 0.39
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.2267 | 1.72 | 2.11
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.547 | 4.57 | 16.21
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.0838 | 17.47 | 18.93
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 45.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 25.64 | 12.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 23.75 | 11.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.1
4.1.5.3.3 | 96114 | CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.037 | 22.51 | 0.83
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4276 | 2.42 | 3.45
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.6926 | 3.03 | 2.1
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 9.6469 | 0.12 | 1.16
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 1.2267 | 0.28 | 0.34
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0123 | 31.56 | 0.39
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.2267 | 1.72 | 2.11
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.547 | 4.57 | 16.21
| 00039413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.0838 | 17.47 | 18.93
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 45.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 25.64 | 12.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4786 | 23.75 | 11.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 69.1
4.1.5.3.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 12.45 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0927 | 33.01 | 3.06
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0309 | 23.75 | 0.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.86
4.1.5.3.5 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.227 | 33.01 | 7.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0757 | 23.75 | 1.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.45
4.1.6.1.4 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | SINAPI | UN | 1 | 36.49 | 36.49
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 36.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1525 | 30.62 | 4.67
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0481 | 23.75 | 1.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.37
4.1.6.1.9 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 33.33 | 33.33
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 33.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1525 | 30.62 | 4.67
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0481 | 23.75 | 1.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.21
4.1.6.1.10 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.13
| 00006136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 145.337 | 145.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 145.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 30.62 | 8.37
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0862 | 23.75 | 2.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 155.9
4.1.6.1.11 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| 00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 16.24 | 16.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 33.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1356 | 30.62 | 4.15
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0427 | 23.75 | 1.01
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.56
4.1.6.1.12 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.048 | 3.9 | 0.19
| 00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 49.64 | 49.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 49.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.174 | 30.62 | 5.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0548 | 23.75 | 1.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.44
4.1.6.1.17 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0212 | 14.38 | 0.3
| 00037587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | SINAPI | UN | 1 | 501.41 | 501.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 501.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6187 | 24.02 | 14.86
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6187 | 30.62 | 18.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 33.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 535.51
4.1.6.1.20 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | SINAPI | UN | 1 | 791.26 | 791.26
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 8 | 19.26 | 154.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 945.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2647 | 30.62 | 38.73
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3985 | 23.75 | 9.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 48.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 993.52
4.1.6.1.21 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 171.36 | 171.36
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 19.26 | 115.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 286.92
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 30.62 | 29.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 23.75 | 7.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 323.05
4.1.6.1.23 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00036081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | SINAPI | UN | 1 | 182.72 | 182.72
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 19.26 | 115.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 298.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.9485 | 30.62 | 29.04
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2988 | 23.75 | 7.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 36.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 334.41
4.1.6.2.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
| 00011772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 121.43 | 121.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 121.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1667 | 30.62 | 5.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0525 | 23.75 | 1.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.85
4.1.6.2.5 | CCU 072 | SIFÃO COM VÁLVULA PARA TANQUE DE LAVAR, 1 1/4"X40, AKROS N°. 8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.13
| 00006136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN | 1 | 145.37 | 145.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 145.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 30.62 | 8.37
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0862 | 23.75 | 2.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 155.9
4.3.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.028 | 28 | 0.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 23.75 | 3.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.1
4.3.2 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 18 | 18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0277 | 28 | 0.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1386 | 23.75 | 3.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.06
4.3.4 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | SINAPI | KG | 0.125 | 3.04 | 0.38
| 00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI | KG | 2.6526 | 1.28 | 3.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0112 | 28 | 0.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0558 | 23.75 | 1.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.4
4.3.5 | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | KG | 0.25 | 0.3 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0023 | 28 | 0.06
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0116 | 23.75 | 0.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.4
4.3.9 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.8781 | 64.37 | 56.52
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.2474 | 234.26 | 57.96
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 114.48
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | SINAPI | UN | 1 | 120.68 | 120.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 120.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6113 | 28 | 17.12
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.0567 | 23.75 | 72.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 89.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 324.85
4.3.10 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL AMOREIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | SINAPI | UN | 1 | 122.29 | 122.29
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 122.29
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2421 | 28 | 6.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2103 | 23.75 | 28.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.8
4.3.11 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | SINAPI | UN | 1 | 59.54 | 59.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 59.54
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2117 | 28 | 5.93
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0584 | 23.75 | 25.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 90.59
4.3.12 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL OITI COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | SINAPI | UN | 1 | 122.29 | 122.29
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 122.29
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2421 | 28 | 6.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2103 | 23.75 | 28.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 35.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 157.8
4.3.22 | 98509 | PLANTIO DE TREPADEIRA. AF_07/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | SINAPI | UN | 1 | 49.88 | 49.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 49.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0108 | 28 | 0.3
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0542 | 23.75 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.46
4.3.25 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ALVENARIA FLOREIRA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 73.49 | 0.61 | 44.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.939 | 31.34 | 60.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97 | 23.75 | 23.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83.81
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 627.43 | 17.57
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 146.21
4.3.26 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0681 | 31.34 | 2.13
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 23.75 | 0.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.74
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0037 | 589.76 | 2.18
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.91
4.3.27 | 87547 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.34 | 11.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.75 | 4.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.37
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 627.43 | 12.17
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 12.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.54
4.3.28 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.1666 | 12.45 | 2.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 33.01 | 2.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.75 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.78
4.3.29 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0.2285 | 31.4 | 7.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1631 | 33.01 | 5.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0544 | 23.75 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.84
4.3.31 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ANTI RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004226 | GAS DE COZINHA - GLP | SINAPI | KG | 0.52 | 7.78 | 4.05
| 00004014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 51.7 | 58.52
| 00004015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1319 | 63.49 | 71.86
| 00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | SINAPI | L | 0.5872 | 19.61 | 11.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 145.94
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3348 | 24.4 | 8.17
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4849 | 31.34 | 46.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 54.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.61
4.3.33 | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.04 | 2 | 2.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6912 | 31.34 | 21.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1558 | 23.75 | 3.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.035 | 771.15 | 26.99
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 26.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.43
4.3.34 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (FLOREIRA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | SINAPI | KG | 0.125 | 3.04 | 0.38
| 00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI | KG | 2.6526 | 1.28 | 3.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0112 | 28 | 0.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0558 | 23.75 | 1.33
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.4
4.3.36 | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (BANCO EXTERNO) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0406 | 19.78 | 0.8
| 00010481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | L | 0.2706 | 30.93 | 8.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.17
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7076 | 33.01 | 23.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.51
4.3.37 | CCU 101 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM PERFIL TREFILADO "T" (32X32X3,2MM) REF. 100862/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 3 | 1.16 | 3.48
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 1 | 20.27 | 20.27
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.75
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4743 | 30.62 | 14.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1494 | 23.75 | 3.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.81
4.4.1.1.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.34 | 1.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.75 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.7
4.4.1.1.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.72 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.01 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 197.39 | 117.45
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 198.43 | 118.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 235.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.34 | 49.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.75 | 15.06
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 64.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 300.37
4.4.1.1.3 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0017 | 7.16 | 0.01
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.024 | 18.72 | 0.45
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.25 | 3.94 | 0.99
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2 | 2.72 | 0.54
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1.0816 | 27.68 | 29.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 31.93
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1301 | 30.91 | 4.02
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1882 | 31.34 | 5.9
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3183 | 23.75 | 7.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.48
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0985 | 506.86 | 49.93
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 49.93
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 99.34
4.4.1.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.34 | 1.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.75 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.7
4.4.1.2.4 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA (VÃOS DO PISOGRAMA) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | SINAPI | M2 | 1 | 18 | 18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0277 | 28 | 0.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1386 | 23.75 | 3.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.06
4.4.1.3.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.04
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.045 | 31.34 | 1.41
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.75 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.7
4.4.1.3.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.72 | 0.02
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.01 | 0.32
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 197.39 | 117.45
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.595 | 198.43 | 118.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 235.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.579 | 31.34 | 49.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.634 | 23.75 | 15.06
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 64.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 300.37
4.4.1.3.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0213 | 7.16 | 0.15
| 00005068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0.2994 | 18.72 | 5.6
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.125 | 3.94 | 12.31
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2.5 | 2.72 | 6.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6268 | 30.91 | 50.28
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4149 | 31.34 | 44.34
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.0417 | 23.75 | 72.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 166.86
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1.2315 | 506.86 | 624.2
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 624.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 815.92
4.4.1.4.1 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *40 X 40*, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | KG | 8.62 | 1.26 | 10.86
| 00036178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN | 6.4375 | 18.27 | 117.61
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 3.99 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 129.43
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.639 | 31.34 | 20.03
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.279 | 23.75 | 30.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 50.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 179.81
4.4.1.4.3 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.04 | 10.52 | 0.42
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.043 | 21.06 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.33
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.083 | 33.01 | 2.74
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 23.75 | 0.83
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4.88
4.4.1.4.4 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.012 | 10.52 | 0.13
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.427 | 21.06 | 8.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.12
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.432 | 33.01 | 14.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 23.75 | 4.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.64
4.4.1.4.6 | 102491 | PINTURA DE PISO/GUIA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.01 | 10.52 | 0.11
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 0.16 | 12.45 | 1.99
| 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 0.427 | 21.06 | 8.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.275 | 33.01 | 9.08
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 23.75 | 2.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.88
4.4.1.4.9 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (GUIA DE BALIZAMENTO DOS CORRIMÃOS) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 73.49 | 0.61 | 44.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.939 | 31.34 | 60.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97 | 23.75 | 23.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83.81
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 627.43 | 17.57
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 146.21
4.4.1.4.10 | 87548 | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (GUIA DE BALIZAMENTO DOS CORRIMÃOS) |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3789 | 31.34 | 11.87
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1894 | 23.75 | 4.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.37
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0194 | 762.32 | 14.79
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 14.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.16
4.4.2.1 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | SINAPI | M2 | 1.128 | 2.76 | 3.11
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00491 | 31.34 | 0.15
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.00589 | 23.75 | 0.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.39
4.4.2.2 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 73.49 | 0.61 | 44.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.939 | 31.34 | 60.77
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.97 | 23.75 | 23.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 83.81
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.028 | 627.43 | 17.57
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 146.21
4.4.3.5 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - PINTURA DOS MASTROS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.78 | 1.22
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 44.95 | 9.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 33.01 | 17.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.9
4.4.3.6 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PINTURA DOS MASTROS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.124 | 19.78 | 2.45
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.4134 | 43.04 | 17.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0531 | 33.01 | 34.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55
4.4.4.6 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PORTÃO DE CORRER) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0619 | 19.78 | 1.22
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.207 | 44.95 | 9.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5266 | 33.01 | 17.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.9
4.4.4.7 | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (PORTÃO DE CORRER) |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.124 | 19.78 | 2.45
| 00007311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | SINAPI | L | 0.4134 | 43.04 | 17.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.0531 | 33.01 | 34.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 34.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55
5.1.1.1 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0141 | 72.86 | 1.03
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.054 | 2.57 | 0.14
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0165 | 82.55 | 1.36
| 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 4.05 | 4.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2161 | 24.02 | 5.19
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2161 | 30.62 | 6.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.36
5.1.1.2 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 72.86 | 0.77
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0507 | 2.57 | 0.13
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 82.55 | 0.99
| 00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.29 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 24.02 | 4.87
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 30.62 | 6.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.24
5.1.1.3 | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0247 | 72.86 | 1.8
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0765 | 2.57 | 0.2
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.033 | 82.55 | 2.72
| 00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 10.36 | 10.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3059 | 24.02 | 7.35
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3059 | 30.62 | 9.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.76
5.1.1.4 | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0165 | 72.86 | 1.2
| 00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.36 | 5.36
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.051 | 2.57 | 0.13
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.022 | 82.55 | 1.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2294 | 24.02 | 5.51
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2294 | 30.62 | 7.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.03
5.1.1.5 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 72.86 | 0.68
| 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.6 | 2.6
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 2.57 | 0.09
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 24.02 | 3.89
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 30.62 | 4.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.12
5.1.1.6 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.86 | 0.52
| 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.78 | 0.78
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0108 | 2.57 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 82.55 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 24.02 | 1.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 30.62 | 2.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.82
5.1.1.7 | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 72.86 | 0.68
| 00003501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.45 | 4.45
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 2.57 | 0.09
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 24.02 | 3.89
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 30.62 | 4.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.97
5.1.1.8 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.86 | 0.52
| 00003500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.61 | 1.61
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0108 | 2.57 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 82.55 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 24.02 | 1.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 30.62 | 2.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.65
5.1.1.9 | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0124 | 72.86 | 0.9
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0511 | 2.57 | 0.13
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0143 | 82.55 | 1.18
| 00007136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.18 | 7.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.39
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1987 | 24.02 | 4.77
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1987 | 30.62 | 6.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.24
5.1.1.10 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 72.86 | 0.43
| 00020147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.75 | 5.75
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0315 | 2.57 | 0.08
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 82.55 | 0.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1312 | 24.02 | 3.15
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1312 | 30.62 | 4.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.98
5.1.1.11 | 105234 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0118 | 72.86 | 0.86
| 00000813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.55 | 4.55
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.011 | 2.57 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 82.55 | 1.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0659 | 24.02 | 1.58
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0659 | 30.62 | 2.02
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.24
5.1.1.12 | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 72.86 | 0.6
| 00000829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.02 | 1.02
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0331 | 2.57 | 0.09
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 82.55 | 0.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 24.02 | 2.39
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 30.62 | 3.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.89
5.1.1.13 | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0059 | 72.86 | 0.43
| 00000828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.64 | 0.64
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0281 | 2.57 | 0.07
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.007 | 82.55 | 0.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0844 | 24.02 | 2.03
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0844 | 30.62 | 2.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.3
5.1.1.14 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000099 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | SINAPI | UN | 1 | 28.16 | 28.16
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 72.86 | 0.6
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0078 | 2.57 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 29.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1472 | 24.02 | 3.54
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1472 | 30.62 | 4.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.7
5.1.1.15 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000097 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | SINAPI | UN | 1 | 19.9 | 19.9
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0047 | 72.86 | 0.34
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0055 | 82.55 | 0.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1375 | 24.02 | 3.3
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1375 | 30.62 | 4.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.2
5.1.1.16 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000096 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | SINAPI | UN | 1 | 13.23 | 13.23
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0035 | 72.86 | 0.26
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.004 | 82.55 | 0.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1338 | 24.02 | 3.21
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1338 | 30.62 | 4.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 21.11
5.1.1.17 | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0047 | 72.86 | 0.34
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.026 | 2.57 | 0.07
| 00003854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 11.39 | 11.39
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.006 | 82.55 | 0.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0781 | 24.02 | 1.88
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0781 | 30.62 | 2.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.54
5.1.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.037 | 2.57 | 0.1
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.46 | 4.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 24.02 | 3.81
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 30.62 | 4.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.41
5.1.2.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0441 | 2.57 | 0.11
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 9.62 | 10.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 24.02 | 4.54
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 30.62 | 5.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.53
5.1.2.3 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0312 | 2.57 | 0.08
| 00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 16.58 | 17.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2677 | 24.02 | 6.43
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2677 | 30.62 | 8.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 32.09
5.1.3.2 | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034639 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 1151.78 | 1151.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1151.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2008 | 24.02 | 4.82
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2008 | 30.62 | 6.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1162.74
5.1.3.3 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034640 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 1306.51 | 1306.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1306.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2686 | 24.02 | 6.45
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2686 | 30.62 | 8.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1321.18
5.1.3.4 | 94795 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0042 | 14.38 | 0.06
| 00011829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | SINAPI | UN | 1 | 55.85 | 55.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 55.91
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1242 | 24.02 | 2.98
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1242 | 30.62 | 3.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 62.69
5.1.4.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0106 | 14.38 | 0.15
| 00006005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 93.8 | 93.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 93.95
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 24.02 | 5.31
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2212 | 30.62 | 6.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.03
5.1.4.2 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.04 | 23.78 | 0.95
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.57 | 0.02
| 00011674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 25.7 | 25.7
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 82.55 | 0.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0795 | 24.02 | 1.91
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0795 | 30.62 | 2.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.78
5.1.4.3 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.04 | 23.78 | 0.95
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.57 | 0.02
| 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 40.8 | 40.8
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 82.55 | 0.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 42.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0795 | 24.02 | 1.91
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0795 | 30.62 | 2.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.88
5.1.4.4 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.0714 | 23.78 | 1.7
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0114 | 2.57 | 0.03
| 00011677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 56.36 | 56.36
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.018 | 82.55 | 1.49
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 59.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1133 | 24.02 | 2.72
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1133 | 30.62 | 3.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 65.73
5.1.4.5 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0132 | 14.38 | 0.19
| 00006013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | SINAPI | UN | 1 | 114.82 | 114.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 115.01
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2595 | 24.02 | 6.23
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2595 | 30.62 | 7.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 129.17
5.1.4.6 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0192 | 14.38 | 0.28
| 00006015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 166.98 | 166.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 167.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3743 | 24.02 | 8.99
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3743 | 30.62 | 11.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 20.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 187.7
5.1.4.7 | 103014 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, COM TELA, ROSCÁVEL, 2", PARA FUNDO DE POÇO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.012 | 14.38 | 0.17
| 10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 207,,67 | 207.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 207.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1699 | 24.02 | 4.08
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1699 | 30.62 | 5.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 217.12
5.2.1.1 | 89644 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.0667 | 37.36 | 2.49
| 00038431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 15.48 | 15.48
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.97
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1249 | 24.02 | 3
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1249 | 30.62 | 3.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.79
5.2.1.2 | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | SINAPI | UN | 0.08 | 37.36 | 2.99
| 00037956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | SINAPI | UN | 1 | 4.46 | 4.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1247 | 24.02 | 3
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1247 | 30.62 | 3.82
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.82
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.24
5.2.2.1 | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | SINAPI | M | 1.0493 | 19.47 | 20.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.43
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1455 | 24.02 | 3.49
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1455 | 30.62 | 4.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.36
5.2.2.2 | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00012743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | SINAPI | M | 1.0225 | 89.5 | 91.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 91.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1567 | 24.02 | 3.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1567 | 30.62 | 4.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 100.06
5.3.1.1 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0141 | 72.86 | 1.03
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.054 | 2.57 | 0.14
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0165 | 82.55 | 1.36
| 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 4.05 | 4.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.58
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2161 | 24.02 | 5.19
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2161 | 30.62 | 6.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.36
5.3.1.2 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0106 | 72.86 | 0.77
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0507 | 2.57 | 0.13
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.012 | 82.55 | 0.99
| 00007139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN | 1 | 1.29 | 1.29
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.18
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 24.02 | 4.87
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2026 | 30.62 | 6.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.24
5.3.1.3 | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0082 | 72.86 | 0.6
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0331 | 2.57 | 0.09
| 00038678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | SINAPI | UN | 1 | 18.66 | 18.66
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0095 | 82.55 | 0.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 24.02 | 2.39
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0994 | 30.62 | 3.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.53
5.3.1.4 | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.86 | 0.52
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0302 | 2.57 | 0.08
| 00003873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 13.25 | 13.25
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 82.55 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0906 | 24.02 | 2.18
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0906 | 30.62 | 2.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.43
5.3.1.5 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0094 | 72.86 | 0.68
| 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.6 | 2.6
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 2.57 | 0.09
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 24.02 | 3.89
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1621 | 30.62 | 4.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.12
5.3.1.6 | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.86 | 0.52
| 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.78 | 0.78
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0108 | 2.57 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 82.55 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 24.02 | 1.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 30.62 | 2.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.82
5.3.1.7 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0071 | 72.86 | 0.52
| 00003500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.61 | 1.61
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0108 | 2.57 | 0.03
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.008 | 82.55 | 0.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 24.02 | 1.7
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0706 | 30.62 | 2.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.86
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.65
5.3.1.8 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0245 | 72.86 | 1.79
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0054 | 2.57 | 0.01
| 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.97 | 6.97
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 82.55 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 24.02 | 3.48
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 30.62 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.96
5.3.1.9 | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0245 | 72.86 | 1.79
| 00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.48 | 3.48
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 2.57 | 0.09
| 00020170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 14.43 | 14.43
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0575 | 30.07 | 1.73
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 82.55 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0858 | 24.02 | 2.06
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0858 | 30.62 | 2.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.48
5.3.1.10 | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0167 | 72.86 | 1.22
| 00000298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.68 | 2.68
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.026 | 2.57 | 0.07
| 00020169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 12.56 | 12.56
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0375 | 30.07 | 1.13
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.026 | 82.55 | 2.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.81
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0627 | 24.02 | 1.51
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0627 | 30.62 | 1.92
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.18
5.3.1.11 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0073 | 72.86 | 0.53
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.57 | 0.02
| 00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.51 | 3.51
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.97
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0228 | 24.02 | 0.55
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0228 | 30.62 | 0.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.19
5.3.1.12 | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 2.68 | 8.04
| 00020142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 39.26 | 39.26
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1125 | 30.07 | 3.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 50.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1254 | 24.02 | 3.01
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1254 | 30.62 | 3.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 57.52
5.3.1.13 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.97 | 5.94
| 00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.83 | 8.83
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2774 | 24.02 | 6.66
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2774 | 30.62 | 8.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.37
5.3.1.14 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 3.48 | 6.96
| 00020157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 20.63 | 20.63
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 31.05
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1288 | 24.02 | 3.09
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1288 | 30.62 | 3.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.07
5.3.1.15 | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 2.68 | 5.36
| 00020156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 17.89 | 17.89
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 30.07 | 2.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 25.51
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0941 | 24.02 | 2.26
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0941 | 30.62 | 2.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.64
5.3.1.16 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.68 | 3.36
| 00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.25 | 3.25
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 30.07 | 1.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 24.02 | 0.82
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 30.62 | 1.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.98
5.3.1.17 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.97 | 5.94
| 00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.72 | 9.72
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.12
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 24.02 | 5.22
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 30.62 | 6.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.97
5.3.1.18 | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 3.48 | 6.96
| 00020151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 21.71 | 21.71
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 32.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1288 | 24.02 | 3.09
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1288 | 30.62 | 3.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.15
5.3.1.19 | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000298 | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2 | 2.68 | 5.36
| 00020150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 18.38 | 18.38
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 30.07 | 2.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0941 | 24.02 | 2.26
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0941 | 30.62 | 2.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 31.13
5.3.1.20 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.68 | 3.36
| 00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.03 | 4.03
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 30.07 | 1.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 24.02 | 0.82
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 30.62 | 1.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.76
5.3.1.21 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.97 | 5.94
| 00001970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 61.95 | 61.95
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.35
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 24.02 | 4.63
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1926 | 30.62 | 5.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 81.85
5.3.2.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.037 | 2.57 | 0.1
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 4.46 | 4.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 24.02 | 3.81
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1586 | 30.62 | 4.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.41
5.3.2.2 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0441 | 2.57 | 0.11
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1.0493 | 9.62 | 10.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 24.02 | 4.54
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1891 | 30.62 | 5.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.53
5.3.2.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 2.57 | 0.05
| 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 11.43 | 12.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 24.02 | 7.64
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 30.62 | 9.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.47
5.3.2.4 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.027 | 2.57 | 0.07
| 00009839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 24.71 | 25.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 25.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0482 | 24.02 | 1.16
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0482 | 30.62 | 1.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.26
5.3.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0247 | 2.57 | 0.06
| 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 15.84 | 16.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.77
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 24.02 | 10.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 30.62 | 13.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.03
5.3.2.6 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0224 | 2.57 | 0.06
| 00009841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 29.83 | 30.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.94
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4024 | 24.02 | 9.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4024 | 30.62 | 12.32
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.91
5.3.2.7 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0173 | 2.57 | 0.04
| 00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 41.4 | 43.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 43.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 24.02 | 7.48
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 30.62 | 9.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 60.71
5.3.2.8 | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0141 | 2.57 | 0.04
| 00009840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0353 | 63.01 | 65.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 65.27
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 | 24.02 | 6.08
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 | 30.62 | 7.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.09
5.3.2.9 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0146 | 30.07 | 0.44
| 00041936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 83.67 | 87.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 88.29
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0892 | 25.46 | 2.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0892 | 23.75 | 2.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 92.66
5.3.2.10 | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0167 | 30.07 | 0.5
| 00041930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 142.09 | 149.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 149.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 25.46 | 2.62
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 23.75 | 2.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 154.75
5.3.2.11 | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0208 | 30.07 | 0.63
| 00041931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 222.54 | 233.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 234.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1169 | 25.46 | 2.98
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1169 | 23.75 | 2.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 240.02
5.3.2.12 | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.025 | 30.07 | 0.75
| 00041932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 342.53 | 359.66
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 360.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1308 | 25.46 | 3.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1308 | 23.75 | 3.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 366.83
5.3.2.13 | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.0292 | 30.07 | 0.88
| 00041933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | SINAPI | M | 1.05 | 484.08 | 508.28
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 509.16
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1447 | 25.46 | 3.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1447 | 23.75 | 3.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 516.26
5.3.3.3 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 62.96 | 1.12
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 146.19 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.39
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0054 | 7.16 | 0.04
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1184 | 7.78 | 0.92
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0125 | 19.08 | 0.24
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1408 | 2.72 | 0.38
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.4416 | 18.37 | 8.11
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 131.8188 | 0.61 | 80.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 90.1
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0944 | 31.34 | 159.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.0028 | 23.75 | 95.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 254.73
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.1156 | 515.34 | 59.57
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0148 | 558.9 | 8.27
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0744 | 491.53 | 36.57
| 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0448 | 2587.48 | 115.92
| 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 0.81 | 7.03 | 5.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 226.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 573.24
5.4.1.1 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 1.68 | 5.04
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 30.07 | 2.26
| 00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 7.98 | 7.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1839 | 24.02 | 4.42
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1839 | 30.62 | 5.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.31
5.4.1.2 | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0245 | 72.86 | 1.79
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0054 | 2.57 | 0.01
| 00003899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 6.97 | 6.97
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 82.55 | 3.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 24.02 | 3.48
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1448 | 30.62 | 4.43
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.96
5.4.1.3 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0073 | 72.86 | 0.53
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.57 | 0.02
| 00003875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.51 | 3.51
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.97
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0228 | 24.02 | 0.55
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0228 | 30.62 | 0.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6.19
5.4.1.4 | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.97 | 5.94
| 00003520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 8.83 | 8.83
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.23
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2774 | 24.02 | 6.66
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2774 | 30.62 | 8.49
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 15.15
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.37
5.4.1.5 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.68 | 3.36
| 00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.25 | 3.25
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 30.07 | 1.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 24.02 | 0.82
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 30.62 | 1.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.98
5.4.1.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 72.86 | 0.72
| 00003517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | SINAPI | UN | 1 | 2.24 | 2.24
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.57 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 82.55 | 1.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 24.02 | 3.05
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 30.62 | 3.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.13
5.4.1.7 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.97 | 5.94
| 00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.72 | 9.72
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.115 | 30.07 | 3.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.12
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 24.02 | 5.22
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2172 | 30.62 | 6.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.97
5.4.1.8 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 1.68 | 3.36
| 00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.03 | 4.03
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.05 | 30.07 | 1.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 24.02 | 0.82
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0343 | 30.62 | 1.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.87
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.76
5.4.1.9 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0099 | 72.86 | 0.72
| 00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.49 | 2.49
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0071 | 2.57 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.015 | 82.55 | 1.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.47
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 24.02 | 3.05
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.127 | 30.62 | 3.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.38
5.4.1.10 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | SINAPI | UN | 0.0073 | 72.86 | 0.53
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.008 | 2.57 | 0.02
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 82.55 | 0.91
| 00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.7 | 9.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.16
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0114 | 24.02 | 0.27
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0114 | 30.62 | 0.35
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.62
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.76
5.4.1.11 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 2.97 | 8.91
| 00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 25.53 | 25.53
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.1725 | 30.07 | 5.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 39.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 24.02 | 6.17
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2568 | 30.62 | 7.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 53.64
5.4.1.12 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 3 | 1.68 | 5.04
| 00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.48 | 10.48
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN | 0.075 | 30.07 | 2.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0457 | 24.02 | 1.1
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0457 | 30.62 | 1.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.25
5.4.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0163 | 2.57 | 0.04
| 00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 6.92 | 7.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 24.02 | 7.04
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.293 | 30.62 | 8.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.33
5.4.2.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0177 | 2.57 | 0.05
| 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 11.43 | 12.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 24.02 | 7.64
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3182 | 30.62 | 9.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.47
5.4.2.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0247 | 2.57 | 0.06
| 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 15.84 | 16.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.77
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 24.02 | 10.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4444 | 30.62 | 13.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 24.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.03
5.4.2.4 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0173 | 2.57 | 0.04
| 00020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1.0549 | 41.4 | 43.67
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 43.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 24.02 | 7.48
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3114 | 30.62 | 9.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 60.71
5.4.3.1 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | SINAPI | UN | 1 | 481.21 | 481.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 481.21
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.284 | 31.34 | 8.9
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2231 | 23.75 | 5.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.2
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.0141 | 252.42 | 3.56
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 498.97
5.4.3.2 | 97902 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60 M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 62.96 | 1.12
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 146.19 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.39
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.0054 | 7.16 | 0.04
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1184 | 7.78 | 0.92
| 00005069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.0125 | 19.08 | 0.24
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.1408 | 2.72 | 0.38
| 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.4416 | 18.37 | 8.11
| 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 131.8188 | 0.61 | 80.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 90.1
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0944 | 31.34 | 159.66
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.0028 | 23.75 | 95.07
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 254.73
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.1156 | 671.48 | 77.62
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0148 | 558.9 | 8.27
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0744 | 491.53 | 36.57
| 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0448 | 2587.48 | 115.92
| 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 0.81 | 7.03 | 5.69
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 244.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 591.29
5.5.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0734 | 24.02 | 1.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2609 | 30.62 | 7.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.74
5.5.2 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066 | 24.02 | 1.59
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2348 | 30.62 | 7.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.76
5.5.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1236 | 24.02 | 2.97
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5439 | 30.62 | 16.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.62
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0079 | 627.14 | 4.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.57
5.5.4 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.083 | 24.02 | 1.99
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 30.62 | 11.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.17
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0051 | 627.14 | 3.2
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.37
5.5.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.75 | 93.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 93.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 93.94
5.5.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.34 | 3.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.75 | 3.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.03
5.5.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.05
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.72
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.15
6.1.1.1 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 9.1 | 10.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.01
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1511 | 25 | 3.78
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1511 | 31.72 | 4.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.57
6.1.1.2 | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0023 | 19.38 | 0.04
| 00039247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 3.94 | 4.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 25 | 2.58
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.103 | 31.72 | 3.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.2
6.1.1.3 | 91865 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 1.017 | 12.64 | 12.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.85
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.162 | 25 | 4.05
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.162 | 31.72 | 5.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.03
6.1.1.4 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.47 | 5.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 25 | 3.73
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.72 | 4.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14
6.1.1.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 3.19 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 25 | 3.35
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 31.72 | 4.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.84
6.1.2.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.81 | 2.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.81
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 25 | 7.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.72 | 9.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.51
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 627.14 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.88
6.1.2.2 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 5.59 | 5.59
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.59
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 25 | 7.53
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.301 | 31.72 | 9.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.08
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0012 | 627.14 | 0.75
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.42
6.1.2.3 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | SINAPI | UN | 1 | 2.83 | 2.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 25 | 5.55
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.222 | 31.72 | 7.04
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.42
6.1.2.5 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 62.96 | 1.12
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 146.19 | 1.27
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.39
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 21.2253 | 3.59 | 76.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 76.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.9802 | 31.34 | 93.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3416 | 23.75 | 55.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 149.01
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0575 | 671.48 | 38.61
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0136 | 558.9 | 7.6
| 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SINAPI | M3 | 0.0448 | 2587.48 | 115.92
| 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.081 | 421.92 | 34.18
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 196.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 423.91
6.1.2.8 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| 00002560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 1 | 15.78 | 15.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 16.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3226 | 25 | 8.07
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3226 | 31.72 | 10.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.85
6.1.2.9 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| 00002570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 1 | 16.6 | 16.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 17.38
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3902 | 25 | 9.76
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3902 | 31.72 | 12.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 39.5
6.1.2.10 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| 00002586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 1 | 19.62 | 19.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.4
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4578 | 25 | 11.45
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4578 | 31.72 | 14.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.36
6.1.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.05 | 13.05
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.04 | 1.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 25 | 0.88
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0352 | 31.72 | 1.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.08
6.1.3.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.05 | 13.05
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.04 | 1.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.09
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0476 | 25 | 1.19
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0476 | 31.72 | 1.51
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.78
6.1.3.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.05 | 13.05
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.36 | 1.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 25 | 1.66
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 31.72 | 2.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.16
6.1.3.5 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.05 | 13.05
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 1 | 1.36 | 1.36
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 25 | 1.66
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0663 | 31.72 | 2.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.16
6.1.3.6 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 13.05 | 13.05
| 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.62 | 1.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14.67
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 25 | 2.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0911 | 31.72 | 2.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.17
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.82
6.1.3.7 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | SINAPI | UN | 1 | 74.8 | 74.8
| 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2 | 1.62 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 78.04
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1823 | 25 | 4.56
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1823 | 31.72 | 5.78
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 88.37
6.1.3.8 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | SINAPI | UN | 1 | 91.64 | 91.64
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 3 | 1.36 | 4.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 95.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 25 | 4.97
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1988 | 31.72 | 6.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.99
6.1.3.9 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | SINAPI | UN | 1 | 91.64 | 91.64
| 00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 2.08 | 6.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 97.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5677 | 25 | 14.19
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5677 | 31.72 | 18.01
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 32.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 130.07
6.1.3.10 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | SINAPI | UN | 1 | 159.84 | 159.84
| 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 2.88 | 8.64
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 168.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.783 | 25 | 19.58
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.783 | 31.72 | 24.84
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 44.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 212.88
6.1.3.11 | 101895 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | SINAPI | UN | 1 | 499.86 | 499.86
| 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 5.62 | 16.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 516.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 25 | 33.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 31.72 | 41.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 75.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 591.77
6.1.3.12 | 101896 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | SINAPI | UN | 1 | 795.84 | 795.84
| 00001580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 3 | 8.64 | 25.92
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 821.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 25 | 33.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 31.72 | 41.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 75.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 896.81
6.1.3.13 | 101896 | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | SINAPI | UN | 1 | 795.84 | 795.84
| 00001580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 3 | 8.64 | 25.92
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 821.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 25 | 33.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3232 | 31.72 | 41.97
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 75.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 896.81
6.1.3.16 | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | UN | 1 | 411.42 | 411.42
| 00001574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 1.75 | 5.25
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 416.67
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4057 | 25 | 10.14
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4057 | 31.72 | 12.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 23.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 439.67
6.1.3.18 | 4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | SINAPI | UN | 1 | 55.16 | 55.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 55.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 55.16
6.1.3.19 | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | SINAPI | UN | 0.35 | 37.68 | 13.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.19
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1846 | 24.4 | 4.5
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.23734 | 30.91 | 7.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 25.01
6.1.3.20 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.021 | 4.38 | 0.09
| 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | SINAPI | UN | 1 | 35.46 | 35.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 35.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0168 | 25 | 0.42
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0168 | 31.72 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.5
6.1.4.1 | 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
| 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 27.18 | 27.18
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 40.39
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.39
6.1.4.2 | 92008 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
| 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 44.91 | 44.91
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 58.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 58.12
6.1.4.3 | 92019 | TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 19.77 | 19.77
| 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 86.88 | 86.88
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 106.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 106.65
6.1.4.4 | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
| 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 24.24 | 24.24
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 37.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 37.45
6.1.4.5 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 30.01 | 30.01
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 43.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 43.22
6.1.4.6 | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 82.97 | 82.97
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 96.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.18
6.1.4.7 | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 4 | 9.24 | 36.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 36.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.748 | 25 | 18.7
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.748 | 31.72 | 23.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 42.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.38
6.1.4.8 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 55 | 55
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 13.21 | 13.21
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 68.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 68.21
6.1.4.9 | 38091 | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 3.26 | 3.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.26
6.1.5.1 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 88.87 | 90.2
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 90.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1007 | 25 | 2.52
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1007 | 31.72 | 3.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95.93
6.1.5.2 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 42.96 | 43.6
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 43.64
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0697 | 25 | 1.74
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0697 | 31.72 | 2.21
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 47.58
6.1.5.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 30.4 | 30.86
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.009 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0608 | 25 | 1.52
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0608 | 31.72 | 1.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 34.32
6.1.5.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 19.6 | 24.37
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 24.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 25 | 2.85
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 31.72 | 3.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.87
6.1.5.5 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 6.76 | 8.41
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 25 | 1.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.051 | 31.72 | 1.62
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.9
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.32
6.1.5.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 4.7 | 5.84
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.88
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 25 | 0.98
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.039 | 31.72 | 1.24
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.22
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.08
6.1.5.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.2434 | 2.83 | 3.52
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.0094 | 4.38 | 0.04
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 25 | 0.73
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 | 31.72 | 0.92
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.18
6.2.4 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1.05 | 66.79 | 70.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0331 | 25 | 0.83
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0331 | 31.72 | 1.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.98
6.2.5 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 | 60.22 | 60.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 60.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2484 | 25 | 6.21
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2484 | 31.72 | 7.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.3
6.2.9 | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 49.21 | 49.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 49.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.21
6.2.10 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | SINAPI | UN | 1 | 55.42 | 55.42
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 55.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1384 | 31.34 | 4.34
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1088 | 23.75 | 2.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.92
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.0141 | 252.42 | 3.56
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 65.9
6.3.1.1 | 91940. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.81 | 2.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.81
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 25 | 7.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.72 | 9.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.51
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 627.14 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.88
6.3.1.2 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 3.19 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 25 | 3.35
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 31.72 | 4.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.84
6.3.1.3 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.47 | 5.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 25 | 3.73
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.72 | 4.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14
6.3.1.4 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.47 | 5.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 25 | 3.73
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.72 | 4.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14
6.3.2.1 | 38091 | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 1 | 3.26 | 3.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.26
6.3.3.1 | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043834 | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | SINAPI | M | 1.05 | 24 | 25.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 25.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 25 | 1.9
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 31.72 | 2.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 29.51
6.4.1.1 | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1 | 51.84 | 51.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 51.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.88 | 25 | 22
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.88 | 31.72 | 27.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 49.91
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0043 | 730.44 | 3.14
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 104.89
6.4.1.2 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043837 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | SINAPI | UN | 1 | 1294.48 | 1294.48
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1294.48
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.026 | 25 | 25.65
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.026 | 31.72 | 32.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 58.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1352.67
6.4.1.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 1 | 2.81 | 2.81
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.81
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 25 | 7.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.291 | 31.72 | 9.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 16.51
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0009 | 627.14 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.56
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.88
6.4.1.5 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PISO, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | SINAPI | UN | 1 | 2.83 | 2.83
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.169 | 25 | 4.23
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.169 | 31.72 | 5.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.59
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0012 | 627.14 | 0.75
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.17
6.4.1.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | SINAPI | M | 1.1 | 4.52 | 4.97
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.97
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 25 | 1.68
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0672 | 31.72 | 2.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 8.78
6.4.1.7 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 3.19 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 25 | 3.35
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 31.72 | 4.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.84
6.4.1.8 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.47 | 5.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 25 | 3.73
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.72 | 4.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14
6.4.1.9 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | SINAPI | M | 1.017 | 5.47 | 5.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 25 | 3.73
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.149 | 31.72 | 4.73
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14
6.4.1.14 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| 00002586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | SINAPI | UN | 1 | 19.62 | 19.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.4
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4578 | 25 | 11.45
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4578 | 31.72 | 14.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 25.97
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.36
6.4.3.1 | 98299 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | SINAPI | M | 1.05 | 24.59 | 25.82
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 25.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055 | 25 | 0.14
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055 | 31.72 | 0.17
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.11
6.5.1.1 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1.017 | 3.19 | 3.24
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.24
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 25 | 3.35
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.134 | 31.72 | 4.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.6
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.84
6.7.1 | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0734 | 24.02 | 1.76
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2609 | 30.62 | 7.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.74
6.7.2 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.066 | 25 | 1.65
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2348 | 31.72 | 7.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 9.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.09
6.7.3 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1236 | 24.02 | 2.97
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5439 | 30.62 | 16.65
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.62
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0079 | 627.14 | 4.95
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 4.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.57
6.7.4 | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.083 | 25 | 2.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.365 | 31.72 | 11.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.66
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0051 | 627.14 | 3.2
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.86
6.7.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.9558 | 23.75 | 93.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 93.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 93.94
6.7.6 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.1
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.102 | 31.34 | 3.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1531 | 23.75 | 3.64
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.03
6.7.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.05
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.72
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.73
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7866 | 23.75 | 18.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 27.15
7.1.1.1.1 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 4496.07 | 4496.07
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 4496.07
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.39 | 8.34
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.52 | 2.08
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.04 | 10.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.523 | 24.4 | 61.56
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.523 | 33.04 | 83.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 144.92
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4712.78
7.1.1.1.2 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 3028.61 | 3028.61
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 3028.61
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.39 | 8.34
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.52 | 2.08
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.04 | 10.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 24.4 | 56.93
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 33.04 | 77.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 134.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3234.43
7.1.1.1.3 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00042424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | SINAPI | UN | 1 | 2704.81 | 2704.81
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2704.81
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 9 | 1.16 | 10.44
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 6 | 1.39 | 8.34
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 4 | 0.52 | 2.08
| 00037591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 20.27 | 40.54
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.04 | 10.4
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 24.4 | 56.93
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.3334 | 33.04 | 77.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 134.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2910.63
7.1.1.1.4 | 103273 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE |  |  |  |  | UN
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | SINAPI | UN | 1 | 13645.2 | 13645.2
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 13645.2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 1.5166 | 174.79 | 265.09
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.2059 | 343.98 | 70.83
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 335.92
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00013348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | SINAPI | UN | 4 | 1.63 | 6.52
| 00011976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 4 | 1.39 | 5.56
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 8 | 0.35 | 2.8
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 10 | 1.04 | 10.4
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | SINAPI | M | 1.28 | 2.9 | 3.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0091 | 24.4 | 122.22
| 100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.0091 | 33.04 | 165.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 287.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14297.81
7.1.1.2.1 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 3.65 | 3.73
| 00039662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 32.86 | 33.55
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 37.28
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052 | 24.02 | 1.25
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.052 | 30.62 | 1.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.1
7.1.1.2.2 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 9.18 | 9.37
| 00039664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 50.54 | 51.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 60.98
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 24.02 | 1.37
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.057 | 30.62 | 1.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 64.07
7.1.1.2.3 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 10.09 | 10.3
| 00039660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 68.55 | 70
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 80.3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.061 | 24.02 | 1.47
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.061 | 30.62 | 1.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.61
7.1.1.2.4 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | SINAPI | M | 1.0211 | 12.06 | 12.31
| 00039665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 1.0211 | 85.27 | 87.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 99.38
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 24.02 | 1.54
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 30.62 | 1.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 3.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 102.85
8.1.1 | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO ROTA DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 46.61 | 46.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 46.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.61
8.1.2 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | SINAPI | UN | 1 | 28.91 | 28.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.91
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 28.91
8.3.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 | 12.53 | 12.53
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12.53
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.055156 | 25 | 1.38
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1765 | 31.72 | 5.6
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.49
9.1.1 | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.33 | 1.56
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 12.23 | 1.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.124 | 23.75 | 2.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.71
9.1.2 | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.072 | 23.75 | 1.71
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.71
9.1.3 | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.006 | 12.23 | 0.07
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.023 | 19.78 | 0.45
| 00044331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | SINAPI | L | 0.011 | 48.72 | 0.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.092 | 23.75 | 2.19
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.23
9.1.4 | 99817 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.33 | 1.56
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 12.23 | 1.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.124 | 23.75 | 2.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.71
9.1.5 | 99815 | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.33 | 1.56
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 12.23 | 1.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 23.75 | 6.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.25
9.1.6 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.097 | 23.75 | 2.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.3
9.1.7 | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.047 | 23.75 | 1.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.11
9.1.8 | 99825 | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.006 | 12.23 | 0.07
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.023 | 19.78 | 0.45
| 00044331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | SINAPI | L | 0.011 | 48.72 | 0.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.116 | 23.75 | 2.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.76
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 3.8
9.1.9 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.04 | 23.75 | 0.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 0.95
9.1.10 | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044330 | DESINFETANTE PRONTO USO | SINAPI | L | 0.167 | 9.33 | 1.56
| 00044329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | SINAPI | L | 0.1 | 12.23 | 1.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.78
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.298 | 23.75 | 7.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 7.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.84
9.1.11 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.015 | 3.61 | 0.05
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.089 | 23.75 | 2.11
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.11
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2.16
10.1.1 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) |  |  |  |  | MXMES
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 1 | 30.13 | 30.13
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 30.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 30.13
10.1.2 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 |  |  |  |  | M
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6977 | 25.64 | 17.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1331 | 23.75 | 3.16
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 21.05
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SINAPI | MXKM | 0.402 | 14.53 | 5.84
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 26.88
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 5 - R. ANALÍTICO - MODIFICAD
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO ANALÍTICO DE FONTES MODIFICADAS
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CCU 035 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | UN
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 480 | 127.32 | 61113.6
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 10 | 4495.74 | 44957.4
| 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 10 | 6659.72 | 66597.2
| 0127000200SI88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CAESB | H | 3600 | 28.8 | 103680
| 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 10 | 4456.43 | 44564.3
| COT 01.006 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | COT | UN | 1 | 262.55 | 262.55
| 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 720 | 52.38 | 37713.6
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 358888.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 358888.65
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SINAPI
4.1.2.1.1 | CCU 001 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 80x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | UN | 1.162 | 26.91 | 31.27
| 00039498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | UN | 1 | 1340.35 | 1340.35
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1371.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.687 | 29.67 | 20.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 23.75 | 7.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1399.93
Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
4.1.2.1.3 | CCU 002 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | UN | 1.162 | 26.91 | 31.27
| 00039499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | UN | 1 | 1359.38 | 1359.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1390.65
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.687 | 29.67 | 20.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 23.75 | 7.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1418.96
Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
4.1.6.1.16 | CCU 003 | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM REF. 100860/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100860 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material para o material 00038190 do SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | SINAPI | UN | 1 | 355.6 | 355.6
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.021 | 3.9 | 0.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 355.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4467 | 30.62 | 13.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1407 | 23.75 | 3.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 372.7
Obs: Foi adotado o item 100860 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material para o material 00038190 do SINAPI
4.1.5.1.2.2 | CCU 006 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MAIOR QUE 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87263/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87263 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 18.08.170 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
| G.02.000.034590 | Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla; ref. Eliane, Incepa ou equivalente | SP Obras | M2 | 1.069 | 124.05 | 132.61
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 152.25
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5203 | 31.2 | 16.23
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1674 | 23.75 | 3.98
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.21
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 172.46
Obs: Foi adotado o item 87263 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 18.08.170 do SP Obras
4.1.5.1.2.3 | CCU 007 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MENOR QUE 5 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87261/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87261 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 18.08.170 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
| G.02.000.034590 | Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla; ref. Eliane, Incepa ou equivalente | SP Obras | M2 | 1.1326 | 124.05 | 140.5
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 160.14
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1136 | 31.2 | 34.74
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.249 | 23.75 | 5.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 40.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 200.79
Obs: Foi adotado o item 87261 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 18.08.170 do SP Obras
6.3.2.4 | CCU 182 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 98302/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 98302 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material para um de Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.006 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COT | UN | 1 | 1085.8 | 1085.8
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1085.8
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.2007 | 25 | 155.02
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6.2007 | 31.72 | 196.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 351.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1437.51
Obs: Foi adotado o item 98302 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foi alterado o material para um de Cotação Externa
3.4.1.1.2 | CCU 184 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_05/2020 REF. 101173/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi retirado apenas as armaduras do item, por já estar contemplado separadamente
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.486 | 31.34 | 15.23
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.665 | 23.75 | 15.79
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 31.02
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.043 | 491.53 | 21.14
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 21.14
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 52.16
Obs: Foi retirado apenas as armaduras do item, por já estar contemplado separadamente
4.4.3.2 | CCU 191 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO CHUMBADO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 99841 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram substituídos os materias de para materiais das fontes ORSE e SBC, além do adicionamento do chumbador e adesivo estrutural.
| Geral |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00044184 | CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO | SINAPI | UN | 0.833 | 98.25 | 81.84
[5 empty] | TOTAL Geral: |  | 81.84
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | SINAPI | KG | 0.015 | 55.21 | 0.83
| 00001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | SINAPI | KG | 1.4 | 8.09 | 11.33 | Foi adotado o material de perfil em U da fonte SBC, que foi solicitado e aprovado pela Defensoria Pública, com base no Acórdão 2595/2021-Plenário, onde em último caso na falta de item por fontes pesquisadas pode-se utilizar a fonte SBC, para atender aos perfis de fixação para os vidros
| 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.003 | 42.25 | 0.13
| 00013246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | SINAPI | UN | 5 | 0.52 | 2.6
| 00011964 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | SINAPI | UN | 3.333 | 2.76 | 9.2
| I03339 | TUBO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | ORSE | M | 3 | 78.83 | 236.49
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.149 | 13.3 | 41.88
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.855 | 23.61 | 20.19
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 0.998 | 706.15 | 704.74
| 008474 | PERFIL U INOX 304 POLIDOS PARA VIDROS 8 E 10MM (15X12X15MM) | SBC | M | 1.58 | 22.87 | 36.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1063.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.754 | 24.57 | 67.67
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.353 | 31.13 | 104.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 172.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1317.41
Obs: Foi adotado o item 99841 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram substituídos os materias de para materiais das fontes ORSE e SBC, além do adicionamento do chumbador e adesivo estrutural.
Foi adotado o material de perfil em U da fonte SBC, que foi solicitado e aprovado pela Defensoria Pública, com base no Acórdão 2595/2021-Plenário, onde em último caso na falta de item por fontes pesquisadas pode-se utilizar a fonte SBC, para atender aos perfis de fixação para os vidros
3.1.1.2 | CCU 045 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 REF. 101175/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi retirado apenas as armaduras do item, por já estar contemplado separadamente
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.103 | 31.34 | 34.57
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.33 | 23.75 | 31.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 66.16
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.086 | 491.53 | 42.27
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 42.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 108.43
Obs: Foi retirado apenas as armaduras do item, por já estar contemplado separadamente
4.1.2.1.2 | CCU 046 | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 70x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00038124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | SINAPI | UN | 1.162 | 26.91 | 31.27
| 00039498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | SINAPI | UN | 1 | 1340.35 | 1340.35
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1371.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.687 | 29.67 | 20.38
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.334 | 23.75 | 7.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 28.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1399.93
Obs: Foi adotado o item 100675 do SINAPI como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto, foram adicionados os materiais de Maçaneta e Porta, feitos por Cotação Externa
3.4.1.1.1 | CCU 015 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, SEM ARMAÇÃO REF. 100651/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 100897 do SINAPI como base por similaridade ao que pede o projeto e retirado apenas o serviço das armaduras, por já estar contemplado na etapa das Armaduras Totais
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.0594 | 336.65 | 20
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHO | 0.0242 | 761.64 | 18.43
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 38.43
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1133 | 583.16 | 66.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 66.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0836 | 25.16 | 2.1
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0157 | 150.27 | 2.36
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2509 | 23.75 | 5.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.42
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0.0966 | 8.84 | 0.85
| 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0.029 | 3.3 | 0.1
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.95
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 115.87
Obs: Foi adotado o item 100897 do SINAPI como base por similaridade ao que pede o projeto e retirado apenas o serviço das armaduras, por já estar contemplado na etapa das Armaduras Totais
Obs: O item usado como base para a precificação da estaca escavada do arrimo foi um item do SINAPI, que se trata de um item para estacas escavadas, porém o SINAPI trabalha apenas com estacas de 40 cm de diametro. Para que o
valor do item esteja coerente com o valor de uma estaca com o diâmetro solicitado em projeto (30cm), foram feitos alguns cálculos para ajustar o coeficiente do item
4.1.5.1.2.1 | CCU 023 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO ENTRE 5 M² E 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87262/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87262 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 18.08.170 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 9.13 | 2.09 | 19.08
| G.02.000.034590 | Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla; ref. Eliane, Incepa ou equivalente | SP Obras | M2 | 1.0864 | 124.05 | 134.77
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.141 | 3.99 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 154.41
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8038 | 31.2 | 25.08
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2064 | 23.75 | 4.9
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 184.39
Obs: Foi adotado o item 87262 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 18.08.170 do SP Obras
4.1.5.3.1 | CCU 025 | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM REF. 104757/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 104757 do SINAPI e retirado os materiais por haver alguns materiais com valor zerado e substituídos por um único material do item 00039511 do SINAPI que já contempla o Forro por completo, incluso tudo!
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | SINAPI | M2 | 1 | 130.63 | 130.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 130.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7175 | 25.64 | 18.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 149.03
Obs: Foi adotado o item 104757 do SINAPI e retirado os materiais por haver alguns materiais com valor zerado e substituídos por um único material do item 00039511 do SINAPI que já contempla o Forro por completo, incluso tudo!
4.1.6.1.24 | CCU 029 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR REF. 95544/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.050 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.092036 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 71.03 | 71.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.03
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 30.62 | 9.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 23.75 | 2.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 83.08
Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.050 do SP Obras
4.1.6.1.25 | CCU 030 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML REF. 95545/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95545 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.130 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.065513 | Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 59.45 | 59.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 59.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 30.62 | 9.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 23.75 | 2.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 71.5
Obs: Foi adotado o item 95545 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.130 do SP Obras
4.1.6.1.26 | CCU 031 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS REF. 95544/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.180 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| O.12.000.092309 | Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel | SP Obras | UN | 1 | 66.02 | 66.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 66.02
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3162 | 30.62 | 9.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0996 | 23.75 | 2.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 78.07
Obs: Foi adotado o item 95544 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 44.03.180 do SP Obras
4.1.6.1.28 | CCU 032 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO REF. 102148/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102148 do SINAPI como base e trocados os materiais por existir material com o valor zerado e sem possibilidade de troca e foram substituídos pelos materiais do item 26.04.030 do SP Obras, por questões de similaridade ao projeto
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.07.000.037011 | Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura | SP Obras | M2 | 1 | 878.93 | 878.93
| E.03.000.026548 | Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm | SP Obras | UN | 2 | 0.47 | 0.94
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 879.87
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.212 | 23.75 | 5.04
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.218 | 28.95 | 6.31
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 891.22
Obs: Foi adotado o item 102148 do SINAPI como base e trocados os materiais por existir material com o valor zerado e sem possibilidade de troca e foram substituídos pelos materiais do item 26.04.030 do SP Obras, por questões de similaridade ao projeto
4.3.6 | CCU 040 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO INOX, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO COMPLETO REF. 103308/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103308 do SINAPI e alterado o material pelo do item 34.20.382 do SP Obras por questões de similaridade para melhor atender ao projeto.
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.94 | 14.44
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 29.92 | 4.6
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.04
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.034 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO INOX, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS | COT | UN | 1 | 622.94 | 622.94
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0032 | 197.39 | 0.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 623.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.6084 | 31.34 | 113.09
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.4056 | 23.75 | 57.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 170.22
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0042 | 620.96 | 2.61
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0496 | 803.7 | 39.86
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 42.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 855.3
Obs: Foi adotado o item 103308 do SINAPI e alterado o material pelo do item 34.20.382 do SP Obras por questões de similaridade para melhor atender ao projeto.
4.1.2.1.9 | CCU 041 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.016 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | COT | UN | 1 | 239.9 | 239.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 239.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 29.67 | 22.76
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 23.75 | 9.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 271.78
Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
4.1.2.1.12 | CCU 050 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.017 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | COT | UN | 1 | 261.32 | 261.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 261.32
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.767 | 29.67 | 22.76
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.384 | 23.75 | 9.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 31.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 293.2
Obs: Foi adotado o item 91306 do SINAPI e alterado o material para uma cotação externa para melhor atender ao projeto.
6.1.1.7 | CCU 055 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97243/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 97243 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.22.150 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062135 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm | SP Obras | M | 0.936 | 104.99 | 98.27
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 98.27
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1756 | 25 | 4.39
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1756 | 31.72 | 5.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.96
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S12803 | Emenda interna 300 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | UN | 0.333 | 20.72 | 6.9
| 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1 | 53.39 | 53.39
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 60.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 168.52
Obs: Foi adotado o item 97243 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.22.150 do SP Obras
6.1.1.10 | CCU 060 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 104407 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.06.060 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042124 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ - NBR5598 | SP Obras | M | 1.05 | 28.64 | 30.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1572 | 25 | 3.93
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1572 | 31.72 | 4.99
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.92
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 1 | 10.81 | 10.81
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.8
Obs: Foi adotado o item 104407 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.06.060 do SP Obras
6.4.1.12 | CCU 086 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. 97243/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 97238 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.21.920 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062133 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm | SP Obras | M | 0.936 | 88 | 82.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 82.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1756 | 25 | 4.39
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1756 | 31.72 | 5.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.96
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S11295 | Emenda interna 200 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | UN | 0.333 | 18.22 | 6.07
| 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | SINAPI | M | 1 | 53.39 | 53.39
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 59.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 151.79
Obs: Foi adotado o item 97238 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 38.21.920 do SP Obras
6.4.2.1 | CCU 180 | TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 6A (PLACA, MÓDULO E CONECTOR) REF. 98307/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 98307 do SINAPI como base e para atender o que está em projeto, foi substituído o material pelo do item 69.03.360 do SP Obras e acrescentados os Serviços S12802 da fonte ORSE e 38.10.090 do SP Obras.
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S12802 | Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina | ORSE | UN | 1 | 13.68 | 13.68
| 38.10.090 | Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias | SP Obras | UN | 1 | 9.65 | 9.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 23.33
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.10.000.050016 | Conector RJ-45, fêmea, categoria 6A, ref. BR ROHS da Furukawa, ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 158.49 | 158.49
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 158.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2062 | 25 | 5.16
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2062 | 31.72 | 6.54
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 193.52
Obs: Foi adotado o item 98307 do SINAPI como base e para atender o que está em projeto, foi substituído o material pelo do item 69.03.360 do SP Obras e acrescentados os Serviços S12802 da fonte ORSE e 38.10.090 do SP Obras.
6.1.4.12 | CCU 189 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W (UN) REF. 101657/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 101657 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 41.11.703 do SP Obras
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.2388 | 276.11 | 65.94
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 65.94
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UNID | 0.014 | 4.38 | 0.06
| P.15.000.034127 | Luminária pública LED retangular para poste, 14.200 a 18.000 lm, IRC>=70, temperatura cor 5000K/6500K, eficiência mínima 120lm/W, IP>=66; ref. P-702-SPXL2508100 SpledLux, LPMI-120W Mepó Ilumina, 7017570 Ledvance, FLEDSS21-5K Fortlight ou equivalente | SP OBRAS | UNID | 1 | 581.01 | 581.01
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 581.07
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2381 | 25 | 5.95
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2381 | 31.72 | 7.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 660.51
Obs: Foi adotado o item 101657 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item 41.11.703 do SP Obras
4.1.2.2.1 | CCU 111 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM REF. 98689/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 98689 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12445 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13256 | Soleira em granito branco Siena, polido, l = 15 cm, e = 2cm | ORSE | m | 1 | 115.79 | 115.79
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KH | 1.29 | 2.09 | 2.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 118.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.547 | 31.2 | 17.07
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.273 | 23.75 | 6.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 23.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 142.04
Obs: Foi adotado o item 98689 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12445 do ORSE
4.1.2.2.2 | CCU 112 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM REF. 101965/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 101965 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12446 do ORSE
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.398 | 26.18 | 10.42
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.021 | 27.22 | 0.57
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.99
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13257 | Peitoril granito branco siena, polido, l = 22cm, e = 2cm | ORSE | m | 1.04 | 179.5 | 186.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 186.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.419 | 31.2 | 13.07
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.209 | 23.75 | 4.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.03
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | m3 | 0.006 | 432.12 | 2.59
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 2.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 218.29
Obs: Foi adotado o item 101965 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12446 do ORSE
4.1.4.5 | CCU 047 | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM (COBERTURA ENTRADA EDIFICAÇÃO + GUARITA) REF. 102176/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base, retirados alguns materiais e substituídos pelos materiais de Silicone e Vidro do item 26.03.070 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | UN | 2.992 | 2.42 | 7.24
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 13.3 | 45.43
| S.03.000.028010 | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | SP Obras | UN | 0.265 | 22.72 | 6.02
| 00034391 | Vidro laminado temperado incolor de 8mm - material | SINAPI | M2 | 1 | 706.15 | 706.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 764.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.75 | 38.45
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.95 | 48.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 851.52
Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base, retirados alguns materiais e substituídos pelos materiais de Silicone e Vidro do item 26.03.070 do SP Obras
3.1.1.1 | CCU 036 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, SEM ARMADURA. REF. 100652/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 10652 do SINAPI como base e alterados por serem os materiais, equipamentos, serviços e mão de obra os mesmo, alterando apenas os coeficientes para o do item
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.06374 | 336.65 | 21.46
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.02596 | 761.64 | 19.77
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 41.23
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00043360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.22033 | 583.16 | 128.49
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 128.49
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0897 | 25.16 | 2.26
| 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01684 | 150.27 | 2.53
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26915 | 23.75 | 6.39
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.18
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 0.20266 | 8.84 | 1.79
| 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 0.06082 | 3.3 | 0.2
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 182.89
Obs: Foi adotado o item 10652 do SINAPI como base e alterados por serem os materiais, equipamentos, serviços e mão de obra os mesmo, alterando apenas os coeficientes para o do item
4.1.5.2.1.13 | CCU 115 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO REF. 87273/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 87273 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12418 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13218 | Cerâmica 30 x 60 cm, Portobello, linha cetim bianco ou similar | ORSE | M2 | 1.0798 | 99 | 106.9
| 00034357 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.85 | 0.68 | 4.66
| 00000536 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.222 | 3.99 | 0.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 112.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.697 | 31.2 | 21.75
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3138 | 23.75 | 7.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 29.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 141.65
Obs: Foi adotado o item 87273 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo do item S12418 do ORSE
4.1.5.2.2.4 | CCU 201 | FUNDO SELADORUNIQ 200 DA TERRACOR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO REF. 88485/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 88485 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo da cotação realizada
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.036 | SELADOR UNIQ 200 REF. TERRACOR | COT | KG | 1 | 13.79 | 13.79
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13.79
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0666 | 33.01 | 2.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.75 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.73
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.52
Obs: Foi adotado o item 88485 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo da cotação realizada
4.1.5.2.2.5 | CCU 116 | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR E TEXTURA EM PAREDES NA COR 200 LINHA PREDIAL DA TERRACOR REF. 88416/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 88416 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo da cotação realizada
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.035 | TEXTURA LINHA PREDIAL 200 REF. TERRACOR | COT | KG | 1 | 19.43 | 19.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.43
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1357 | 33.01 | 4.48
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0222 | 23.75 | 0.53
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.44
Obs: Foi adotado o item 88416 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material pelo da cotação realizada
4.1.6.1.1 | CCU 117 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS REFERÊNCIA P.505.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, REFERÊNCIA CD 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE e COTAÇÃO externa, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 14.66 | 14.66
| I12619 | Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CD. 01F, da DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 899.89 | 899.89
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.6 | 0.22 | 0.13
| 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 25.97 | 51.94
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 84.09 | 7.41
| COT 01.010 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA P.505.17, DECA OU SIMILAR | COT | UN | 1 | 1073.43 | 1073.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2047.46
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3121 | 30.62 | 40.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6063 | 23.75 | 14.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 54.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2102.04
Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE e COTAÇÃO externa, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia.
4.1.6.1.2 | CCU 118 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COR BRANCA, REFERÊNCIA CDC 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 14.66 | 14.66
| I12619 | Caixa de descarga acoplada para vaso sanitário da linha vogue plus conforto, ref.: CD. 01F, da DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 899.89 | 899.89
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.6 | 0.22 | 0.13
| 00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 25.97 | 51.94
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0881 | 84.09 | 7.41
| I12618 | Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal, P.515.17, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 1284.89 | 1284.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2258.92
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3121 | 30.62 | 40.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6063 | 23.75 | 14.4
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 54.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2313.5
Obs: Foi adotado o item 100878 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S12099 da fonte ORSE, como o Assento, a caixa de descarga e a bacia, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
4.1.6.1.5 | CCU 119 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86902/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 86902 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S07759 da fonte ORSE, como a Coluna, Lavatório e Válvla de escoamento, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07388 | Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref: C-510, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 152.28 | 152.28
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 19.26 | 115.56
| I03590 | Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 289.89 | 289.89
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0765 | 84.09 | 6.43
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 564.16
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8788 | 30.62 | 26.91
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4443 | 23.75 | 10.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 601.62
Obs: Foi adotado o item 86902 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S07759 da fonte ORSE, como a Coluna, Lavatório e Válvla de escoamento, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
4.1.6.1.7 | CCU 120 | CUBA DE EMBUTIR QUADRADA EM LOUÇA BRANCA, *30 x 30*CM, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 100852/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S13541 da fonte ORSE, como a Cuba e a Fita veda rosca, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14285 | Cuba de sobrepor quadrada sem mesa em louça branca, *30*cm | ORSE | UN | 1 | 697.75 | 697.75
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.84 | 0.22 | 0.18
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.346 | 34.36 | 11.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 709.82
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4774 | 31.2 | 14.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1504 | 23.75 | 3.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 728.28
Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S13541 da fonte ORSE, como a Cuba e a Fita veda rosca, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
4.1.6.1.14 | CCU 121 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S09676 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| I10053 | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 254.19 | 254.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 254.35
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.463 | 30.62 | 14.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1459 | 23.75 | 3.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 272
Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S09676 do ORSE.
4.1.6.1.6 | CCU 126 | LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO 39,5 X 29,5 CM, LINHA IZY, REF. L.15.17, DECA OU SIMILAR, SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86904/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 86904 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S13655 da fonte ORSE, como o Lavatório e Válvla de escoamento, além do acréscimo de outros materiais da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 19.26 | 38.52
| I14464 | Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar | ORSE | UN | 1 | 198.75 | 198.75
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0304 | 84.09 | 2.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 239.83
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.387 | 30.62 | 11.85
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1886 | 23.75 | 4.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.33
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 256.16
Obs: Foi adotado o item 86904 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S13655 da fonte ORSE, como o Lavatório e Válvla de escoamento, além do acréscimo de outros materiais da fonte SINAPI
4.1.6.2.1 | CCU 127 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR REF. 100852/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da cuba pelo do item S13541 da fonte ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I10060 | Cuba de aço inox retangular, 34x56x17cm, alto brilho, inclusive valvula 3 1/2", p/pia de cozinha, ref.94024-207, Tramontina ou similar | ORSE | UN | 1 | 425 | 425
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.346 | 34.36 | 11.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 436.89
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4774 | 31.2 | 14.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1504 | 23.75 | 3.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 455.35
Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da cuba pelo do item S13541 da fonte ORSE.
4.1.6.1.8 | CCU 128 | CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA REF L-830 OU SIMILAR, QUADRADA, 40x40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 100852/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais da fonte ORSE, como a Cuba e a Fita veda rosca, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I03573 | Cuba de semi-encaixe Deca ref L-830, quadrada, com mesa, 40x40 cm, branco ou similar | ORSE | UN | 1 | 786.28 | 786.28
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.84 | 0.22 | 0.18
| 00004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.346 | 34.36 | 11.89
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 798.35
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4774 | 31.2 | 14.89
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1504 | 23.75 | 3.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 816.81
Obs: Foi adotado o item 100852 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais da fonte ORSE, como a Cuba e a Fita veda rosca, além do acréscimo de outros materiasi da fonte SINAPI
4.1.6.2.4 | CCU 129 | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES REF. 86872/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 86872 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S02016 da fonte ORSE, como a Coluna, a Fita veda rosca, o Sifão, o Tanque e a Torneira Metálica.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00624 | Coluna de louça branca p/ tanque lavar (deca - ref ct-25 ou similar) | ORSE | un | 1 | 99 | 99
| I00981 | Fita veda rosca 18mm | ORSE | M | 0.75 | 0.22 | 0.17
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 6 | 19.26 | 115.56
| 00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.0702 | 84.09 | 5.9
| I02096 | Tanque louça, branco, sem coluna (Deca - ref. tq-03 ou similar) | ORSE | un | 1 | 1350 | 1350
| I13984S | Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1152 / 1154) | ORSE | un | 1 | 66.71 | 66.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1637.34
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1.7689 | 30.62 | 54.16
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.7111 | 23.75 | 16.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 71.05
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1708.39
Obs: Foi adotado o item 86872 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, foram feitas alterações nos materias, mantendo alguns materiais do item S02016 da fonte ORSE, como a Coluna, a Fita veda rosca, o Sifão, o Tanque e a Torneira Metálica.
4.1.6.1.15 | CCU 122 | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S12209 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| I13057 | Torneira Pressmatic Benefit Docol ou similar | ORSE | UN | 1 | 1449.9 | 1449.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1450.06
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.463 | 30.62 | 14.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1459 | 23.75 | 3.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1467.71
Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S12209 do ORSE.
4.3.7 | CCU 139 | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA VERNIZ REF. 103293/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103293 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao projeto, foram alterados os serviços e material, acrescentando alguns do prórpio SINAPI e adicionado serviços do item S03224 do ORSE, como o Concreto e a Pintura Verniz
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.94 | 14.44
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 29.92 | 4.6
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.04
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 76.20.01 | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO 45X150X45CM | SUDECAP | UN | 1 | 366 | 366
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.0079 | 197.39 | 1.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 367.56
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.1418 | 31.34 | 129.8
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.7612 | 23.75 | 65.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 195.38
| SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0105 | 620.96 | 6.52
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0523 | 803.7 | 42.03
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 48.55
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 630.53
Obs: Foi adotado o item 103293 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao projeto, foram alterados os serviços e material, acrescentando alguns do prórpio SINAPI e adicionado serviços do item S03224 do ORSE, como o Concreto e a Pintura Verniz
6.1.4.13 | CCU 146 | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 48 W REF. 103788/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103788 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da luminária para um material de Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.013 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA 62X62 CM - 48W | PRÓPRIO | un | 1 | 125.42 | 125.42
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 125.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3243 | 25 | 8.11
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3243 | 31.72 | 10.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.4
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 143.82
Obs: Foi adotado o item 103788 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material da luminária para um material de Cotação Externa
4.1.5.1.2.8 | CCU 113 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA 10CM X 2CM REF. 98685/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 98685 do SINAPI como base e por questão de similaridade, alterado o material do rodapá para o material I13169 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 0.8614 | 2.09 | 1.8
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.12 | 3.99 | 0.48
| I13169 | Rodapé em granito branco Siena 10cm x 2cm | ORSE | M | 1.04 | 145.75 | 151.58
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 153.86
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.299 | 31.2 | 9.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 23.75 | 3.56
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 12.89
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 166.75
Obs: Foi adotado o item 98685 do SINAPI como base e por questão de similaridade, alterado o material do rodapá para o material I13169 do ORSE.
6.1.3.1 | CCU 144 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V REF. 93666/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 93666 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foram retirados os materiasi do SINAPI e adotado o material do item S09041 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I09225 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) | ORSE | un | 1 | 75.2 | 75.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 75.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3784 | 25 | 9.46
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.3784 | 31.72 | 12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.46
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.66
Obs: Foi adotado o item 93666 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foram retirados os materiasi do SINAPI e adotado o material do item S09041 do ORSE.
6.3.2.2 | CCU 148 | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA REF. 97603/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 97603 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede e projeto, foi alterado o material da Câmera pelo do item S13597 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14332 | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | ORSE | un | 1 | 250 | 250
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 250
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.5955 | 25 | 14.89
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1.4293 | 31.72 | 45.34
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 60.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 310.23
Obs: Foi adotado o item 97603 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede e projeto, foi alterado o material da Câmera pelo do item S13597 do ORSE.
6.1.4.11 | CCU 185 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR REF. 100622/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o ittem 100622 do SINAPI como base e retirados os materiais luminária e cobre por já estarem contemplados separadamente, e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do poste para o do item S07269 do ORSE e acrescentados os serviços do mesmo.
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.111 | 276.11 | 30.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 30.65
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13978 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 93MM, ALTURA UTIL 3M, CONIPOST REF. SÉRIE 0003/CLASSE 60 DA CONIPOST (orse código I13978) | ORSE | m | 1 | 850.5 | 850.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 850.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.124 | 25 | 28.1
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.653 | 31.72 | 115.87
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra | TOTAL Mão de Obra | 143.97
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S00095 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | ORSE | m3 | 0.05 | 469.3 | 23.47
| S02497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE | m3 | 0.6 | 93.94 | 56.36
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 79.83
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1104.95
Obs: Foi adotado o ittem 100622 do SINAPI como base e retirados os materiais luminária e cobre por já estarem contemplados separadamente, e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do poste para o do item S07269 do ORSE e acrescentados os serviços do mesmo.
4.1.4.1 | CCU 159 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES REF. 94216/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 94216 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foram retirados os materiais e adicionado o material de Parafuso e o serviço de Telha Galvalume do item 07.03.136 do SP EDUCAÇÃO.
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 26.48 | 0.03
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 27.3 | 0.02
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2.65.99 | PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO | SP Educaçâo | UN | 4 | 0.63 | 2.52
| 00043071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | SINAPI | M2 | 1 | 189 | 189
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 191.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.062 | 23.75 | 1.47
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.056 | 30.62 | 1.71
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 194.75
Obs: Foi adotado o item 94216 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foram retirados os materiais e adicionado o material de Parafuso e o serviço de Telha Galvalume do item 07.03.136 do SP EDUCAÇÃO.
4.4.3.1 | CCU 160 | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 99859 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi substituído o material do corrimão pelo material I03339 do ORSE.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I03339 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | ORSE | M | 2.058 | 78.83 | 162.23
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.364 | 1.16 | 5.06
| 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | KG | 0.001 | 42.25 | 0.04
| 00005104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG | 0.004 | 74.06 | 0.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 167.63
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.569 | 24.57 | 38.55
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.91 | 31.13 | 59.46
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 98.01
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 265.64
Obs: Foi adotado o item 99859 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi substituído o material do corrimão pelo material I03339 do ORSE.
8.2.1 | CCU 172 | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG REF. 101909/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 101909 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Extintor para o do item 08.08.051 do SP EDUCAÇÃO
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 6.70.16 | EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA | SP Educação | UN | 1 | 252.38 | 252.38
| 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 | 0.73 | 1.46
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 253.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 24.02 | 10.99
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 | 30.62 | 14.01
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 278.84
Obs: Foi adotado o item 101909 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Extintor para o do item 08.08.051 do SP EDUCAÇÃO
6.1.1.9 | CCU 058 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.06.120 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042127 | Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ - NBR5598 | SP Obras | M | 1.05 | 42.57 | 44.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 25 | 8.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 31.72 | 10.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.78
| SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M2 | 1 | 10.81 | 10.81
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.29
Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.06.120 do SP Obras
6.4.1.11 | CCU 080 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.05.100 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.042117 | Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ - NBR6323 | SP Obras | UN | 1.05 | 42.57 | 44.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 44.7
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 25 | 8.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3311 | 31.72 | 10.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 18.78
| SERVIÇO |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SINAPI | M2 | 1 | 10.81 | 10.81
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 10.81
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 74.29
Obs: Foi adotado o item 104409 do SINAPI como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do Eletroduto para o do item 38.05.100 do SP Obras
6.1.2.11 | CCU 065 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ref. 95784/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95784 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material do condulete para o do item 40.06.120 do SP Obras.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| P.07.000.045060 | Condulete de 2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 0.3311 | 77.14 | 25.54
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 26.32
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3923 | 25 | 9.81
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3923 | 31.72 | 12.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.57
Obs: Foi adotado o item 95784 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material do condulete para o do item 40.06.120 do SP Obras.
6.1.2.12 | CCU 067 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ref. 95797/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 95797 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material do condulete para o do item 40.06.120 do SP Obras.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 2 | 0.39 | 0.78
| P.07.000.045060 | Condulete de 2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 77.14 | 77.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 77.92
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5973 | 25 | 14.93
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5973 | 31.72 | 18.95
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 33.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 111.8
Obs: Foi adotado o item 95797 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material do condulete para o do item 40.06.120 do SP Obras.
4.3.3 | CCU 137 | PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM, EM PLACAS. AF_07/2024 REF. 103946 |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 103946 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material da grama para o material 3.84.78 do SP EDUCAÇÃO.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.84.78 | FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM | SP EDUCAÇÃO | M2 | 1 | 112.93 | 112.93
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 112.93
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0277 | 28 | 0.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1386 | 23.75 | 3.29
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 4.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 117
Obs: Foi adotado o item 103946 do SINAPI como base e por questão de similaridade, foi alterado o material da grama para o material 3.84.78 do SP EDUCAÇÃO.
5.1.3.5 | CCU 123 | TORNEIRA CROMADA, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR REF. S03682/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.042 | 3.9 | 0.16
| I11762S | Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" (ref 1153 / 1130) | ORSE | UN | 1 | 54.21 | 54.21
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 54.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.463 | 30.62 | 14.18
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1459 | 23.75 | 3.47
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 17.65
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 72.02
Obs: Foi adotado o item 100853 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da torneira pelo do item S03682 do ORSE.
3.2.1.5 | CCU 009 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 102081 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da Escada pelo material H.04.000.031375 do SP OBRAS
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00011975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | SINAPI | UN | 4 | 27.15 | 108.6
| H.04.000.031375 | Escada marinheiro galvanizada | SP Obras | UN | 1 | 824.95 | 824.95
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 933.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.01 | 31.13 | 31.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 23.75 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 43.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 976.87
Obs: Foi adotado o item 102081 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material da Escada pelo material H.04.000.031375 do SP OBRAS
4.1.6.1.22 | CCU 033 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE REF. 30.06.064/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 8 | 19.26 | 154.08
| COT 01.011 | TROCADOR DE FRALDAS ARTICULADO CI-100 SMART AIR OU EQUIVALENTE | COT | UN | 1 | 1299 | 1299
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1453.08
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2647 | 30.62 | 38.73
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3985 | 23.75 | 9.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 48.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1501.27
Obs: Foi adotado o item 100875 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material do trocador pelo da cotação de mercado
5.1.3.1 | CCU 059 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 REF. 102605/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 102605 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material por uma cotação própria
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.018 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 100L - FORTLEV OU EQUIVALENTE | COT | UNID | 1 | 186.9 | 186.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 186.9
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1052 | 24.02 | 2.53
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1052 | 30.62 | 3.22
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 5.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 192.65
Obs: Foi adotado o item 102605 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material por uma cotação própria
6.1.4.16 | CCU 063 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, 50 CM / 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 103313/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103313 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para uma cotação de mercado e a lâmpada da fonte GOINFRA
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.020 | POSTE BALIZADOR EXTERNO - 50CM / 25W | COT | UN | 1 | 142 | 142
| 4052 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | GOINFRA | UN | 1 | 24.69 | 24.69
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 166.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7691 | 31.34 | 24.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5127 | 23.75 | 12.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 36.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 202.97
Obs: Foi adotado o item 103313 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para uma cotação de mercado e a lâmpada da fonte GOINFRA
6.1.2.4 | CCU 064 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 101881/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 101881 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para o material I08261 do ORSE e alterado o coeficiente do serviço 87367 do SINAPI para o do item S12233 do ORSE para atender ao quadro
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I08261 | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar | ORSE | UN | 1 | 2093 | 2093
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2093
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6384 | 25 | 15.96
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6384 | 31.72 | 20.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 36.21
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.024 | 730.44 | 17.53
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 17.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2146.74
Obs: Foi adotado o item 101881 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para o material I08261 do ORSE e alterado o coeficiente do serviço 87367 do SINAPI para o do item S12233 do ORSE para atender ao quadro
4.4.1.4.2 | CCU 092 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *25 X 25* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 REF. 104658/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 104658 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material do piso tátil de 40x40 para o material de 25x25 e alterado o coeficiente, visto que o novo material adotado possui unidade por m².
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | SINAPI | UN | 8.62 | 1.26 | 10.86
| 00038135 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | SINAPI | M2 | 1 | 108.38 | 108.38
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.24 | 3.99 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 120.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.639 | 31.34 | 20.03
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.279 | 23.75 | 30.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 50.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 170.61
Obs: Foi adotado o item 104658 do SINAPI como base e por similaridade ao que se pede em projeto, susbtituído o material do piso tátil de 40x40 para o material de 25x25 e alterado o coeficiente, visto que o novo material adotado possui unidade por m².
4.1.2.1.8 | CCU 098 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA REF. 25.02.300/SP OBRAS |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 102184 do SINAPI como base e retirado o material do vidro por já estar contemplado separadamente em um item específico somente do vidro.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0072 | 102.5 | 0.74
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 2.03 | 0.65 | 1.32
| H.05.000.027644 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalada - sem vidro | SINAPI | M2 | 1 | 1328.45 | 1328.45
| 00043601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | SINAPI | UN | 1 | 70.45 | 70.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1400.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 31.34 | 94.02
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 23.75 | 71.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 165.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1566.23
Obs: Foi adotado o item 102184 do SINAPI como base e retirado o material do vidro por já estar contemplado separadamente em um item específico somente do vidro.
4.1.2.1.14 | CCU 097 | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM (PORTAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base e por similiaridade ao que se pede em projeto, alterado os materiais do Vidro e Silicone para os materiais 00034391 do SINAPI e S.03.000.028010 do SP OBRAS
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.992 | 2.42 | 7.24
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 13.3 | 45.43
| S.03.000.028010 | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | SP Obras | UN | 0.265 | 22.72 | 6.02
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 1 | 706.15 | 706.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 764.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.75 | 38.45
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.95 | 48.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 851.52
Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base e por similiaridade ao que se pede em projeto, alterado os materiais do Vidro e Silicone para os materiais 00034391 do SINAPI e S.03.000.028010 do SP OBRAS
6.1.4.14 | CCU 114 | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 24 W REF. 103788/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 103788 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para o material I14478 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14478 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar | ORSE | UN | 1 | 70.45 | 70.45
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 70.45
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.20133 | 25 | 5.03
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.64425 | 31.72 | 20.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 25.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 95.92
Obs: Foi adotado o item 103788 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para o material I14478 do ORSE
6.1.4.17 | CCU 130 | LUMINÁRIA TIPO SPOT LED PARA PISO REF. 105546/SINAPI |  |  |  |  | UN | Obs: Foi adotado o item 105546 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para o material I12920 do ORSE
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.021 | LUMINÁRIA SPOT LED PARA PISO 20W | COT | UN | 1 | 278.6 | 278.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 278.6
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16998 | 25 | 4.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.54395 | 31.72 | 17.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 300.1
Obs: Foi adotado o item 105546 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material para o material I12920 do ORSE
6.5.3.2 | CCU 136 | CABO P10 XLR REF. 100553/SINAPI |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.019 | CABO P10 XLR | COT | UN | 1 | 28.99 | 28.99
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 28.99
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 25 | 1.9
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 31.72 | 2.41
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.3
4.4.1.3.4 | CCU 105 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) 40 X 40 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 REF. 101732/SINAPI |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00040650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | SINAPI | M2 | 1 | 156.24 | 156.24
| 00034357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | kg | 0.24 | 3.99 | 0.96
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 157.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66 | 31.34 | 20.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66 | 23.75 | 15.68
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 36.36
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0307 | 620.96 | 19.06
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 19.06
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 212.62
4.4.1.2.2 | CCU 143 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) REF. 92400/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 92400 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas os coeficientes e materiais referentes a areia e pó de pedra do item
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1587 | 1.1 | 0.17
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.87 | 0.04
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1556 | 0.72 | 0.11
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0069 | 10.01 | 0.07
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.39
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.03 | 102.5 | 3.08
| 00040524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.0041 | 102.81 | 103.23
| I1336 | Pó de pedra - incluso frete | ORSE | M3 | 0.03 | 136 | 4.08
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 110.39
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3249 | 29.04 | 9.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3249 | 23.75 | 7.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 17.16
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.94
Obs: Foi adotado o item 92400 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas os coeficientes e materiais referentes a areia e pó de pedra do item
4.4.1.2.3 | CCU 145 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 60 X 45 CM, ESPESSURA 8 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) REF. 92392/SINAPI |  |  |  |  | M2
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0503 | 1.1 | 0.06
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.87 | 0.04
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0486 | 0.72 | 0.03
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 10.01 | 0.06
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0568 | 102.5 | 5.82
| 00040515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | SINAPI | M2 | 1.0045 | 164.5 | 165.24
| I1336 | Pó de pedra - incluso frete | ORSE | M3 | 0.0011 | 136 | 0.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 171.21
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1081 | 29.04 | 3.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1081 | 23.75 | 2.57
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.71
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 177.11
Obs: Foi adotado o item 92392 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material da areia e do pó de pedra por não contemplar o transporte
4.4.1.4.5 | CCU 153 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 REF. 94273/SINAPI |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0066 | 102.5 | 0.68
| 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M3 | 1.005 | 33.57 | 33.74
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 34.42
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2296 | 31.34 | 7.2
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2296 | 23.75 | 5.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 12.65
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0018 | 627.14 | 1.13
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 48.2
Obs: Foi adotado o item 94273 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material da areia por não contemplar o transporte
4.1.5.1.2.7 | CCU 155 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, ESP 3CM, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (SÓCULOS) REF. 87372/SINAPI |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | m3 | 1.25 | 102.5 | 128.13
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 563.59 | 0.65 | 366.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 494.46
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11.65 | 23.75 | 276.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 276.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 771.15
Obs: Foi adotado o item 94273 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e alterado apenas o material da areia por não contemplar o transporte
2.4.2.2 | CCU 156 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE SOLO ARGILOSO E TRANSPORTE. AF_11/2019 REF. 100574/SINAPI |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0061034 | 88.78 | 0.54
| 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0025226 | 259.54 | 0.65
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1 | 37.35 | 37.35
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 37.35
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 39 | 2.19 | 85.41
| 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 26 | 0.89 | 23.14
| 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1 | 8.61 | 8.61
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 117.16
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.008626 | 23.75 | 0.2
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 155.9
|  |  |  | VOLUME DE ARGILA OU BARRO |  | 1
|  |  |  | EMPOLAMENTO |  | 30%
|  |  |  | DMT(KM) |  | 50
4.1.5.1.1.5 | CCU 164 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 98555 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e adicionado o material 00004030 do SINAPI
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | SINAPI | KG | 3.4615 | 3.41 | 11.8
| 00004030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | SINAPI | M2 | 1 | 6.77 | 6.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 18.57
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1362 | 24.4 | 3.32
| 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6039 | 31.34 | 18.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 40.82
Obs: Foi adotado o item 98555 do SINAPI como base por similaridade ao que pede em projeto e adicionado o material 00004030 do SINAPI
4.1.2.1.15 | CCU 177 | VIDRO LISO LAMINADO REFLETIVO DE 8 MM REF. 102176/SINAPI |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.009 | CHAPAS VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM (4+4) - MATERIAL | COT | M2 | 1 | 299 | 299
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.992 | 2.42 | 7.24
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 13.3 | 45.43
| S.03.000.028010 | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | SP Obras | UN | 0.265 | 22.72 | 6.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 357.69
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.75 | 38.45
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.95 | 48.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 444.37
4.1.4.2 | CCU 178 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, LARGURA 0,43 M, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 REF. 100326/SINAPI |  |  |  |  | M
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0027 | 26.48 | 0.07
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.002 | 27.3 | 0.05
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.12
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2676 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | GOINFRA CIVIL | M | 1.08 | 36.07 | 38.96
| 00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ | 6.36 | 1.99 | 12.66
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 51.62
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.093 | 23.75 | 2.21
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.079 | 30.62 | 2.42
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.37
3.3.1 | CCU 012 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA REF. 100766/SINAPI |  |  |  |  | KG | Obs: Foi adotado o item 100766 do SINAPI e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do perfil de aço para o material 30640 do SIURB
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0014 | 174.79 | 0.24
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.00151 | 343.98 | 0.52
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.76
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | SINAPI | KG | 0.060005 | 7.96 | 0.48
| 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | SINAPI | KG | 0.0017 | 44 | 0.07
| 30640 | PERFIL DE AÇO ASTM-36 | SIURB | KG | 1.091 | 9.54 | 10.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.96
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0013 | 23.38 | 0.03
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005 | 25.64 | 0.13
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0283 | 32.07 | 0.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.07
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 0.0227 | 26.74 | 0.61
| 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 0.0227 | 11.79 | 0.27
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 0.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13.67
Obs: Foi adotado o item 100766 do SINAPI e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do perfil de aço para o material 30640 do SIURB
3.3.2 | CCU 140 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA REF. 100764/SINAPI |  |  |  |  | KG | Obs: Foi adotado o item 100764 do SINAPI e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do perfil de aço para o material 30640 do SIURB
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0036703 | 174.79 | 0.64
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0039667 | 343.98 | 1.36
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | SINAPI | KG | 0.030548 | 8.02 | 0.24
| 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | SINAPI | KG | 0.0015 | 44 | 0.07
| 30640 | PERFIL DE AÇO ASTM-36 | SIURB | KG | 1.091 | 9.54 | 10.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.72
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0044 | 23.38 | 0.1
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.014 | 25.64 | 0.36
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0181 | 32.07 | 0.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 1.04
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 0.035842 | 26.74 | 0.96
| 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 0.035842 | 11.79 | 0.42
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.14
Obs: Foi adotado o item 100764 do SINAPI e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado o material do perfil de aço para o material 30640 do SIURB
4.1.5.1.3.1 | CCU 021 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, ASSENTADO COM COLA REF. 101094/SINAPI |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 101094 do SINAPI e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, alterando os materiais de cimento e piso para argamassa para os materiais de cola de contato (adotando o coeficiente com base no item 13.002.043 do SIURB) e piso tátil de borracha para cola mais o serviço de vedador de bordas
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | SINAPI | KG | 0.4 | 53.64 | 21.46
| 00038181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | SINAPI | M2 | 0.25 | 230.61 | 57.65
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 79.11
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.437 | 31.34 | 13.7
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.218 | 23.75 | 5.18
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.88
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.87.12 | SELADOR DE BORDA SECAGEM RAPIDA (BISNAGA) P/ FITA ANTIDERRAPANTE | SP Educação | UN | 1 | 41.84 | 41.84
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 41.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 139.83
Obs: Foi adotado o item 101094 do SINAPI e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, alterando os materiais de cimento e piso para argamassa para os materiais de cola de contato (adotando o coeficiente com base no item 13.002.043 do SIURB) e piso tátil de borracha para cola mais o serviço de vedador de bordas
4.1.3.3 | CCU 110 | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM (MONTANTES E DIVISÓRIAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base, retirados alguns materiais e substituídos pelos materiais de Silicone e Vidro do item 26.03.070 do SP Obras
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | UN | 2.992 | 2.42 | 7.24
| 00020259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | SINAPI | M | 3.416 | 13.3 | 45.43
| S.03.000.028010 | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | SP Obras | UN | 0.265 | 22.72 | 6.02
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SP Obras | M2 | 1 | 706.15 | 706.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 764.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.619 | 23.75 | 38.45
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.666 | 28.95 | 48.23
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 851.52
Obs: Foi adotado o item 102176 do SINAPI como base, retirados alguns materiais e substituídos pelos materiais de Silicone e Vidro do item 26.03.070 do SP Obras
4.1.1.2.4 | CCU 088 | SHAFTS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (RU), USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS REF. 96370/SINAPI |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi adotado o item 96370 do SINAPI como base e substituído o material 00039413 pelo 00039417 para melhor atender o que se pede em projeto
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.2513 | 0.27 | 0.34
| 00039432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 0.7407 | 2.42 | 1.79
| 00039434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.5489 | 3.03 | 1.66
| 00039435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 10.0934 | 0.12 | 1.21
| 00039443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.4803 | 0.28 | 0.13
| 00039419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 0.7624 | 6.21 | 4.73
| 00039422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 2.0006 | 7.05 | 14.1
| 00037586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0248 | 52.07 | 1.29
| 00039417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.053 | 23.05 | 24.27
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 49.52
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.344 | 25.64 | 8.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.112 | 23.75 | 2.66
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 11.48
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 61
Obs: Foi adotado o item 96370 do SINAPI como base e substituído o material 00039413 pelo 00039417 para melhor atender o que se pede em projeto
4.1.6.1.3 | CCU 187 | ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS AP51, DA DECA (OU SIMILAR0 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.AF_01/2020 REF. 100849/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I12620 | Assento para vaso sanitário , linha vogue plus AP51, da DECA (ou similar) | ORSE | UN | 1 | 338.85 | 338.85
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 338.85
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1536 | 30.62 | 4.7
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0484 | 23.75 | 1.15
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 5.85
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 344.7
4.1.6.1.13 | CCU 190 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 86878/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.048 | 3.9 | 0.19
| I02384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | ORSE | UN | 1 | 47.18 | 47.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 47.37
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.174 | 30.62 | 5.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0548 | 23.75 | 1.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54
4.1.6.2.5 | CCU 072 | SIFÃO COM VÁLVULA PARA TANQUE DE LAVAR, 1 1/4"X40, AKROS N°. 8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.0332 | 3.9 | 0.13
| I02012 | Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar | ORSE | UN | 1 | 8.78 | 8.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.91
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2734 | 30.62 | 8.37
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0862 | 23.75 | 2.05
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 10.42
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 19.33
4.3.37 | CCU 101 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM PERFIL TREFILADO "T" (32X32X3,2MM) REF. 100862/SINAPI |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4 | 1.16 | 4.64
| P.04.000.049513 | Mão francesa perfil trefilado de 32x32x3,2mm | SP Obras | UN | 1 | 59.63 | 59.63
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 64.27
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4743 | 30.62 | 14.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1494 | 23.75 | 3.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 18.07
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 82.34
3.4.2.1.2 | CCU 202 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS REF. 103672/SINAPI |  |  |  |  | M3
| Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.13 | 0.53 | 0.07
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.094 | 1.23 | 0.12
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 539.62 | 595.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 595.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.224 | 30.91 | 6.92
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.224 | 31.34 | 7.02
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.345 | 23.75 | 31.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 45.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 641.27
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SP OBRAS
2.1.1.4 | CCU 004 | CONSTRUÇÃO DE GUARITA/POSTO DE VIGIA PROVISÓRIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS |  |  |  |  | M2 | Foi retirado o insumo/mão de obra de Engenheiro Civil da composição do item, pois o mesmo já está sendo considerado na etapa de Serviços Técnicos desta planilha
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 56.18 | 2.47
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.47
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.54 | 2.83 | 4.36
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 2.048 | 38.04 | 77.91
| 00001524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1 | 507.41 | 50.74
| 00011447 | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 0.096 | 28.82 | 2.77
| 00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 13.89 | 0.61
| 00002673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 4.88 | 0.21
| H.08.000.035004 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente | SP Obras | CJ | 0.0178 | 109.57 | 1.95
| E.03.000.026504 | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | SP Obras | UN | 0.336 | 3.27 | 1.1
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 0.022 | 9.24 | 0.2
| P.14.000.046511 | Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE Osram, TLTRS40W-ELD-25 Philips ou equivalente | SP Obras | UN | 0.088 | 11.95 | 1.05
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 3 | 1.29 | 3.87
| P.15.000.046068 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S432 da Lumicenter ou equivalente | SP Obras | UN | 0.022 | 66.19 | 1.46
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.944 | 7.78 | 30.68
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.39 | 18.4 | 7.18
| 00020205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 2.475 | 3.31 | 8.19
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.732 | 26.81 | 19.62
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 0.336 | 23.1 | 7.76
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 1.23 | 31.4 | 38.62
| 00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 0.022 | 21.41 | 0.47
| H.07.000.037042 | Vidro fantasia de 3/4 mm - material | SP Obras | M2 | 0.24 | 150.36 | 36.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 294.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 24.4 | 12.44
| 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 26.43 | 6.87
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 25 | 3.25
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 30.91 | 15.76
| 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 18.34 | 1.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 31.72 | 4.12
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.05 | 31.34 | 32.91
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.52 | 33.01 | 17.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.25 | 23.75 | 53.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 147.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 444.55
Foi retirado o insumo/mão de obra de Engenheiro Civil da composição do item, pois o mesmo já está sendo considerado na etapa de Serviços Técnicos desta planilha
2.2.2.1 | CCU 005 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL REF. 05.07.050/SP OBRAS |  |  |  |  | M3
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 23.75 | 14.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 14.25
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| A.05.000.020359 | Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal), capacidade 4 m³ | SP Obras | M3 | 1 | 110.27 | 110.27
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 110.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 124.52
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.2.1.4 | CCU 016 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM REF. 30.04.060/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| E.18.000.036519 | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - instalado | SP Obras | M2 | 0.4 | 1160.79 | 464.32
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 464.32
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 464.32
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.4.4.3 | CCU 017 | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE REF. 66.02.460/SP OBRAS |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.031495 | Video porteiro eletrônico colorido com um interfone; referência comercial HDL 90.02.01.033, 90.02.01.700 ou equivalente | SP Obras | CJ | 1 | 1417.76 | 1417.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1417.76
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 25 | 62.5
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 31.72 | 79.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 141.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1559.56
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.2.1.7 | CCU 018 | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (COM SENSOR DOS DOIS LADOS) REF. 28.20.800/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.08.000.031764 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla, ref. ES200 EASY da Dorma ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 12571.41 | 12571.41
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 12571.41
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12571.41
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.2.1.12 | CCU 019 | PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS - USO INTERNO REF. 32.06.240/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 24.49 | 17.14
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 28.95 | 20.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.41
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| F.08.000.024104 | Película adesiva liso fosco ou listra branca para vidros - uso interno | SP Obras | M2 | 1.1 | 39.3 | 43.23
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 43.23
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 80.64
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.2.1.13 | CCU 020 | PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO REF. 25.02.260/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0091 | 102.5 | 0.93
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.926 | 0.65 | 2.55
| H.05.000.027642 | Portinhola em alumínio anodizado linha 30, tipo veneziana, nas cores bronze/preto | SP Obras | M2 | 1 | 1248.98 | 1248.98
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1252.46
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 31.34 | 47.01
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.75 | 35.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 82.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1335.1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.5.1.2.4 | CCU 024 | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 18.08.180/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| B.02.000.039056 | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | SP Obras | KG | 1 | 3.67 | 3.67
| G.02.000.034590 | Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla; ref. Eliane, Incepa ou equivalente | SP Obras | M2 | 0.188 | 124.05 | 23.32
| B.02.000.093344 | Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente | SP Obras | KG | 0.07 | 7.96 | 0.56
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 27.55
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.34 | 7.84
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 23.75 | 5.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 13.78
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 41.33
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.6.1.31 | CCU 034 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W REF. 43.03.212/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.002 | AQUECEDOR CENTRAL PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL (REF. AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL 10,5KW/220V, CARDAL) OU SIMILAR | PRÓPRIO | UN | 1 | 2116.5 | 2116.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2116.5
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 24.02 | 96.08
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25 | 25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1 | 31.72 | 31.72
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 30.62 | 122.48
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 275.28
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2391.78
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.8.1 | CCU 037 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF, CORES DIVERSAS REF. 21.03.151/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000591 | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | SINAPI | KG | 2.4835 | 36.34 | 90.25
| F.08.000.024103 | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | SP Obras | BG | 2.125 | 47.46 | 100.85
| E.03.000.026653 | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | SP Obras | UN | 6.2725 | 0.33 | 2.07
| E.08.000.026210 | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | SP Obras | M2 | 1.3 | 177.34 | 230.54
| E.03.000.026771 | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | SP Obras | KG | 1.5054 | 44.96 | 67.68
| 00044073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | SINAPI | M2 | 1.275 | 0.69 | 0.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 492.27
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR5ES | SINAPI | H | 10.0699 | 24.57 | 247.42
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5175 | 31.13 | 78.37
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 325.79
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 818.06
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.3 | CCU 038 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO REF. 30.06.010/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| M.04.000.024096 | Placa para sinalização tátil em braile (início ou final), para corrimão, com o verso auto-aderente, conforme NBR 9050-2015 | SP Obras | UN | 1 | 10.73 | 10.73
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.73
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 24.49 | 0.86
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.035 | 31.34 | 1.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 12.69
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.4 | CCU 039 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE REF. 30.06.080/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| N.04.000.039112 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | SP Obras | UN | 1 | 30.5 | 30.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.5
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 23.75 | 4.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 35.25
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.1.6 | CCU 054 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00039028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 1.25 | 7.56 | 9.45 | Obs: Foi adotado o item 38.07.300 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.45
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 25 | 6.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.72 | 7.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.63
Obs: Foi adotado o item 38.07.300 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
6.1.1.8 | CCU 056 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM REF. 38.22.660/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062175 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm | SP Obras | M | 1.3 | 85.44 | 111.07
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 111.07
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 25 | 1.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 31.72 | 1.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 113.91
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.2.6 | CCU 061 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 1200X600X600 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS |  |  |  |  | M2 | Obs: Será utilizado o item 37.06.014 do SP Obras para melhor atender as dimensões de projeto, visto que não existe nenhum item na fonte SINAPI que contemple o que foi projetado.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.18.000.091179 | Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2523.62 | 2523.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2523.62
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 25 | 50
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.72 | 63.44
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 38.27 | 19.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 132.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2656.2
Obs: Será utilizado o item 37.06.014 do SP Obras para melhor atender as dimensões de projeto, visto que não existe nenhum item na fonte SINAPI que contemple o que foi projetado.
6.1.2.7 | CCU 062 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 600X400X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS |  |  |  |  | M2 | Obs: Será utilizado o item 37.06.014 do SP Obras para melhor atender as dimensões de projeto, visto que não existe nenhum item na fonte SINAPI que contemple o que foi projetado.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.18.000.091179 | Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP-54, sem componentes; referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2523.62 | 2523.62
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2523.62
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 25 | 50
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.72 | 63.44
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 38.27 | 19.14
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 132.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2656.2
Obs: Será utilizado o item 37.06.014 do SP Obras para melhor atender as dimensões de projeto, visto que não existe nenhum item na fonte SINAPI que contemple o que foi projetado.
6.1.5.9 | CCU 066 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² REF. 39.10.130/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 3.24 | 3.24 | Obs: Foi adotado o item 39.10.130 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.24
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 25 | 3.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.72 | 4.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 11.75
Obs: Foi adotado o item 39.10.130 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
6.1.3.14 | CCU 068 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS REF. 37.17.114/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.26.000.044032 | Dispositivo e/ou interruptor diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos - 380 V, ref. fabricação Siemens, Schneider ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 2066.51 | 2066.51
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2066.51
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 25 | 6.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.72 | 7.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2080.69
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.3.15 | CCU 069 | BARRAMENTO DE COBRE NU REF. 37.10.010/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.23.000.049627 | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | SP Obras | KG | 1 | 118.06 | 118.06
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 118.06
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.72 | 9.52
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.52
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 127.58
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.3.17 | CCU 070 | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A REF. 40.12.020/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.27.000.090450 | Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A, ref. 5TW3063-1 Siemens ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 627.33 | 627.33
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 627.33
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 25 | 10
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 31.72 | 12.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 22.69
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 650.02
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.4.10 | CCU 071 | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T REF. S09422/ORSE |  |  |  |  | CJ | Obs: Foi adotado o item S09422 do ORSE como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado a Mão de Obra para o SINAPI e o material para Cotação Externa
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.015 | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T | SP Obras | CJ | 1 | 575.13 | 575.13
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 575.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 31.72 | 14.27
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 23.75 | 10.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 24.96
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 600.09
Obs: Foi adotado o item S09422 do ORSE como base e por questão de similaridade ao que se pede em projeto, foi alterado a Mão de Obra para o SINAPI e o material para Cotação Externa
6.1.5.8 | CCU 073 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² REF. 39.10.200/ SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 1 | 7.01 | 7.01 | Obs: Foi adotado o item 39.10.200 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.01
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 25 | 3.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.72 | 4.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 15.52
Obs: Foi adotado o item 39.10.200 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
6.1.5.10 | CCU 074 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² REF. 39.10.120/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 2.08 | 2.08 | Obs: Foi adotado o item 39.10.120 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2.08
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 25 | 3.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.72 | 4.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 10.59
Obs: Foi adotado o item 39.10.120 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
6.1.5.11 | CCU 075 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² REF. 39.10.080/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.30.000.049582 | Terminal de pressão para cabo 16mm² (6AWG) | SP Obras | UN | 1 | 10.14 | 10.14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.14
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 25 | 3.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.72 | 4.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.65
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.2.1 | CCU 076 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. 42.05.440/SP OBRAS |  |  |  |  | M | Obs: Foi adotado o item 42.05.440 do SP Obras, pois o item do SINAPI similar está com o valor zerado
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.048002 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou equivalente | SP Obras | M | 1.0375 | 8.29 | 8.6
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 8.6
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 25 | 12.5
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.72 | 15.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 36.96
Obs: Foi adotado o item 42.05.440 do SP Obras, pois o item do SINAPI similar está com o valor zerado
6.2.2 | CCU 077 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO REF. 42.01.086/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.070864 | Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 4.23 | 4.23
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4.23
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 25 | 6.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.72 | 7.93
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 14.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.41
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.2.3 | CCU 078 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² REF. 39.10.160/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 5.62 | 5.62 | Obs: Foi adotado o item 39.10.120 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 5.62
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 25 | 3.75
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 31.72 | 4.76
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 8.51
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 14.13
Obs: Foi adotado o item 39.10.120 do SP Obras como base e por questão de similaridade com o que se pede em projeto e ajuste para a fonte SINAPI, foram alterados o Material e a Mão de Obra
6.2.6 | CCU 082 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² REF. 42.20.150/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.048074 | Alicate para solda exotérmica; referência U-L160 da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.01 | 123.18 | 1.23
| P.19.000.048071 | Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 | SP Obras | UN | 1 | 8.15 | 8.15
| P.19.000.048087 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm², ref. UTA da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.0125 | 92.26 | 1.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 10.53
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 25 | 12.5
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.72 | 15.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 38.89
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.2.7 | CCU 083 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" REF. 42.20.230/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.048075 | Alicate para solda exotérmica; referência U-S84 da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.01 | 75.83 | 0.76
| P.19.000.048072 | Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115 | SP Obras | UN | 1 | 17.59 | 17.59
| P.19.000.048095 | Molde para solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8 e 3/4; referência UGY da Unisolda ou equivalente | SP Obras | UN | 0.0125 | 184.63 | 2.31
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.66
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 25 | 12.5
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.72 | 15.86
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 28.36
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 49.02
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.2.8 | CCU 084 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA REF. 42.05.370/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.19.000.044304 | Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel-900 Termotécnica ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 436.35 | 436.35
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 436.35
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25 | 25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 31.72 | 31.72
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 56.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 493.07
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.3.35 | CCU 085 | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA (BANCO EXTERNO) REF. 15.20.020/SP OBRAS |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| D.02.000.021005 | Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, tuari | SP Obras | M3 | 1 | 4236.65 | 4236.65
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 3 | 18.4 | 55.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4291.85
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANDE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30 | 24.4 | 732
| 88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 30 | 30.91 | 927.3
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1659.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5951.15
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.4.1.13 | CCU 087 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM REF. 38.22.640/SP OBRAS |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.04.000.062173 | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm | SP Obras | M | 1.3 | 58.96 | 76.65
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 76.65
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 25 | 1.25
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.05 | 31.72 | 1.59
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.84
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 79.49
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.4.2.2 | CCU 089 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS REF. 66.20.225/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.031490 | Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra | SP Obras | UN | 1 | 2203.26 | 2203.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2203.26
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática | SP Obras | H | 0.5 | 38.69 | 19.35
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 19.35
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2222.61
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.3.2.3 | CCU 090 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.030518 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | SP Obras | UN | 1 | 22.1 | 22.1
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 22.1
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 38.27 | 3.83
| B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática | SP Obras | H | 0.2 | 38.69 | 7.74
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 11.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 33.67
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.3.2.5 | CCU 091 | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.13.000.030526 | Régua com 8 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha | SP Obras | UN | 1 | 96.61 | 96.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 96.61
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 96.61
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.3.2.6 | CCU 093 | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME REF. 66.08.620/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.030005 | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP em Full HD a 30FPS, para armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme; referência NVD 7032 da Intelbras ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 4566.1 | 4566.1
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 4566.1
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.5 | 38.27 | 95.68
| B.01.000.010198 | Técnico equipamentos informática | SP Obras | H | 5 | 38.69 | 193.45
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 289.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 4855.23
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
7.1.2.1 | CCU 094 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES E EXECUÇÕES CONFORME O PROJETO REF. 61.20.450/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.03.000.026664 | Chapa de aço galvanizado nas bitolas: nº 22, n° 24 e n° 26 | SP Obras | KG | 1.15 | 11.35 | 13.05
| P.04.000.042290 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada | SP Obras | M | 0.0727 | 25.88 | 1.88
| P.04.000.042301 | Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´ | SP Obras | M | 0.6741 | 8.67 | 5.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 20.77
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55 | 24.57 | 13.51
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55 | 31.13 | 17.12
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 30.63
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 51.4
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
7.1.2.2 | CCU 095 | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² REF. 61.10.565/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| Q.04.000.031441 | Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,1 até 0,5 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 2141.76 | 2141.76
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 2141.76
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.49 | 48.98
| B.01.000.010506 | Montador | SP Obras | H | 2 | 38.64 | 77.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 126.26
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2268.02
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
2.1.1.5 | CCU 147 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROVISÓRIO EM MADERIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS |  |  |  |  | M2 | Foi retirado o insumo/mão de obra de Engenheiro Civil da composição do item, pois o mesmo já está sendo considerado na etapa de Serviços Técnicos desta planilha
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 56.18 | 2.47
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.47
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.54 | 2.83 | 4.36
| 00001358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 2.048 | 38.04 | 77.91
| 00001524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 0.1 | 507.41 | 50.74
| 00011447 | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 0.096 | 28.82 | 2.77
| 00002680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 13.89 | 0.61
| 00002673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 0.044 | 4.88 | 0.21
| H.08.000.035004 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente | SP Obras | CJ | 0.0178 | 109.57 | 1.95
| E.03.000.026504 | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | SP Obras | UN | 0.336 | 3.27 | 1.1
| 00038112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 0.022 | 9.24 | 0.2
| P.14.000.046511 | Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE Osram, TLTRS40W-ELD-25 Philips ou equivalente | SP Obras | UN | 0.088 | 11.95 | 1.05
| 00003767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN | 3 | 1.29 | 3.87
| P.15.000.046068 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, ref. CN10-S432 da Lumicenter ou equivalente | SP Obras | UN | 0.022 | 66.19 | 1.46
| 00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3.944 | 7.78 | 30.68
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.39 | 18.4 | 7.18
| 00020205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 2.475 | 3.31 | 8.19
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.732 | 26.81 | 19.62
| 00007194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | SINAPI | M2 | 0.336 | 23.1 | 7.76
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 1.23 | 31.4 | 38.62
| 00038075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | SINAPI | UN | 0.022 | 21.41 | 0.47
| H.07.000.037042 | Vidro fantasia de 3/4 mm - material | SP Obras | M2 | 0.24 | 150.36 | 36.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 294.84
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 24.4 | 12.44
| 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.26 | 26.43 | 6.87
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 25 | 3.25
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.51 | 30.91 | 15.76
| 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 18.34 | 1.28
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 31.72 | 4.12
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.05 | 31.34 | 32.91
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.52 | 33.01 | 17.17
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.25 | 23.75 | 53.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 147.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 444.55
Foi retirado o insumo/mão de obra de Engenheiro Civil da composição do item, pois o mesmo já está sendo considerado na etapa de Serviços Técnicos desta planilha
4.1.7.1 | CCU 179 | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO REF. 66.02.090/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.17.000.092771 | Detector microprocessado metais tipo portal; ref. MAGXXI linha 300 / 3P da Magnetec; DMP-01/MP da Priel ou equivalente | SP Obras | UN | 1 | 13505.3 | 13505.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 13505.3
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 13505.3
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.4 | CCU 103 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTAS CADEADE REF. 24.03.100/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H.04.000.031390 | Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado | SP Obras | UN | 1.73 | 760.6 | 1315.84
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1315.84
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.34 | 62.68
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 23.75 | 47.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 110.18
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1426.02
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.4.4.2 | CCU 167 | PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, INCLUSIVE FERROLHOPS E RODÍZIOS REF. 34.05.300/SP OBRAS |  |  |  |  | M2 | Obs: Foi considerado o item 34.05.300 do SP Obras como referência e alterado o material para I09357 da fonte ORSE por similaridade ao que se pede em projeto.
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I09357 | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | ORSE | M2 | 1 | 800 | 800
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 800
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.429 | 24.57 | 35.11
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.007 | 31.34 | 31.56
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.476 | 31.13 | 14.82
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.54 | 23.75 | 36.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 118.07
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0218 | 521.44 | 11.37
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 11.37
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 929.44
Obs: Foi considerado o item 34.05.300 do SP Obras como referência e alterado o material para I09357 da fonte ORSE por similaridade ao que se pede em projeto.
4.1.2.1.16 | CCU 049 | PAINEL RIPADO EM MDF - FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 23.08.110/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| B.09.000.039075 | Cola para chapas melamínicas | SP Obras | KG | 0.28 | 67.84 | 19
| COT 01.012 | PAINEL RIPADO EM MDF - FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES (CHAPAS DE 1,34 x 2,50 m) | PRÓPRIO | UN | 0.29851 | 719.96 | 214.92
| E.03.000.026548 | Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm | SP Obras | UN | 4 | 0.47 | 1.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 235.8
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 24.4 | 24.4
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 30.91 | 30.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 55.31
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 291.11
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.7 | CCU 026 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO/DESENHOS EM VINIL, 2 MM, PARA VISOS E PROIBIÇÕES (VARIADAS) REF. 97.02.036/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| N.04.000.039071 | Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm | SP Obras | M2 | 1 | 230.87 | 230.87
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 230.87
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 24.49 | 48.98
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 31.34 | 62.68
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 111.66
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 342.53
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.5.2.1.3 | CCU 100 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA E PILAR METÁLICO) REF. 32.20.060/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 1.1 | 17.93 | 19.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.72
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 23.75 | 4.75
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 4.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.47
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.5.2.2.2 | CCU 166 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA, PILARES E VIGAS METÁLICOS) REF. 32.20.060/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | SINAPI | M2 | 1.1 | 17.93 | 19.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 19.72
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 23.75 | 4.75
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 4.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 24.47
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.4.1.4.8 | CCU 099 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (DEFICIENTE, IDOSO, GESTANTE) REF. 30.06.100/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| J.02.000.038001 | Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente | SP Obras | L | 0.5 | 20.41 | 10.21
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0.15 | 10.52 | 1.58
| N.04.000.037601 | Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a norma NBR 9050 | SP Obras | UN | 0.35 | 264.06 | 92.42
| J.02.000.037528 | Tinta acrílica para sinalização visual de pisos, com acabamento fosco, várias cores, ref. Interlight da Indutil ou equivalente | SP Obras | L | 1.45 | 27.85 | 40.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 144.59
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.75 | 26.43 | 46.25
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.75 | 33.01 | 57.77
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 104.02
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 248.61
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.2.1.6 | CCU 142 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA REF. 25.02.240/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0091 | 102.5 | 0.93
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.926 | 0.65 | 2.55
| H.05.000.027640 | Porta de correr em alumínio anodizado, na cor branca, linha 30 - sem vidro | SP Obras | M2 | 1 | 926.4 | 926.4
| 00038168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | SINAPI | UN | 1 | 140.91 | 140.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1070.79
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 31.34 | 47.01
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.75 | 35.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 82.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1153.43
4.3.23 | CCU 171 | ARGILA EXPANDIDA REF. 32.06.120/SP OBRAS |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00034549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | SINAPI | M3 | 1.05 | 747.19 | 784.55
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 784.55
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.8 | 23.75 | 66.5
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 66.5
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 851.05
5.3.3.8 | CCU 176 | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM REF. 43.20.130/SP OBRAS |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| P.13.000.045064 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split de 39 x 22 x 6 cm, com saída de dreno único na vertical, sem tampa, ref. CPP-00-5U, Poloar ou equivalente | SP OBRAS | un | 1 | 29.69 | 29.69
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 29.69
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.34 | 9.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 16.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.22
4.1.3.2 | CCU 048 | CAIXILHO EM ALULMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXO, SOB MEDIDA - BRANCO (MONTANTES E DIVISÓRIAS INTERNAS) REF. 25.01.500/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.0091 | 102.5 | 0.93
| H.05.000.027635 | Caixilho fixo em alumínio anodizado, na cor branca, linha 30 - sem vidro | SP Obras | M2 | 1 | 1021.64 | 1021.64
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.926 | 0.65 | 2.55
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1025.12
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 31.34 | 47.01
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.75 | 35.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 82.64
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1107.76
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
3.4.3.6 | CCU 161 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO REF. 32.17.012/SP OBRAS |  |  |  |  | M3
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| B.09.000.024069 | Aditivo hidrófugo de pega normal; ref. Vedacit, Sika 1 / Sika ou equivalente | SP Obras | L | 3.85 | 6.16 | 23.72
| 00001524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.05 | 507.41 | 532.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 556.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 24.49 | 12.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 23.75 | 35.63
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 47.88
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 604.38
4.3.38 | CCU 183 | MANTA GEOTÊXTIL PARA TALUDE REF. 08.05.180/SP OBRAS |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| F.09.000.024080 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m, ref. linha Bidim RT ou equivalente | SP Obras | M2 | 1 | 6.3 | 6.3
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.3
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.34 | 9.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 16.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 22.83
4.4.4.5 | CCU 052 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO (BARRAS FECHAMENTO FACHADA) REF. 15.03.150/SP OBRAS |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I11282 | Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento | ORSE | KG | 1 | 14 | 14
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 14
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 24.57 | 2.7
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 31.13 | 3.42
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 6.12
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 20.12
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE ORSE
5.3.3.2 | CCU 013 | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D = 150X170X75 MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR REF. S07862/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07612 | Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar | ORSE | un | 1 | 29.38 | 29.38
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 29.38
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 30.62 | 15.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 23.75 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 27.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 56.57
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
5.3.3.1 | CCU 014 | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50 MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00119S | Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr | ORSE | un | 0.26 | 8 | 2.08
| I14293 | Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil, Tigre ou similar | ORSE | un | 1 | 141 | 141
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 143.08
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 30.62 | 10.72
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 23.75 | 8.31
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 19.03
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 162.11
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.4.15 | CCU 022 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12808/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | ORSE | un | 2 | 0.87 | 1.74
| COT 01.007 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA | COT | un | 1 | 218 | 218
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 219.74
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.72 | 15.86
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 22.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 242.73
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
3.2.1.1 | CCU 042 | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 10 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA REF. S07947/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07896 | Chapa trapezpoidal de aço para laje steel deck MF75, e= 0,80mm | ORSE | M2 | 1 | 228.9 | 228.9
| I34493S | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | ORSE | M3 | 0.075333 | 503.81 | 37.95
| 00043127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 1 | 39.61 | 39.61
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 306.46
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.17 | 25.64 | 4.36
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.73 | 31.34 | 22.88
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.85 | 23.75 | 20.19
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 47.43
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 353.89
Obs: Foi utilizado o item S07947 da fonte ORSE como bas epor questão de similaridade ao que se pede em projeto e recaldulado o coeficiente do material I34493S para atender a uma laje de 10 cm de espessura ((0,11300000 x 0,10)/0,15)
4.4.4.4 | CCU 044 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1545.12
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.4.1.3 | CCU 079 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" x 9U REF. S08439/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I08892 | Mini Rack de parede 19" x 9u x 470mm | ORSE | UN | 1 | 474.9 | 474.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 474.9
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00049 | Cabista para instalação telefônica | ORSE | H | 2 | 19.13 | 38.26
| S10592 | Encargos Complementares - Cabista | ORSE | H | 2 | 3.74 | 7.48
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 23.75 | 47.5
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 93.24
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 568.14
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
2.1.3.3 | CCU 107 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M REF.S03239/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02654 | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m | ORSE | un | 1 | 261.72 | 261.72
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 261.72
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.6 | 31.34 | 18.8
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.6 | 23.75 | 14.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 33.05
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | m3 | 0.002 | 627.43 | 1.25
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 1.25
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 296.02
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
2.3.2.1 | CCU 108 | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA REF. S04816/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | kg | 0.004 | 27.64 | 0.11
| I01569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | ORSE | M | 0.018 | 6.75 | 0.12
| 00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | SINAPI | kg | 0.0024 | 19.95 | 0.05
| 00010567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | m | 0.022 | 8.79 | 0.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.47
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.004 | 12.19 | 0.05
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.008 | 30.91 | 0.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.008 | 23.75 | 0.19
| 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.004 | 24.31 | 0.1
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.59
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.06
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.6.1.27 | CCU 124 | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR REF. S03708/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02899 | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | ORSE | UN | 1 | 99.9 | 99.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 99.9
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.7 | 31.34 | 21.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 121.84
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.6.1.29 | CCU 125 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07119 | Granito branco Siena e= 2cm | ORSE | m2 | 1 | 616.79 | 616.79
| 000034360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | SINAPI | kg | 0.2904 | 45.42 | 13.19
[5 empty] | h2317 |  | 629.98
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.65 | 31.34 | 20.37
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 1.14 | 23.75 | 27.08
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 47.45
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 677.43
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.1 | CCU 133 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSO - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" REF. S07319/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00004006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | m3 | 0.0072 | 1751.07 | 12.61
| I06891 | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" | ORSE | un | 1 | 304.86 | 304.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 317.47
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.5 | 31.34 | 15.67
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.2 | 23.75 | 4.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 20.42
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | m3 | 0.007 | 469.3 | 3.29
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 3.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 341.18
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.2 | CCU 134 | SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE E AMBIENTES - EM PVC, DIM: 23 X 15 CM REF. S07320/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I06895 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | ORSE | UN | 1 | 133.02 | 133.02
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 133.02
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.2 | 31.34 | 6.27
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.27
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 139.29
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.5 | CCU 135 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE 7 X 3CM, CANTONEIRA, PARA DEGRAUS DE ESCADA REF. S13788/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I04791S | Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato | ORSE | KG | 0.00336 | 27.1 | 0.09
| I14591 | Sinalizador fotoluminescente 7 x 3cm, cantoneira, para degraus de escada | ORSE | UN | 1 | 7.34 | 7.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.43
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 23.75 | 2.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.81
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.3.24 | CCU 141 | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM REF. S07657/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I07144 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | ORSE | M | 1 | 9.09 | 9.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.09
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 28 | 9.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 9.8
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 18.89
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.5.2.4 | CCU 149 | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 490
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.5.3.1 | CCU 150 | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE |  |  |  |  | M
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 5.9
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
7.1.1.1.5 | CCU 151 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO REF. I12184/ORSE |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.8
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
7.1.1.2.5 | CCU 152 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S11412/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I03162 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | ORSE | m | 1.02 | 11 | 11.22
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 11.22
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 31.72 | 3.49
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 23.75 | 2.61
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6.1
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 17.32
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.1 | CCU 154 | AS BUILT ARQUITETURA REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.2 | CCU 192 | AS BUILT AR-CONDICIONADO REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.3 | CCU 193 | AS BUILT ELÉTRICA REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.4 | CCU 194 | AS BUILT ESTRUTURA REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.5 | CCU 195 | AS BUILT HIDROSSANITÁRIO REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.6 | CCU 196 | AS BUILT TELEMÁTICA REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.7 | CCU 197 | AS BUILT INCÊNDIO REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
9.2.8 | CCU 198 | AS BUILT IMPERMEABILIZAÇÃO REF. I07325/ORSE |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.4.2.6 | CCU 181 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6A REF. S11242/ORSE |  |  |  |  | UN
| Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S10592 | Encargos Complementares - Cabista | ORSE | h | 0.1 | 3.74 | 0.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.37
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I12118 | Conector rj-45 macho, cat.6 | ORSE | un | 1 | 3.03 | 3.03
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 3.03
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00049 | Cabista para instalação telefônica | ORSE | H | 0.1 | 19.13 | 1.91
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 23.75 | 2.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.29
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.69
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.6.1.33 | CCU 188 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE REF. S09494/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.014 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE | COT | UN | 1 | 926.91 | 926.91
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 926.91
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 31.34 | 21.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 948.85
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.1.4.6 | CCU 104 | CHAPA XADREX 1/4" REF. S00226/ORSE |  |  |  |  | KG
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01337S | Chapa de aco xadrez para pisos, e = 1/4" (6,30 mm) 54,53 kg/m2 | ORSE | KG | 1 | 9.44 | 9.44
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 9.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 9.44
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.2.6 | CCU 106 | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M REF. S09691 |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I09092 | Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm | ORSE | UN | 1 | 1732.74 | 1732.74
| I08103 | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | ORSE | UN | 1 | 4481.34 | 4481.34
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6214.08
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 6214.08
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.5.2.5 | CCU 053 | AMPLIFICADOR DE SOM 500W - SLIM 4700 HDMI OPTICAL REF. S12396/ORSE |  |  |  |  | UN
| Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S10592 | Encargos Complementares - Cabista | ORSE | H | 2 | 3.74 | 7.48
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.48
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| COT 01.003 | AMPLIFICADOR DE SOM 500W - SLIM 4700 HDMI OPTICAL | COT | UN | 1 | 2898 | 2898
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 2898
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00049 | Cabista para instalação telefônica | ORSE | H | 2 | 19.13 | 38.26
| I06698 | Técnico em informática - 40h - Rev 02 | ORSE | H | 2 | 24.14 | 48.28
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 86.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2992.02
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
3.3.6 | CCU 081 | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA (JUNÇÃO ALVENARIA E PILARES METÁLICOS) REF. S13072/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I11002S | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm | ORSE | KG | 0.124 | 49.78 | 6.17
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 6.17
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 32.07 | 10.58
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 10.58
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.75
4.4.4.8 | CCU 096 | BRISE QUADRICULADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", COM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" E REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" REF. S09580/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00546S | Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) | ORSE | kg | 5.28 | 10.42 | 55.02
| I00555S | Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (l x e), 1,2265 kg/m | ORSE | m | 7.9 | 12.78 | 100.96
| I08820 | Chapa de aço galvanizado nº 16 - e=1,55mm - dimensões 2,00x1,00m | ORSE | m2 | 0.015 | 140.67 | 2.11
| I08853 | Chapa expandida em aço (1,5mm) - 7,40 kg/m2 | ORSE | m2 | 1 | 221.24 | 221.24
| I01809S | Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 1 1/2" | ORSE | un | 3 | 83.06 | 249.18
| I10997S | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm | ORSE | kg | 6.11 | 51.84 | 316.74
| I09152 | Parafuso cabeça abaulada 12 x 125mm | ORSE | un | 6 | 15.35 | 92.1
| I21012S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580) | ORSE | m | 4.18 | 52.1 | 217.78
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1255.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 31.13 | 93.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 23.75 | 71.25
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 164.64
[5 empty] | Valor Total com BDI: |  | 1419.77
6.5.2.3 | CCU 131 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCECTOR MACHO P10 REF. S11242/ORSE |  |  |  |  | UN
| Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S10592 | Encargos Complementares - Cabista | ORSE | H | 0.1 | 3.74 | 0.37
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 0.37
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13768 | Conector P10 Macho | ORSE | UN | 1 | 37.8 | 37.8
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 37.8
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00049 | Cabista para instalação telefônica | ORSE | H | 0.1 | 19.13 | 1.91
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 1.91
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 23.75 | 2.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 2.38
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.46
6.7.8 | CCU 132 | CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO REF. I10322/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado | ORSE | UN | 1 | 23.68 | 23.68
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 23.68
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 23.68
4.1.2.1.11 | CCU 051 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG , PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA REF. S13468/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I14209 | Fornecimento e montagem de porta de enrolar automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 controles e pintura eletrostática | ORSE | m2 | 1 | 370.44 | 370.44
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 370.44
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 370.44
4.1.6.1.30 | CCU 033 | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12514/ORSE |  |  |  |  | CJ
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I13333 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | ORSE | UN | 1 | 794.09 | 794.09
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 794.09
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 794.09
5.3.1.22 | CCU 174 | RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM REF. S04283/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I11708S | Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas | ORSE | UN | 1 | 15.77 | 15.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 15.77
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 30.62 | 15.31
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 23.75 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 27.19
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 42.96
6.1.4.18 | CCU 008 | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR REF. S13148/ORSE |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I01691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | ORSE | UN | 2 | 0.87 | 1.74
| I13791 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | UN | 1 | 66.7 | 66.7
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68.44
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 31.72 | 15.86
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 22.99
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 91.43
4.1.5.2.1.14 | CCU 186 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4 REF. S01910/ORSE |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00507 | Perfil Alumínio, Cantoneira anodizada, 38,10mm x 3,20mm x 0,629kg/m | ORSE | M | 1.1 | 27.73 | 30.5
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.5
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 30.91 | 7.73
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 23.75 | 5.94
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 13.67
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 44.17
4.3.30 | CCU 102 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE REF. S03733/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I02937 | Primer acrílico, marca FOSROC, ref Nitoprimer AW ou similar | ORSE | L | 0.12 | 45.69 | 5.48
| I02936 | Verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente , marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar | ORSE | L | 0.12 | 18.33 | 2.2
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 7.68
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 33.01 | 6.6
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 23.75 | 2.38
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 8.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 16.66
4.1.2.1.17 | CCU 200 | PORTA DE SHAFT EM PLACA MDF 6MM REF. S08856/ORSE |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I08384 | Chapa em MDF cru esp: 6mm | ORSE | M2 | 1 | 20.26 | 20.26
| I01674 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 200mm | ORSE | UN | 4 | 9.75 | 39
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 59.26
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 30.91 | 30.91
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 38.04
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 97.3
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SP EDUCAÇÃO
4.1.1.2.2 | CCU 157 | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" REF. 10.01.059/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 00003413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | SINAPI | M2 | 1 | 45.86 | 45.86
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 45.86
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 23.75 | 4.75
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 4.75
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 50.61
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
2.2.1.2 | CCU 158 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM MADEIRA REF. 04.50.010/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M2
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.13
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 7.13
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
6.1.6.1 | CCU 169 | TE-09 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE ÚNICO - NEOENERGIA - 112,5 kVA 15kV- 220/127 V REF. 09.01.009/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2.15.25 | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | SP Educação | KG | 6.85 | 7.01 | 48.02
| 4.63.11 | ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) | SP Educação | UN | 0.006 | 1534.68 | 9.21
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.11 | 19.38 | 2.13
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.27991 | 102.5 | 28.69
| 4.95.84 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO | SP Educação | UN | 1 | 35.69 | 35.69
| 4.95.39 | ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM | SP Educação | UN | 14 | 2.17 | 30.38
| 00000650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | UN | 110 | 3.59 | 394.9
| 00001051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | SINAPI | UN | 1 | 60.7 | 60.7
| 00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 5 | 22.34 | 111.7
| 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 18 | 66.79 | 1202.22
| 00000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 6 | 18.45 | 110.7
| 00039239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | SINAPI | M | 32 | 209.3 | 6697.6
| 00039232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 19 | 28.89 | 548.91
| 00000982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | SINAPI | M | 2 | 6.76 | 13.52
| 00039236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | SINAPI | M | 3 | 114.57 | 343.71
| 00041474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | SINAPI | UN | 4 | 102.64 | 410.56
| 4.51.09 | CAIXA EM CHAPA TIPO M PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | SP Educação | UN | 1 | 1736.23 | 1736.23
| 4.51.11 | CAIXA TIPO T 60X90X25CM PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | SP Educação | UN | 1 | 591.25 | 591.25
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 48.7503 | 1.5 | 73.13
| 4.63.21 | CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 | SP Educação | UN | 4 | 24.5 | 98
| 00001347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | SINAPI | M2 | 0.56843 | 46.43 | 26.39
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 82.4343 | 0.65 | 53.58
| 4.85.28 | CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM | SP Educação | UN | 1 | 61.93 | 61.93
| 2.05.35 | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA | SP Educação | M3 | 0.2418 | 457 | 110.5
| 00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | SINAPI | UN | 12 | 8.06 | 96.72
| 00002621 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | SINAPI | UN | 1 | 152.64 | 152.64
| 00034738 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | SINAPI | UN | 1 | 6145.88 | 6145.88
| 00039479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 4 | 228.48 | 913.92
| 00002684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | SINAPI | M | 4 | 12.64 | 50.56
| 00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | SINAPI | UN | 4.1 | 87.52 | 358.83
| 00000402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21 MM | SINAPI | UN | 3 | 24.54 | 73.62
| 00011837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | SINAPI | UN | 3 | 61.39 | 184.17
| 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | SINAPI | UN | 1 | 4.79 | 4.79
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 2.862 | 2.57 | 7.36
| 00002641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | SINAPI | UN | 2 | 26.87 | 53.74
| 4.63.06 | MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA | SP Educação | UN | 0.06 | 197.69 | 11.86
| 4.80.70 | PARA-RAIOS OXIDOS METALICOS SEM CENTELHADOR POLIMERICO Vm 10,2 KVEF NBR 16050 | SP Educação | UN | 3 | 201.79 | 605.37
| 00000436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | SINAPI | UN | 14 | 12.13 | 169.82
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 3.0103 | 198.43 | 597.32
| 00037560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | SINAPI | UN | 2 | 49.21 | 98.42
| 00000421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | SINAPI | UN | 3 | 21.12 | 63.36
| 00004337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | SINAPI | UN | 14 | 2.95 | 41.3
| 4.01.53 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN | SP Educação | UN | 1 | 5098.51 | 5098.51
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.235 | 18.4 | 4.32
| 2.10.15 | SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 | SP Educação | M | 6.4 | 6.74 | 43.14
| 2.10.19 | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | SP Educação | M | 2.1312 | 4.77 | 10.17
| 4.95.14 | SELA ACO GALV FOGO PARA CRUZETA SECÇAO 90 X 90 MM | SP Educação | UN | 4 | 18.95 | 75.8
| 00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | SINAPI | L | 2.385 | 12.45 | 29.69
| 4.51.03 | SOBRE PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM CHAPA 16 MSG | SP Educação | UN | 1 | 5454.61 | 5454.61
| 4.85.10 | SUPORTE GALV FOGO FIXAÇÃO TRAFO P/ POSTE Ø 240 MM NBR 8159 | SP Educação | UN | 2 | 283.63 | 567.26
| 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.88 | 5.76
| 00001580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 1 | 8.64 | 8.64
| 00035692 | TINT LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | SINAPI | L | 2.385 | 20.55 | 49.01
| 00007620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | SINAPI | UN | 1 | 35055.18 | 35055.18
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 68831.42
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.493 | 24.4 | 36.43
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69 | 24.57 | 16.95
| 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.86 | 26.43 | 75.59
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 25 | 1625
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.493 | 30.91 | 46.15
| 1.01.13 | ELETRICISTA PARA MÉDIA TENSÃO | SP Educação | H | 40 | 34.12 | 1364.8
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 65 | 31.72 | 2061.8
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.69 | 31.13 | 21.48
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 13.6215 | 31.34 | 426.9
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.86 | 33.01 | 94.41
| 88316 | SEVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 23.8502 | 23.75 | 566.44
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 6335.95
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 4.85.74 | AJUSTADOR 60MM X 40MM X 2,4MM GALV. FIXAÇÃO DUTO COM FITA AÇO INOXIDAVEL | SP Educação | UN | 2 | 0.96 | 1.92
| 4.96.88 | BARRAMENTO COBRE 630 AMPERES 1 1/4 x 3/8 | SP Educação | M | 1.3 | 170.43 | 221.56
| 4.85.46 | BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 100 MM (4) | SP Educação | UN | 1 | 15.32 | 15.32
| 4.31.26 | CABO BLINDADO (4 X 4,0 MM²) BLINDAGEM METÁLICA 750 V NBR 7289 COLORIDO (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | SP Educação | M | 5 | 26.81 | 134.05
| 4.37.13 | CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO "DHC" 15KV CAP NOMINAL DA BASE 300 A CLASSE 2 TIPO C NBR 7282 E NBI: 95/110 kV | SP Educação | UN | 3 | 306.6 | 919.8
| 4.80.13 | CONECTOR P/ HASTE TERRA DN 16MM (5/8") | SP Educação | UN | 2 | 9.31 | 18.62
| 4.94.59 | CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 MM NBR-16946 | SP Educação | UN | 4 | 315.97 | 1263.88
| 4.21.80 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 100 MM (4") | SP Educação | M | 6.15 | 111.96 | 688.55
| 4.94.66 | ELO FUSÍVEL P/ CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2KV NBR7282 CURVA K In= 10A | SP Educação | UN | 3 | 7.13 | 21.39
| 4.85.75 | FECHO AÇO INOXIDAVEL DENTADO 19MM TRAVAMENTO FITA AÇO INOXIDAVEL | SP Educação | UN | 2 | 0.86 | 1.72
| 4.80.10 | HASTES DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø 16MM (5/8") x 2,40m CAMADA DE COBRE | SP Educação | UN | 4 | 186.21 | 744.84
| 4.05.08 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO 15 KV TIPO BASTAO VIDRO TEMPERADO Ø 150MM NBR 7109 | SP Educação | UN | 9 | 43.36 | 390.24
| 4.05.05 | ISOLADOR PARALELO TIPO BUJÃO (POLIESTER C/ FIBRA DE VIDRO) h=70 MM x D= 30 MM x P=12 MM x M10 | SP Educação | UN | 7 | 16.02 | 112.14
| 4.96.13 | MANILHA SAPATILHA 50kN ACO GALV FOGO | SP Educação | UN | 3 | 25.45 | 76.35
| 4.95.11 | MAO FRANCESA PLANA 1053 MM ACO GALV FOGO | SP Educação | UN | 4 | 40.51 | 162.04
| 4.95.10 | MÃO FRANCESA PLANA DE 619 MM ACO GALV FOGO | SP Educação | UN | 4 | 21.03 | 84.12
| 4.95.54 | MASSA CALAFETAR COMPOSTA POR BORRACHAS SINTÉTICAS CARGAS MINERAIS E PLASTIFICANTES NÃO SECATIVOS | SP Educação | KG | 0.25 | 25.96 | 6.49
| 4.96.16 | SUPORTE ACO GALV FOGO PARA FIXAÇÃO CHAVE FUSIVEL E DE PARA-RAIOS | SP Educação | UN | 6 | 57.34 | 344.04
| 4.94.48 | TERMINAL DE COMPRESSAO CABO 185MM2 | SP Educação | UN | 10 | 19.45 | 194.5
[5 empty] | TOTAL Serviço: |  | 5401.57
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 80568.94
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
7.1.2.3 | CCU 170 | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | UN
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1547.48
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.4.1.4.7 | CCU 057 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS REF. 16.02.027/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.65.15 | GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM | SP Educação | m2 | 1 | 46.37 | 46.37
| 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | kg | 0.0008 | 198.43 | 0.16
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 46.53
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.072 | 31.34 | 2.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.2298 | 23.75 | 5.46
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 54.25
Obs: ...............................................................................................................................................................................................................................
4.4.3.4 | CCU 109 | PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, SENDO 1 DE H= 6,00 M E DOIS DE H= 5,00 M REF. 35.07.030/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | CJ
| Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | SP Obras | H | 0.3 | 27.39 | 8.22
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 8.22
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| I00202 | Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) | ORSE | M3 | 0.43 | 102.5 | 44.08
| 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 236.1 | 1.5 | 354.15
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.043 | 7.16 | 0.31
| 00004722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.61 | 186.45 | 113.73
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.17 | 18.4 | 3.13
| 00004415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.08 | 4.91 | 5.3
| 00006189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.54 | 26.81 | 14.48
| I21013S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | ORSE | m | 6 | 67.99 | 407.94
| I21013S | Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580) | ORSE | m | 10 | 67.99 | 679.9
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1623.02
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.19 | 24.4 | 29.04
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.19 | 30.91 | 36.78
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.89 | 31.34 | 90.57
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10.76 | 23.75 | 255.55
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 411.94
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 2043.18
5.3.3.4 | CCU 162 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) REF. 16.05.032/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2.05.30 | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA | SP Educação | M3 | 0.061 | 435.43 | 26.56
| 2.10.35 | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 | SP Educação | M2 | 0.66 | 27.9 | 18.41
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.264 | 18.4 | 4.86
| 2.10.12 | SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 | SP Educação | M | 2.64 | 4.5 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 61.71
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.452 | 24.4 | 35.43
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.452 | 30.91 | 44.88
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.366 | 31.34 | 11.47
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.8395 | 23.75 | 43.69
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 135.47
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 197.18
5.3.3.5 | CCU 163 | CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM OCNCRETO (15CM) REF. 16.05.030/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2.05.30 | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA | SP Educação | M3 | 0.052 | 435.43 | 22.64
| 2.10.35 | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 | SP Educação | M2 | 0.66 | 27.9 | 18.41
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.264 | 18.4 | 4.86
| 2.10.12 | SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 | SP Educação | M | 2.64 | 4.5 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 57.79
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.452 | 24.4 | 35.43
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.452 | 30.91 | 44.88
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.312 | 31.34 | 9.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5955 | 23.75 | 37.89
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 127.98
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 185.77
5.3.3.6 | CCU 173 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM REF. 16.05.048/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.65.55 | TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X34,5X5CM | SP Educação | UNID | 1.7 | 96.58 | 164.19
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 164.19
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.34 | 7.84
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 23.75 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 183.91
5.3.3.7 | CCU 175 | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM REF. 16.05.046/SP EDUCAÇÃO |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 3.65.53 | TC-09 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X19,5X5CM | SP Educação | UNID | 1.7 | 43.69 | 74.27
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 74.27
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 31.34 | 7.84
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 23.75 | 11.88
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 19.72
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 93.99
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE SUDECAP
4.3.8 | CCU 010 | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD REF. 18.76.04/SUDECAP |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 83.40.12 | CESTO COLETOR DE RESÍDUO LEVE MQD | SUDECAP | UNID | 1 | 950 | 950
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 950
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 31.34 | 9.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 16.53
| Serviço |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.027 | 803.7 | 21.7
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 21.7
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 988.23
4.3.13 | CCU 168 | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES REF. 21.34.05/SUDECAP |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 83.07.01 | CORDA SISAL 10 MM | SUDECAP | M | 1 | 1.58 | 1.58
| I13041 | Madeira roliça sem tratamento - eucalipto d = 16 a 19 cm | SUDECAP | M | 2.3 | 12.63 | 29.05
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 30.63
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 28 | 8.4
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 23.75 | 7.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 15.53
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 46.16
4.3.32 | CCU 138 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF 38365 REF. 61.20.01/SUDECAP |  |  |  |  | M2
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1.91
RELATÓRIO ANALÍTICO MODIFICADO - FONTE GOINFRA CIVIL
4.1.6.1.19 | CCU 027 | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM REF. 230178/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H728 | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO | GOINFRA CIVIL | un | 1 | 150 | 150
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 150
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 24.62 | 8.62
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 30.62 | 10.72
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 19.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 169.34
4.1.6.1.22 | CCU 028 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM REF. 230174/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | UN
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| H705 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | GOINFRA CIVIL | un | 1 | 71.77 | 71.77
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 71.77
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 24.62 | 8.62
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 30.62 | 10.72
[5 empty] | TOTAL Serviço | TOTAL Mão de Obra | 19.34
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 91.11
4.4.4.1 | CCU 165 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE REF. 270720/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | M
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 2804 | AREIA GROSSA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0.0106 | 158.57 | 1.68
| 2386 | BRITA Nº 1 | GOINFRA CIVIL | m3 | 0.0024 | 156.6 | 0.38
| 2497 | BRITA Nº 2 | GOINFRA CIVIL | m3 | 0.0072 | 150.8 | 1.09
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | GOINFRA CIVIL | Kg | 3.22 | 0.65 | 2.09
| 2987 | FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO | GOINFRA CIVIL | un | 2.4492 | 3.86 | 9.45
| 2985 | PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M | GOINFRA CIVIL | un | 0.3968 | 686.31 | 272.33
| 1858 | PONTALETE 3x3" | GOINFRA CIVIL | m | 0.5552 | 8.28 | 4.6
| 2986 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M | GOINFRA CIVIL | un | 0.4082 | 231.64 | 94.56
| 2988 | TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO | GOINFRA CIVIL | un | 0.4082 | 3.09 | 1.26
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 387.44
| Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 0032 | OPERADOR DE BETONEIRA | GOINFRA CIVIL | h | 0.0074 | 17.67 | 0.13
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  | 0.13
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2875 | 31.34 | 40.35
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.4301 | 23.75 | 33.96
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 74.31
[5 empty] | Valor Total: |  | 461.88
4.4.3.3 | CCU 043 | PORTINHOLA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO C/FERRAGENS REF. 180502/GOINFRA CIVIL |  |  |  |  | M2
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 0104 | AREIA MÉDIA | GOINFRA CIVIL | m3 | 0.0143 | 183.55 | 2.62
| 2372 | CHAPA PERFILADA Nº 18 | GOINFRA CIVIL | Kg | 16.9167 | 9.18 | 155.3
| 1215 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | SINAPI | Kg | 5 | 0.65 | 3.25
| 00003104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | GOINFRA CIVIL | CJ | 1 | 159.89 | 159.89
| 1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | GOINFRA CIVIL | un | 0.1941 | 11.03 | 2.14
| 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | GOINFRA CIVIL | un | 0.0595 | 15.02 | 0.89
| 2246 | ELETRODO 2.5 OK | GOINFRA CIVIL | Kg | 0.1376 | 27.4 | 3.77
| 2927 | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | GOINFRA CIVIL | un | 1 | 115.78 | 115.78
| 1672 | LIXA PARA FERRO Nº 100 | GOINFRA CIVIL | un | 0.2976 | 2.99 | 0.89
| 2417 | MASSA PLASTICA | GOINFRA CIVIL | Kg | 0.2381 | 31.59 | 7.52
| 00034391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | SINAPI | M2 | 1 | 706.15 | 706.15
[5 empty] | TOTAL Material: |  | 1158.2
| Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3187 | 31.34 | 41.33
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2223 | 23.75 | 29.03
[5 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 70.36
[5 empty] | Valor Total: |  | 1228.56
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 6 - COTAÇÃO MERCADO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇOES DE CUSTOS - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
| COT 01.001 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO - POTÊNCIA DE GERAÇÃO 43,45 KWp - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 53498.5 | CJ | PICO SOLAR | CONSULT SOLAR | ENERGIA SOLAR ECOLÓGICA
|  |  | CONTATO |  | www.picosolar.com.br | www.consultsolar.net | www.energiasolarecologica.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 54859.02 | 79900 | 53498.5
|  |  | CNPJ |  | 39.655.874/0001-12 | 52.333.370/0001-44 | 12.376.985/0001-33
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3256-2626 | (61) 98368-1107 | (61) 99235-7002
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-25 | 2024-10-04 | 2024-10-25
|  |  | ARQUIVO |  | FOTO - 01 | FOTO - 02 | FOTO - 03
| COT 01.002 | AQUECEDOR CENTRAL PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL (REF. AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL 10,5KW/220V, CARDAL) OU SIMILAR | 2116.5 | UN | ELETROTRAFO | ALLEVER | HIDROSHOP
|  |  | CONTATO |  | www.eletrotrafo.com.br | www.allever.com | www.hidroshop.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 2621.99 | 2759.99 | 2116.5
|  |  | CNPJ |  | 80.224.785/0001-15 | 43.757.816/0001-77 | 67.726.620/0001-83
|  |  | TELEFONE |  | (43) 3520-5000 | (11) 4200-0010 | (11) 4965-4453
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | AQUE - 01 | AQUE - 02 | AQUE - 03
| COT 01.003 | AMPLIFICADOR DE SOM 500W - SLIM 4700 HDMI OPTICAL | 2898 | UN | AUDIO EXPRESSO | NINJA SOM | HZ SOM 01 (MAGAZINE LUIZA)
|  |  | CONTATO |  | https://www.audioexpresso.com.br/ | https://www.ninjasom.com.br/ | https://www.magazineluiza.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 3150 | 2898 | 3275
|  |  | CNPJ |  | 48.637.625/0001-95 | 07.282.516/0001-15 | 35.567.314/0001.55
|  |  | TELEFONE |  | (14) 99119-3166 | (69) 9217-3820 | (47) 99182-1695
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04
|  |  | ARQUIVO |  | AMP - 01 | AMP - 02 | AMP - 03
MÃO DE OBRA COT 01.003
| ITEM | MÃO DE OBRA | FONTE | UN | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 28.38 | 14.19
| COT 01.004 | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) - DISTÂNCIA DE 41,6 KM | 15.25 | TX/T | SLU
|  | (DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS) | CONTATO |  | www.slu.df.gov.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 15.25
|  |  | COEFICIENTE (POR TONELADA) |  | 1
|  |  | CNPJ |  | 01.567.525/0001-76
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3213-0153
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-08-30
|  |  | ARQUIVO |  | TAXA SLU
| COT 01.005 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | 262.55 | UN | RESOLUÇÃO 1067/2015 CONFEA (art. 2°, §2° e §3°)
CONTATO
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 262.55
CNPJ
TELEFONE
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-30
|  |  | ARQUIVO |  | TAXA ART
| COT 01.006 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1400 | UN | ED CABOS | NET COMPUTADORES | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA
|  |  | CONTATO |  | https://www.edcabos.com/ | https://netcomputadores.com.br/index.php | https://solaristeleinformatica.mercadoshops.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 1400 | 1710.5 | 1411.82
|  |  | CNPJ |  | 30.979.444/0001-81 | 02.465.944/0001-60 | 11.099.588/0001-07
|  |  | TELEFONE |  | (11) 3331-6250 | (19) 3483-4607 | (11) 99936-8557
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-04-11
|  |  | ARQUIVO |  | PATCH - 01 | PATCH - 02 | PATCH - 03
| COT 01.007 | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA | 218 | UN | ZERO 41 LED | PLANET ILUMINAÇÃO | ISITRON
|  |  | CONTATO |  | www.zero41led.com.br | https://www.planetiluminacao.com.br/ | www.isitron.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 233.64 | 290 | 218
|  |  | CNPJ |  | 37.195.255/0001-67 | 29.773.000/0001-06 | 51.020.449/0001-52
|  |  | TELEFONE |  | (41) 3117-4147 | (11) 3223-7275 | (11) 2924-4211
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-13 | 2024-11-05 | 2024-09-13
|  |  | ARQUIVO |  | REFLET - 01 | REFLET - 02 | REFLET - 03
| COT 01.008 | LETREIRO EM ACABAMENTO ACRÍLICO E ADESIVADO NA COR CONFORME LOGOTIPO, COM LOGO ILUMINADOS E LETRAS EM ILUMINAÇÃO INDIRETA | 7957.37 | CJ | PRISMA | ALUMAX | START PRINT
|  |  | CONTATO |  | www.prismacv.com.br | www.alumax.com.br | www.startprint.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 9735.11 | 7957.37 | 11200
|  |  | CNPJ |  | 20.824.159/0001-38 | 37.118.378/0001-02 | 39.441.709/0001-68
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3026-3225 | (62) 98161-0398 | (61) 3465-5301
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-11 | 2024-09-10 | 2024-09-11
|  |  | ARQUIVO |  | LETRA - 01 | LETRA - 02 | LETRA - 03
| COT 01.009 | CHAPAS VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM (4+4) - MATERIAL | 299 | M2 | TEMPER | MAIS VIDROS | PÉROLA - VP
|  |  | CONTATO |  | www.temper.com.br | https://www.maisvidros.com.br/ | https://vidracariaperola.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 299 | 441.33 | 1045
|  |  | CNPJ |  | 07.842.195/0001-66 | 27.742.183/0001-77 | 37.153.139/0001-85
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3403-5200 | (61) 3388-3637 | (61) 99459-7068
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-10-31
|  |  | ARQUIVO |  | VIDRO - 01 | VIDRO - 02 | VIDRO - 03
| COT 01.010 | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA P.505.17, DECA OU SIMILAR | 1073.43 | UN | OBRA FÁCIL | DECA | VOGUE
|  |  | CONTATO |  | https://lojaobrafacil.com.br/ | https://www.decaloja.com.br/ | https://www.voguecasaeconstrucao.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 1073.43 | 1293.9 | 1318.8
|  |  | CNPJ |  | 05.909.339/0001-29 | 08.806.318/0001-76 | 38.729.752/0001-60
|  |  | TELEFONE |  | (11) 3031-6891 | (11) 2853-0330 | (31) 99137-3493
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | BACIA - 01 | BACIA - 02 | BACIA - 03
| COT 01.011 | TROCADOR DE FRALDAS ARTICULADO CI-100 SMART AIR OU EQUIVALENTE | 1299 | UN | BRAKEY | DR ONLINE | OLIST STORE (MAGAZINE LUIZA)
|  |  | CONTATO |  | www.loja.brakey.com.br | www.dronline.com.br | www.magazineluiza.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 1299 | 1390 | 1624.66
|  |  | CNPJ |  | 15.462.217/0001-90 | 08.723.312/0001-35 | 47.960.950/1088-36
|  |  | TELEFONE |  | (11) 3095-9600 | (44) 3525-0177 | 0800 773 3838
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03
|  |  | ARQUIVO |  | FRAL - 01 | FRAL - 02 | FRAL - 03
MÃO DE OBRA COT 01.011
| ITEM | SERVIÇO | FONTE | UN | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 21.38 | 10.69
| COT 01.012 | PAINEL RIPADO EM MDF - FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES (CHAPAS DE 1,34 x 2,50 m) | 719.96 | UN | MARIN BRASIL (MAGAZINE LUIZA) | LEROY MERLIN | MADEIRA MADEIRA
|  | CHAPA 1,34 X 2,50 M | CONTATO |  | www.magazineluiza.com.br | www.leroymerlin.com.br | www.madeiramadeira.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 749 | 719.96 | 819.25
|  |  | CNPJ |  | 47.960.950/1088-36 | 01.438.784/0048-60 | 10.490.181/0001-35
|  |  | TELEFONE |  | 0800 773 3838 | 4020-5376 | 0800 080 0099
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03
|  |  | ARQUIVO |  | RIPA - 01 | RIPA - 02 | RIPA - 03
MÃO DE OBRA COT 01.012
| ITEM | MÃO DE OBRA | FONTE | UN | COEFICIENTE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 21.38 | 21.38
| COT 01.013 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA 62X62 CM - 48W | 125.42 | UN | COMBINADO | CLARON | NOVA LUMINÁRIA
|  |  | CONTATO |  | www.combinado.com.br | https://www.claron.com.br/ | https://www.novaluminaria.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 125.42 | 175 | 141.99
|  |  | CNPJ |  | 66.591.843/0001-18 | 21.815.457/0001-24 | 46.407.170/0001-96
|  |  | TELEFONE |  | (11) 4380-1698 | (16) 3416-4050 | (11) 94504-1476
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-03 | 2024-11-05 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | LUMI - 01 | LUMI - 02 | LUMI - 03
| COT 01.014 | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE | 926.91 | UN | PADOVANI | FRANPISOS | DECA
|  |  | CONTATO |  | www.padovani.com.br | www.franpisos.com.br | https://www.decaloja.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 926.91 | 1052.31 | 1109.9
|  |  | CNPJ |  | 50.223.692/0004-58 | 00.246.147/0001-66 | 08.806.318/0001-76
|  |  | TELEFONE |  | (11) 4013-7000 | (16) 3724-0024 | (11) 2853-0330
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | PRAT - 01 | PRAT - 02 | PRAT - 03
| COT 01.015 | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T | 575.13 | UN | RIBEIRO | AGROMETAL | DIMENSIONAL
|  |  | CONTATO |  | https://www.ribeiro.ind.br/ | www.lojaagrometal.com.br | https://www.dimensional.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 575.13 | 833.7 | 939.99
|  |  | CNPJ |  | 75.621.672/0001-13 | 48.539.548/0001-30 | 06.913.480/0015-63
|  |  | TELEFONE |  | (41) 3014-1800 | (17) 2139-5000 | (19) 3446-7400
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-10-16 | 2024-11-05
|  |  | ARQUIVO |  | TOMADA - 01 | TOMADA - 02 | TOMADA - 03
| COT 01.016 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | 239.9 | UN | OBRAMAX | METALFERCO | COPAFER
|  |  | CONTATO |  | www.obramax.com.br | www.metalferco.com.br | www.copafer.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 239.9 | 261.32 | 270.97
|  |  | CNPJ |  | 23.476.033/0001-08 | 55.089.528/0004-13 | 55.728.224/0001-06
|  |  | TELEFONE |  | 3003-3400 | (11) 94162-2249 | (11) 4996-6000
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-25 | 2024-11-05 | 2024-10-25
|  |  | ARQUIVO |  | MAC.WC - 01 | MAC.WC - 02 | MAC.WC - 03
| COT 01.017 | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | 261.32 | UN | FECHOSUL | METALFERCO | COPAFER
|  |  | CONTATO |  | https://www.fechosul.com.br/ | www.metalferco.com.br | www.copafer.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 323.1 | 261.32 | 271.01
|  |  | CNPJ |  | 03.417.907/0001-49 | 55.089.528/0004-13 | 55.728.224/0001-06
|  |  | TELEFONE |  | (51) 3272-0101 | (11) 94162-2249 | (11) 4996-6000
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-10-25
|  |  | ARQUIVO |  | MAC.INT - 01 | MAC.INT - 02 | MAC.INT - 03
| COT 01.018 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 100L - FORTLEV OU EQUIVALENTE | 186.9 |  | LOJAS 2001 | CONSTRUBEL | HIDRALMARCHI
|  |  | CONTATO |  | www.lojas2001.com.br | www.construbel.com.br | www.hidralmarchi.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 186.9 | 191.38 | 216.32
|  |  | CNPJ |  | 70.220.389/0001-66 | 08.798.420/0001-77 | 02.926.784/0001-09
|  |  | TELEFONE |  | (81) 3622-3800 | (31) 3817-8888 | (19) 3841-6090
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30
|  |  | ARQUIVO |  | CX - 01 | CX - 02 | CX - 03
| COT 01.019 | CABO P10 XLR | 28.99 | UN | O ACUSTICO | CONSTELAÇÃO | MUNDOMAX
|  |  | CONTATO |  | www.loja.oacustico.com.br | www.lojaconstelacao.com.br | www.mundomax.com.br
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 37.99 | 37.9 | 28.99
|  |  | CNPJ |  | 20.505.642/0001-50 | 24.365.762/0001-50 | 01.725.627/0002-53
|  |  | TELEFONE |  | (11) 3477-7819 | (43) 99932-8373 | (43) 3377-6800
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12
|  |  | ARQUIVO |  | P10 - 1 | P10 - 2 | P10 - 3
| COT 01.020 | POSTE BALIZADOR EXTERNO - 50CM / 25W | 142 | UN | ILUMINA | VERSÁTIL | LEDTUBE
|  |  | CONTATO |  | https://www.lojailuminainstalacao.com.br/ | https://www.comercialversatil.com.br/ | https://www.ledtubeiluminacao.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 162.88 | 142 | 159.9
|  |  | CNPJ |  | 21.238.576/0001-61 | 85.776.441/0001-32 | 32.906.428/0001-94
|  |  | TELEFONE |  | (21) 3269-4700 | (47) 3521-0294 | (47) 3333-3348
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  |  | ARQUIVO |  | BALIZ - 01 | BALIZ - 02 | BALIZ - 03
| COT 01.021 | LUMINÁRIA SPOT LED PARA PISO 20W | 278.6 | UN | LUMIÉREGYN | CASA DO LED | INSPIREHOME
|  |  | CONTATO |  | https://www.lumieregyn.com.br/ | https://www.casaledcg.com.br/ | https://www.inspirehome.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 314.99 | 278.6 | 438.07
|  |  | CNPJ |  | 43.731.938/0001-94 | 22.103.150/0001-63 | 24.335.485/0001-32
|  |  | TELEFONE |  | 0800 225 1000 | (67) 3326-5125 | 0800 444 1255
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  |  | ARQUIVO |  | SPOT - 01 | SPOT - 02 | SPOT - 03
| COT 01.022 | RELÉ DE MONITORAMENTO DE TENSÃO - FALTA DE FASE - TRIFÁSICO | 122.66 | UN | AXXES | PJ NEBLINA | ANHANGUERA FERRAMENTAS
|  |  | CONTATO |  | https://www.lumieregyn.com.br/ | https://www.casaledcg.com.br/ | https://www.inspirehome.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 122.66 | 155.9 | 171.1
|  |  | CNPJ |  | 43.731.938/0001-94 | 22.103.150/0001-63 | 24.335.485/0001-32
|  |  | TELEFONE |  | 0800 225 1000 | (67) 3326-5125 | 0800 444 1255
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19
|  |  | ARQUIVO |  | RELÉ - 01 | RELÉ - 02 | RELÉ - 03
| COT 01.023 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD, COM VIDROS, BATENTES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO, CONTRAMARCO E TODOS OS DEMAIS PERFIS NECESSÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | 972.3461 | M2 | QI ESQUADRIAS | ALUMI ESQUADRIAS | ESTRUTURAL ESQUADRIAS
|  |  | CONTATO |  | https://www.qiesquadriasdealuminiodf.com.br/ | https://www.esquadriasalumi.com.br/ | https://wvetro.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 972.3461 | 1053.8278 | 1194.6591
|  |  | CNPJ |  | 52.700.173/0001-16 | 25.254.534/0001-75 | 27.857.552/0001-77
|  |  | TELEFONE |  | (61) 99643-1382 | (61) 99863-3538 | (61) 98121-4881
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
|  |  | ARQUIVO |  | ESQUA - 01 | ESQUA - 02 | ESQUA - 03
| COT 01.024 | TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO RESERVADO PARA CADEIRANTE | 565 | UN | TOTAL ACESSIBILIDADE | REI DOS CAPACHOS | CAMPOS CAPACHOS
|  |  | CONTATO |  | https://totalacessibilidade.com.br/ | https://reidoscapachos.com/ | https://camposcapachos.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 590 | 611 | 565
|  |  | CNPJ |  | 12.127.024/0001-95 | 08.727.087/0001-05 | 43.482.256/0001-95
|  |  | TELEFONE |  | 800 042 9944 | (61) 3202-8402 | (11) 3849-7678
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21
|  |  | ARQUIVO |  | PCR - 01 | PCR - 02 | PCR - 03
| COT 01.025 | PLANTIO DE ARBUSTO AGAPANTUS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 12.5 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 12.5 | 17.97
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.026 | PLANTIO DE ARBUSTO FALSA IRIS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 20.97 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 25 | 20.97
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.027 | PLANTIO DE ARBUSTO CLOROFITO - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 2.5 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 2.5 | 3.99
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.028 | PLANTIO DE ARBUSTO MORÉIA BRANCA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 17.5 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 17.5 | 21.97
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.029 | PLANTIO DE ARBUSTOS HEMEROCALLIS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 5 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 5 | 5.906
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.030 | PLANTIO DE ARBUSTO GUAIMBÊ - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 50 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 50 | 0
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.031 | PLANTIO DE ARBUSTO LAVANDA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 3.5 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 3.5 | 5.99
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.032 | PLANTIO DE ARBUSTO ESTRELÍTZIA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | 55 | UN | JARDINS ROMERO MELO | AGROFLORES
|  |  | CONTATO |  | https://jardinsromeromelo.com.br | https://www.agroflores.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 55 | 76.97
|  |  | CNPJ |  | 30.058.223/001-70 | 28.872.514/0001-56
|  |  | TELEFONE |  | (61) 3383-2249 | (19) 3902-9030
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2024-01-24 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | ARB - 01 | ARB - 02
| COT 01.033 | BARRA DESLIZANTE 70 CM COM SUPORTE PARA DUCHA | 459.9 | UN | LINHA DIRETA | ROCA BRASIL | MADEIRA MADEIRA
|  |  | CONTATO |  | https://www.lojaldacabamentos.com.br/ | https://www.rocabrasilstore.com.br/ | https://www.madeiramadeira.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 459.9 | 492.9 | 470.39
|  |  | CNPJ |  | 06.091.091/0001-02 | 75.801.902/0001-26 | 10.490.181/0001-35
|  |  | TELEFONE |  | (19) 99373-9752 | (11) 3230-5530 | 0800 080 0099
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27
|  |  | ARQUIVO |  | BARRA - 01 | BARRA - 02 | BARRA - 03
| COT 01.034 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO INOX, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS | 622.94 | UN | ABC METAL | LIEBL UTILIDADES | ALTMAYER
|  |  | CONTATO |  | https://www.abcmetal.com.br/ | https://sorafaelutilidades.mercadoshops.com.br/ | https://www.altmayer.com.br/inicial
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 1076.08 | 895 | 622.94
|  |  | CNPJ |  | 12.821.847/0001-16 | 42.345.890/0001-13 | 79.286.555/0001-00
|  |  | TELEFONE |  | (11) 3805-6366 | (47) 8885-7144 | (47) 3642-2970
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20
|  |  | ARQUIVO |  | SUPORTE - 01 | SUPORTE - 02 | SUPORTE - 03
| COT 01.035 | TEXTURA LINHA PREDIAL 200 REF. TERRACOR | 19.43 | KG | TERRACOR
|  |  | CONTATO |  | https://www.abcmetal.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 19.43
|  |  | CNPJ |  | 69.278.661/0001-80
|  |  | TELEFONE |  | (61) 9639-5883
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2025-02-25
|  |  | ARQUIVO |  | TERRACOR
| COT 01.036 | SELADOR UNIQ 200 REF. TERRACOR | 13.79 | KG | TERRACOR
|  |  | CONTATO |  | https://www.abcmetal.com.br/
|  |  | PREÇO ORIGINAL |  | 13.79
|  |  | CNPJ |  | 69.278.661/0001-80
|  |  | TELEFONE |  | (61) 9639-5883
|  |  | DATA ORIGINAL |  | 2025-02-25
|  |  | ARQUIVO |  | TERRACOR
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 7 - CRONOGRAMA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA
conferencia de valor para casas decimais
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | Total parcela
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 438655.83 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | -
|  |  | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 43865.583 | 438655.83 | -1.1642e-10
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 598062.44 | 80.52% | 18.14% | 0.1787% | 0.0953% | 0.07148% | 0.05956% | 0.03574% | 0.5381% | 0.1787% | 0.1796% | 100% | -
|  |  | 481555.5672 | 108509.462 | 1068.672 | 569.9584 | 427.4688 | 356.224 | 213.7344 | 3218.4232 | 1068.672 | 1074.258 | 598062.44 | -
2.1 | CANTEIRO DE OBRA | 149078.21 | MÊS 1: 58.8%; MÊS 2: 40.96%; MÊS 10: 0.2427% | 100% | -
|  |  | 87652.79 | 61063.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.81 | 149078.21 | -
2.1.1 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | 75642.89 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 75642.89 | 75642.89 | -
2.1.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 5213.34 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 5213.34 | 5213.34 | -
2.1.3 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | 68221.98 | MÊS 1: 9.962%; MÊS 2: 89.51%; MÊS 10: 0.5303% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 6796.56; MÊS 2: 61063.61; MÊS 10: 361.81 | 68221.98 | -
2.2 | DEMOLIÇÃO E DESCARTES DA OBRA | 9701.7 | 10.28% | 11.02% | 11.02% | 5.875% | 4.406% | 3.672% | 2.203% | 33.17% | 11.02% | 7.344% | 100% | -
|  |  | 997.4272 | 1068.672 | 1068.672 | 569.9584 | 427.4688 | 356.224 | 213.7344 | 3218.4232 | 1068.672 | 712.448 | 9701.7 | 1.819e-12
2.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 2577.22 | MÊS 8: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 2577.22 | 2577.22 | -
2.2.2 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO | 7124.48 | 14% | 15% | 15% | 8% | 6% | 5% | 3% | 9% | 15% | 10% | 100% | -
|  |  | 997.4272 | 1068.672 | 1068.672 | 569.9584 | 427.4688 | 356.224 | 213.7344 | 641.2032 | 1068.672 | 712.448 | 7124.48 | -
2.3 | LOCAÇÃO DE OBRA | 19258.03 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | 0 | 19258.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19258.03 | -
2.3.1 | EDIFICAÇÕES | 18934.3 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 18934.3 | 18934.3 | -
2.3.2 | IMPLANTAÇÃO | 323.73 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 323.73 | 323.73 | -
2.4 | TERRAPLANAGEM | 420024.5 | MÊS 1: 93.54%; MÊS 2: 6.457% | 100% | -
|  |  | 392905.35 | 27119.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420024.5 | -
2.4.1 | LIMPEZA E PREPARO DAS ÁREAS | 85254.39 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 85254.39 | 85254.39 | -
2.4.2 | CORTE E ATERRO | 334770.11 | MÊS 1: 91.9%; MÊS 2: 8.101% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 307650.96; MÊS 2: 27119.15 | 334770.11 | -
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1293683.67 | 24.89% | 25.14% | 25.65% | 9.249% | 11.9% |  | 3.168% |  |  |  | 100% | -
|  |  | 322034.798 | 325231.732 | 331824.544 | 119654.268 | 153949.878 | 0 | 40988.45 | 0 | 0 | 0 | 1293683.67 | -
3.1 | FUNDAÇÕES | 271997.41 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 271997.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271997.41 | -
3.1.1 | ESTACAS | 155948.39 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 155948.39 | 155948.39 | -
3.1.2 | BLOCOS | 32708.19 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 32708.19 | 32708.19 | -
3.1.3 | VIGA BALDRAME | 44328.92 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 44328.92 | 44328.92 | -
3.1.4 | ARMADURAS TOTAIS | 39011.91 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 39011.91 | 39011.91 | -
3.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | 68591.22 | MÊS 5: 50%; MÊS 7: 50% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34295.61 | 0 | 34295.61 | 0 | 0 | 0 | 68591.22 | -
3.2.1 | LAJES | 68591.22 | MÊS 5: 50%; MÊS 7: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 34295.61; MÊS 7: 34295.61 | 68591.22 | -
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 299135.67 | MÊS 3: 20%; MÊS 4: 40%; MÊS 5: 40% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 59827.134; MÊS 4: 119654.268; MÊS 5: 119654.268 | 299135.67 | -
3.4 | MURO ALVENARIA/ARRIMO | 613359.04 | MÊS 1: 46.98%; MÊS 2: 53.02% | 100% | -
|  |  | 288127.308 | 325231.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613359.04 | -
3.4.1 | FUNDAÇÕES | 163735.17 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 163735.17 | 163735.17 | -
3.4.2 | ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA | 6692.02 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 70% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 2007.606; MÊS 2: 4684.414 | 6692.02 | -9.0949e-13
3.4.3 | FECHAMENTO/ACABAMENTOS | 407948.44 | MÊS 1: 30%; MÊS 2: 70% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 122384.532; MÊS 2: 285563.908 | 407948.44 | -
3.4.4 | DRENAGEM | 34983.41 | MÊS 2: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 2: 34983.41 | 34983.41 | -
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 40600.33 | MÊS 1: 83.52%; MÊS 7: 16.48% | 100%
|  |  | 33907.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6692.84 | 0 | 0 | 0 | 40600.33
3.5.1 | FUNDAÇÃO | 33907.49 | MÊS 1: 100% | 100%
|  |  | MÊS 1: 33907.49 | 33907.49
3.5.2 | PAREDE IMPERMEABILIZADA (PLATIBANDA) | 6692.84 | MÊS 7: 100% | 100%
|  |  | MÊS 7: 6692.84 | 6692.84
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 2229878.11 |  |  | 10.57% | 2.294% | 13.39% | 14.53% | 21.17% | 11.08% | 17.41% | 9.54% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 235763.61 | 51154.532 | 298619.943 | 324003.027 | 472135.389 | 247178.934 | 388293.77 | 212728.905 | 2229878.11 | -
4.1 | ARQUITETURA | 1243322.17 |  |  |  | 4.114% | 24.02% | 22.54% | 20.36% | 5.701% | 14.14% | 9.129% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 51154.532 | 298619.943 | 280208.05 | 253160.504 | 70887.296 | 175790.895 | 113500.95 | 1243322.17 | -
4.1.1 | PAREDES | 81604.66 | MÊS 4: 40%; MÊS 5: 40%; MÊS 6: 20% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 32641.864; MÊS 5: 32641.864; MÊS 6: 16320.932 | 81604.66 | -
4.1.2 | ESQUADRIAS | 154085.33 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 77042.665; MÊS 6: 77042.665 | 154085.33 | -
4.1.3 | JANELAS E DIVISÓRIAS INTERNAS | 176016.46 | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 88008.23; MÊS 6: 88008.23 | 176016.46 | -
4.1.4 | COBERTURA | 141065.95 | MÊS 7: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 7: 141065.95 | 141065.95 | -
4.1.5.1 | REVESTIMENTOS PARA PISO | 206036.29 | MÊS 5: 40%; MÊS 6: 30%; MÊS 7: 20%; MÊS 10: 10% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 82414.516; MÊS 6: 61810.887; MÊS 7: 41207.258; MÊS 10: 20603.629 | 206036.29 | -2.9104e-11
4.1.5.2 | REVESTIMENTOS PARA PAREDE | 185126.68 |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 100% | -
[6 empty] | 18512.668 | 18512.668 | 37025.336 | 37025.336 | 37025.336 |  | 37025.336 | 185126.68 | 2.9104e-11
4.1.5.3 | REVESTIMENTOS DE FORRO | 67723.92 | MÊS 7: 50%; MÊS 8: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 7: 33861.96; MÊS 8: 33861.96 | 67723.92 | -
4.1.6 | SANITÁRIOS E COPAS | 111743.97 | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 55871.985; MÊS 10: 55871.985 | 111743.97 | -
4.1.7 | ACESSÓRIOS | 16507.01 | MÊS 9: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 16507.01 | 16507.01 | -
4.1.8 | ACM/LETREIRO FACHADA | 103411.9 | MÊS 9: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 103411.9 | 103411.9 | -
4.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 16064.89 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 16064.89 | 16064.89 | -
4.3 | PAISAGISMO | 166326.13 | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 83163.065; MÊS 10: 83163.065 | 166326.13 | -
4.4 | EXTERNO | 804164.92 | MÊS 3: 29.32%; MÊS 6: 5.446%; MÊS 7: 27.23%; MÊS 8: 21.92%; MÊS 9: 16.08% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 235763.61 | 0 | 0 | 43794.977 | 218974.885 | 176291.638 | 129339.81 | 0 | 804164.92 | -
4.4.1 | PISOS | 437949.77 | MÊS 6: 10%; MÊS 7: 50%; MÊS 8: 40% | 100% | -
|  |  | MÊS 6: 43794.977; MÊS 7: 218974.885; MÊS 8: 175179.908 | 437949.77 | -
4.4.2 | ESCADAS | 1111.73 | MÊS 8: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 1111.73 | 1111.73 | -
4.4.3 | ACESSÓRIOS | 129339.81 | MÊS 9: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 129339.81 | 129339.81 | -
4.4.4 | FECHAMENTO | 235763.61 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 235763.61 | 235763.61 | -
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 251090.56 |  |  | 3.698% | 3.698% | 16.3% | 36.3% | 28.9% | 11.1% |  |  | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 9286.272 | 9286.272 | 40931.84 | 91149.952 | 72577.408 | 27858.816 | 0 | 0 | 251090.56 | -2.9104e-11
5.1 | ÁGUA FRIA | 34979.44 |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 30% |  |  | 100% | -
[5 empty] | 3497.944 | 3497.944 | 3497.944 | 10493.832 | 3497.944 | 10493.832 |  |  | 34979.44 | -
5.2 | ÁGUA QUENTE | 618.36 |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 30% |  |  | 100% | -
[5 empty] | 61.836 | 61.836 | 61.836 | 185.508 | 61.836 | 185.508 |  |  | 618.36 | -
5.3 | DRENAGEM PLUVIAL | 158227.84 | MÊS 5: 20%; MÊS 6: 40%; MÊS 7: 40% | 100% | -
|  |  | MÊS 5: 31645.568; MÊS 6: 63291.136; MÊS 7: 63291.136 | 158227.84 | -
5.4 | ESGOTOS SANITÁRIOS | 32202.46 |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 30% |  |  | 100% | -
[5 empty] | 3220.246 | 3220.246 | 3220.246 | 9660.738 | 3220.246 | 9660.738 |  |  | 32202.46 | -
5.5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 25062.46 |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 10% | 30% |  |  | 100%
[5 empty] | 2506.246 | 2506.246 | 2506.246 | 7518.738 | 2506.246 | 7518.738 |  |  | 25062.46
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 838745.18 | 11.74% |  | 5.332% | 5.802% | 0.6373% | 7.076% | 13.05% | 35.8% | 15.76% | 4.801% | 100% | -
|  |  | 98476.32 | 0 | 44721.992 | 48661.1685 | 5345.092 | 59351.3525 | 109495.296 | 300271.8595 | 132156.2395 | 40265.86 | 838745.18 | 1.1642e-10
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 537522.24 | 18.32% |  | 0.9944% | 0.9944% | 0.9944% | 2.983% | 20.37% | 40.21% | 15.13% |  | 100% | -
|  |  | 98476.32 | 0 | 5345.092 | 5345.092 | 5345.092 | 16035.276 | 109495.296 | 216162.585 | 81317.487 | 0 | 537522.24 | -
6.1.1 | ELETRODUTOS E LEITOS | 53450.92 |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 5% | 25% | 10% |  | 100% | -
[5 empty] | 5345.092 | 5345.092 | 5345.092 | 16035.276 | 2672.546 | 13362.73 | 5345.092 |  | 53450.92 | -
6.1.2 | QUADROS E CAIXAS | 20004.71 | MÊS 8: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 20004.71 | 20004.71 | -
6.1.3 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO | 35870.32 | MÊS 7: 50%; MÊS 8: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 7: 17935.16; MÊS 8: 17935.16 | 35870.32 | -
6.1.4 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS | 151944.79 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 75972.395; MÊS 9: 75972.395 | 151944.79 | -
6.1.5 | CONDUTORES | 177775.18 | MÊS 7: 50%; MÊS 8: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 7: 88887.59; MÊS 8: 88887.59 | 177775.18 | -
6.1.6 | PADRÃO DE ENTRADA | 98476.32 | MÊS 1: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 1: 98476.32 | 98476.32 | -
6.2 | SPDA | 40265.86 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 40265.86 | 40265.86 | -
6.3 | CFTV | 48110.21 | MÊS 4: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 8: 25%; MÊS 9: 25% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 12027.5525 | 0 | 12027.5525 | 0 | 12027.5525 | 12027.5525 | 0 | 48110.21 | -
6.4 | REDE E TELEFONIA | 104295.08 | MÊS 4: 30%; MÊS 6: 30%; MÊS 8: 40% | 100% | -
|  |  | MÊS 4: 31288.524; MÊS 6: 31288.524; MÊS 8: 41718.032 | 104295.08 | -
6.5 | SONORIZAÇÃO | 8447.51 | MÊS 9: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 9: 8447.51 | 8447.51 | -
6.6 | FOTOVOLTÁICO | 60727.38 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 30363.69; MÊS 9: 30363.69 | 60727.38 | -
6.7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 39376.9 | MÊS 3: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 3: 39376.9 | 39376.9 | -
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 177287.64 | MÊS 8: 50.71%; MÊS 9: 49.29% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89894.108 | 87393.532 | 0 | 177287.64 | -
7.1 | CLIMATIZAÇÃO | 177287.64 | MÊS 8: 50.71%; MÊS 9: 49.29% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89894.108 | 87393.532 | 0 | 177287.64 | -
7.1.1 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 164784.76 | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 82392.38; MÊS 9: 82392.38 | 164784.76 | -
7.1.2 | DUTOS | 12502.88 | MÊS 8: 60%; MÊS 9: 40% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 7501.728; MÊS 9: 5001.152 | 12502.88 | -
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2998.56 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998.56 | 2998.56 | -
8.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 667.8 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 667.8 | 667.8 | -
8.2 | EXTINTORES | 2044.92 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 2044.92 | 2044.92 | -
8.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 285.84 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 285.84 | 285.84 | -
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 23757.82 | MÊS 9: 21.76%; MÊS 10: 78.24% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5168.566 | 18589.254 | 23757.82 | -3.638e-12
9.1 | LIMPEZA DE OBRA | 7951.64 | MÊS 9: 65%; MÊS 10: 35% | 100% | -
|  |  | MÊS 8: 0; MÊS 9: 5168.566; MÊS 10: 2783.074 | 7951.64 | -
9.2 | COMO CONSTRUÍDO | 15806.18 | MÊS 10: 100% | 100% | -
|  |  | MÊS 10: 15806.18 | 15806.18 | -
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES | 4111.12 |  |  | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 100% | -
|  |  | 0 | 0 | 205.556 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 205.556 | 4111.12 | -
10.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4111.12 |  |  | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 100% | -
[5 empty] | 205.556 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 616.668 | 205.556 | 4111.12 | -
|  | 5858270.93 | 945932.2682 | 477606.777 | 666736.229 | 273808.4499 | 543756.4728 | 519342.8065 | 739892.5284 | 712904.3917 | 658563.0305 | 319727.976 | 5858270.93 | totais
|  |  | 945932.2682 | 1423539.0452 | 2090275.2742 | 2364083.7241 | 2907840.1969 | 3427183.0034 | 4167075.5318 | 4879979.9235 | 5538542.954 | 5858270.93 |  | 0
0
0
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 8 - CURVA S
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA S DA OBRA
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 9 - HISTOGRAMA
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
HISTOGRAMA DOS OPERADORES EM OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | PICO DE VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
SOMATÓRIAS |  | 46 | 39 | 33 | 43 | 32 | 45 | 45 | 42 | 45 | 44 | 46
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ENGENHEIRO CIVIL | bar: MÊS 1 to MÊS 10
ENCARREGADO GERAL | bar: MÊS 1 to MÊS 10
ALMOXARIFE | bar: MÊS 1 to MÊS 10
VIGIA DIURNO | bar: MÊS 1 to MÊS 10
VIGIA NOTURNO | bar: MÊS 1 to MÊS 10
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| AUXILIAR DE CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 1; MÊS 2: 2
AJUDANTE DE PINTOR | bar: MÊS 1
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 1
| CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 1; MÊS 2: 2
ELETRICISTA | bar: MÊS 1
PEDREIRO | bar: MÊS 1; MÊS 10
PINTOR | bar: MÊS 1
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 8: 1; MÊS 10: 1
ENCANADOR | bar: MÊS 1
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 1
MONTATOR DE ESTRUTURA METÁLICA | bar: MÊS 8
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | bar: MÊS 2
TOPÓGRAFO | bar: MÊS 2
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | bar: MÊS 1 to MÊS 2
JARDINEIRO | bar: MÊS 1
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 19 | 19 | 19 | 18 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 1: 3; MÊS 2: 3; MÊS 3: 3; MÊS 5: 1; MÊS 7: 1
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | bar: MÊS 1 to MÊS 2
| AUXILIAR DE ARMADOR |  | MÊS 1: 3; MÊS 2: 3; MÊS 3: 3
| ARMADOR |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2
| PEDREIRO |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2; MÊS 5: 1; MÊS 7: 1
| AUXILIAR DE CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 3; MÊS 2: 3; MÊS 3: 3
| CARPINTEIRO |  | MÊS 1: 2; MÊS 2: 2; MÊS 3: 2
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 1 to MÊS 3; MÊS 5; MÊS 7
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 1 to MÊS 3; MÊS 5; MÊS 7
PINTOR | bar: MÊS 1 to MÊS 5
MONTATOR DE ESTRUTURA METÁLICA | bar: MÊS 5; MÊS 7
4.1.1 | PAREDES | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEDREIRO |  | MÊS 4: 3; MÊS 5: 2; MÊS 6: 1
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 4: 3; MÊS 5: 2; MÊS 6: 1
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | bar: MÊS 4 to MÊS 6
4.1.2 | ESQUADRIAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCANADOR | bar: MÊS 5 to MÊS 6
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 5 to MÊS 6
| PEDREIRO |  | MÊS 5: 2; MÊS 6: 2
VIDRACEIRO | bar: MÊS 5 to MÊS 6
CARPINTEIRO | bar: MÊS 5 to MÊS 6
AUXILIAR GERAL | bar: MÊS 5 to MÊS 6
4.1.3 | VIDROS/JANELAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 5 to MÊS 6
SERVETE DE OBRA | bar: MÊS 5 to MÊS 6
VIDRACEIRO | bar: MÊS 5 to MÊS 6
4.1.4 | COBERTURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
AUXILIAR DE TELHADISTA | bar: MÊS 7
TELHADISTA | bar: MÊS 7
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 7
VIDRACEIRO | bar: MÊS 7
4.1.5.1 | REVESTIMENTOS PARA PISO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
| PEDREIRO |  | MÊS 5: 2; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2; MÊS 10: 2
| SERVENTE DE OBRA |  | MÊS 5: 2; MÊS 6: 2; MÊS 7: 2; MÊS 10: 2
CARPINTEIRO | bar: MÊS 5 to MÊS 7; MÊS 10
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 5 to MÊS 7; MÊS 10
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 5 to MÊS 7; MÊS 10
4.1.5.2 | REVESTIMENTOS PARA PAREDE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5
| PEDREIRO |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
| SERVENTE DE OBRA |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 4 to MÊS 8; MÊS 10
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 4 to MÊS 8; MÊS 10
PINTOR | bar: MÊS 4 to MÊS 8; MÊS 10
4.1.5.3 | REVESTIMENTOS DE FORRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA | bar: MÊS 7 to MÊS 8
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 7 to MÊS 8
PINTOR | bar: MÊS 7 to MÊS 8
4.1.6 | SANITÁRIOS E COPAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
ENCANADOR | bar: MÊS 9 to MÊS 10
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 9 to MÊS 10
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 9 to MÊS 10
ELETRICISTA | bar: MÊS 9 to MÊS 10
PEDREIRO | bar: MÊS 9 to MÊS 10
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 9 to MÊS 10
4.1.8 | ACM/LETREIRO FACHADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 9
SERRALHEIRO | bar: MÊS 9
4.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
PEDREIRO | bar: MÊS 10
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 10
4.3 | PAISAGISMO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
JARDINEIRO | bar: MÊS 9 to MÊS 10
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 9 to MÊS 10
PEDREIRO | bar: MÊS 9 to MÊS 10
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 9 to MÊS 10
IMPERMEABILIZADOR | bar: MÊS 9 to MÊS 10
PINTOR | bar: MÊS 9 to MÊS 10
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | bar: MÊS 9 to MÊS 10
CARPINTEIRO | bar: MÊS 9 to MÊS 10
4.4.1 | PISOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 6 to MÊS 8
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 6 to MÊS 8
CARPINTEIRO | bar: MÊS 6 to MÊS 8
CALCETEIRO | bar: MÊS 6 to MÊS 8
PINTOR | bar: MÊS 6 to MÊS 8
4.4.2 | ESCADAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
PEDREIRO | bar: MÊS 8
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 8
CARPINTEIRO | bar: MÊS 8
4.4.3 | ACESSÓRIOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 9
SERRALHEIRO | bar: MÊS 9
4.4.4 | FECHAMENTO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO |  | MÊS 3: 2
PEDREIRO | bar: MÊS 3
| SERRALHEIRO |  | MÊS 3: 2
AUXILIAR DE PINTOR | bar: MÊS 3
PINTOR | bar: MÊS 3
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 3
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 3
ELETRICISTA | bar: MÊS 3
PINTOR | bar: MÊS 3
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 3 to MÊS 8
ENCANADOR | bar: MÊS 3 to MÊS 8
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 3 to MÊS 8
PEDREIRO | bar: MÊS 3 to MÊS 8
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 1; MÊS 3 to MÊS 9
ELETRICISTA | bar: MÊS 1; MÊS 3 to MÊS 9
PEDREIRO | bar: MÊS 8 to MÊS 9
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 7 to MÊS 9
ELETROTÉCNICO | bar: MÊS 8
AUXILIAR DE CARPINTEIRO
CARPINTEIRO
AUXILIAR DE ARMADOR
AJUDANTE DE PINTOR
PINTOR
ARMADOR
6.2 | SPDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 10
ELETRICISTA | bar: MÊS 10
PEDREIRO | bar: MÊS 10
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 10
6.3 | TELEMÁTICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA |  | MÊS 4: 2; MÊS 6: 1; MÊS 8: 1; MÊS 9: 1
| ELETRICISTA |  | MÊS 4: 2; MÊS 6: 1; MÊS 8: 1; MÊS 9: 1
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 4; MÊS 6; MÊS 8 to MÊS 9
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | bar: MÊS 9
ELETROTÉCNICO | bar: MÊS 9
CABISTA | bar: MÊS 9
6.4 | FOTOVOLTÁICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 3
ELETRICISTA | bar: MÊS 3
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0
AJUDANTE ESPECIALIZADO | bar: MÊS 8 to MÊS 9
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | bar: MÊS 8 to MÊS 9
AUXILIAR DE ENCANADOR | bar: MÊS 8 to MÊS 9
ENCANADOR | bar: MÊS 8 to MÊS 9
ELETRICISTA | bar: MÊS 8 to MÊS 9
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 8 to MÊS 9
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | bar: MÊS 8 to MÊS 9
SERRALHEIRO | bar: MÊS 8 to MÊS 9
AUXILIAR GERAL | bar: MÊS 8 to MÊS 9
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
ENCANADOR | bar: MÊS 10
AUXILIAR DE ELETRICISTA | bar: MÊS 10
ELETRICISTA | bar: MÊS 10
AJUDANTE GERAL | bar: MÊS 10
PEDREIRO | bar: MÊS 10
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 9 to MÊS 10
10 | SERVIÇOS AUXILIARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SERVENTE DE OBRA | bar: MÊS 3 to MÊS 10
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 10 - CURVA ABC SERVIÇOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC - SERVIÇOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMUL. % | CL
CCU 035 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 438655.83 | 438655.83 | 7.4878 | 7.4878 | A
CCU 156 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE SOLO ARGILOSO E TRANSPORTE. AF_11/2019 REF. 100574/SINAPI | M3 | 1601.16 | 190.55 | 305101.04 | 5.208 | 12.6958 | A
CCU 161 | PRÓPRIO | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO REF. 32.17.012/SP OBRAS | M3 | 312.42 | 738.71 | 230787.78 | 3.9395 | 16.6354 | A
CCU 140 | PRÓPRIO | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA REF. 100764/SINAPI | KG | 9261.1 | 18.51 | 171422.96 | 2.9262 | 19.5615 | A
CCU 143 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) REF. 92400/SINAPI | M2 | 935.37 | 156.38 | 146273.16 | 2.4969 | 22.0584 | A
COT 01.023 | COTAÇÃO | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD, COM VIDROS, BATENTES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS. INCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO, CONTRAMARCO E TODOS OS DEMAIS PERFIS NECESSÁRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | M2 | 104.5 | 1188.46 | 124194.07 | 2.12 | 24.1784 | A
CCU 036 | PRÓPRIO | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, SEM ARMADURA. REF. 100652/SINAPI | M | 523 | 223.54 | 116911.42 | 1.9957 | 26.174 | A
CCU 191 | PRÓPRIO | GUARDA-CORPO PANORÂMICO CHUMBADO COM PERFIS DE AÇO INOX E VIDRO LAMINADO 8 MM (CLASSE SEGURANÇA 1), ALTURA 1,10 M, FIXADORES EM AÇO INOX REF. 99841/SINAPI | M | 67.84 | 1610.22 | 109237.32 | 1.8647 | 28.0387 | A
CCU 169 | PRÓPRIO | TE-09 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE ÚNICO - NEOENERGIA - 112,5 kVA 15kV- 220/127 V REF. 09.01.009/SP EDUCAÇÃO | UN | 1 | 98476.32 | 98476.32 | 1.681 | 29.7197 | A
CCU 165 | PRÓPRIO | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE REF. 270720/GOINFRA CIVIL | M | 162.4 | 564.54 | 91681.3 | 1.565 | 31.2847 | A
CCU 037 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF, CORES DIVERSAS REF. 21.03.151/SP OBRAS | M2 | 83.97 | 999.88 | 83959.92 | 1.4332 | 32.7179 | A
103273 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 16229.77 | 81148.85 | 1.3852 | 34.1031 | A
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 667.65 | 121.42 | 81066.06 | 1.3838 | 35.4868 | A
CCU 159 | PRÓPRIO | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES REF. 94216/SINAPI | M2 | 337.09 | 238.04 | 80240.9 | 1.3697 | 36.8565 | A
CCU 006 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MAIOR QUE 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87263/SINAPI | M2 | 332.32 | 210.79 | 70049.73 | 1.1957 | 38.0523 | A
103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 716.99 | 90.53 | 64909.1 | 1.108 | 39.1603 | A
CCU 012 | PRÓPRIO | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA REF. 100766/SINAPI | KG | 3785 | 16.71 | 63247.35 | 1.0796 | 40.2399 | A
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 555.73 | 109.88 | 61063.61 | 1.0423 | 41.2822 | A
CCU 025 | PRÓPRIO | FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 625MM REF. 104757/SINAPI | M2 | 334.98 | 182.15 | 61016.61 | 1.0415 | 42.3238 | A
COT 01.001 | COTAÇÃO | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO - POTÊNCIA DE GERAÇÃO 43,45 KWp - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | CJ | 1 | 60727.38 | 60727.38 | 1.0366 | 43.3604 | A
CCU 189 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W (UN) REF. 101657/SINAPI | UN | 71 | 807.32 | 57319.72 | 0.97844 | 44.3388 | A
105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 719.42 | 78.51 | 56481.66 | 0.96413 | 45.303 | A
CCU 096 | PRÓPRIO | BRISE QUADRICULADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", COM SUPORTE EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" E REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" REF. S09580/ORSE | M2 | 32.23 | 1735.33 | 55929.69 | 0.95471 | 46.2577 | A
CCU 145 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 60 X 45 CM, ESPESSURA 8 CM (INCLUSO LASTRO DE AREIA E PÓ DE PEDRA 6CM) REF. 92392/SINAPI | M2 | 254.53 | 216.47 | 55098.11 | 0.94052 | 47.1982 | A
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 456.81 | 117.25 | 53560.97 | 0.91428 | 48.1125 | A
CCU 105 | PRÓPRIO | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) 40 X 40 CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 REF. 101732/SINAPI | M2 | 204.81 | 259.88 | 53226.02 | 0.90856 | 49.021 | A
CCU 185 | PRÓPRIO | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR REF. 100622/SINAPI | UN | 39 | 1350.54 | 52671.06 | 0.89909 | 49.9201 | A
93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA - DESCARTE NA DISTÂNCIA DE 19,2 KM NO URE (UNIDADE DE RECEBIMENTO DE ENTULHOS). AF_07/2020 | M3XKM | 14793.37 | 3.41 | 50445.39 | 0.8611 | 50.7812 | A
103342 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 312.42 | 161.13 | 50340.23 | 0.8593 | 51.6405 | A
CCU 042 | PRÓPRIO | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK, ESPESSURA DA CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 10 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA REF. S07947/ORSE | M2 | 113.3 | 432.55 | 49007.92 | 0.83656 | 52.4771 | A
87644 | SINAPI | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M3 | 331.3 | 144.12 | 47746.96 | 0.81503 | 53.2921 | A
CCU 115 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO REF. 87273/SINAPI | M2 | 266.85 | 173.13 | 46199.74 | 0.78862 | 54.0808 | A
CCU 137 | PRÓPRIO | PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM, EM PLACAS. AF_07/2024 REF. 103946 | M2 | 316.53 | 143 | 45263.79 | 0.77265 | 54.8534 | A
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 380.93 | 118.45 | 45121.16 | 0.77021 | 55.6236 | A
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 51.59 | 838.74 | 43270.6 | 0.73862 | 56.3622 | A
98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1331.09 | 31.91 | 42475.08 | 0.72504 | 57.0873 | A
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 453.6 | 92.45 | 41935.32 | 0.71583 | 57.8031 | A
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 607.75 | 67.22 | 40852.96 | 0.69735 | 58.5005 | A
CCU 052 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO (BARRAS FECHAMENTO FACHADA) REF. 15.03.150/SP OBRAS | KG | 1612.4 | 24.59 | 39648.92 | 0.6768 | 59.1773 | A
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 5349.59 | 37447.13 | 0.63922 | 59.8165 | A
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2701.47 | 13.84 | 37388.34 | 0.63821 | 60.4547 | A
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 695.62 | 53.24 | 37034.81 | 0.63218 | 61.0869 | A
CCU 167 | PRÓPRIO | PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, INCLUSIVE FERROLHOPS E RODÍZIOS REF. 34.05.300/SP OBRAS | M2 | 31.54 | 1136.02 | 35830.07 | 0.61161 | 61.6985 | A
102723 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 249.01 | 140.49 | 34983.41 | 0.59716 | 62.2957 | A
CCU 162 | PRÓPRIO | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) REF. 16.05.032/SP EDUCAÇÃO | M | 138.62 | 241.01 | 33408.81 | 0.57028 | 62.8659 | A
87547 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 921.81 | 34.88 | 32152.73 | 0.54884 | 63.4148 | A
CCU 173 | PRÓPRIO | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM REF. 16.05.048/SP EDUCAÇÃO | M | 138.62 | 224.79 | 31160.39 | 0.5319 | 63.9467 | A
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4874.38 | 6.33 | 30854.83 | 0.52669 | 64.4734 | A
CCU 015 | PRÓPRIO | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, SEM ARMAÇÃO REF. 100651/SINAPI | M | 216 | 141.62 | 30589.92 | 0.52217 | 64.9955 | A
CCU 048 | PRÓPRIO | CAIXILHO EM ALULMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXO, SOB MEDIDA - BRANCO (MONTANTES E DIVISÓRIAS INTERNAS) REF. 25.01.500/SP OBRAS | M2 | 21.64 | 1353.97 | 29299.91 | 0.50015 | 65.4957 | A
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1481 | 18.62 | 27576.22 | 0.47072 | 65.9664 | A
96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1781.81 | 15.22 | 27119.15 | 0.46292 | 66.4293 | A
CCU 047 | PRÓPRIO | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM (COBERTURA ENTRADA EDIFICAÇÃO + GUARITA) REF. 102176/SINAPI | M2 | 25.78 | 1040.78 | 26831.31 | 0.45801 | 66.8873 | A
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2437.62 | 9.88 | 24083.69 | 0.41111 | 67.2984 | A
COT 01.004 | COTAÇÃO | TAXA DE DESCARTE DE MATERIAL CONFORME SLU (SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL) - DISTÂNCIA DE 41,6 KM | TX/T | 1232.78 | 18.64 | 22979.02 | 0.39225 | 67.6907 | A
95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1953 | 11.71 | 22869.63 | 0.39038 | 68.0811 | A
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1216.49 | 18.62 | 22651.04 | 0.38665 | 68.4677 | A
CCU 110 | PRÓPRIO | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM (MONTANTES E DIVISÓRIAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI | M2 | 21.64 | 1040.78 | 22522.48 | 0.38446 | 68.8522 | A
CCU 057 | PRÓPRIO | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS REF. 16.02.027/SP EDUCAÇÃO | M | 331.07 | 66.31 | 21953.25 | 0.37474 | 69.2269 | A
CCU 153 | PRÓPRIO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 REF. 94273/SINAPI | M | 371.53 | 58.91 | 21886.83 | 0.37361 | 69.6005 | A
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8 CM*. AF_01/2024 | M3 | 59.55 | 367.13 | 21862.59 | 0.37319 | 69.9737 | A
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 788.63 | 26.96 | 21261.46 | 0.36293 | 70.3366 | A
10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 2081.66 | 20816.6 | 0.35534 | 70.692 | A
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 607.75 | 34.1 | 20724.28 | 0.35376 | 71.0457 | A
CCU 142 | PRÓPRIO | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA REF. 25.02.240/SP OBRAS | M2 | 14.34 | 1409.79 | 20216.39 | 0.34509 | 71.3908 | A
CCU 147 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROVISÓRIO EM MADERIA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | M2 | 36.8 | 543.36 | 19995.65 | 0.34132 | 71.7322 | A
100553 | SINAPI | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 554.26 | 36.07 | 19992.16 | 0.34126 | 72.0734 | A
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 224.07 | 87.98 | 19713.68 | 0.33651 | 72.4099 | A
96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 123.3 | 158.93 | 19596.07 | 0.3345 | 72.7444 | A
COT 01.009 | COTAÇÃO | LETREIRO EM ACABAMENTO ACRÍLICO E ADESIVADO NA COR CONFORME LOGOTIPO, COM LOGO ILUMINADOS E LETRAS EM ILUMINAÇÃO INDIRETA | CJ | 2 | 9725.99 | 19451.98 | 0.33204 | 73.0765 | A
CCU 051 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG , PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA REF. S13468/ORSE | M2 | 42.43 | 452.77 | 19211.03 | 0.32793 | 73.4044 | A
105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 188 | 99.59 | 18722.92 | 0.3196 | 73.724 | A
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ANTI RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | M2 | 75.53 | 245.2 | 18519.96 | 0.31613 | 74.0401 | A
10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1833.39 | 18333.9 | 0.31296 | 74.3531 | A
104959 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 520.8 | 33.77 | 17587.42 | 0.30022 | 74.6533 | A
99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 25 | 700.65 | 17516.25 | 0.299 | 74.9523 | A
CCU 001 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 80x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | UN | 10 | 1711.08 | 17110.8 | 0.29208 | 75.2444 | A
CCU 118 | PRÓPRIO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COR BRANCA, REFERÊNCIA CDC 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | UN | 6 | 2827.7 | 16966.2 | 0.28961 | 75.534 | A
90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 57.16 | 293.37 | 16769.03 | 0.28625 | 75.8202 | A
CCU 179 | PRÓPRIO | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO REF. 66.02.090/SP OBRAS | UN | 1 | 16507.01 | 16507.01 | 0.28177 | 76.102 | A
CCU 160 | PRÓPRIO | CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO NO GUARDA-CORPO DE VIDRO REF. 99859/SINAPI | M | 50.11 | 324.68 | 16269.71 | 0.27772 | 76.3797 | A
CCU 098 | PRÓPRIO | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA REF. 25.02.300/SP OBRAS | UN | 8.45 | 1914.34 | 16176.17 | 0.27613 | 76.6559 | A
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 269.63 | 58.16 | 15681.68 | 0.26768 | 76.9236 | A
CCU 116 | PRÓPRIO | APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR E TEXTURA EM PAREDES NA COR 200 LINHA PREDIAL DA TERRACOR REF. 88416/SINAPI | M2 | 520.8 | 29.87 | 15556.3 | 0.26554 | 77.1891 | A
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 110.59 | 140.49 | 15536.79 | 0.26521 | 77.4543 | A
104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 745.89 | 20.61 | 15372.79 | 0.26241 | 77.7167 | A
CCU 018 | PRÓPRIO | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (COM SENSOR DOS DOIS LADOS) REF. 28.20.800/SP OBRAS | UN | 1 | 15365.55 | 15365.55 | 0.26229 | 77.979 | A
CCU 055 | PRÓPRIO | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS REF. 97243/SINAPI | M | 71.05 | 205.98 | 14634.88 | 0.24982 | 78.2288 | A
10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFE, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1432.33 | 14323.3 | 0.2445 | 78.4733 | A
CCU 184 | PRÓPRIO | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO. AF_05/2020 REF. 101173/SINAPI | M | 218 | 63.75 | 13897.5 | 0.23723 | 78.7105 | A
CCU 166 | PRÓPRIO | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA, PILARES E VIGAS METÁLICOS) REF. 32.20.060/SP OBRAS | M2 | 457.13 | 29.91 | 13672.76 | 0.23339 | 78.9439 | A
CCU 089 | PRÓPRIO | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS REF. 66.20.225/SP OBRAS | UN | 5 | 2716.61 | 13583.05 | 0.23186 | 79.1758 | A
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 963 | 14.1 | 13578.3 | 0.23178 | 79.4076 | A
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 352.88 | 37.73 | 13314.16 | 0.22727 | 79.6349 | A
CCU 076 | PRÓPRIO | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO REF. 42.05.440/SP OBRAS | M | 287.54 | 45.17 | 12988.18 | 0.22171 | 79.8566 | A
95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 678 | 18.63 | 12631.14 | 0.21561 | 80.0722 | B
CCU 163 | PRÓPRIO | CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM OCNCRETO (15CM) REF. 16.05.030/SP EDUCAÇÃO | M | 54.53 | 227.06 | 12381.58 | 0.21135 | 80.2835 | B
CCU 146 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 48 W REF. 103788/SINAPI | UN | 70 | 175.79 | 12305.3 | 0.21005 | 80.4936 | B
CCU 171 | PRÓPRIO | ARGILA EXPANDIDA REF. 32.06.120/SP OBRAS | M3 | 11.7 | 1040.21 | 12170.46 | 0.20775 | 80.7013 | B
CCU 002 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 90x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | UN | 7 | 1734.34 | 12140.38 | 0.20723 | 80.9086 | B
CCU 180 | PRÓPRIO | TOMADA RJ-45 - CATEGORIA 6A (PLACA, MÓDULO E CONECTOR) REF. 98307/SINAPI | UN | 51 | 236.53 | 12063.03 | 0.20591 | 81.1145 | B
CCU 093 | PRÓPRIO | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME REF. 66.08.620/SP OBRAS | UN | 2 | 5934.36 | 11868.72 | 0.2026 | 81.3171 | B
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 683.58 | 16.92 | 11566.17 | 0.19743 | 81.5145 | B
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 57.52 | 197.64 | 11368.25 | 0.19405 | 81.7086 | B
94231 | SINAPI | RUFO (DE ENCOSTO E PINGADEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 184.5 | 61.04 | 11261.88 | 0.19224 | 81.9008 | B
CCU 112 | PRÓPRIO | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM REF. 101965/SINAPI | M | 42.2 | 266.81 | 11259.38 | 0.1922 | 82.093 | B
97902 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60 M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | UN | 15 | 722.71 | 10840.65 | 0.18505 | 82.278 | B
CCU 122 | PRÓPRIO | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL, OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | UN | 6 | 1793.93 | 10763.58 | 0.18373 | 82.4618 | B
CCU 182 | PRÓPRIO | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 98302/SINAPI | UN | 6 | 1757.01 | 10542.06 | 0.17995 | 82.6417 | B
CCU 201 | PRÓPRIO | FUNDO SELADORUNIQ 200 DA TERRACOR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO REF. 88485/SINAPI | M2 | 520.8 | 20.19 | 10514.95 | 0.17949 | 82.8212 | B
97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 102.12 | 102.19 | 10435.64 | 0.17814 | 82.9993 | B
CCU 117 | PRÓPRIO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS REFERÊNCIA P.505.17, DECA OU SIMILAR, COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, REFERÊNCIA CD 01F 17, DECA OU SIMILAR REF. 100878/SINAPI | UN | 4 | 2569.24 | 10276.96 | 0.17543 | 83.1748 | B
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5 CM, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 10.24 | 997.27 | 10212.04 | 0.17432 | 83.3491 | B
CCU 068 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS REF. 37.17.114/SP OBRAS | UN | 4 | 2543.15 | 10172.6 | 0.17365 | 83.5227 | B
CCU 104 | PRÓPRIO | CHAPA XADREX 1/4" REF. S00226/ORSE | KG | 878.14 | 11.54 | 10133.74 | 0.17298 | 83.6957 | B
CCU 097 | PRÓPRIO | VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM (PORTAS INTERNAS) REF. 102176/SINAPI | M2 | 9.61 | 1040.78 | 10001.9 | 0.17073 | 83.8665 | B
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024 | M3 | 27.04 | 367.13 | 9927.2 | 0.16946 | 84.0359 | B
CCU 056 | PRÓPRIO | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM REF. 38.22.660/SP OBRAS | M | 71.05 | 139.23 | 9892.29 | 0.16886 | 84.2048 | B
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNO) | M2 | 581.52 | 16.92 | 9839.32 | 0.16796 | 84.3727 | B
96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 259.99 | 37.54 | 9760.02 | 0.1666 | 84.5393 | B
CCU 148 | PRÓPRIO | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCLUSIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA REF. 97603/SINAPI | UN | 25 | 379.18 | 9479.5 | 0.16181 | 84.7011 | B
CCU 007 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO MENOR QUE 5 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87261/SINAPI | M2 | 38.25 | 245.42 | 9387.32 | 0.16024 | 84.8614 | B
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 2062.36 | 4.52 | 9321.87 | 0.15912 | 85.0205 | B
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 73.44 | 125.71 | 9232.14 | 0.15759 | 85.1781 | B
CCU 100 | PRÓPRIO | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM (LIGAÇÃO ENTRE ALVENARIA E PILAR METÁLICO) REF. 32.20.060/SP OBRAS | M2 | 308 | 29.91 | 9212.28 | 0.15725 | 85.3353 | B
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | 8.6 | 1052.76 | 9053.74 | 0.15455 | 85.4899 | B
CCU 164 | PRÓPRIO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 REF. 98555/SINAPI | M2 | 180.28 | 49.89 | 8994.17 | 0.15353 | 85.6434 | B
CCU 130 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA TIPO SPOT LED PARA PISO 20W REF. 105546/SINAPI | UN | 24 | 366.8 | 8803.2 | 0.15027 | 85.7937 | B
104958 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 282.56 | 30.57 | 8637.86 | 0.14745 | 85.9411 | B
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 770.49 | 11.2 | 8629.49 | 0.1473 | 86.0884 | B
CCU 060 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS REF. 104407/SINAPI | M | 140.35 | 60.87 | 8543.1 | 0.14583 | 86.2343 | B
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 73.57 | 114.82 | 8447.31 | 0.14419 | 86.3785 | B
90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 745.89 | 11.11 | 8286.84 | 0.14146 | 86.5199 | B
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 310 | 26.65 | 8261.5 | 0.14102 | 86.6609 | B
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 309.93 | 26.65 | 8259.63 | 0.14099 | 86.8019 | B
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 55.87 | 146.34 | 8176.02 | 0.13956 | 86.9415 | B
CCU 024 | PRÓPRIO | RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 18.08.180/SP OBRAS | M | 161.24 | 50.52 | 8145.84 | 0.13905 | 87.0805 | B
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18.04 | 448.36 | 8088.41 | 0.13807 | 87.2186 | B
96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 321.53 | 24.78 | 7967.51 | 0.136 | 87.3546 | B
92008 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 112 | 71.04 | 7956.48 | 0.13582 | 87.4904 | B
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 1192.93 | 6.6 | 7873.34 | 0.1344 | 87.6248 | B
105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 140.71 | 55.92 | 7868.5 | 0.13431 | 87.7591 | B
87749 | SINAPI | CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 57.6 | 135.95 | 7830.72 | 0.13367 | 87.8928 | B
CCU 139 | PRÓPRIO | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA VERNIZ REF. 103293/SINAPI | UN | 10 | 770.67 | 7706.7 | 0.13155 | 88.0244 | B
CCU 152 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S11412/ORSE | M | 361.41 | 21.17 | 7651.05 | 0.1306 | 88.155 | B
CCU 106 | PRÓPRIO | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA GALVANIZADA REVESTIDA COM ALUCOBOND H=1,00M REF. S09691 | UN | 1 | 7595.23 | 7595.23 | 0.12965 | 88.2846 | B
CCU 170 | PRÓPRIO | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO | UN | 4 | 1891.43 | 7565.72 | 0.12915 | 88.4138 | B
89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 115.56 | 64.67 | 7473.27 | 0.12757 | 88.5413 | B
CCU 040 | PRÓPRIO | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO INOX, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS, COM ACABAMENTO COMPLETO REF. 103308/SINAPI | UN | 7 | 1045.4 | 7317.8 | 0.12491 | 88.6662 | B
CCU 177 | PRÓPRIO | VIDRO LISO LAMINADO REFLETIVO DE 8 MM REF. 102176/SINAPI | M2 | 13.18 | 543.14 | 7158.59 | 0.1222 | 88.7884 | B
CCU 005 | PRÓPRIO | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL REF. 05.07.050/SP OBRAS | M3 | 46.81 | 152.2 | 7124.48 | 0.12161 | 88.9101 | B
CCU 086 | PRÓPRIO | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 REF. 97243/SINAPI | M | 37.95 | 185.53 | 7040.86 | 0.12019 | 89.0302 | B
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA (VÃOS DO PISOGRAMA) | M2 | 254.53 | 26.96 | 6862.13 | 0.11714 | 89.1474 | B
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 135.95 | 50.15 | 6817.89 | 0.11638 | 89.2638 | B
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 339.81 | 20.01 | 6799.6 | 0.11607 | 89.3798 | B
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 | 566.38 | 6796.56 | 0.11602 | 89.4958 | B
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, A CADA 1,80 M. AF_09/2021 | M3 | 4.55 | 1456.19 | 6625.66 | 0.1131 | 89.6089 | B
93199 | SINAPI | VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA | M | 95.36 | 68.84 | 6564.58 | 0.11206 | 89.721 | B
CCU 009 | PRÓPRIO | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 5.32 | 1193.99 | 6352.03 | 0.10843 | 89.8294 | B
CCU 175 | PRÓPRIO | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM REF. 16.05.046/SP EDUCAÇÃO | M | 54.53 | 114.88 | 6264.41 | 0.10693 | 89.9364 | B
103316 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 58.74 | 106.43 | 6251.7 | 0.10672 | 90.0431 | B
CCU 069 | PRÓPRIO | BARRAMENTO DE COBRE NU REF. 37.10.010/SP OBRAS | KG | 40 | 155.94 | 6237.6 | 0.10648 | 90.1496 | B
97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 78.77 | 78.31 | 6168.48 | 0.1053 | 90.2549 | B
CCU 016 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM REF. 30.04.060/SP OBRAS | M | 10.8 | 567.52 | 6129.22 | 0.10463 | 90.3595 | B
91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 489.93 | 12.47 | 6109.43 | 0.10429 | 90.4638 | B
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | M | 201.92 | 30.03 | 6063.66 | 0.10351 | 90.5673 | B
CCU 010 | PRÓPRIO | CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO DUPLO QUADRADO PADRÃO SLU MQD REF. 18.76.04/SUDECAP | UN | 5 | 1207.88 | 6039.4 | 0.10309 | 90.6704 | B
89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 239.14 | 25.09 | 6000.02 | 0.10242 | 90.7728 | B
CCU 032 | PRÓPRIO | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO REF. 102148/SINAPI | M2 | 5.5 | 1089.3 | 5991.15 | 0.10227 | 90.875 | B
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 443.35 | 13.25 | 5874.39 | 0.10028 | 90.9753 | B
CCU 034 | PRÓPRIO | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W REF. 43.03.212/SP OBRAS | UN | 2 | 2923.38 | 5846.76 | 0.099803 | 91.0751 | B
CCU 033 | PRÓPRIO | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12514/ORSE | CJ | 6 | 970.59 | 5823.54 | 0.099407 | 91.1745 | B
CCU 188 | PRÓPRIO | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33, DECA OU EQUIVALENTE REF. S09494/ORSE | UN | 5 | 1159.74 | 5798.7 | 0.098983 | 91.2735 | B
CCU 044 | PRÓPRIO | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE | UN | 3 | 1888.54 | 5665.62 | 0.096711 | 91.3702 | B
87549 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 168.73 | 33.2 | 5601.84 | 0.095623 | 91.4659 | B
98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | 1103.09 | 5.01 | 5526.48 | 0.094336 | 91.5602 | B
CCU 011 | PRÓPRIO | TROCADOR DE FRALDAS ARTICULADO CI-100 SMART AIR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 100875/SINAPI | UN | 3 | 1834.94 | 5504.82 | 0.093967 | 91.6542 | B
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 165.8 | 33.18 | 5501.24 | 0.093905 | 91.7481 | B
95592 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 255 | 21.32 | 5436.6 | 0.092802 | 91.8409 | B
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 21.47 | 245.2 | 5264.44 | 0.089863 | 91.9307 | B
97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (INCLUSO CONEXÕES) | M | 107.08 | 49.01 | 5247.99 | 0.089583 | 92.0203 | B
CCU 064 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REF. 101881/SINAPI | UN | 2 | 2623.88 | 5247.76 | 0.089579 | 92.1099 | B
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 77.34 | 66.53 | 5145.43 | 0.087832 | 92.1977 | B
95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 222 | 22.84 | 5070.48 | 0.086552 | 92.2843 | B
104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. AF_06/2022 | M | 52.04 | 96.67 | 5030.71 | 0.085874 | 92.3701 | B
98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (IMPERMEABILIZAÇÃO FLOREIRA - FUNDO E LATERAIS) | M2 | 75.53 | 66.53 | 5025.01 | 0.085776 | 92.4559 | B
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 305.68 | 16.39 | 5010.1 | 0.085522 | 92.5414 | B
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 166.35 | 30.03 | 4995.49 | 0.085272 | 92.6267 | B
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 38 | 129.6 | 4924.8 | 0.084066 | 92.7108 | B
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 408.74 | 4904.88 | 0.083726 | 92.7945 | B
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1813.91 | 2.64 | 4788.72 | 0.081743 | 92.8762 | B
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 394.85 | 4738.2 | 0.08088 | 92.9571 | B
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (INTERNO) | M2 | 787.64 | 6 | 4725.84 | 0.08067 | 93.0378 | B
CCU 054 | PRÓPRIO | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS REF. 38.07.300/SP OBRAS | M | 162.74 | 28.88 | 4699.93 | 0.080227 | 93.118 | B
CCU 193 | PRÓPRIO | AS BUILT ELÉTRICA REF. I07325/ORSE | M2 | 3530.83 | 1.22 | 4307.61 | 0.07353 | 93.1916 | B
CCU 195 | PRÓPRIO | AS BUILT HIDROSSANITÁRIO REF. I07325/ORSE | M2 | 3530.83 | 1.22 | 4307.61 | 0.07353 | 93.2651 | B
CCU 154 | PRÓPRIO | AS BUILT ARQUITETURA REF. I07325/ORSE | M2 | 3530.83 | 1.22 | 4307.61 | 0.07353 | 93.3386 | B
96368 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 22.18 | 190.58 | 4227.06 | 0.072155 | 93.4108 | B
CCU 020 | PRÓPRIO | PORTINHOLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO REF. 25.02.260/SP OBRAS | M2 | 2.59 | 1631.84 | 4226.47 | 0.072145 | 93.4829 | B
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 33 | 127.74 | 4215.42 | 0.071957 | 93.5549 | B
CCU 187 | PRÓPRIO | ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS AP51, DA DECA (OU SIMILAR0 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.AF_01/2020 REF. 100849/SINAPI | UN | 10 | 421.31 | 4213.1 | 0.071917 | 93.6268 | B
CCU 022 | PRÓPRIO | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. S12808/ORSE | UN | 14 | 296.68 | 4153.52 | 0.0709 | 93.6977 | B
96114 | SINAPI | FORRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 48.7 | 84.46 | 4113.2 | 0.070212 | 93.7679 | B
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 683.58 | 6 | 4101.48 | 0.070012 | 93.8379 | B
CCU 094 | PRÓPRIO | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES E EXECUÇÕES CONFORME O PROJETO REF. 61.20.450/SP OBRAS | KG | 64.03 | 62.82 | 4022.36 | 0.068661 | 93.9066 | B
CCU 128 | PRÓPRIO | CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA REF L-830 OU SIMILAR, QUADRADA, 40x40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 100852/SINAPI | UN | 4 | 998.36 | 3993.44 | 0.068168 | 93.9747 | B
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 683.58 | 5.84 | 3992.11 | 0.068145 | 94.0429 | B
CCU 017 | PRÓPRIO | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE REF. 66.02.460/SP OBRAS | CJ | 2 | 1906.19 | 3812.38 | 0.065077 | 94.108 | B
CCU 087 | PRÓPRIO | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM REF. 38.22.640/SP OBRAS | M | 37.95 | 97.16 | 3687.22 | 0.06294 | 94.1709 | B
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3671.48 | 3671.48 | 0.062672 | 94.2336 | B
CCU 168 | PRÓPRIO | TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES REF. 21.34.05/SUDECAP | UN | 65 | 56.42 | 3667.3 | 0.0626 | 94.2962 | B
CCU 053 | PRÓPRIO | AMPLIFICADOR DE SOM 500W - SLIM 4700 HDMI OPTICAL REF. S12396/ORSE | UN | 1 | 3657.03 | 3657.03 | 0.062425 | 94.3586 | B
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 250 | 14.57 | 3642.5 | 0.062177 | 94.4208 | B
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 339.81 | 10.71 | 3639.37 | 0.062124 | 94.4829 | B
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 9 | 397.05 | 3573.45 | 0.060998 | 94.5439 | B
CCU 023 | PRÓPRIO | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL/ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO ENTRE 5 M² E 10 M², GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO REF. 87262/SINAPI | M2 | 15.78 | 225.37 | 3556.34 | 0.060706 | 94.6046 | B
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 97.91 | 36.02 | 3526.72 | 0.060201 | 94.6648 | B
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (EXTERNO) | M2 | 520.8 | 6.64 | 3458.11 | 0.05903 | 94.7238 | B
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 152.21 | 22.7 | 3455.17 | 0.058979 | 94.7828 | B
93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 219.96 | 15.66 | 3444.57 | 0.058798 | 94.8416 | B
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (INTERNO) | M2 | 581.52 | 5.84 | 3396.08 | 0.057971 | 94.8996 | B
CCU 181 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6A REF. S11242/ORSE | UN | 360 | 9.4 | 3384 | 0.057764 | 94.9574 | B
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 17.7 | 189.14 | 3347.78 | 0.057146 | 95.0145 | C
CCU 041 | PRÓPRIO | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | UN | 10 | 332.19 | 3321.9 | 0.056704 | 95.0712 | C
103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3303.92 | 3303.92 | 0.056398 | 95.1276 | C
102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1614.83 | 3229.66 | 0.05513 | 95.1827 | C
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 43.5 | 74.2 | 3227.7 | 0.055096 | 95.2378 | C
101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 537.39 | 3224.34 | 0.055039 | 95.2929 | C
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 3951.22 | 0.81 | 3200.49 | 0.054632 | 95.3475 | C
CCU 014 | PRÓPRIO | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50 MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR REF. S13553/ORSE | UN | 16 | 198.14 | 3170.24 | 0.054116 | 95.4016 | C
CCU 125 | PRÓPRIO | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM REF. S12492/ORSE | M2 | 3.82 | 828 | 3162.96 | 0.053991 | 95.4556 | C
CCU 021 | PRÓPRIO | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, ASSENTADO COM COLA REF. 101094/SINAPI | M | 18.5 | 170.91 | 3161.84 | 0.053972 | 95.5096 | C
CCU 134 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO - PLACA EM BRAILLE E AMBIENTES - EM PVC, DIM: 23 X 15 CM REF. S07320/ORSE | UN | 18 | 170.25 | 3064.5 | 0.052311 | 95.5619 | C
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 355.97 | 8.59 | 3057.78 | 0.052196 | 95.6141 | C
87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 77.83 | 39.06 | 3040.04 | 0.051893 | 95.666 | C
COT 01.032 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO ESTRELÍTZIA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 45 | 67.22 | 3024.9 | 0.051635 | 95.7176 | C
CCU 058 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | M | 33.3 | 90.8 | 3023.64 | 0.051613 | 95.7692 | C
CCU 111 | PRÓPRIO | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM REF. 98689/SINAPI | M | 17.27 | 173.61 | 2998.24 | 0.05118 | 95.8204 | C
CCU 119 | PRÓPRIO | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86902/SINAPI | UN | 4 | 735.34 | 2941.36 | 0.050209 | 95.8706 | C
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 723.3 | 2893.2 | 0.049387 | 95.92 | C
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 119 | 24.3 | 2891.7 | 0.049361 | 95.9694 | C
CCU 050 | PRÓPRIO | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91306/SINAPI | UN | 8 | 358.37 | 2866.96 | 0.048939 | 96.0183 | C
94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (RAMPA INTERNA) AF_08/2022 | M2 | 25.84 | 110.13 | 2845.76 | 0.048577 | 96.0669 | C
102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1421.17 | 2842.34 | 0.048518 | 96.1154 | C
CCU 144 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V REF. 93666/SINAPI | UN | 24 | 118.14 | 2835.36 | 0.048399 | 96.1638 | C
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO/GUIA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 100.31 | 27.97 | 2805.67 | 0.047892 | 96.2117 | C
95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 49 | 56.66 | 2776.34 | 0.047392 | 96.2591 | C
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 162.19 | 17.11 | 2775.07 | 0.04737 | 96.3064 | C
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 70.03 | 39.22 | 2746.58 | 0.046884 | 96.3533 | C
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 518.13 | 2590.65 | 0.044222 | 96.3976 | C
101509 | SINAPI | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO LOCAL DA CONCESSIONARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | UN | 1 | 2579.02 | 2579.02 | 0.044024 | 96.4416 | C
COT 01.030 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO GUAIMBÊ - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 42 | 61.11 | 2566.62 | 0.043812 | 96.4854 | C
CCU 080 | PRÓPRIO | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS REF. 104409/SINAPI | M | 28.18 | 90.8 | 2558.74 | 0.043677 | 96.5291 | C
101135 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 138.96 | 18.35 | 2549.92 | 0.043527 | 96.5726 | C
CCU 133 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES/IDOSO - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" REF. S07319/ORSE | UN | 6 | 417.01 | 2502.06 | 0.04271 | 96.6153 | C
CCU 109 | PRÓPRIO | PLATAFORMA COM 3 MASTROS GALVANIZADOS, SENDO 1 DE H= 6,00 M E DOIS DE H= 5,00 M REF. 35.07.030/SP EDUCAÇÃO | CJ | 1 | 2497.3 | 2497.3 | 0.042629 | 96.6579 | C
90699 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3.86 | 631 | 2435.66 | 0.041576 | 96.6995 | C
CCU 132 | PRÓPRIO | CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO REF. I10322/ORSE | UN | 84 | 28.94 | 2430.96 | 0.041496 | 96.741 | C
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1214.34 | 2428.68 | 0.041457 | 96.7825 | C
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | M | 201.92 | 11.9 | 2402.85 | 0.041016 | 96.8235 | C
CCU 149 | PRÓPRIO | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE | UN | 4 | 598.91 | 2395.64 | 0.040893 | 96.8644 | C
95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 56 | 42.6 | 2385.6 | 0.040722 | 96.9051 | C
CCU 070 | PRÓPRIO | CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A REF. 40.12.020/SP OBRAS | UN | 3 | 794.49 | 2383.47 | 0.040686 | 96.9458 | C
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 49 | 47.85 | 2344.65 | 0.040023 | 96.9858 | C
CCU 061 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 1200X600X600 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | M2 | 0.72 | 3246.57 | 2337.53 | 0.039901 | 97.0257 | C
CCU 141 | PRÓPRIO | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM REF. S07657/ORSE | M | 96.21 | 23.09 | 2221.49 | 0.037921 | 97.0636 | C
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1096.14 | 2192.28 | 0.037422 | 97.101 | C
101896 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1096.14 | 2192.28 | 0.037422 | 97.1385 | C
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *40 X 40*, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 9.92 | 219.77 | 2180.12 | 0.037214 | 97.1757 | C
CCU 004 | PRÓPRIO | CONSTRUÇÃO DE GUARITA/POSTO DE VIGIA PROVISÓRIO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM REF. 02.01.021/SP OBRAS | M2 | 4 | 543.36 | 2173.44 | 0.0371 | 97.2128 | C
10527 | PRÓPRIO | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 59 | 36.83 | 2172.97 | 0.037092 | 97.2499 | C
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE (PORTÃO DE CORRER) | M2 | 31.54 | 67.22 | 2120.12 | 0.03619 | 97.2861 | C
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 555.73 | 3.81 | 2117.33 | 0.036143 | 97.3222 | C
CCU 123 | PRÓPRIO | TORNEIRA CROMADA, 1/2", REF.1153 C39, DECA OU SIMILAR REF. S03682/ORSE | UN | 24 | 88.03 | 2112.72 | 0.036064 | 97.3583 | C
CCU 129 | PRÓPRIO | TANQUE DE LOUÇA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES REF. 86872/SINAPI | UN | 1 | 2088.1 | 2088.1 | 0.035644 | 97.3939 | C
CCU 172 | PRÓPRIO | EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG REF. 101909/SINAPI | UN | 6 | 340.82 | 2044.92 | 0.034907 | 97.4288 | C
CCU 028 | PRÓPRIO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM REF. 230174/GOINFRA CIVIL | UN | 18 | 111.36 | 2004.48 | 0.034216 | 97.463 | C
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 166.35 | 11.9 | 1979.57 | 0.033791 | 97.4968 | C
92019 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 130.35 | 1955.25 | 0.033376 | 97.5302 | C
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 59 | 32.85 | 1938.15 | 0.033084 | 97.5633 | C
CCU 083 | PRÓPRIO | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" REF. 42.20.230/SP OBRAS | UN | 32 | 59.92 | 1917.44 | 0.03273 | 97.596 | C
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM (JUNÇÃO ALVENARIA E PILARES METÁLICOS) | KG | 93.87 | 20.3 | 1905.56 | 0.032528 | 97.6285 | C
CCU 049 | PRÓPRIO | PAINEL RIPADO EM MDF - FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 23.08.110/SP OBRAS | M2 | 5.18 | 355.81 | 1843.1 | 0.031461 | 97.66 | C
CCU 099 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (DEFICIENTE, IDOSO, GESTANTE) REF. 30.06.100/SP OBRAS | UN | 6 | 303.87 | 1823.22 | 0.031122 | 97.6911 | C
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL OITI COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 9 | 192.87 | 1735.83 | 0.02963 | 97.7208 | C
86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 190.55 | 1714.95 | 0.029274 | 97.75 | C
CCU 046 | PRÓPRIO | KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA RU, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, 70x210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100675/SINAPI | UN | 1 | 1711.08 | 1711.08 | 0.029208 | 97.7792 | C
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ALVENARIA FLOREIRA) | M2 | 9.42 | 178.71 | 1683.45 | 0.028736 | 97.808 | C
100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1653.32 | 1653.32 | 0.028222 | 97.8362 | C
CCU 062 | PRÓPRIO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA C/ PORTA 600X400X250 MM, COM PLACA DE MONTAGEM REF. 37.06.014/SP OBRAS | M2 | 0.48 | 3246.57 | 1558.35 | 0.026601 | 97.8628 | C
CCU 124 | PRÓPRIO | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR REF. S03708/ORSE | UN | 10 | 148.92 | 1489.2 | 0.02542 | 97.8882 | C
CCU 063 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, 50 CM / 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 103313/SINAPI | UN | 6 | 248.08 | 1488.48 | 0.025408 | 97.9136 | C
CCU 071 | PRÓPRIO | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T REF. S09422/ORSE | CJ | 2 | 733.47 | 1466.94 | 0.02504 | 97.9387 | C
103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 57 | 25.7 | 1464.9 | 0.025006 | 97.9637 | C
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 90.81 | 1452.96 | 0.024802 | 97.9885 | C
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 37 | 37.85 | 1400.45 | 0.023906 | 98.0124 | C
CCU 026 | PRÓPRIO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO/DESENHOS EM VINIL, 2 MM, PARA VISOS E PROIBIÇÕES (VARIADAS) REF. 97.02.036/SP OBRAS | M2 | 3.34 | 418.66 | 1398.32 | 0.023869 | 98.0363 | C
CCU 157 | PRÓPRIO | ISOLACAO TERMOACUSTICA - LA DE VIDRO E=2" REF. 10.01.059/SP EDUCAÇÃO | M2 | 22.18 | 61.86 | 1372.05 | 0.023421 | 98.0597 | C
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 95 | 14.26 | 1354.7 | 0.023125 | 98.0828 | C
CCU 121 | PRÓPRIO | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR REF. 100853/SINAPI | UN | 4 | 332.46 | 1329.84 | 0.0227 | 98.1055 | C
CCU 045 | PRÓPRIO | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. AF_05/2020 REF. 101175/SINAPI | M | 10 | 132.53 | 1325.3 | 0.022623 | 98.1281 | C
89354 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 654.53 | 1309.06 | 0.022345 | 98.1505 | C
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30.93 | 41.95 | 1297.51 | 0.022148 | 98.1726 | C
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.45 | 78.33 | 1288.53 | 0.021995 | 98.1946 | C
96114 | SINAPI | CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 14.99 | 84.46 | 1266.06 | 0.021611 | 98.2162 | C
8005508200SI104154 | CAESB | LIGAÇÃO PREDIAL PROVISÓRIA DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1263.99 | 1263.99 | 0.021576 | 98.2378 | C
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 73.76 | 17.11 | 1262.03 | 0.021543 | 98.2593 | C
COT 01.026 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO FALSA IRIS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 48 | 25.63 | 1230.24 | 0.021 | 98.2803 | C
CCU 178 | PRÓPRIO | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA, LARGURA 0,43 M, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 REF. 100326/SINAPI | M | 17.85 | 68.9 | 1229.87 | 0.020994 | 98.3013 | C
CCU 136 | PRÓPRIO | CABO P10 XLR REF. 100553/SINAPI | M | 30 | 40.7 | 1221 | 0.020842 | 98.3222 | C
98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 609.87 | 1219.74 | 0.020821 | 98.343 | C
CCU 183 | PRÓPRIO | MANTA GEOTÊXTIL PARA TALUDE REF. 08.05.180/SP OBRAS | M2 | 43.26 | 27.9 | 1206.95 | 0.020602 | 98.3636 | C
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 24.3 | 1166.4 | 0.01991 | 98.3835 | C
COT 01.033 | COTAÇÃO | BARRA DESLIZANTE 70 CM COM SUPORTE PARA DUCHA | UN | 2 | 562.12 | 1124.24 | 0.019191 | 98.4027 | C
89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 46 | 24.4 | 1122.4 | 0.019159 | 98.4219 | C
CCU 103 | PRÓPRIO | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTAS CADEADE REF. 24.03.100/SP OBRAS | M2 | 0.64 | 1742.97 | 1115.5 | 0.019041 | 98.4409 | C
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 153 | 7.11 | 1087.83 | 0.018569 | 98.4595 | C
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58 | 18.74 | 1086.92 | 0.018554 | 98.478 | C
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 6.08 | 178.71 | 1086.56 | 0.018547 | 98.4966 | C
99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 386.66 | 2.81 | 1086.51 | 0.018547 | 98.5151 | C
CCU 043 | PRÓPRIO | PORTINHOLA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO C/FERRAGENS REF. 180502/GOINFRA CIVIL | M2 | 0.72 | 1501.62 | 1081.17 | 0.018455 | 98.5336 | C
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (PORTÃO DE CORRER) | M2 | 31.54 | 34.1 | 1075.51 | 0.018359 | 98.5519 | C
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 67 | 16.04 | 1074.68 | 0.018345 | 98.5703 | C
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 74 | 14.26 | 1055.24 | 0.018013 | 98.5883 | C
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 130.77 | 1046.16 | 0.017858 | 98.6061 | C
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 29 | 36.03 | 1044.87 | 0.017836 | 98.624 | C
102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 172.34 | 5.96 | 1027.15 | 0.017533 | 98.6415 | C
CCU 029 | PRÓPRIO | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR REF. 95544/SINAPI | UN | 10 | 101.55 | 1015.5 | 0.017334 | 98.6588 | C
CCU 082 | PRÓPRIO | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² REF. 42.20.150/SP OBRAS | UN | 21 | 47.53 | 998.13 | 0.017038 | 98.6759 | C
CCU 081 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA (JUNÇÃO ALVENARIA E PILARES METÁLICOS) REF. S13072/ORSE | M | 48 | 20.47 | 982.56 | 0.016772 | 98.6927 | C
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 48.7 | 20.11 | 979.36 | 0.016718 | 98.7094 | C
CCU 019 | PRÓPRIO | PELÍCULA ADESIVA PARA VIDROS - USO INTERNO REF. 32.06.240/SP OBRAS | M2 | 9.89 | 98.56 | 974.76 | 0.016639 | 98.726 | C
104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 65 | 14.72 | 956.8 | 0.016332 | 98.7423 | C
CCU 031 | PRÓPRIO | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS REF. 95544/SINAPI | UN | 10 | 95.42 | 954.2 | 0.016288 | 98.7586 | C
CCU 174 | PRÓPRIO | RALO HEMISFÉRICO EM F° F°, TIPO ABACAXI Ø 100MM REF. S04283/ORSE | UN | 18 | 52.51 | 945.18 | 0.016134 | 98.7748 | C
CCU 113 | PRÓPRIO | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA 10CM X 2CM REF. 98685/SINAPI | M | 4.63 | 203.81 | 943.64 | 0.016108 | 98.7909 | C
CCU 102 | PRÓPRIO | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE REF. S03733/ORSE | M2 | 46.19 | 20.36 | 940.43 | 0.016053 | 98.8069 | C
96370 | SINAPI | SHAFTS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (ST), USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 13.95 | 67.36 | 939.67 | 0.01604 | 98.823 | C
CCU 095 | PRÓPRIO | GRELHA DE INSUFLAÇÃO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXÃO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M² ATÉ 0,50 M² REF. 61.10.565/SP OBRAS | M2 | 0.33 | 2772.11 | 914.8 | 0.015616 | 98.8386 | C
CCU 003 | PRÓPRIO | CHUVEIRO C/DESVIADOR E DUCHA MANUAL EM LATÃO CROMADO DN 15MM REF. 100860/SINAPI | CJ | 2 | 455.54 | 911.08 | 0.015552 | 98.8541 | C
CCU 186 | PRÓPRIO | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4 REF. S01910/ORSE | M | 16.86 | 53.99 | 910.27 | 0.015538 | 98.8697 | C
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO,ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 42 | 21.38 | 897.96 | 0.015328 | 98.885 | C
CCU 120 | PRÓPRIO | CUBA DE EMBUTIR QUADRADA EM LOUÇA BRANCA, *30 x 30*CM, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 100852/SINAPI | UN | 1 | 890.15 | 890.15 | 0.015195 | 98.9002 | C
CCU 030 | PRÓPRIO | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML REF. 95545/SINAPI | UN | 10 | 87.39 | 873.9 | 0.014917 | 98.9151 | C
CCU 085 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA (BANCO EXTERNO) REF. 15.20.020/SP OBRAS | M3 | 0.12 | 7273.86 | 872.86 | 0.0149 | 98.93 | C
37560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 14 | 60.15 | 842.1 | 0.014375 | 98.9444 | C
91865 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.11 | 26.93 | 837.79 | 0.014301 | 98.9587 | C
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 17.09 | 837.41 | 0.014294 | 98.973 | C
92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 83.37 | 833.7 | 0.014231 | 98.9872 | C
CCU 027 | PRÓPRIO | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 - 30 CM REF. 230178/GOINFRA CIVIL | UN | 4 | 206.98 | 827.92 | 0.014132 | 99.0014 | C
CCU 091 | PRÓPRIO | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | UN | 7 | 118.08 | 826.56 | 0.014109 | 99.0155 | C
102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 24.16 | 33.78 | 816.12 | 0.013931 | 99.0294 | C
COT 01.025 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO AGAPANTUS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 53 | 15.28 | 809.84 | 0.013824 | 99.0432 | C
CCU 075 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² REF. 39.10.080/SP OBRAS | UN | 35 | 22.8 | 798 | 0.013622 | 99.0568 | C
103014 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, COM TELA, ROSCÁVEL, 2", PARA FUNDO DE POÇO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 265.38 | 796.14 | 0.01359 | 99.0704 | C
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 12 | 65.56 | 786.72 | 0.013429 | 99.0839 | C
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 260.2 | 780.6 | 0.013325 | 99.0972 | C
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL AMOREIA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 4 | 192.87 | 771.48 | 0.013169 | 99.1103 | C
95648 | SINAPI | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA (INCLUSO TAXAS E DEMAIS DESPESAS) | UN | 1 | 750.35 | 750.35 | 0.012808 | 99.1232 | C
COT 01.029 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTOS HEMEROCALLIS - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 121 | 6.11 | 739.31 | 0.01262 | 99.1358 | C
104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 38.82 | 737.58 | 0.01259 | 99.1484 | C
95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13 | 56.66 | 736.58 | 0.012573 | 99.1609 | C
CCU 200 | PRÓPRIO | PORTA DE SHAFT EM PLACA MDF 6MM REF. S08856/ORSE | M2 | 5.93 | 118.93 | 705.25 | 0.012039 | 99.173 | C
CCU 092 | PRÓPRIO | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, *25 X 25* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 REF. 104658/SINAPI | M2 | 3.38 | 208.53 | 704.83 | 0.012031 | 99.185 | C
CCU 101 | PRÓPRIO | SUPORTE MÃO FRANCESA EM PERFIL TREFILADO "T" (32X32X3,2MM) REF. 100862/SINAPI | UN | 7 | 100.64 | 704.48 | 0.012025 | 99.197 | C
CCU 114 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA PLAFON (EMBUTIR) - 24 W REF. 103788/SINAPI | UN | 6 | 117.24 | 703.44 | 0.012008 | 99.209 | C
99826 | SINAPI | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 335.16 | 2.09 | 700.48 | 0.011957 | 99.221 | C
CCU 077 | PRÓPRIO | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO REF. 42.01.086/SP OBRAS | UN | 31 | 22.5 | 697.5 | 0.011906 | 99.2329 | C
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 57 | 12.2 | 695.4 | 0.01187 | 99.2448 | C
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 64.77 | 10.73 | 694.98 | 0.011863 | 99.2566 | C
CCU 079 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" x 9U REF. S08439/ORSE | UN | 1 | 694.42 | 694.42 | 0.011854 | 99.2685 | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 29 | 23.85 | 691.65 | 0.011806 | 99.2803 | C
COT 01.024 | COTAÇÃO | TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO RESERVADO PARA CADEIRANTE | UN | 1 | 690.58 | 690.58 | 0.011788 | 99.2921 | C
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 52.83 | 686.79 | 0.011723 | 99.3038 | C
92000 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 45.77 | 686.55 | 0.011719 | 99.3155 | C
CCU 067 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ref. 95797/SINAPI | UN | 5 | 136.65 | 683.25 | 0.011663 | 99.3272 | C
95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 14 | 48.28 | 675.92 | 0.011538 | 99.3387 | C
CCU 202 | PRÓPRIO | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS REF. 103672/SINAPI | M3 | 0.86 | 783.8 | 674.07 | 0.011506 | 99.3502 | C
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 51 | 13.15 | 670.65 | 0.011448 | 99.3617 | C
89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 19.12 | 34.54 | 660.4 | 0.011273 | 99.373 | C
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 87 | 7.57 | 658.59 | 0.011242 | 99.3842 | C
98509 | SINAPI | PLANTIO DE TREPADEIRA. AF_07/2024 | UN | 10 | 62.9 | 629 | 0.010737 | 99.3949 | C
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 619.98 | 619.98 | 0.010583 | 99.4055 | C
CCU 150 | PRÓPRIO | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE | M | 85.76 | 7.21 | 618.33 | 0.010555 | 99.4161 | C
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 5.35 | 113.25 | 605.89 | 0.010342 | 99.4264 | C
CCU 084 | PRÓPRIO | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA REF. 42.05.370/SP OBRAS | UN | 1 | 602.66 | 602.66 | 0.010287 | 99.4367 | C
87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 20.29 | 29.69 | 602.41 | 0.010283 | 99.447 | C
98521 | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 | M2 | 1192.93 | 0.49 | 584.54 | 0.009978 | 99.457 | C
CCU 192 | PRÓPRIO | AS BUILT AR-CONDICIONADO REF. I07325/ORSE | M2 | 472.68 | 1.22 | 576.67 | 0.0098437 | 99.4668 | C
CCU 194 | PRÓPRIO | AS BUILT ESTRUTURA REF. I07325/ORSE | M2 | 472.68 | 1.22 | 576.67 | 0.0098437 | 99.4767 | C
CCU 196 | PRÓPRIO | AS BUILT TELEMÁTICA REF. I07325/ORSE | M2 | 472.68 | 1.22 | 576.67 | 0.0098437 | 99.4865 | C
CCU 197 | PRÓPRIO | AS BUILT INCÊNDIO REF. I07325/ORSE | M2 | 472.68 | 1.22 | 576.67 | 0.0098437 | 99.4963 | C
CCU 198 | PRÓPRIO | AS BUILT IMPERMEABILIZAÇÃO REF. I07325/ORSE | M2 | 472.68 | 1.22 | 576.67 | 0.0098437 | 99.5062 | C
CCU 078 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² REF. 39.10.160/SP OBRAS | UN | 33 | 17.27 | 569.91 | 0.0097283 | 99.5159 | C
89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 24.74 | 569.02 | 0.0097131 | 99.5256 | C
CCU 127 | PRÓPRIO | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR REF. 100852/SINAPI | UN | 1 | 556.56 | 556.56 | 0.0095004 | 99.5351 | C
91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 28.63 | 543.97 | 0.0092855 | 99.5444 | C
86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 51.79 | 517.9 | 0.0088405 | 99.5533 | C
89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 12 | 40.79 | 489.48 | 0.0083554 | 99.5616 | C
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 80.55 | 483.3 | 0.0082499 | 99.5699 | C
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 80.34 | 482.04 | 0.0082284 | 99.5781 | C
86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 47.92 | 479.2 | 0.0081799 | 99.5863 | C
CCU 151 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO REF. I12184/ORSE | UN | 9 | 53.12 | 478.08 | 0.0081608 | 99.5944 | C
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 158.98 | 476.94 | 0.0081413 | 99.6026 | C
CCU 158 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM MADEIRA REF. 04.50.010/SP EDUCAÇÃO | M2 | 52.8 | 8.71 | 459.89 | 0.0078503 | 99.6104 | C
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 229.42 | 458.84 | 0.0078323 | 99.6183 | C
89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 12 | 38.05 | 456.6 | 0.0077941 | 99.626 | C
37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO ROTA DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS | UN | 8 | 56.97 | 455.76 | 0.0077798 | 99.6338 | C
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (GUIA DE BALIZAMENTO DOS CORRIMÃOS) | M2 | 2.51 | 178.71 | 448.56 | 0.0076569 | 99.6415 | C
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 110.72 | 442.88 | 0.0075599 | 99.649 | C
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 17.41 | 435.25 | 0.0074297 | 99.6565 | C
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 14 | 30.94 | 433.16 | 0.007394 | 99.6639 | C
CCU 135 | PRÓPRIO | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE 7 X 3CM, CANTONEIRA, PARA DEGRAUS DE ESCADA REF. S13788/ORSE | UN | 36 | 11.99 | 431.64 | 0.007368 | 99.6712 | C
99825 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 | M2 | 88.48 | 4.64 | 410.55 | 0.007008 | 99.6782 | C
94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 76.62 | 383.1 | 0.0065395 | 99.6848 | C
87548 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (GUIA DE BALIZAMENTO DOS CORRIMÃOS) | M2 | 10.03 | 38.09 | 382.04 | 0.0065214 | 99.6913 | C
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (SÓCULOS) | M2 | 2.13 | 178.71 | 380.65 | 0.0064976 | 99.6978 | C
99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 96.36 | 3.95 | 380.62 | 0.0064971 | 99.7043 | C
CCU 073 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² REF. 39.10.200/ SP OBRAS | UN | 20 | 18.97 | 379.4 | 0.0064763 | 99.7108 | C
94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11 | 34.47 | 379.17 | 0.0064724 | 99.7172 | C
94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 46.08 | 368.64 | 0.0062926 | 99.7235 | C
CCU 107 | PRÓPRIO | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M REF.S03239/ORSE | UN | 1 | 361.81 | 361.81 | 0.0061761 | 99.7297 | C
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 22.44 | 359.04 | 0.0061288 | 99.7358 | C
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 48.7 | 7.16 | 348.69 | 0.0059521 | 99.7418 | C
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 12.19 | 28.52 | 347.66 | 0.0059345 | 99.7477 | C
92001 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 49.37 | 345.59 | 0.0058992 | 99.7536 | C
86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 68.98 | 344.9 | 0.0058874 | 99.7595 | C
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 57.3 | 343.8 | 0.0058686 | 99.7654 | C
COT 01.028 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO MORÉIA BRANCA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 16 | 21.39 | 342.24 | 0.005842 | 99.7712 | C
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 22.2 | 333 | 0.0056843 | 99.7769 | C
CCU 190 | PRÓPRIO | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 86878/SINAPI | UN | 5 | 66 | 330 | 0.0056331 | 99.7825 | C
87547 | SINAPI | REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | M2 | 9.42 | 34.88 | 328.57 | 0.0056086 | 99.7882 | C
CCU 108 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA REF. S04816/ORSE | M | 249.02 | 1.3 | 323.73 | 0.005526 | 99.7937 | C
CCU 126 | PRÓPRIO | LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO 39,5 X 29,5 CM, LINHA IZY, REF. L.15.17, DECA OU SIMILAR, SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA REF. 86904/SINAPI | UN | 1 | 313.09 | 313.09 | 0.0053444 | 99.799 | C
COT 01.031 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO LAVANDA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 73 | 4.28 | 312.44 | 0.0053333 | 99.8044 | C
99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 268.01 | 1.16 | 310.89 | 0.0053069 | 99.8097 | C
CCU 065 | PRÓPRIO | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 ref. 95784/SINAPI | UN | 5 | 59.37 | 296.85 | 0.0050672 | 99.8147 | C
92306 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 2.4 | 122.3 | 293.52 | 0.0050104 | 99.8197 | C
COT 01.027 | COTAÇÃO | PLANTIO DE ARBUSTO CLOROFITO - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO | UN | 95 | 3.06 | 290.7 | 0.0049622 | 99.8247 | C
CCU 090 | PRÓPRIO | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U REF. 66.20.150/SP OBRAS | UN | 7 | 41.15 | 288.05 | 0.004917 | 99.8296 | C
CCU 066 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² REF. 39.10.130/SP OBRAS | UN | 20 | 14.36 | 287.2 | 0.0049025 | 99.8345 | C
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 23.82 | 285.84 | 0.0048793 | 99.8394 | C
89547 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 10 | 28.33 | 283.3 | 0.0048359 | 99.8442 | C
CCU 176 | PRÓPRIO | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM REF. 43.20.130/SP OBRAS | UN | 5 | 56.49 | 282.45 | 0.0048214 | 99.8491 | C
CCU 013 | PRÓPRIO | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAÍDA DE 75MM, D = 150X170X75 MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR REF. S07862/ORSE | UN | 4 | 69.14 | 276.56 | 0.0047208 | 99.8538 | C
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 20 | 13.6 | 272 | 0.004643 | 99.8584 | C
CCU 039 | PRÓPRIO | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE REF. 30.06.080/SP OBRAS | UN | 6 | 43.08 | 258.48 | 0.0044122 | 99.8628 | C
102223 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (BANCO EXTERNO) | M2 | 6.4 | 39.74 | 254.34 | 0.0043416 | 99.8672 | C
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (FLOREIRA) | M2 | 36.59 | 6.6 | 241.49 | 0.0041222 | 99.8713 | C
CCU 059 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 REF. 102605/SINAPI | UN | 1 | 235.47 | 235.47 | 0.0040194 | 99.8753 | C
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 117.56 | 235.12 | 0.0040135 | 99.8793 | C
89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5 | 46.53 | 232.65 | 0.0039713 | 99.8833 | C
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 20.51 | 225.61 | 0.0038511 | 99.8872 | C
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 108.01 | 216.02 | 0.0036874 | 99.8908 | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, ESTACA E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9 | 23.85 | 214.65 | 0.003664 | 99.8945 | C
37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS | UN | 6 | 35.34 | 212.04 | 0.0036195 | 99.8981 | C
99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 | UN | 78 | 2.71 | 211.38 | 0.0036082 | 99.9017 | C
CCU 131 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCECTOR MACHO P10 REF. S11242/ORSE | UN | 4 | 51.9 | 207.6 | 0.0035437 | 99.9053 | C
4814 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 3 | 67.42 | 202.26 | 0.0034526 | 99.9087 | C
89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 100.04 | 200.08 | 0.0034153 | 99.9121 | C
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 22.2 | 199.8 | 0.0034106 | 99.9156 | C
94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 38.84 | 194.2 | 0.003315 | 99.9189 | C
91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 97.02 | 194.04 | 0.0033122 | 99.9222 | C
105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 12.52 | 187.8 | 0.0032057 | 99.9254 | C
CCU 138 | PRÓPRIO | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF 38365 REF. 61.20.01/SUDECAP | M2 | 75.53 | 2.33 | 175.98 | 0.003004 | 99.9284 | C
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8 | 21.38 | 171.04 | 0.0029196 | 99.9313 | C
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - PINTURA DOS MASTROS | M2 | 2.51 | 67.22 | 168.72 | 0.00288 | 99.9342 | C
89716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 4.61 | 34.66 | 159.78 | 0.0027274 | 99.9369 | C
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | M2 | 9.42 | 16.92 | 159.39 | 0.0027208 | 99.9396 | C
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 157.88 | 157.88 | 0.002695 | 99.9423 | C
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 156.27 | 156.27 | 0.0026675 | 99.945 | C
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 31.2 | 156 | 0.0026629 | 99.9477 | C
CCU 088 | PRÓPRIO | SHAFTS COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (RU), USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS REF. 96370/SINAPI | M2 | 1.98 | 74.56 | 147.63 | 0.00252 | 99.9502 | C
CCU 074 | PRÓPRIO | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² REF. 39.10.120/SP OBRAS | UN | 10 | 12.94 | 129.4 | 0.0022088 | 99.9524 | C
94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 25.8 | 129 | 0.002202 | 99.9546 | C
100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 128.2 | 128.2 | 0.0021884 | 99.9568 | C
38091 | SINAPI | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 32 | 3.98 | 127.36 | 0.002174 | 99.959 | C
CCU 038 | PRÓPRIO | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO REF. 30.06.010/SP OBRAS | UN | 8 | 15.51 | 124.08 | 0.002118 | 99.9611 | C
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO (RAMPA INTERNA) AF_09/2021 | M2 | 25.84 | 4.52 | 116.8 | 0.0019938 | 99.9631 | C
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 8 | 14.37 | 114.96 | 0.0019624 | 99.965 | C
89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 37.45 | 112.35 | 0.0019178 | 99.967 | C
CCU 008 | PRÓPRIO | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR REF. S13148/ORSE | UN | 1 | 111.75 | 111.75 | 0.0019076 | 99.9689 | C
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 8 | 13.91 | 111.28 | 0.0018995 | 99.9708 | C
89719 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 17.41 | 104.46 | 0.0017831 | 99.9725 | C
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 19.65 | 98.25 | 0.0016771 | 99.9742 | C
92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PISO, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 16.1 | 96.6 | 0.001649 | 99.9759 | C
89425 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 23.75 | 95 | 0.0016216 | 99.9775 | C
97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | UN | 3 | 30.57 | 91.71 | 0.0015655 | 99.9791 | C
89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 18.3 | 91.5 | 0.0015619 | 99.9806 | C
99822 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | M2 | 63 | 1.36 | 85.68 | 0.0014625 | 99.9821 | C
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - PINTURA DOS MASTROS | M2 | 2.51 | 34.1 | 85.59 | 0.001461 | 99.9835 | C
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 24.75 | 74.25 | 0.0012674 | 99.9848 | C
99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 6 | 12.03 | 72.18 | 0.0012321 | 99.986 | C
89565 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 70.3 | 70.3 | 0.0012 | 99.9872 | C
99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 10 | 6.98 | 69.8 | 0.0011915 | 99.9884 | C
103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 9.64 | 67.48 | 0.0011519 | 99.9896 | C
89644 | SINAPI | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 30.3 | 60.6 | 0.0010344 | 99.9906 | C
CCU 155 | PRÓPRIO | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, ESP 3CM, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (SÓCULOS) REF. 87372/SINAPI | M3 | 0.06 | 942.55 | 56.55 | 0.0009653 | 99.9916 | C
92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 18.85 | 56.55 | 0.0009653 | 99.9925 | C
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | M2 | 9.42 | 6 | 56.52 | 0.00096479 | 99.9935 | C
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (FLOREIRA - LATERAL EXTERNA) | M2 | 9.42 | 5.84 | 55.01 | 0.00093901 | 99.9945 | C
96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (SÓCULOS) | M2 | 0.46 | 118.45 | 54.49 | 0.00093014 | 99.9954 | C
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 44.61 | 44.61 | 0.00076149 | 99.9961 | C
89418 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.22 | 40.44 | 0.00069031 | 99.9968 | C
99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 5 | 6.98 | 34.9 | 0.00059574 | 99.9974 | C
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 26.35 | 26.35 | 0.00044979 | 99.9979 | C
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 6.08 | 4.14 | 25.17 | 0.00042965 | 99.9983 | C
89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.13 | 24.39 | 0.00041633 | 99.9987 | C
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 24.23 | 24.23 | 0.0004136 | 99.9991 | C
CCU 072 | PRÓPRIO | SIFÃO COM VÁLVULA PARA TANQUE DE LAVAR, 1 1/4"X40, AKROS N°. 8 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.63 | 23.63 | 0.00040336 | 99.9995 | C
103952 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.7 | 15.4 | 0.00026288 | 99.9998 | C
99815 | SINAPI | LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 1 | 11.31 | 11.31 | 0.00019306 | 100 | C
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 11 - CURVA ABC EQUIPAMENTOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC - EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMUL. % | CL
89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 123.9716 | 334.12 | 41421.3763 | 19.5747 | 19.5747 | A
5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 620.3638 | 27.94 | 17332.9649 | 8.1911 | 27.7658 | A
00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1703.12 | 17031.2 | 8.0485 | 35.8143 | A
90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 46.1664 | 336.65 | 15541.9253 | 7.3447 | 43.159 | A
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1500 | 15000 | 7.0886 | 50.2476 | A
93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 43.4809 | 343.98 | 14956.5446 | 7.0681 | 57.3157 | A
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 | 1171.87 | 11718.7 | 5.538 | 62.8536 | A
90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 13.5771 | 761.64 | 10340.8472 | 4.8868 | 67.7404 | A
93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 46.873 | 174.79 | 8192.9343 | 3.8718 | 71.6122 | A
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 21.2838 | 276.11 | 5876.67 | 2.7772 | 74.3893 | A
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 55.5171 | 102.39 | 5684.396 | 2.6863 | 77.0756 | A
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 184.3092 | 29.92 | 5514.5327 | 2.606 | 79.6817 | A
89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 55.8142 | 90.65 | 5059.5549 | 2.391 | 82.0727 | B
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 56.0695 | 75.08 | 4209.6994 | 1.9894 | 84.0621 | B
5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 23.2956 | 146.19 | 3405.5839 | 1.6094 | 85.6715 | B
73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 18.5864 | 171.22 | 3182.3662 | 1.5039 | 87.1754 | B
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 44.969 | 70.62 | 3175.7083 | 1.5008 | 88.6761 | B
5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 47.4835 | 62.96 | 2989.5615 | 1.4128 | 90.0889 | B
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8.4805 | 317.85 | 2695.5222 | 1.2738 | 91.3627 | B
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8.0381 | 259.29 | 2084.1993 | 0.98494 | 92.3477 | B
91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 71.9393 | 26.18 | 1883.3712 | 0.89003 | 93.2377 | B
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 59 | 30.13 | 1777.67 | 0.84008 | 94.0778 | B
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6.3951 | 213.48 | 1365.2189 | 0.64517 | 94.723 | B
5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5.1369 | 259.54 | 1333.2233 | 0.63005 | 95.353 | C
89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 6.7171 | 196.37 | 1319.0318 | 0.62334 | 95.9763 | C
102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 44.4666 | 26.85 | 1193.9282 | 0.56422 | 96.5406 | C
91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 33.8115 | 34.3 | 1159.7328 | 0.54806 | 97.0886 | C
102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 36.1194 | 28.94 | 1045.2954 | 0.49398 | 97.5826 | C
5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 11.6346 | 88.78 | 1032.9184 | 0.48813 | 98.0707 | C
89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 11.4585 | 74.43 | 852.859 | 0.40304 | 98.4738 | C
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 6.5492 | 90.12 | 590.2107 | 0.27892 | 98.7527 | C
91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 14.6011 | 27.22 | 397.4413 | 0.18782 | 98.9405 | C
95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 51.6728 | 6.35 | 328.122 | 0.15506 | 99.0956 | C
91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.237 | 234.26 | 289.7796 | 0.13694 | 99.2325 | C
91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 4.3905 | 64.37 | 282.6165 | 0.13356 | 99.3661 | C
91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 161.2461 | 1.1 | 177.3707 | 0.083821 | 99.4499 | C
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXME | 6.4649 | 24.1 | 155.8029 | 0.073628 | 99.5235 | C
93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 4.8817 | 26.48 | 129.2666 | 0.061088 | 99.5846 | C
91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 160.5114 | 0.72 | 115.5682 | 0.054615 | 99.6392 | C
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 12.9132 | 8.88 | 114.6697 | 0.05419 | 99.6934 | C
91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 10.6248 | 10.01 | 106.3547 | 0.05026 | 99.7437 | C
P.28.000.049743 | SP Obras | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | UN | 1.7952 | 56.18 | 100.8543 | 0.047661 | 99.7913 | C
99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 27.2086 | 3.61 | 98.2232 | 0.046418 | 99.8378 | C
93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 3.5337 | 27.3 | 96.4712 | 0.04559 | 99.8833 | C
95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 86.8102 | 0.86 | 74.6568 | 0.035281 | 99.9186 | C
00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | UNXME | 3.2242 | 23.06 | 74.3501 | 0.035136 | 99.9538 | C
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4.5216 | 10.87 | 49.15 | 0.023227 | 99.977 | C
91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.2815 | 27.12 | 34.7541 | 0.016424 | 99.9934 | C
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4.8254 | 1.23 | 5.9352 | 0.0028048 | 99.9962 | C
S.01.000.080125 | SP Obras | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | H | 0.216 | 27.39 | 5.9162 | 0.0027959 | 99.999 | C
90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 3.9337 | 0.53 | 2.0849 | 0.00098526 | 100 | C
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3
2.1.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10775 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1500 | 1500 | 10 | 10
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1500
2.1.1.2 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10777 | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1703.12 | 1703.12 | 10 | 10
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1703.12
2.1.1.3 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10776 | 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 1 | 1171.87 | 1171.87 | 10 | 10
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 1171.87
2.1.1.4 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 004 | P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 56.18 | 2.4719 | 4 | 0.176
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.4719
2.1.1.5 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 147 | P.28.000.049743 | Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127-220V | SP Obras | UN | 0.044 | 56.18 | 2.4719 | 36.8 | 1.6192
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 2.4719
2.1.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
98459 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0264 | 26.18 | 0.69115 | 555.73 | 14.6713
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0066 | 27.22 | 0.17965 | 555.73 | 3.6678
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.8708
2.3.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
105009 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0374 | 26.18 | 0.97913 | 188 | 7.0312
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0093 | 27.22 | 0.25315 | 188 | 1.7484
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.2323
2.4.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
98525 | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0029 | 74.43 | 0.21585 | 3951.22 | 11.4585
| 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0017 | 196.37 | 0.33383 | 3951.22 | 6.7171
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.54968
2.4.1.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100983 | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.011 | 90.65 | 0.99715 | 770.49 | 8.4754
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0169 | 334.12 | 5.6466 | 770.49 | 13.0213
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0085 | 90.12 | 0.76602 | 770.49 | 6.5492
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0083 | 213.48 | 1.7719 | 770.49 | 6.3951
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 9.1817
2.4.1.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93591 | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHI | 0.0032 | 90.65 | 0.29008 | 14793.37 | 47.3388
| 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SINAPI | CHP | 0.0075 | 334.12 | 2.5059 | 14793.37 | 110.9503
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.796
2.4.2.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101135 | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0134 | 88.78 | 1.1897 | 138.96 | 1.8621
| 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0079 | 259.54 | 2.0504 | 138.96 | 1.0978
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.24
2.4.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 156 | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0061034 | 88.78 | 0.54186 | 1601.16 | 9.7725
| 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0025226 | 259.54 | 0.65472 | 1601.16 | 4.0391
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.1966
2.4.2.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96385 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031412 | 75.08 | 2.3584 | 1781.81 | 55.97
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.004257 | 317.85 | 1.3531 | 1781.81 | 7.5852
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.031158 | 102.39 | 3.1902 | 1781.81 | 55.5171
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0045112 | 259.29 | 1.1697 | 1781.81 | 8.0381
| 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHI | 0.025238 | 70.62 | 1.7823 | 1781.81 | 44.969
| 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SINAPI | CHP | 0.010431 | 171.22 | 1.786 | 1781.81 | 18.5864
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 11.6398
3.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 036 | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.06374 | 336.65 | 21.4581 | 523 | 33.336
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.02596 | 761.64 | 19.7722 | 523 | 13.5771
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 41.2302
3.1.1.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
95601 | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.85 | 5.3781 | 77 | 15.4231
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.94 | 4.7085 | 77 | 12.5279
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.0866
3.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.097632 | 24.57 | 0.088452
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12348 | 24.57 | 0.088452
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22111
3.1.2.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
95640 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 26.18 | 2.5656 | 97.38 | 9.5432
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 27.22 | 0.65328 | 97.38 | 2.3371
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.2189
3.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03975 | 14.31 | 1.0733
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11316 | 14.31 | 1.3165
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15291
3.1.2.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.045048 | 11.77 | 0.007062
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.7164 | 11.77 | 0.063558
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.7297 | 11.77 | 2.3093
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.4911
3.1.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.097632 | 57.95 | 0.20862
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12348 | 57.95 | 0.20862
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22111
3.1.3.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96542 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 26.18 | 1.4661 | 170.08 | 9.5245
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 27.22 | 0.38108 | 170.08 | 2.3811
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.8472
3.1.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03975 | 14.59 | 1.0942
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11316 | 14.59 | 1.3423
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15291
3.1.3.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.045048 | 36.73 | 0.022038
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.7164 | 36.73 | 0.19834
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.7297 | 36.73 | 7.2064
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.4911
3.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 012 | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0014 | 174.79 | 0.24471 | 3785 | 5.299
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.00151 | 343.98 | 0.51941 | 3785 | 5.7153
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.76412
3.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 140 | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0036703 | 174.79 | 0.64153 | 9261.1 | 33.991
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0039667 | 343.98 | 1.3645 | 9261.1 | 36.736
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.006
3.4.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 015 | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.0594 | 336.65 | 19.997 | 216 | 12.8304
| 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHO | 0.0242 | 761.64 | 18.4317 | 216 | 5.2272
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 38.4287
3.4.1.1.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
95601 | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHI | 0.2003 | 26.85 | 5.3781 | 145 | 29.0435
| 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SINAPI | CHP | 0.1627 | 28.94 | 4.7085 | 145 | 23.5915
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.0866
3.4.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.097632 | 6.48 | 0.023328
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12348 | 6.48 | 0.023328
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22111
3.4.1.2.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96540 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.098 | 26.18 | 2.5656 | 25.92 | 2.5402
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.024 | 27.22 | 0.65328 | 25.92 | 0.62208
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 3.2189
3.4.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03975 | 3.96 | 0.297
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11316 | 3.96 | 0.36432
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15291
3.4.1.2.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.045048 | 2.95 | 0.00177
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.7164 | 2.95 | 0.01593
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.7297 | 2.95 | 0.57879
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.4911
3.4.1.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.097632 | 83.05 | 0.29898
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12348 | 83.05 | 0.29898
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22111
3.4.1.3.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96542 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 26.18 | 1.4661 | 210.85 | 11.8076
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 27.22 | 0.38108 | 210.85 | 2.9519
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.8472
3.4.1.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96557 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03975 | 18.73 | 1.4047
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11316 | 18.73 | 1.7232
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15291
3.4.1.3.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.045048 | 40.78 | 0.024468
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.7164 | 40.78 | 0.22021
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.7297 | 40.78 | 8.001
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.4911
3.4.2.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
92431 | 00040271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | SINAPI | UNXME | 0.196 | 23.06 | 4.5198 | 16.45 | 3.2242
| 00040287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.785 | 8.88 | 6.9708 | 16.45 | 12.9132
| 00040275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | UNXME | 0.393 | 24.1 | 9.4713 | 16.45 | 6.4649
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 20.9619
3.4.2.1.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 202 | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHI | 0.075 | 0.53 | 0.03975 | 0.86 | 0.0645
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SINAPI | CHP | 0.092 | 1.23 | 0.11316 | 0.86 | 0.07912
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.15291
3.4.3.11 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
89993 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.03612 | 4.55 | 0.1911
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.15875 | 4.55 | 0.11375
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19487
4.1.2.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 112 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.398 | 26.18 | 10.4196 | 42.2 | 16.7956
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.021 | 27.22 | 0.57162 | 42.2 | 0.8862
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 10.9913
4.1.4.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 159 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 26.48 | 0.031776 | 337.09 | 0.40451
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 27.3 | 0.02457 | 337.09 | 0.30338
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.056346
4.1.4.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 178 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0027 | 26.48 | 0.071496 | 17.85 | 0.048195
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.002 | 27.3 | 0.0546 | 17.85 | 0.0357
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.1261
4.1.4.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
94231 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.48 | 0.48458 | 184.5 | 3.3763
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.3 | 0.36036 | 184.5 | 2.4354
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84494
4.1.4.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
94229 | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0183 | 26.48 | 0.48458 | 57.52 | 1.0526
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0132 | 27.3 | 0.36036 | 57.52 | 0.75926
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.84494
4.1.5.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.72 | 0.0216 | 27.04 | 0.8112
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.01 | 0.32032 | 27.04 | 0.86528
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34192
4.1.5.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
96542 | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.056 | 26.18 | 1.4661 | 0.46 | 0.02576
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.014 | 27.22 | 0.38108 | 0.46 | 0.00644
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.8472
4.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
98521 | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.94 | 14.445 | 1192.93 | 616.7448
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 29.92 | 4.5957 | 1192.93 | 183.234
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.0407
4.3.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 040 | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0.517 | 27.94 | 14.445 | 7 | 3.619
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0.1536 | 29.92 | 4.5957 | 7 | 1.0752
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 19.0407
4.3.8 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 010 | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.8781 | 64.37 | 56.5233 | 5 | 4.3905
| 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.2474 | 234.26 | 57.9559 | 5 | 1.237
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 114.4792
4.4.1.1.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97083 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.03612 | 667.65 | 28.0413
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.15875 | 667.65 | 16.6913
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19487
4.4.1.1.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.72 | 0.0216 | 53.41 | 1.6023
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.01 | 0.32032 | 53.41 | 1.7091
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34192
4.4.1.2.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97083 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.03612 | 1189.9 | 49.9758
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.15875 | 1189.9 | 29.7475
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19487
4.4.1.2.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 143 | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1587 | 1.1 | 0.17457 | 935.37 | 148.4432
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.87 | 0.041306 | 935.37 | 3.5544
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.1556 | 0.72 | 0.11203 | 935.37 | 145.5436
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0069 | 10.01 | 0.069069 | 935.37 | 6.4541
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.39698
4.4.1.2.3 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 145 | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0503 | 1.1 | 0.05533 | 254.53 | 12.8029
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0038 | 10.87 | 0.041306 | 254.53 | 0.96721
| 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0486 | 0.72 | 0.034992 | 254.53 | 12.3702
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0055 | 10.01 | 0.055055 | 254.53 | 1.3999
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.18668
4.4.1.3.1 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97083 | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.03612 | 204.81 | 8.602
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SINAPI | CHP | 0.025 | 6.35 | 0.15875 | 204.81 | 5.1203
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.19487
4.4.1.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
100324 | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.03 | 0.72 | 0.0216 | 6.14 | 0.1842
| 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.032 | 10.01 | 0.32032 | 6.14 | 0.19648
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.34192
4.4.3.3 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 043 | S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | SP Obras | H | 0.3 | 27.39 | 8.217 | 0.72 | 0.216
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 8.217
5.3.3.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 162 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 62.96 | 1.1207 | 138.62 | 2.4674
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 146.19 | 1.2719 | 138.62 | 1.206
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.3925
5.3.3.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 163 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.819 | 62.96 | 51.5642 | 54.53 | 44.6601
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.4019 | 146.19 | 58.7538 | 54.53 | 21.9156
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 110.318
5.4.3.2 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97902 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 62.96 | 1.1207 | 15 | 0.267
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 146.19 | 1.2719 | 15 | 0.1305
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.3925
5.5.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.097632 | 90.82 | 0.32695
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12348 | 90.82 | 0.32695
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22111
5.5.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.045048 | 36.33 | 0.021798
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.7164 | 36.33 | 0.19618
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.7297 | 36.33 | 7.1279
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.4911
6.1.2.5 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
97892 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0178 | 62.96 | 1.1207 | 5 | 0.089
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0087 | 146.19 | 1.2719 | 5 | 0.0435
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 2.3925
6.1.4.11 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 185 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.111 | 276.11 | 30.6482 | 39 | 4.329
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 30.6482
6.1.4.12 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
CCU 189 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.2388 | 276.11 | 65.9351 | 71 | 16.9548
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 65.9351
6.7.6 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
101616 | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0036 | 27.12 | 0.097632 | 93.1 | 0.33516
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0036 | 34.3 | 0.12348 | 93.1 | 0.33516
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.22111
6.7.7 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
93382 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0006 | 75.08 | 0.045048 | 37.24 | 0.022344
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.0054 | 317.85 | 1.7164 | 37.24 | 0.2011
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.1962 | 34.3 | 6.7297 | 37.24 | 7.3065
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 8.4911
7.1.1.1.4 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
103273 | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 1.5166 | 174.79 | 265.0865 | 5 | 7.583
| 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.2059 | 343.98 | 71.24 | 5 | 1.0295
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 336.3265
9.1.11 | Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
99814 | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.015 | 3.61 | 0.05415 | 1813.91 | 27.2086
[5 empty] | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.05415
10.1.1 | Equipamento |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QTD | COEFICIENTE
10527 | 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 1 | 30.13 | 30.13 | 59 | 59
[5 empty] | TOTAL Equipamento: |  | 30.13

## 12 - CURVA ABC MATERIAIS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC - MATERIAIS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QTD | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | % | ACUMUL. % | CL
00001524 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 332.121 | 507.41 | 168521.5166 | 5.675 | 5.675 | A
30640 | SIURB | PERFIL DE AÇO ASTM-36 | KG | 14233.2951 | 9.54 | 135785.6353 | 4.5726 | 10.2475 | A
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 20343.8631 | 5.93 | 120639.1084 | 4.0625 | 14.31 | A
00040524 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | M2 | 939.205 | 102.81 | 96559.6678 | 3.2516 | 17.5617 | A
00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 125.4543 | 706.15 | 88589.5681 | 2.9832 | 20.5449 | A
00043360 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 139.7054 | 583.16 | 81470.5952 | 2.7435 | 23.2884 | A
00043071 | SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | 337.09 | 189 | 63710.01 | 2.1454 | 25.4339 | A
00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1601.16 | 37.35 | 59803.326 | 2.0139 | 27.4477 | A
G.02.000.034590 | SP | PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, COM ACABAMENTO RETIFICADO, INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS E AMBIENTES COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA; REF. ELIANE, INCEPA OU EQUIVALENTE | M2 | 446.0301 | 124.05 | 55330.0304 | 1.8632 | 29.311 | A
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 75190.0466 | 0.65 | 48873.5303 | 1.6458 | 30.9568 | A
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 5402.0443 | 8.71 | 47051.806 | 1.5845 | 32.5413 | A
2985 | GOINFRA | PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M | UN | 64.4403 | 686.31 | 44226.036 | 1.4893 | 34.0306 | A
00039511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 334.98 | 130.63 | 43758.4374 | 1.4736 | 35.5041 | A
00040515 | SINAPI | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 255.6754 | 164.5 | 42058.6008 | 1.4163 | 36.9205 | A
P.15.000.034127 | SP | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, 14.200 A 18.000 LM, IRC>=70, TEMPERATURA COR 5000K/6500K, EFICIÊNCIA MÍNIMA 120LM/W, IP>=66; REF. P-702-SPXL2508100 SPLEDLUX, LPMI-120W MEPÓ ILUMINA, 7017570 LEDVANCE, FLEDSS21-5K FORTLIGHT OU EQUIVALENTE | UN | 71 | 581.01 | 41251.71 | 1.3891 | 38.3096 | A
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 463.6621 | 88.87 | 41205.6553 | 1.3876 | 39.6972 | A
3.84.78 | SP | FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM | M2 | 316.53 | 112.93 | 35745.7329 | 1.2037 | 40.9009 | A
00007620 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 35055.18 | 35055.18 | 1.1805 | 42.0814 | A
00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 64.4043 | 539.62 | 34753.8376 | 1.1703 | 43.2517 | A
00043832 | SINAPI | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P | M | 1397.6445 | 24.59 | 34368.0783 | 1.1573 | 44.4091 | A
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1240.6925 | 27.68 | 34342.3696 | 1.1565 | 45.5656 | A
I13978 | ORSE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 93MM, ALTURA UTIL 3M, CONIPOST REF. SÉRIE 0003/CLASSE 60 DA CONIPOST | UN | 39 | 850.5 | 33169.5 | 1.117 | 46.6825 | A
00036886 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | 46295.7726 | 0.7 | 32407.0408 | 1.0913 | 47.7739 | A
00040650 | SINAPI | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | 204.81 | 156.24 | 31999.5144 | 1.0776 | 48.8514 | A
I13218 | ORSE | CERÂMICA 30 X 60 CM, PORTOBELLO, LINHA CETIM BIANCO OU SIMILAR | M2 | 288.1446 | 99 | 28526.3184 | 0.96062 | 49.8121 | A
I07896 | ORSE | CHAPA TRAPEZPOIDAL DE AÇO PARA LAJE STEEL DECK MF75, E= 0,80MM | M² | 113.3 | 228.9 | 25934.37 | 0.87334 | 50.6854 | A
I09357 | ORSE | PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS | M2 | 31.54 | 800 | 25232 | 0.84969 | 51.5351 | A
I03339 | ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 306.6464 | 78.83 | 24172.9341 | 0.81402 | 52.3491 | A
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 117.9878 | 197.39 | 23289.6071 | 0.78428 | 53.1334 | A
I00202 | ORSE | AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA MÉDIA COMERCIAL) | M3 | 225.884 | 102.5 | 23153.1135 | 0.77968 | 53.9131 | A
00034592 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5667.2988 | 4.07 | 23065.9061 | 0.77674 | 54.6898 | A
3.65.55 | SP | TC-11 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X34,5X5CM | UN | 235.654 | 96.58 | 22759.4633 | 0.76642 | 55.4562 | A
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 3361.0078 | 6.76 | 22720.4127 | 0.76511 | 56.2213 | A
I11828 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE MONTAGEM, PRIMER ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO | KG | 1612.4 | 14 | 22573.6 | 0.76016 | 56.9815 | A
H.05.000.027635 | SP | CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NAS CORES BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO | M2 | 21.64 | 1021.64 | 22108.2896 | 0.7445 | 57.726 | A
00044463 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 10145.4085 | 2.04 | 20696.6333 | 0.69696 | 58.423 | A
E.08.000.026210 | SP | PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM, ACABAMENTO EM PVDF, USO EXTERNO/INTERNO | M2 | 109.161 | 177.34 | 19358.6117 | 0.6519 | 59.0749 | A
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 1043.43 | 18.49 | 19293.0207 | 0.64969 | 59.7245 | A
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1043.16 | 18 | 18776.88 | 0.63231 | 60.3569 | A
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 2355.42 | 7.55 | 17783.421 | 0.59886 | 60.9557 | A
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 6123.6361 | 2.83 | 17329.8901 | 0.58358 | 61.5393 | A
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 255.321 | 66.79 | 17052.8896 | 0.57425 | 62.1135 | A
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 36.0663 | 470 | 16951.1516 | 0.57083 | 62.6844 | A
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 325.2688 | 50.19 | 16325.2395 | 0.54975 | 63.2341 | A
00044315 | SINAPI | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 261.4605 | 62.02 | 16215.7802 | 0.54607 | 63.7802 | A
2986 | GOINFRA | POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M | UN | 66.2917 | 231.64 | 15355.8048 | 0.51711 | 64.2973 | A
3.65.15 | SP | GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM | UN | 331.07 | 46.37 | 15351.7159 | 0.51697 | 64.8143 | A
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 841.643 | 17.93 | 15090.659 | 0.50818 | 65.3224 | A
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 75.2399 | 198.43 | 14929.8488 | 0.50276 | 65.8252 | A
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 9844.6156 | 1.5 | 14766.9234 | 0.49728 | 66.3225 | A
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 3030.9367 | 4.7 | 14245.4025 | 0.47971 | 66.8022 | A
00043834 | SINAPI | CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA | M | 581.973 | 24 | 13967.352 | 0.47035 | 67.2725 | A
P.17.000.092771 | SP | DETECTOR MICROPROCESSADO METAIS TIPO PORTAL; REF. MAGXXI LINHA 300 / 3P DA MAGNETEC; DMP-01/MP DA PRIEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 13505.3 | 13505.3 | 0.45479 | 67.7273 | A
00039498 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 10 | 1340.35 | 13403.5 | 0.45136 | 68.1787 | A
00041931 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | 60.018 | 222.54 | 13356.4057 | 0.44978 | 68.6285 | A
H.05.000.027640 | SP | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NAS CORES BRONZE/PRETO, LINHA 30 - SEM VIDRO | M2 | 14.34 | 926.4 | 13284.576 | 0.44736 | 69.0758 | A
00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 3841.7028 | 3.32 | 12754.4533 | 0.42951 | 69.5053 | A
H.08.000.031764 | SP | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA, REF. ES200 EASY DA DORMA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 12571.41 | 12571.41 | 0.42334 | 69.9287 | A
00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 373.3877 | 33.57 | 12534.6234 | 0.4221 | 70.3508 | A
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 273.6744 | 42.96 | 11757.0544 | 0.39592 | 70.7467 | A
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1507.9496 | 7.78 | 11731.8482 | 0.39507 | 71.1418 | A
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 265.3201 | 43.04 | 11419.378 | 0.38455 | 71.5263 | A
H.05.000.027644 | SP | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOB MEDIDA, INSTALADA - SEM VIDRO | M2 | 8.45 | 1328.45 | 11225.4025 | 0.37801 | 71.9043 | A
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 357.3526 | 31.4 | 11220.8707 | 0.37786 | 72.2822 | A
P.17.000.031490 | SP | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS 10/100/1000 BASE TX LAYER 2 MÍNIMO COM PORTA DE SAÍDA EM FIBRA | UN | 5 | 2203.26 | 11016.3 | 0.37097 | 72.6532 | A
00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 173.0336 | 63.49 | 10985.9003 | 0.36995 | 73.0231 | A
I10997S | ORSE | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 196.9253 | 51.84 | 10208.6076 | 0.34377 | 73.3669 | A
COT 01.035 | COTAÇÃO | TEXTURA LINHA PREDIAL 200 REF. TERRACOR | KG | 520.8 | 19.43 | 10119.144 | 0.34076 | 73.7076 | A
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 212.5802 | 44.95 | 9555.4801 | 0.32178 | 74.0294 | A
00039499 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 7 | 1359.38 | 9515.66 | 0.32044 | 74.3499 | A
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 247.5218 | 38.04 | 9415.7304 | 0.31707 | 74.6669 | A
00034549 | SINAPI | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | 12.285 | 747.19 | 9179.2292 | 0.30911 | 74.976 | A
P.17.000.030005 | SP | UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL DE VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP EM FULL HD A 30FPS, PARA ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME; REFERÊNCIA NVD 7032 DA INTELBRAS OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 4566.1 | 9132.2 | 0.30753 | 75.2836 | A
I12619 | ORSE | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO DA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.: CDC. 01F, DA DECA OU SIMILAR | UN | 10 | 899.89 | 8998.9 | 0.30304 | 75.5866 | A
00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | 66.8575 | 134.38 | 8984.3146 | 0.30255 | 75.8892 | A
COT 01.013 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA 62X62 CM - 48W | UN | 70 | 125.42 | 8779.4 | 0.29565 | 76.1848 | A
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1060.6555 | 8.25 | 8750.4076 | 0.29467 | 76.4795 | A
I13057 | ORSE | TORNEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU SIMILAR | UN | 6 | 1449.9 | 8699.4 | 0.29295 | 76.7724 | A
00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 438.771 | 19.6 | 8599.9114 | 0.2896 | 77.062 | A
F.08.000.024103 | SP | MASTIQUE SILICONE SILIX 567; REFERÊNCIA COMERCIAL RHODIA / DOW CORNING 791 OU EQUIVALENTE | BG | 178.4363 | 47.46 | 8468.5844 | 0.28518 | 77.3472 | A
COT 01.006 | COTAÇÃO | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1400 | 8400 | 0.28287 | 77.6301 | A
I01337S | ORSE | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 878.14 | 9.44 | 8289.6416 | 0.27915 | 77.9092 | A
P.26.000.044032 | SP | DISPOSITIVO E/OU INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS - 380 V, REF. FABRICAÇÃO SIEMENS, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 2066.51 | 8266.04 | 0.27836 | 78.1876 | A
P.10.000.050016 | SP | CONECTOR RJ-45, FÊMEA, CATEGORIA 6A, REF. BR ROHS DA FURUKAWA, OU EQUIVALENTE | UN | 51 | 158.49 | 8082.99 | 0.27219 | 78.4598 | A
I01809S | ORSE | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 96.69 | 83.06 | 8031.0714 | 0.27045 | 78.7302 | A
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 866.5609 | 9.19 | 7963.6947 | 0.26818 | 78.9984 | A
P.04.000.062175 | SP | TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | M | 92.365 | 85.44 | 7891.6656 | 0.26575 | 79.2642 | A
I13257 | ORSE | PEITORIL GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 22CM, E = 2CM | M | 43.888 | 179.5 | 7877.896 | 0.26529 | 79.5294 | A
I12618 | ORSE | VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR | UN | 6 | 1284.89 | 7709.34 | 0.25961 | 79.7891 | A
00000591 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M | KG | 208.5395 | 36.34 | 7578.3252 | 0.2552 | 80.0443 | B
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 3553.6421 | 2.09 | 7427.112 | 0.25011 | 80.2944 | B
B.09.000.024069 | SP | ADITIVO HIDRÓFUGO DE PEGA NORMAL; REF. VEDACIT, SIKA 1 / SIKA OU EQUIVALENTE | L | 1202.817 | 6.16 | 7409.3527 | 0.24951 | 80.5439 | B
COT 01.036 | COTAÇÃO | SELADOR UNIQ 200 REF. TERRACOR | KG | 520.8 | 13.79 | 7181.832 | 0.24185 | 80.7857 | B
00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 104.2747 | 68.55 | 7148.0329 | 0.24071 | 81.0264 | B
I08853 | ORSE | CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 40X100MM, ESP=1/4 (6,3MM) - 16,20 KG/M2 | M2 | 32.23 | 221.24 | 7130.5652 | 0.24012 | 81.2665 | B
I21012S | ORSE | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 134.7214 | 52.1 | 7018.9849 | 0.23636 | 81.5029 | B
P.04.000.062135 | SP | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100MM | M | 66.5028 | 104.99 | 6982.129 | 0.23512 | 81.738 | B
00039239 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | 32 | 209.3 | 6697.6 | 0.22554 | 81.9636 | B
COT 01.021 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA SPOT LED PARA PISO 20W | UN | 24 | 278.6 | 6686.4 | 0.22516 | 82.1887 | B
00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 18.942 | 342.53 | 6488.2033 | 0.21849 | 82.4072 | B
00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 74.9896 | 85.27 | 6394.3618 | 0.21533 | 82.6226 | B
I14332 | ORSE | CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR | UN | 25 | 250 | 6250 | 0.21047 | 82.833 | B
3.91.11 | SP | EXAUSTOR TUBULAR COM FILTRO REF. 3.91.11/SP EDUCAÇÃO | UN | 4 | 1547.48 | 6189.92 | 0.20845 | 83.0415 | B
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1111.46 | 5.55 | 6168.603 | 0.20773 | 83.2492 | B
00034738 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1 | 6145.88 | 6145.88 | 0.20696 | 83.4562 | B
00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 453.4655 | 13.3 | 6031.0914 | 0.2031 | 83.6593 | B
E.03.000.026771 | SP | REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3 MM | KG | 126.4084 | 44.96 | 5683.3234 | 0.19139 | 83.8506 | B
00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 109.7943 | 51.7 | 5676.3653 | 0.19115 | 84.0418 | B
00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 803.6663 | 6.85 | 5505.1143 | 0.18538 | 84.2272 | B
4.51.03 | SP | SOBRE PORTA EXTERNA METÁLICA C/VENEZIANAS 185X95CM CHAPA 16 MSG | UN | 1 | 5454.61 | 5454.61 | 0.18368 | 84.4109 | B
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 25.7899 | 207.68 | 5356.0461 | 0.18036 | 84.5912 | B
00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | 572.723 | 9.11 | 5217.5065 | 0.1757 | 84.7669 | B
4.01.53 | SP | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10,50M/1000 DAN | UN | 1 | 5098.51 | 5098.51 | 0.17169 | 84.9386 | B
E.18.000.036519 | SP | REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, LIGA18,8 EM CHAPA 20 COM ESPESSURA DE 1MM, ACABAMENTO ESCOVADO - INSTALADO | M2 | 4.32 | 1160.79 | 5014.6128 | 0.16887 | 85.1075 | B
2.05.30 | SP | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 15 MPA | M3 | 11.2914 | 435.43 | 4916.6056 | 0.16557 | 85.2731 | B
00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 60.396 | 80.21 | 4844.3632 | 0.16313 | 85.4362 | B
H.07.000.037011 | SP | ESPELHO COMUM COM ESPESSURA DE 3MM, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE 1CM, FUNDO EM CHAPA COMPENSADA COM 3 MM DE ESPESSURA | M2 | 5.5 | 878.93 | 4834.115 | 0.16279 | 85.599 | B
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 12 | 400 | 4800 | 0.16164 | 85.7606 | B
I13333 | ORSE | KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 794.09 | 4764.54 | 0.16045 | 85.9211 | B
83.40.12 | SUDECAP | CESTO COLETOR DE RESÍDUO LEVE MQD | UN | 5 | 950 | 4750 | 0.15996 | 86.081 | B
P.23.000.049627 | SP | BARRAMENTO DE COBRE NU (QUALQUER BITOLA) | KG | 40 | 118.06 | 4722.4 | 0.15903 | 86.24 | B
I01276 | ORSE | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V REF. I01276/ORSE | UN | 3 | 1545.12 | 4635.36 | 0.1561 | 86.3961 | B
COT 01.014 | COTAÇÃO | PRATELEIRA METÁLICA REF LINHA POLO 2031.C33.DECA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 926.91 | 4634.55 | 0.15607 | 86.5522 | B
00043127 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 113.3 | 39.61 | 4487.813 | 0.15113 | 86.7033 | B
I08103 | ORSE | SUPORTE PARA MAPA TÁTIL H=1,00 REF.CSMPF000 EM CHAPA GALV. REVESTIDA COM ALUCOBOND | UN | 1 | 4481.34 | 4481.34 | 0.15091 | 86.8542 | B
00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 193.725 | 22.75 | 4407.2437 | 0.14841 | 87.0027 | B
H.04.000.031375 | SP | ESCADA MARINHEIRO GALVANIZADA | M | 5.32 | 824.95 | 4388.734 | 0.14779 | 87.1504 | B
COT 01.034 | COTAÇÃO | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM AÇO INOX, MODELO U INVERTIDO SEM EMENDAS | UN | 7 | 622.94 | 4360.58 | 0.14684 | 87.2973 | B
I34493S | ORSE | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 8.5353 | 503.81 | 4300.1525 | 0.14481 | 87.4421 | B
COT 01.010 | COTAÇÃO | BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA P.505.17, DECA OU SIMILAR | UN | 4 | 1073.43 | 4293.72 | 0.14459 | 87.5867 | B
COT 01.002 | COTAÇÃO | AQUECEDOR CENTRAL PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL (REF. AQUECEDOR CENTRAL FLEX DIGITAL 10,5KW/220V, CARDAL) OU SIMILAR | UN | 2 | 2116.5 | 4233 | 0.14255 | 87.7292 | B
P.04.000.042124 | SP | ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1´ - NBR5598 | M | 147.3675 | 28.64 | 4220.6052 | 0.14213 | 87.8714 | B
I08261 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 70 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR | UN | 2 | 2093 | 4186 | 0.14096 | 88.0123 | B
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 3261.4248 | 1.28 | 4174.6237 | 0.14058 | 88.1529 | B
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 216 | 19.26 | 4160.16 | 0.14009 | 88.293 | B
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 6752.8406 | 0.61 | 4119.2328 | 0.13871 | 88.4317 | B
00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 80.432 | 50.54 | 4065.0357 | 0.13689 | 88.5686 | B
I03162 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V | M | 368.6382 | 11 | 4055.0202 | 0.13655 | 88.7052 | B
3.65.53 | SP | TC-09 PLACA DE CONCR. PRE-MOLD PERF. 59,5X19,5X5CM | UN | 92.701 | 43.69 | 4050.1067 | 0.13639 | 88.8415 | B
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 18.6561 | 214.12 | 3994.6441 | 0.13452 | 88.9761 | B
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 17.3401 | 227.89 | 3951.6268 | 0.13307 | 89.1091 | B
COT 01.010 | COTAÇÃO | CHAPAS VIDRO LAMINADO REFLETIVO 8MM (4+4) - MATERIAL | M2 | 13.18 | 299 | 3940.82 | 0.13271 | 89.2418 | B
COT 01.011 | COTAÇÃO | TROCADOR DE FRALDAS ARTICULADO CI-100 SMART AIR OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 1299 | 3897 | 0.13123 | 89.3731 | B
I11336 | ORSE | PÓ DE PEDRA - INCLUSO FRETE | M3 | 28.3411 | 136 | 3854.3873 | 0.1298 | 89.5029 | B
76.20.01 | SUDECAP | BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO 45X150X45CM | UN | 10 | 366 | 3660 | 0.12325 | 89.6261 | B
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1014.9905 | 3.59 | 3643.8159 | 0.12271 | 89.7488 | B
00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 109.3394 | 32.86 | 3592.8923 | 0.12099 | 89.8698 | B
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 119.6393 | 29.83 | 3568.8394 | 0.12018 | 89.99 | B
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 38 | 93.8 | 3564.4 | 0.12003 | 90.11 | B
2.10.35 | SP | PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12MM G1-C8 | M2 | 127.479 | 27.9 | 3556.6641 | 0.11977 | 90.2298 | B
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 180.7075 | 19.38 | 3502.1115 | 0.11793 | 90.3477 | B
00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 53.877 | 63.01 | 3394.7905 | 0.11432 | 90.462 | B
I12620 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO , LINHA VOGUE PLUS AP50, DA DECA (OU SIMILAR) | UN | 10 | 338.85 | 3388.5 | 0.11411 | 90.5762 | B
I00555S | ORSE | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | 254.617 | 12.78 | 3254.0053 | 0.10958 | 90.6857 | B
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 309 | 10.52 | 3250.68 | 0.10947 | 90.7952 | B
H.05.000.027642 | SP | PORTINHOLA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 30, TIPO VENEZIANA, NAS CORES BRONZE/PRETO | M2 | 2.59 | 1248.98 | 3234.8582 | 0.10893 | 90.9041 | B
00002377 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 4 | 795.84 | 3183.36 | 0.1072 | 91.0113 | B
I03573 | ORSE | CUBA DE SEMI-ENCAIXE DECA REF L-830, QUADRADA, COM MESA, 40X40 CM, BRANCO OU SIMILAR | UN | 4 | 786.28 | 3145.12 | 0.10591 | 91.1172 | B
P.04.000.062133 | SP | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100MM | M | 35.5212 | 88 | 3125.8656 | 0.10526 | 91.2225 | B
00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 177.1387 | 17.47 | 3094.6136 | 0.10421 | 91.3267 | B
COT 01.007 | COTAÇÃO | REFLETOR RGB LED 400W COM MEMÓRIA | UN | 14 | 218 | 3052 | 0.10278 | 91.4295 | B
P.18.000.091179 | SP | PAINEL AUTOPORTANTE/MODULAR EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP-54, SEM COMPONENTES; REFERÊNCIA COMERCIAL TAUNUS, PRESS MAT OU EQUIVALENTE | M2 | 1.2 | 2523.62 | 3028.344 | 0.10198 | 91.5315 | B
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 238.8831 | 12.45 | 2974.094 | 0.10015 | 91.6316 | B
I09152 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 12 X 125MM | UN | 193.38 | 15.35 | 2968.383 | 0.09996 | 91.7316 | B
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 147.8487 | 19.78 | 2924.4474 | 0.098481 | 91.8301 | B
P.04.000.062173 | SP | TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM | M | 49.335 | 58.96 | 2908.7916 | 0.097953 | 91.928 | B
COT 01.003 | COTAÇÃO | AMPLIFICADOR RECEIVER RESIDENCIAL THS 6000 TARAMPS 400W THS6000 400 RMS SOM CASA AMBIENTE HOME THEATER | UN | 1 | 2898 | 2898 | 0.09759 | 92.0256 | B
P.17.000.031495 | SP | VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO COM UM INTERFONE; REFERÊNCIA COMERCIAL HDL 90.02.01.033, 90.02.01.700 OU EQUIVALENTE | CJ | 2 | 1417.76 | 2835.52 | 0.095486 | 92.1211 | B
00000658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1260.6138 | 2.24 | 2823.7749 | 0.09509 | 92.2162 | B
P.04.000.042117 | SP | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1 1/2´ - NBR6323 | M | 64.554 | 42.57 | 2748.0638 | 0.092541 | 92.3087 | B
00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 18.585 | 142.09 | 2640.7427 | 0.088927 | 92.3977 | B
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 103.4 | 25.42 | 2628.428 | 0.088512 | 92.4862 | B
00034640 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 1306.51 | 2613.02 | 0.087993 | 92.5742 | B
P.19.000.048002 | SP | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´ X 3 M; REF. TEL 771 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | M | 298.3227 | 8.29 | 2473.0956 | 0.083281 | 92.6574 | B
00001620 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 6 | 411.42 | 2468.52 | 0.083127 | 92.7406 | B
008474 | SBC | PERFIL U INOX 304 POLIDOS PARA VIDROS 8 E 10MM | M | 107.1872 | 22.87 | 2451.3713 | 0.08255 | 92.8231 | B
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 895.8406 | 2.72 | 2436.6865 | 0.082055 | 92.9052 | B
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 250.9296 | 9.62 | 2413.9428 | 0.081289 | 92.9865 | B
COT 01.016 | COTAÇÃO | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA DE BANHEIRO REF. ARCHITEC INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 239.9 | 2399 | 0.080786 | 93.0672 | B
I06895 | ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (PS), DIM: 23 X 15 CM | UN | 18 | 133.02 | 2394.36 | 0.08063 | 93.1479 | B
I07119 | ORSE | GRANITO BRANCO SIENA E= 2CM | M2 | 3.82 | 616.79 | 2356.1378 | 0.079343 | 93.2272 | B
00034639 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 1151.78 | 2303.56 | 0.077572 | 93.3048 | B
2.10.12 | SP | SARRAFO BRUTO 5X2,5CM G1-C2 | M | 509.916 | 4.5 | 2294.622 | 0.077271 | 93.3821 | B
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 143.4137 | 15.84 | 2271.6723 | 0.076498 | 93.4586 | B
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 282.9081 | 8.02 | 2268.9228 | 0.076406 | 93.535 | B
I14293 | ORSE | CORPO PARA CAIXA SIFONADA EM PVC, 5 ENTRADAS, 100X140X50MM, MODELO GIRAFÁCIL, TIGRE OU SIMILAR | UN | 16 | 141 | 2256 | 0.075971 | 93.6109 | B
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 12 | 182.72 | 2192.64 | 0.073837 | 93.6848 | B
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 624.0392 | 3.41 | 2127.9737 | 0.071659 | 93.7564 | B
00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 538.923 | 3.94 | 2123.3566 | 0.071504 | 93.8279 | B
COT 01.017 | COTAÇÃO | FECHADURA EM INOX LIXADO PARA PORTA INTERNA REF. ARCHITECT INOX 892, LA FONTE OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 261.32 | 2090.56 | 0.070399 | 93.8983 | B
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 12 | 171.36 | 2056.32 | 0.069246 | 93.9676 | B
00038168 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 14.34 | 140.91 | 2020.6494 | 0.068045 | 94.0356 | B
I13256 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2CM | M | 17.27 | 115.79 | 1999.6933 | 0.06734 | 94.103 | B
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | UN | 4 | 499.86 | 1999.44 | 0.067331 | 94.1703 | B
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 108.0032 | 18.4 | 1987.2596 | 0.066921 | 94.2372 | B
00041933 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | 4.053 | 484.08 | 1961.9762 | 0.066069 | 94.3033 | B
I09325 | ORSE | CAIXA ACUSTICA QUADRADA EM ABS, TELA DE ALUMINIO MICROPERFURADA, PINTURA ELETROSTATICA C/POLIESTER, WOOFER COAXIAL 6" C/CARCAÇA DE ALUMINIO. POTENCIA 100W REF. I09325/ORSE | UN | 4 | 490 | 1960 | 0.066003 | 94.3693 | B
00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 45.8882 | 41.4 | 1899.7694 | 0.063975 | 94.4333 | B
I13041 | ORSE | MADEIRA ROLIÇA SEM TRATAMENTO - EUCALIPTO D = 16 A 19 CM | M | 149.5 | 12.63 | 1888.185 | 0.063585 | 94.4969 | B
P.27.000.090450 | SP | CHAVE COMUTADORA SELETORA COM 1 POLO E 3 POSIÇÕES PARA 63 A, REF. 5TW3063-1 SIEMENS OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 627.33 | 1881.99 | 0.063376 | 94.5602 | B
I06891 | ORSE | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO" | UN | 6 | 304.86 | 1829.16 | 0.061597 | 94.6218 | B
00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 227.1189 | 7.96 | 1807.8666 | 0.06088 | 94.6827 | B
I09225 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) | UN | 24 | 75.2 | 1804.8 | 0.060777 | 94.7435 | B
I00546S | ORSE | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 170.1744 | 10.42 | 1773.2172 | 0.059713 | 94.8032 | B
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 89.7653 | 19.61 | 1760.2968 | 0.059278 | 94.8625 | B
4.51.09 | SP | CAIXA EM CHAPA TIPO M PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | UN | 1 | 1736.23 | 1736.23 | 0.058467 | 94.9209 | B
I09092 | ORSE | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO 70 X 50CM | UN | 1 | 1732.74 | 1732.74 | 0.05835 | 94.9793 | B
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 432.3522 | 3.87 | 1673.203 | 0.056345 | 95.0356 | C
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 45.7917 | 35.73 | 1636.1382 | 0.055097 | 95.0907 | C
00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 13 | 122.29 | 1589.77 | 0.053535 | 95.1443 | C
00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 2 | 791.26 | 1582.52 | 0.053291 | 95.1976 | C
00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 203.425 | 7.56 | 1537.893 | 0.051788 | 95.2493 | C
2987 | GOINFRA | FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO | UN | 397.7501 | 3.86 | 1535.3153 | 0.051702 | 95.3011 | C
00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 167.431 | 9.1 | 1523.6221 | 0.051308 | 95.3524 | C
6.70.16 | SP | EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA | UN | 6 | 252.38 | 1514.28 | 0.050993 | 95.4034 | C
H.07.000.037042 | SP | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM - MATERIAL | M2 | 9.792 | 150.36 | 1472.3251 | 0.04958 | 95.4529 | C
00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 450.887 | 3.19 | 1438.3294 | 0.048436 | 95.5014 | C
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 320.75 | 4.46 | 1430.5451 | 0.048174 | 95.5495 | C
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 58.0032 | 23.61 | 1369.4556 | 0.046116 | 95.5957 | C
I02096 | ORSE | TANQUE LOUÇA, BRANCO, SEM COLUNA (DECA - REF. TQ-03 OU SIMILAR) | UN | 1 | 1350 | 1350 | 0.045461 | 95.6411 | C
00039498 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1 | 1340.35 | 1340.35 | 0.045136 | 95.6863 | C
00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 239.9612 | 5.47 | 1312.5875 | 0.044201 | 95.7305 | C
00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 9 | 145.37 | 1308.33 | 0.044058 | 95.7745 | C
I11762S | ORSE | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 24 | 54.21 | 1301.04 | 0.043812 | 95.8183 | C
00043837 | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 1294.48 | 1294.48 | 0.043592 | 95.8619 | C
H705 | GOINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | UN | 18 | 71.77 | 1291.86 | 0.043503 | 95.9054 | C
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 139.1212 | 9.25 | 1286.871 | 0.043335 | 95.9488 | C
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 60.5593 | 21.06 | 1275.3791 | 0.042948 | 95.9917 | C
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 1827.9225 | 0.68 | 1242.9873 | 0.041858 | 96.0336 | C
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 81.669 | 14.97 | 1222.5849 | 0.04117 | 96.0747 | C
00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 180.28 | 6.77 | 1220.4956 | 0.0411 | 96.1158 | C
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 73.4825 | 16.58 | 1218.3395 | 0.041028 | 96.1569 | C
00002586 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 62 | 19.62 | 1216.44 | 0.040964 | 96.1978 | C
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 103.2853 | 11.43 | 1180.5505 | 0.039755 | 96.2376 | C
00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 63.86 | 18.27 | 1166.7222 | 0.039289 | 96.2769 | C
I03590 | ORSE | LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFORTO(45.5 X 35.5 CM), DECA OU SIMILAR | UN | 4 | 289.89 | 1159.56 | 0.039048 | 96.3159 | C
COT 01.015 | COTAÇÃO | TOMADA STECK DE SOBREPOR - 125A 3P+T | UN | 2 | 575.13 | 1150.26 | 0.038735 | 96.3547 | C
COT 01.012 | COTAÇÃO | PAINEL RIPADO EM MDF - FIXAÇÃO EM PORTAS E PAREDES (CHAPAS DE 1,34 X 2,50 M) | UN | 1.5463 | 719.96 | 1113.261 | 0.037489 | 96.3921 | C
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 12 | 91.64 | 1099.68 | 0.037032 | 96.4292 | C
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 765 | 1.43 | 1093.95 | 0.036839 | 96.466 | C
I12118 | ORSE | CONECTOR RJ-45 MACHO, CAT.6 | UN | 360 | 3.03 | 1090.8 | 0.036733 | 96.5027 | C
I21013S | ORSE | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 16 | 67.99 | 1087.84 | 0.036633 | 96.5394 | C
00038641 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M | UN | 9 | 120.68 | 1086.12 | 0.036575 | 96.576 | C
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 152.1484 | 7.07 | 1075.6892 | 0.036224 | 96.6122 | C
00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 4.625 | 230.61 | 1066.5712 | 0.035917 | 96.6481 | C
00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 49 | 21.71 | 1063.79 | 0.035823 | 96.6839 | C
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 4794.7715 | 0.22 | 1054.8497 | 0.035522 | 96.7194 | C
00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 104.2747 | 10.09 | 1052.132 | 0.03543 | 96.7549 | C
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 225.9084 | 4.57 | 1032.4015 | 0.034766 | 96.7896 | C
00003413 | SINAPI | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | 22.18 | 45.86 | 1017.1748 | 0.034253 | 96.8239 | C
I10053 | ORSE | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, REF.1173, LINHA DECAMATIC ECO, DECA OU SIMILAR | UN | 4 | 254.19 | 1016.76 | 0.034239 | 96.8581 | C
00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 2 | 501.41 | 1002.82 | 0.03377 | 96.8919 | C
I02899 | ORSE | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | UN | 10 | 99.9 | 999 | 0.033641 | 96.9255 | C
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 16 | 60.22 | 963.52 | 0.032446 | 96.958 | C
00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 2 | 481.21 | 962.42 | 0.032409 | 96.9904 | C
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 243.8721 | 3.94 | 960.8561 | 0.032357 | 97.0227 | C
00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 108.8784 | 8.79 | 957.0415 | 0.032228 | 97.055 | C
00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 31.394 | 30.4 | 954.3761 | 0.032139 | 97.0871 | C
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 73.98 | 12.9 | 954.342 | 0.032137 | 97.1193 | C
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 50.2461 | 18.72 | 940.6067 | 0.031675 | 97.1509 | C
00039479 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 228.48 | 913.92 | 0.030776 | 97.1817 | C
00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 74.9896 | 12.06 | 904.3744 | 0.030455 | 97.2122 | C
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 20.3261 | 44 | 894.3506 | 0.030117 | 97.2423 | C
00002560 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 56 | 15.78 | 883.68 | 0.029758 | 97.272 | C
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 10.6599 | 82.55 | 879.9747 | 0.029633 | 97.3017 | C
I07144 | ORSE | LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM | M | 96.21 | 9.09 | 874.5489 | 0.02945 | 97.3311 | C
COT 01.019 | COTAÇÃO | CABO P10 | UN | 30 | 28.99 | 869.7 | 0.029287 | 97.3604 | C
COT 01.020 | COTAÇÃO | POSTE BALIZADOR EXTERNO - 50CM | UN | 6 | 142 | 852 | 0.028691 | 97.3891 | C
00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 120.614 | 7.05 | 850.3284 | 0.028635 | 97.4177 | C
2.65.99 | SP | PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO | UN | 1348.36 | 0.63 | 849.4668 | 0.028606 | 97.4463 | C
H.04.000.031390 | SP | TAMPA PARA ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE 14, COM PORTA CADEADO | UN | 1.1072 | 760.6 | 842.1363 | 0.028359 | 97.4747 | C
00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 345.6512 | 2.42 | 836.4759 | 0.028168 | 97.5029 | C
S.03.000.026664 | SP | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS BITOLAS: Nº 22, N° 24 E N° 26 | KG | 73.6345 | 11.35 | 835.7516 | 0.028144 | 97.531 | C
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 30.4056 | 26.81 | 815.1741 | 0.027451 | 97.5585 | C
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 26.2263 | 30.07 | 788.626 | 0.026557 | 97.585 | C
N.04.000.039071 | SP | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, COM TEXTO EM VINIL E ESPESSURA DE 2MM | M2 | 3.34 | 230.87 | 771.1058 | 0.025967 | 97.611 | C
00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 94.976 | 8.09 | 768.3558 | 0.025874 | 97.6369 | C
1858 | GOINFRA | PONTALETE 3X3" | M | 90.1645 | 8.28 | 746.5619 | 0.02514 | 97.662 | C
00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 80.432 | 9.18 | 738.3662 | 0.024864 | 97.6869 | C
00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | 2 | 355.6 | 711.2 | 0.02395 | 97.7108 | C
O.12.000.092036 | SP | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR. REF. UNIK JSN, TRILHA OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 71.03 | 710.3 | 0.023919 | 97.7347 | C
00039029 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 54.5 | 12.99 | 707.955 | 0.02384 | 97.7586 | C
Q.04.000.031441 | SP | GRELHA DE INSUFLAÇÃO OU RETORNO, DUPLA DEFLEXÃO E REGISTRO, LÂMINAS CONVERGENTES, ALETAS VERTICAIS AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TAMANHO: ACIMA DE 0,1 ATÉ 0,5 M²; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE | M2 | 0.33 | 2141.76 | 706.7808 | 0.023801 | 97.7824 | C
I13169 | ORSE | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO POLAR10CM X 2CM | M | 4.8152 | 145.75 | 701.8154 | 0.023634 | 97.806 | C
I14285 | ORSE | CUBA DE SOBREPOR QUADRADA SEM MESA EM LOUÇA BRANCA, *30*CM | UN | 1 | 697.75 | 697.75 | 0.023497 | 97.8295 | C
2676 | GOINFRA | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM | M | 19.278 | 36.07 | 695.3575 | 0.023416 | 97.8529 | C
00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 14 | 49.21 | 688.94 | 0.0232 | 97.8761 | C
P.13.000.030526 | SP | RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA REF. P.13.000.030526/SP OBRAS | UN | 7 | 96.61 | 676.27 | 0.022773 | 97.8989 | C
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 166.6181 | 3.99 | 664.806 | 0.022387 | 97.9213 | C
O.12.000.092309 | SP | TOALHEIRO PLÁSTICO EM ABS BRANCO TIPO DISPENSER PARA PAPEL | UN | 10 | 66.02 | 660.2 | 0.022232 | 97.9435 | C
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 360.4078 | 1.79 | 645.13 | 0.021725 | 97.9652 | C
00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 74.1 | 8.7 | 644.67 | 0.021709 | 97.9869 | C
00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 226.1107 | 2.76 | 624.0656 | 0.021015 | 98.008 | C
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 159 | 3.92 | 623.28 | 0.020989 | 98.0289 | C
00010232 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 3 | 207.67 | 623.01 | 0.02098 | 98.0499 | C
I07388 | ORSE | COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF: C-510, DECA OU SIMILAR | UN | 4 | 152.28 | 609.12 | 0.020512 | 98.0704 | C
4.80.70 | SP | PARA-RAIOS OXIDOS METALICOS SEM CENTELHADOR POLIMERICO VM 10,2 KVEF NBR 16050 | UN | 3 | 201.79 | 605.37 | 0.020386 | 98.0908 | C
H728 | GOINFRA | BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO | UN | 4 | 150 | 600 | 0.020205 | 98.111 | C
00043601 | SINAPI | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 8.45 | 70.45 | 595.3025 | 0.020047 | 98.1311 | C
O.12.000.065513 | SP | SABONETEIRA EM ABS, TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML, REF. COLUMBUS SG 4000 OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 59.45 | 594.5 | 0.02002 | 98.1511 | C
B.02.000.039056 | SP | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICAS, TIPO AC-III. REF. ARGAMASSA LIGAMAX GOLD PERFORMANCE BRANCA DA ELIANE OU EQUIVALENTE | KG | 161.24 | 3.67 | 591.7508 | 0.019927 | 98.171 | C
4.51.11 | SP | CAIXA TIPO T 60X90X25CM PADRAO ELETROPAULO / NEOENERGIA-ELEKTRO | UN | 1 | 591.25 | 591.25 | 0.01991 | 98.1909 | C
I11621 | ORSE | PLACA CEGA PARA TOMADA RJ45, REF. TABLET, DA TRAMONTINA | UN | 51 | 11.47 | 584.97 | 0.019699 | 98.2106 | C
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 97.5603 | 5.96 | 581.4591 | 0.019581 | 98.2302 | C
00011975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 21.28 | 27.15 | 577.752 | 0.019456 | 98.2497 | C
4.85.10 | SP | SUPORTE GALV FOGO FIXAÇÃO TRAFO P/ POSTE Ø 240 MM NBR 8159 | UN | 2 | 283.63 | 567.26 | 0.019102 | 98.2688 | C
P.19.000.048072 | SP | KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 65 A 115 | UN | 32 | 17.59 | 562.88 | 0.018955 | 98.2877 | C
00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 20.916 | 26.91 | 562.8496 | 0.018954 | 98.3067 | C
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 7.6941 | 72.86 | 560.5921 | 0.018878 | 98.3256 | C
N.04.000.037601 | SP | MATRIZ SÍMBOLO PSAI, POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DE ACORDO COM A NORMA NBR 9050 | UN | 2.1 | 264.06 | 554.526 | 0.018674 | 98.3442 | C
00039232 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 19 | 28.89 | 548.91 | 0.018485 | 98.3627 | C
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 41 | 13.05 | 535.05 | 0.018018 | 98.3807 | C
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 20 | 25.97 | 519.4 | 0.017491 | 98.3982 | C
I00507 | ORSE | PERFIL ALUMÍNIO, CANTONEIRA ANODIZADA, 38,10MM X 3,20MM X 0,629KG/M | M | 18.546 | 27.73 | 514.2806 | 0.017318 | 98.4155 | C
P.07.000.045060 | SP | CONDULETE DE 2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 6.6555 | 77.14 | 513.4053 | 0.017289 | 98.4328 | C
D.02.000.021005 | SP | MADEIRA SERRADA EM CAMBARÁ, CEDRINHO, CUMARU, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, TUARI, (VIGA DE 6 X 12CM) | M3 | 0.12 | 4236.65 | 508.398 | 0.01712 | 98.45 | C
I08331 | ORSE | CABO PARALELO 2 X 2,5MM2 PARA SOM REF. I08331/ORSE | M | 85.76 | 5.9 | 505.984 | 0.017039 | 98.467 | C
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 64.9662 | 7.78 | 505.437 | 0.017021 | 98.484 | C
00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 499 | 499 | 0.016804 | 98.5008 | C
00000365 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 10 | 49.88 | 498.8 | 0.016797 | 98.5176 | C
00009839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 19.7949 | 24.71 | 489.1329 | 0.016472 | 98.5341 | C
00002373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 159.84 | 479.52 | 0.016148 | 98.5502 | C
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 137 | 3.48 | 476.76 | 0.016055 | 98.5663 | C
I08892 | ORSE | MINI RACK DE PAREDE 19" X 9U X 470MM | UN | 1 | 474.9 | 474.9 | 0.015992 | 98.5823 | C
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 10.5878 | 44.78 | 474.1217 | 0.015966 | 98.5982 | C
00041936 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | 5.6175 | 83.67 | 470.0162 | 0.015828 | 98.6141 | C
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 167 | 2.81 | 469.27 | 0.015803 | 98.6299 | C
00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 153.69 | 3.04 | 467.2176 | 0.015734 | 98.6456 | C
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 105.4837 | 4.38 | 462.0186 | 0.015558 | 98.6612 | C
00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 35.6389 | 12.64 | 450.4753 | 0.01517 | 98.6763 | C
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 267 | 1.68 | 448.56 | 0.015105 | 98.6914 | C
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 316.2198 | 1.39 | 439.5455 | 0.014802 | 98.7062 | C
P.19.000.044304 | SP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRA COBRE 6MM, EMBUTIR, CHAPA DE AÇO COM PINTURA ESMALTADA, DE 400X400MM E TAMPA, USO INTERNO, REF. TEL-900 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 436.35 | 436.35 | 0.014694 | 98.7209 | C
P.04.000.045015 | SP | SUPORTE DE TOMADA EM CHAPA PRÉ-ZINCADA A FOGO, PARA FIXAÇÃO DE CAIXA COM 2, 3 OU 4 VIAS | UN | 51 | 8.46 | 431.46 | 0.014529 | 98.7355 | C
I10060 | ORSE | CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR, 34X56X17CM, ALTO BRILHO, INCLUSIVE VALVULA 3 1/2", P/PIA DE COZINHA, REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR | UN | 1 | 425 | 425 | 0.014312 | 98.7498 | C
S.03.000.028010 | SP | SILICONE PARA ENVIDRAÇAMENTO ESTRUTURAL, 280G | UN | 18.6057 | 22.72 | 422.7204 | 0.014235 | 98.764 | C
I14478 | ORSE | LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR | UN | 6 | 70.45 | 422.7 | 0.014234 | 98.7783 | C
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 46.89 | 422.01 | 0.014211 | 98.7925 | C
00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 29 | 14.43 | 418.47 | 0.014092 | 98.8066 | C
P.04.000.049513 | SP | MÃO FRANCESA EM PERFIL TREFILADO 32X32X3,2MM | UN | 7 | 59.63 | 417.41 | 0.014056 | 98.8206 | C
00041474 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | 4 | 102.64 | 410.56 | 0.013826 | 98.8344 | C
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 138 | 2.97 | 409.86 | 0.013802 | 98.8482 | C
00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 109.3394 | 3.65 | 399.0888 | 0.013439 | 98.8617 | C
00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 7.4 | 53.64 | 396.936 | 0.013367 | 98.875 | C
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 7 | 55.42 | 387.94 | 0.013064 | 98.8881 | C
00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.59769 | 648.87 | 387.8244 | 0.01306 | 98.9012 | C
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 327.68 | 1.16 | 380.1088 | 0.0128 | 98.914 | C
P.04.000.042301 | SP | TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 3/8´ | M | 43.1626 | 8.67 | 374.2199 | 0.012602 | 98.9266 | C
00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO ROTA DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM ANTI-CHAMAS | UN | 8 | 46.61 | 372.88 | 0.012557 | 98.9391 | C
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 127.6763 | 2.9 | 370.2613 | 0.012469 | 98.9516 | C
00038135 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA | M2 | 3.38 | 108.38 | 366.3244 | 0.012336 | 98.9639 | C
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | 10 | 36.49 | 364.9 | 0.012288 | 98.9762 | C
00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 18 | 20.27 | 364.86 | 0.012287 | 98.9885 | C
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 37 | 9.72 | 359.64 | 0.012111 | 99.0006 | C
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 4.1 | 87.52 | 358.832 | 0.012084 | 99.0127 | C
P.30.000.049582 | SP | TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 16MM² (6AWG) | UN | 35 | 10.14 | 354.9 | 0.011951 | 99.0247 | C
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 29 | 12.04 | 349.16 | 0.011758 | 99.0364 | C
00039236 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 3 | 114.57 | 343.71 | 0.011574 | 99.048 | C
1215 | GOINFRA | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | KG | 526.528 | 0.65 | 342.2432 | 0.011525 | 99.0595 | C
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27.6035 | 12.31 | 339.7988 | 0.011443 | 99.071 | C
00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 6 | 56.36 | 338.16 | 0.011388 | 99.0823 | C
00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 100.98 | 3.31 | 334.2438 | 0.011256 | 99.0936 | C
00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | UN | 2 | 166.98 | 333.96 | 0.011246 | 99.1048 | C
00011683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM | UN | 10 | 33.33 | 333.3 | 0.011224 | 99.1161 | C
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 17.664 | 18.37 | 324.4877 | 0.010927 | 99.127 | C
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 159 | 2.03 | 322.77 | 0.010869 | 99.1379 | C
00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 71.247 | 4.52 | 322.0364 | 0.010845 | 99.1487 | C
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 46 | 6.97 | 320.62 | 0.010797 | 99.1595 | C
00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 158.9848 | 2 | 317.9696 | 0.010708 | 99.1702 | C
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 13.7088 | 23.01 | 315.4395 | 0.010622 | 99.1808 | C
00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 25.53 | 306.36 | 0.010317 | 99.1911 | C
00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 57 | 5.36 | 305.52 | 0.010288 | 99.2014 | C
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 87 | 3.51 | 305.37 | 0.010283 | 99.2117 | C
I11002S | ORSE | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 5.952 | 49.78 | 296.2906 | 0.0099776 | 99.2217 | C
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 39.298 | 7.45 | 292.7698 | 0.009859 | 99.2316 | C
00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 45.9651 | 6.21 | 285.4432 | 0.0096123 | 99.2412 | C
I11708S | ORSE | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 18 | 15.77 | 283.86 | 0.009559 | 99.2507 | C
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 805 | 0.35 | 281.75 | 0.0094879 | 99.2602 | C
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 49 | 5.75 | 281.75 | 0.0094879 | 99.2697 | C
00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 5 | 55.85 | 279.25 | 0.0094037 | 99.2791 | C
2804 | GOINFRA | AREIA GROSSA | M3 | 1.7214 | 158.57 | 272.9687 | 0.0091922 | 99.2883 | C
F.09.000.024080 | SP | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M, REF. LINHA BIDIM RT OU EQUIVALENTE | M2 | 43.26 | 6.3 | 272.538 | 0.0091777 | 99.2975 | C
I14591 | ORSE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE 7 X 3CM, CANTONEIRA, PARA DEGRAUS DE ESCADA | UN | 36 | 7.34 | 264.24 | 0.0088983 | 99.3064 | C
COT 01.005 | COTAÇÃO | ART DE EXECUÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 262.55 | 262.55 | 0.0088414 | 99.3152 | C
I02654 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,15 X 0,40 M | UN | 1 | 261.72 | 261.72 | 0.0088134 | 99.324 | C
I02937 | ORSE | PRIMER ACRÍLICO, MARCA FOSROC, REF NITOPRIMER AW OU SIMILAR | L | 5.5428 | 45.69 | 253.2505 | 0.0085282 | 99.3326 | C
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 45 | 5.62 | 252.9 | 0.0085164 | 99.3411 | C
00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 5 | 49.64 | 248.2 | 0.0083581 | 99.3494 | C
00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 6 | 40.8 | 244.8 | 0.0082436 | 99.3577 | C
J.02.000.037528 | SP | TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE PISOS, COM ACABAMENTO FOSCO, VÁRIAS CORES, REF. INTERLIGHT DA INDUTIL OU EQUIVALENTE | L | 8.7 | 27.85 | 242.295 | 0.0081593 | 99.3658 | C
00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 4 | 59.54 | 238.16 | 0.00802 | 99.3739 | C
I02384 | ORSE | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR | UN | 5 | 47.18 | 235.9 | 0.0079439 | 99.3818 | C
00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 77.2049 | 3.03 | 233.9308 | 0.0078776 | 99.3897 | C
00002570 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 14 | 16.6 | 232.4 | 0.0078261 | 99.3975 | C
I01674 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 200MM | UN | 23.72 | 9.75 | 231.27 | 0.007788 | 99.4053 | C
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 9.979 | 23.1 | 230.5149 | 0.0077626 | 99.4131 | C
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 226.96 | 226.96 | 0.0076429 | 99.4207 | C
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 113.526 | 1.99 | 225.9167 | 0.0076077 | 99.4283 | C
00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 8 | 28.16 | 225.28 | 0.0075863 | 99.4359 | C
00020150 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 18.38 | 220.56 | 0.0074273 | 99.4433 | C
8900103001SI36365 | CAESB | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 6.51 | 33.77 | 219.8427 | 0.0074032 | 99.4507 | C
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 170.4035 | 1.29 | 219.8206 | 0.0074024 | 99.4581 | C
00012743 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 2.454 | 89.5 | 219.633 | 0.0073961 | 99.4655 | C
00000097 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 11 | 19.9 | 218.9 | 0.0073714 | 99.4729 | C
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 51 | 4.03 | 205.53 | 0.0069212 | 99.4798 | C
2988 | GOINFRA | TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO | UN | 66.2917 | 3.09 | 204.8413 | 0.006898 | 99.4867 | C
I14464 | ORSE | LAVATÓRIO LOUÇA SUSPENSO 39,5 X 29,5 CM , LINHA IZY, REF. L.15.17, DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 198.75 | 198.75 | 0.0066929 | 99.4934 | C
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 19 | 10.36 | 196.84 | 0.0066286 | 99.5 | C
00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 375.2 | 0.52 | 195.104 | 0.0065701 | 99.5066 | C
I04081 | ORSE | EMENDA INTERNA 300 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 23.6596 | 8.1 | 191.6432 | 0.0064536 | 99.5131 | C
COT 01.018 | COTAÇÃO | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 100L - FORTLEV OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 186.9 | 186.9 | 0.0062938 | 99.5194 | C
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 57 | 3.25 | 185.25 | 0.0062383 | 99.5256 | C
00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | 3 | 61.39 | 184.17 | 0.0062019 | 99.5318 | C
N.04.000.039112 | SP | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 6 | 30.5 | 183 | 0.0061625 | 99.538 | C
2497 | GOINFRA | BRITA Nº 2 | M3 | 1.1693 | 150.8 | 176.3274 | 0.0059378 | 99.5439 | C
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 67 | 2.6 | 174.2 | 0.0058662 | 99.5498 | C
E.03.000.026653 | SP | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM AÇO MÉDIO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM ARRUELA DE VEDAÇÃO | UN | 526.7018 | 0.33 | 173.8116 | 0.0058531 | 99.5556 | C
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EXTINTOR, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM ANTI-CHAMAS | UN | 6 | 28.91 | 173.46 | 0.0058413 | 99.5615 | C
P.19.000.048071 | SP | KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA N. 25 A 45 | UN | 21 | 8.15 | 171.15 | 0.0057635 | 99.5672 | C
00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 14 | 12.13 | 169.82 | 0.0057187 | 99.5729 | C
00004814 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 3 | 55.16 | 165.48 | 0.0055725 | 99.5785 | C
00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 23 | 7.18 | 165.14 | 0.0055611 | 99.5841 | C
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 156 | 1.04 | 162.24 | 0.0054634 | 99.5895 | C
P.17.000.030518 | SP | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 7 | 22.1 | 154.7 | 0.0052095 | 99.5947 | C
00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 | 152.64 | 152.64 | 0.0051401 | 99.5999 | C
I13768 | ORSE | CONECTOR P10 MACHO | UN | 4 | 37.8 | 151.2 | 0.0050917 | 99.605 | C
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 12 | 12.53 | 150.36 | 0.0050634 | 99.61 | C
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 2 | 74.8 | 149.6 | 0.0050378 | 99.6151 | C
00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 2.3076 | 64.43 | 148.6791 | 0.0050068 | 99.6201 | C
P.13.000.045064 | SP | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT DE 39 X 22 X 6 CM, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL, SEM TAMPA, REF. CPP-00-5U, POLOAR OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 29.69 | 148.45 | 0.004999 | 99.6251 | C
4052 | GOINFRA | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | UN | 6 | 24.69 | 148.14 | 0.0049886 | 99.6301 | C
00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 1222.9421 | 0.12 | 146.7531 | 0.0049419 | 99.635 | C
00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 10 | 14.66 | 146.6 | 0.0049367 | 99.6399 | C
00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 114.646 | 1.26 | 144.454 | 0.0048645 | 99.6448 | C
61.20.01 | SUDECAP | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA REF 38365 | M2 | 75.53 | 1.91 | 144.2623 | 0.004858 | 99.6497 | C
00001579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 20 | 7.01 | 140.2 | 0.0047212 | 99.6544 | C
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | UN | 53.7927 | 2.57 | 138.2473 | 0.0046555 | 99.659 | C
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 7.2433 | 19.08 | 138.2025 | 0.004654 | 99.6637 | C
00037960 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 67.44 | 134.88 | 0.0045421 | 99.6682 | C
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 78.1285 | 1.72 | 134.3811 | 0.0045253 | 99.6728 | C
P.19.000.070864 | SP | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H = 300 MM, EM ALUMÍNIO, REF. TAGAL DA GELCAM, PK 1989 DA PARAKLIN OU EQUIVALENTE | UN | 31 | 4.23 | 131.13 | 0.0044158 | 99.6772 | C
00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 5 | 25.7 | 128.5 | 0.0043272 | 99.6815 | C
00020169 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 12.56 | 125.6 | 0.0042296 | 99.6857 | C
00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 61.95 | 123.9 | 0.0041723 | 99.6899 | C
00011772 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 121.43 | 121.43 | 0.0040891 | 99.694 | C
P.04.000.042290 | SP | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA | M | 4.655 | 25.88 | 120.4709 | 0.0040568 | 99.6981 | C
I08384 | ORSE | CHAPA EM MDF CRU ESP: 6MM | M2 | 5.93 | 20.26 | 120.1418 | 0.0040458 | 99.7021 | C
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 153 | 0.78 | 119.34 | 0.0040188 | 99.7061 | C
00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 15 | 7.95 | 119.25 | 0.0040157 | 99.7101 | C
I07612 | ORSE | CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR | UN | 4 | 29.38 | 117.52 | 0.0039575 | 99.7141 | C
00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | 447.7432 | 0.26 | 116.4132 | 0.0039202 | 99.718 | C
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 5.5634 | 20.72 | 115.2737 | 0.0038818 | 99.7219 | C
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 43 | 2.68 | 115.24 | 0.0038807 | 99.7258 | C
00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | 0.72 | 159.89 | 115.1208 | 0.0038767 | 99.7297 | C
00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | UN | 1 | 114.82 | 114.82 | 0.0038666 | 99.7335 | C
00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.61 | 186.45 | 113.7345 | 0.00383 | 99.7374 | C
00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3.9168 | 28.82 | 112.8822 | 0.0038013 | 99.7412 | C
00001580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 13 | 8.64 | 112.32 | 0.0037824 | 99.7449 | C
2372 | GOINFRA | CHAPA PERFILADA Nº 18 | KG | 12.18 | 9.18 | 111.8126 | 0.0037653 | 99.7487 | C
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 14 | 7.98 | 111.72 | 0.0037622 | 99.7525 | C
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 5 | 22.34 | 111.7 | 0.0037615 | 99.7562 | C
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 284 | 0.39 | 110.76 | 0.0037298 | 99.76 | C
00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 6 | 18.45 | 110.7 | 0.0037278 | 99.7637 | C
2.05.35 | SP | CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA | M3 | 0.2418 | 457 | 110.5026 | 0.0037212 | 99.7674 | C
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 1.2876 | 84.09 | 108.2743 | 0.0036461 | 99.771 | C
00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 19 | 5.59 | 106.21 | 0.0035766 | 99.7746 | C
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 8.83 | 105.96 | 0.0035682 | 99.7782 | C
00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 20.63 | 103.15 | 0.0034736 | 99.7817 | C
83.07.01 | SUDECAP | CORDA SISAL 10 MM | M | 65 | 1.58 | 102.7 | 0.0034584 | 99.7851 | C
I02936 | ORSE | VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE , MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR | L | 5.5428 | 18.33 | 101.5995 | 0.0034214 | 99.7885 | C
00021125 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 2.9905 | 33.54 | 100.3014 | 0.0033776 | 99.7919 | C
00044331 | SINAPI | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | 2.0332 | 48.72 | 99.0595 | 0.0033358 | 99.7953 | C
I00624 | ORSE | COLUNA DE LOUÇA BRANCA P/ TANQUE LAVAR (DECA - REF CT-25 OU SIMILAR) | UN | 1 | 99 | 99 | 0.0033338 | 99.7986 | C
00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 2 | 49.21 | 98.42 | 0.0033143 | 99.8019 | C
B.09.000.039075 | SP | COLA PARA CHAPAS MELAMÍNICAS | KG | 1.4504 | 67.84 | 98.3951 | 0.0033134 | 99.8052 | C
4.63.21 | SP | CARTUCHO P/CONEXÃO EXOTERM.CABO/HASTE P/CABO 50MM2 | UN | 4 | 24.5 | 98 | 0.0033001 | 99.8085 | C
00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 12 | 8.06 | 96.72 | 0.003257 | 99.8118 | C
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 9.0866 | 10.52 | 95.5912 | 0.003219 | 99.815 | C
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 7 | 13.46 | 94.22 | 0.0031729 | 99.8182 | C
00021124 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 4.8373 | 19.47 | 94.1817 | 0.0031716 | 99.8213 | C
00038678 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | 5 | 18.66 | 93.3 | 0.0031419 | 99.8245 | C
B.02.000.093344 | SP | REJUNTE FLEXÍVEL PARA PORCELANATO, APLICADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS COM JUNTA ATÉ 3MM, REF. REJUNTE LIGAMAX GOLD TOTAL DA ELIANE OU EQUIVALENTE | KG | 11.2868 | 7.96 | 89.8429 | 0.0030255 | 99.8275 | C
00044479 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 298.2325 | 0.3 | 89.4698 | 0.0030129 | 99.8305 | C
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 89.11 | 89.11 | 0.0030008 | 99.8335 | C
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12.8592 | 6.92 | 88.9859 | 0.0029966 | 99.8365 | C
M.04.000.024096 | SP | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (INÍCIO OU FINAL), PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015 | UN | 8 | 10.73 | 85.84 | 0.0028907 | 99.8394 | C
2927 | GOINFRA | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | UN | 0.72 | 115.78 | 83.3616 | 0.0028072 | 99.8422 | C
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 8.8976 | 9.24 | 82.2138 | 0.0027685 | 99.845 | C
00038091 | SINAPI | PLACA 4" X 2" COM FURO, PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 25 | 3.26 | 81.5 | 0.0027445 | 99.8477 | C
00038029 | SINAPI | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 0.9444 | 85.83 | 81.0579 | 0.0027296 | 99.8505 | C
H.08.000.035004 | SP | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, COM MIOLO TIPO GORGES, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA; REFERÊNCIA 721/01 CR DA PADO, 402526/40 DA AROUCA OU EQUIVALENTE | CJ | 0.72624 | 109.57 | 79.5741 | 0.0026797 | 99.8531 | C
00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 1.493 | 52.07 | 77.7392 | 0.0026179 | 99.8558 | C
00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 9.7 | 77.6 | 0.0026132 | 99.8584 | C
4.95.14 | SP | SELA ACO GALV FOGO PARA CRUZETA SECÇAO 90 X 90 MM | UN | 4 | 18.95 | 75.8 | 0.0025526 | 99.8609 | C
00004006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | 0.0432 | 1751.07 | 75.6462 | 0.0025474 | 99.8635 | C
00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 107.0618 | 0.69 | 73.8726 | 0.0024877 | 99.866 | C
P.19.000.048095 | SP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4; REFERÊNCIA UGY DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.4 | 184.63 | 73.852 | 0.002487 | 99.8684 | C
00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 24.54 | 73.62 | 0.0024791 | 99.8709 | C
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 2.076 | 34.36 | 71.3314 | 0.0024021 | 99.8733 | C
I04037 | ORSE | EMENDA INTERNA 200 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 12.6373 | 5.6 | 70.7692 | 0.0023831 | 99.8757 | C
00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 15 | 4.55 | 68.25 | 0.0022983 | 99.878 | C
I08820 | ORSE | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 - E=1,55MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M | M2 | 0.48345 | 140.67 | 68.0069 | 0.0022901 | 99.8803 | C
I13984S | ORSE | TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 66.71 | 66.71 | 0.0022465 | 99.8825 | C
I13791 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 1 | 66.7 | 66.7 | 0.0022461 | 99.8848 | C
00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 5 | 13.23 | 66.15 | 0.0022276 | 99.887 | C
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 48 | 1.36 | 65.28 | 0.0021983 | 99.8892 | C
00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 20 | 3.24 | 64.8 | 0.0021821 | 99.8914 | C
00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 16 | 4.05 | 64.8 | 0.0021821 | 99.8936 | C
00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | 3 | 21.12 | 63.36 | 0.0021336 | 99.8957 | C
4.85.28 | SP | CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO TUBULAR 250MM | UN | 1 | 61.93 | 61.93 | 0.0020855 | 99.8978 | C
J.02.000.038001 | SP | DILUENTE AGUARRÁS MINERAL; REF. SUVINIL, LUKSNOVA, CORAL OU EQUIVALENTE | L | 3 | 20.41 | 61.23 | 0.0020619 | 99.8999 | C
2386 | GOINFRA | BRITA Nº 1 | M3 | 0.38976 | 156.6 | 61.0364 | 0.0020554 | 99.9019 | C
00001051 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 1 | 60.7 | 60.7 | 0.0020441 | 99.904 | C
00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | UN | 1 | 60.69 | 60.69 | 0.0020437 | 99.906 | C
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 24.6708 | 2.45 | 60.4435 | 0.0020354 | 99.908 | C
00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 1.5934 | 37.36 | 59.5294 | 0.0020046 | 99.91 | C
P.15.000.046068 | SP | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. CN10-S432 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UN | 0.8976 | 66.19 | 59.4121 | 0.0020007 | 99.912 | C
00038007 | SINAPI | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 29.49 | 58.98 | 0.0019861 | 99.914 | C
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 6.1528 | 9.49 | 58.3905 | 0.0019663 | 99.916 | C
00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1.0176 | 55.21 | 56.1817 | 0.0018919 | 99.9179 | C
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | 1.9542 | 27.95 | 54.6199 | 0.0018393 | 99.9197 | C
00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 2 | 26.87 | 53.74 | 0.0018097 | 99.9215 | C
00020156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 17.89 | 53.67 | 0.0018073 | 99.9233 | C
00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | L | 1.7318 | 30.93 | 53.5658 | 0.0018038 | 99.9252 | C
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 2.3565 | 22.51 | 53.0455 | 0.0017863 | 99.9269 | C
00003873 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 13.25 | 53 | 0.0017848 | 99.9287 | C
00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.70369 | 74.06 | 52.1151 | 0.001755 | 99.9305 | C
00011250 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 51.84 | 51.84 | 0.0017457 | 99.9322 | C
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1.1093 | 45.42 | 50.3857 | 0.0016967 | 99.9339 | C
00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 15 | 3.32 | 49.8 | 0.001677 | 99.9356 | C
8900103001SI1863 | CAESB | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 49.2 | 49.2 | 0.0016568 | 99.9373 | C
00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | 2.385 | 20.55 | 49.0117 | 0.0016505 | 99.9389 | C
00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.0849 | 23.05 | 48.0579 | 0.0016183 | 99.9405 | C
2.15.25 | SP | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | KG | 6.85 | 7.01 | 48.0185 | 0.001617 | 99.9421 | C
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 6.6559 | 7.16 | 47.6565 | 0.0016048 | 99.9437 | C
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 22 | 2.08 | 45.76 | 0.001541 | 99.9453 | C
E.03.000.026504 | SP | GANCHO DE 1/4´ COM PORCA E ARRUELA, 550 MM | UN | 13.7088 | 3.27 | 44.8278 | 0.0015096 | 99.9468 | C
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | UN | 20 | 2.24 | 44.8 | 0.0015086 | 99.9483 | C
2.10.15 | SP | SARRAFO BRUTO 10X2,5CM G1-C3 | M | 6.4 | 6.74 | 43.136 | 0.0014526 | 99.9498 | C
P.14.000.046511 | SP | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM 40W, BASE BIPINO BILATERAL; REF. UNIVERSAL 85858 GE, L40LDE OSRAM, TLTRS40W-ELD-25 PHILIPS OU EQUIVALENTE | UN | 3.5904 | 11.95 | 42.9053 | 0.0014448 | 99.9512 | C
8900103001SI370 | CAESB | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.2145 | 195.96 | 42.0334 | 0.0014155 | 99.9526 | C
00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | 14 | 2.95 | 41.3 | 0.0013908 | 99.954 | C
00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | 3.309 | 12.23 | 40.4696 | 0.0013628 | 99.9554 | C
00038061 | SINAPI | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | 1.05 | 37.68 | 39.564 | 0.0013323 | 99.9567 | C
00020142 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 39.26 | 39.26 | 0.0013221 | 99.958 | C
00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 36.95 | 36.95 | 0.0012443 | 99.9593 | C
4.95.84 | SP | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO | UN | 1 | 35.69 | 35.69 | 0.0012019 | 99.9605 | C
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 35.46 | 35.46 | 0.0011941 | 99.9617 | C
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 3 | 11.71 | 35.13 | 0.001183 | 99.9628 | C
00044330 | SINAPI | DESINFETANTE PRONTO USO | L | 3.674 | 9.33 | 34.2784 | 0.0011543 | 99.964 | C
I00119S | ORSE | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 4.16 | 8 | 33.28 | 0.0011207 | 99.9651 | C
00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 20 | 1.63 | 32.6 | 0.0010978 | 99.9662 | C
00044400 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 32.53 | 32.53 | 0.0010954 | 99.9673 | C
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 25 | 1.29 | 32.25 | 0.001086 | 99.9684 | C
00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 11 | 2.88 | 31.68 | 0.0010668 | 99.9695 | C
00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 18 | 1.75 | 31.5 | 0.0010608 | 99.9705 | C
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 10.48 | 31.44 | 0.0010587 | 99.9716 | C
00038431 | SINAPI | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 15.48 | 30.96 | 0.0010426 | 99.9726 | C
4.95.39 | SP | ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM | UN | 14 | 2.17 | 30.38 | 0.001023 | 99.9737 | C
I01569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | M | 4.4824 | 6.75 | 30.2559 | 0.0010189 | 99.9747 | C
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.99608 | 27.64 | 27.5317 | 0.00092713 | 99.9756 | C
8900103001SI42699 | CAESB | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 27.16 | 27.16 | 0.00091461 | 99.9765 | C
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 96.4328 | 0.28 | 27.0012 | 0.00090926 | 99.9774 | C
00037956 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 6 | 4.46 | 26.76 | 0.00090114 | 99.9783 | C
00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | M2 | 0.56843 | 46.43 | 26.3922 | 0.00088876 | 99.9792 | C
I01691 | ORSE | PARAFUSO METAL 2 1/2" X 12 P/ BUCHA S-10 | UN | 30 | 0.87 | 26.1 | 0.00087892 | 99.9801 | C
P.19.000.048074 | SP | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-L160 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.21 | 123.18 | 25.8678 | 0.0008711 | 99.981 | C
00002680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.7952 | 13.89 | 24.9353 | 0.0008397 | 99.9818 | C
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.78339 | 31.56 | 24.7237 | 0.00083257 | 99.9826 | C
P.19.000.048075 | SP | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA; REFERÊNCIA U-S84 DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.32 | 75.83 | 24.2656 | 0.00081714 | 99.9835 | C
P.19.000.048087 | SP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM², REF. UTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE | UN | 0.2625 | 92.26 | 24.2183 | 0.00081555 | 99.9843 | C
00038091 | SINAPI | PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS | UN | 7 | 3.26 | 22.82 | 0.00076846 | 99.985 | C
00003854 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 11.39 | 22.78 | 0.00076712 | 99.9858 | C
00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 4.45 | 22.25 | 0.00074927 | 99.9866 | C
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.8684 | 23.78 | 20.6506 | 0.00069541 | 99.9872 | C
00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 75.4431 | 0.27 | 20.3696 | 0.00068595 | 99.9879 | C
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 2.49 | 19.92 | 0.0006708 | 99.9886 | C
00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 0.8976 | 21.41 | 19.2176 | 0.00064715 | 99.9893 | C
00037957 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 2 | 9.48 | 18.96 | 0.00063848 | 99.9899 | C
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 6.8582 | 2.76 | 18.9287 | 0.00063742 | 99.9905 | C
00002557 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | 6 | 2.83 | 16.98 | 0.0005718 | 99.9911 | C
00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 1 | 16.24 | 16.24 | 0.00054688 | 99.9916 | C
E.03.000.026548 | SP | PARAFUSO CABEÇA CHATA COM BUCHA PLÁSTICA DE 8 MM - 5,5 X 50 MM | UN | 31.72 | 0.47 | 14.9084 | 0.00050204 | 99.9921 | C
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.6584 | 19.08 | 12.5623 | 0.00042303 | 99.9926 | C
00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.59765 | 19.95 | 11.9231 | 0.00040151 | 99.993 | C
4.63.06 | SP | MOLDE CLASSE R PARA CONEXAO EXOTERMICA | UN | 0.06 | 197.69 | 11.8614 | 0.00039943 | 99.9934 | C
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 2.765 | 3.9 | 10.7835 | 0.00036313 | 99.9937 | C
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.25363 | 42.25 | 10.7159 | 0.00036086 | 99.9941 | C
2.10.19 | SP | SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 | M | 2.1312 | 4.77 | 10.1658 | 0.00034233 | 99.9944 | C
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2 | 4.79 | 9.58 | 0.00032261 | 99.9948 | C
00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 1 | 9.21 | 9.21 | 0.00031015 | 99.9951 | C
4.63.11 | SP | ALICATE P/ MOLDE CLASSE R (CONEXAO EXOTERMICA) | UN | 0.006 | 1534.68 | 9.2081 | 0.00031008 | 99.9954 | C
I02012 | ORSE | SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4" X 40, AKROS Nº. 8 OU SIMILAR | UN | 1 | 8.78 | 8.78 | 0.00029567 | 99.9957 | C
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 1.7952 | 4.88 | 8.7606 | 0.00029501 | 99.996 | C
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 12 | 0.73 | 8.76 | 0.00029499 | 99.9963 | C
00010569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | 3 | 2.83 | 8.49 | 0.0002859 | 99.9966 | C
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.567 | 14.38 | 8.1535 | 0.00027457 | 99.9968 | C
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 5 | 1.62 | 8.1 | 0.00027277 | 99.9971 | C
8900103001SI20078 | CAESB | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.27856 | 28.51 | 7.9417 | 0.00026744 | 99.9974 | C
00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 7.31 | 7.31 | 0.00024616 | 99.9976 | C
00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 1.02 | 7.14 | 0.00024044 | 99.9979 | C
8900103001SI4222 | CAESB | GASOLINA COMUM | L | 0.97316 | 5.86 | 5.7027 | 0.00019204 | 99.998 | C
2417 | GOINFRA | MASSA PLASTICA | KG | 0.17143 | 31.59 | 5.4155 | 0.00018237 | 99.9982 | C
00004415 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.08 | 4.91 | 5.3028 | 0.00017857 | 99.9984 | C
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 4.94 | 4.94 | 0.00016635 | 99.9986 | C
00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 1.61 | 4.83 | 0.00016265 | 99.9987 | C
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.1356 | 35.6 | 4.8274 | 0.00016256 | 99.9989 | C
8900103001SI4221 | CAESB | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 0.8239 | 5.8 | 4.7786 | 0.00016092 | 99.9991 | C
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | UN | 0.010971 | 411.72 | 4.5169 | 0.00015211 | 99.9992 | C
00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.06 | 61.6 | 3.696 | 0.00012446 | 99.9993 | C
I04791S | ORSE | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.12096 | 27.1 | 3.278 | 0.00011039 | 99.9994 | C
8900103001SI303 | CAESB | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 3.17 | 3.17 | 0.00010675 | 99.9996 | C
2246 | GOINFRA | ELETRODO 2.5 OK | KG | 0.099072 | 27.4 | 2.7146 | 9.1413e-05 | 99.9996 | C
I00981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 10.95 | 0.22 | 2.409 | 8.1123e-05 | 99.9997 | C
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.97 | 1.97 | 6.634e-05 | 99.9998 | C
0104 | GOINFRA | AREIA MÉDIA | M3 | 0.010296 | 183.55 | 1.8898 | 6.364e-05 | 99.9999 | C
1334 | GOINFRA | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | UN | 0.13975 | 11.03 | 1.5415 | 5.1909e-05 | 99.9999 | C
00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.64 | 1.28 | 4.3104e-05 | 100 | C
1264 | GOINFRA | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | UN | 0.04284 | 15.02 | 0.64346 | 2.1668e-05 | 100 | C
1672 | GOINFRA | LIXA PARA FERRO Nº 100 | UN | 0.21427 | 2.99 | 0.64067 | 2.1575e-05 | 100 | C
00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.015952 | 8.25 | 0.1316 | 4.4316e-06 | 100 | C
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 13 - ENCARGOS
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - 01/2025 - DISTRITO FEDERAL - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.73 | 0
B2 | FERIADOS | 3.4 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.83 | 0.65
B4 | 13º SALÁRIO | 10.68 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.26 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.09 | 0.07
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.81 | 6.1
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 42.6 | 15.79
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.15 | 3.24
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.34 | 4.17
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.3 | 2.58
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.35 | 0.27
| TOTAL | 13.24 | 10.34
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.1 | 5.97
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 16.47 | 6.26
| A + B + C + D = | 110.11 | 70.19
CDHU - 196 - SP - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 0
A2 | SESI | 8 | 0
A3 | SENAI | 2.5 | 0
A4 | INCRA | 1.5 | 0
A5 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1 | 0
A6 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 0.6 | 0
A7 | FGTS | 0.2 | 0
A8 | SECONCI (CAPITAL) | 3 | 0
A9 | SEBRAE | 1 | 0
| TOTAL | 37.8 | 0
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 0.79 | 0
B2 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 22.9 | 0
B3 | LICENÇA-PATERNIDADE | 0.34 | 0
B4 | 13° SALÁRIO | 10.57 | 0
B5 | DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS NA OBRA / OUTRAS DIFICULDADES / ACIDENTES DE TRABALHO / GREVES / FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS | 4.57 | 0
| TOTAL | 39.17 | 0
C | GRUPO C
C1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 40% SOBRE [A2 + (A2 X B)] | 4.45 | 0
C2 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 14.06 | 0
C3 | AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO) | 13.12 | 0
| TOTAL | 31.63 | 0
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B | 14.8 | 0
D2 | REINCIDÊNCIA DE (A - A9) SOBRE C3 | 4.83 | 0
| TOTAL | 19.63 | 0
| A + B + C + D = | 128.23 | 0
CAESB - 04/2024 - DISTRITO FEDERAL - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.73 | 0
B2 | FERIADOS | 3.4 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.83 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 10.72 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.27 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.44 | 6.56
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 43.3 | 16.24
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.16 | 3.24
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.61 | 3.59
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.08 | 2.39
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.35 | 0.27
| TOTAL | 12.3 | 9.57
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.37 | 6.14
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.29
| TOTAL | 16.74 | 6.43
| A + B + C + D = | 110.14 | 70.04
ORSE - 12/2024 - SERGIPE - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 36.8 | 36.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0
B2 | FERIADOS | 3.93 | 0
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.85 | 0.64
B4 | 13º SALÁRIO | 10.98 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.04
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.51 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.37 | 8.64
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 47.44 | 18.32
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.83 | 3.67
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.35 | 1.79
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.71 | 2.06
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.41 | 0.31
| TOTAL | 10.41 | 7.92
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.46 | 6.74
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.43 | 0.33
| TOTAL | 17.89 | 7.07
| A + B + C + D = | 112.54 | 70.11
SP EDUCAÇÃO 2024/10
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 0
A3 | SENAI | 1 | 0
A4 | INCRA | 0.2 | 0
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 0
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 0
A8 | FGTS | 8 | 0
A9 | SECONCI | 1 | 0
| TOTAL | 37.8 | 0
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL E FERIADOS | 22.9 | 0
B2 | AUXPÍLIO-ENFERMIDADE (*) | 1.71 | 0
B3 | LICENÇA_PATERNIDADE (*) | 1.71 | 0
B4 | 13O. SÁLARIO | 10.57 | 0
B5 | DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS NA OBRA/OUTRAS DIFICULDADES (*) | 4.91 | 0
| TOTAL | 41.8 | 0
C | GRUPO C
C1 | DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% SOBRE (A2+(A2XB)) | 5.67 | 0
C2 | AVISO-PRÉVIO INDENIZADO (*) | 6.36 | 0
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 14.06 | 0
| TOTAL | 26.09 | 0
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 15.8 | 0
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.51 | 0
| TOTAL | 16.31 | 0
| A + B + C + D = | 122 | 0
SUDECAP - 10/2024 - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1.2 | 1.2
| TOTAL | 38 | 38
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.77 | 0
B2 | FERIADOS | 3.68 | 0
B3 | AUXÍL IO - ENFERMIDADE | 0.88 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 11.1 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.09 | 0
B8 | AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14.35 | 10.77
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
| TOTAL | 49.83 | 20.48
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.99 | 4.5
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14 | 0.11
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0 | 0
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.7 | 2.03
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5 | 0.38
| TOTAL | 9.33 | 7.02
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 18.94 | 7.78
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.53 | 0.4
| TOTAL | 19.47 | 8.18
| A + B + C + D = | 116.63 | 73.68
GOINFRA CIVIL - 10/2024 - GOIÁS - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | FGTS | 8 | 8
A3 | SESI | 1.5 | 1.5
A4 | SENAI | 1 | 1
A5 | INCRA | 0.2 | 0.2
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.16 | 0
B2 | FERIADOS | 4.17 | 0
B3 | AUXÍL IO - ENFERMIDADE | 0.94 | 0.7
B4 | AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.05 | 0.04
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.75 | 0.56
B7 | FÉRIAS GOZADAS | 11.9 | 8.88
B8 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.01 | 0.01
B9 | 13º SALÁRIO | 11.17 | 8.33
| TOTAL | 47.21 | 18.57
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.98 | 5.2
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.16 | 0.12
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.35 | 1.74
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.81 | 2.83
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.59 | 0.44
| TOTAL | 13.89 | 10.33
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.85 | 7.02
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.62 | 0.47
| TOTAL | 18.47 | 7.49
| A + B + C + D = | 117.37 | 74.19
SIURB - 07/2024 -SP - SEM DESONERAÇÃO
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | FGTS | 8 | 8
A3 | SESI | 1.5 | 1.5
A4 | SENAI | 1 | 1
A5 | INCRA | 0.2 | 0.2
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 37.8 | 37.8
B | GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.5 | 0
B2 | FERIADOS | 3.86 | 0
B3 | AUXÍL IO - ENFERMIDADE | 0.23 | 0.22
B4 | AUXÍL IO ACIDENTE DE TRABALHO | 2.59 | 0
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.24 | 0.24
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.84
B7 | DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES | 1.49 | 0
B8 | 13º SALÁRIO | 10.97 | 12.6
| TOTAL | 37.61 | 13.9
C | GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 13.36 | 1.36
C2 | FÉRIAS INDENIZADAS | 14.62 | 16.8
C3 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.4 | 4.22
C4 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 1.11 | 1.05
| TOTAL | 33.49 | 23.43
D | GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 14.22 | 12.12
| TOTAL | 14.22 | 12.12
E | GRUPO E
E1 | VALE REFEIÇÃO | 22.53 | 9.01
E2 | VALE TRANSPORTE | 8.96 | 1.99
E3 | EPI'S | 0.93 | 0
E4 | SEGURO DE VIDA COLETIVO | 1.16 | 0.46
| TOTAL | 33.58 | 11.46
| A + B + C + D = | 156.7 | 98.72
___________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FELLIPE FERRARI FAKRI CREA 506.970.406-3

## 14 -BDI-EDIFICAÇÕES - SEM DESON
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações
COM Desoneração da Folha de Pagamento
Médio
| Grupo | Componentes |  |  |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central |  |  |  |  | 4%
|  | Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.8%
|  | Riscos |  |  |  |  | 1.27%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.23%
| Subtotal A | [5 empty] | 7.3%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social |  |  |  |  | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |  |  |  | 2%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  |  | 0%
| Subtotal B | [5 empty] | 5.65%
Bonificação
| C | Lucro |  |  |  |  | 7.4%
| Subtotal C | [5 empty] | 7.4%
| BDI | [5 empty] | 22.23%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
| BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
Edificações
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Drenagem Pluvial com Pavimentação
Paisagismo, Parques e Jardins
Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, Quiosques e Obras Correlatas)
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande Relevância de Natureza Específica
COM Desoneração da Folha de Pagamento
SEM Desoneração da Folha de Pagamento
1º Quartil
Médio
3º Quartil

## 15 -BDI-EQUIPAMENTO - SEM DESON
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações
COM Desoneração da Folha de Pagamento
Médio
| Grupo | Componentes |  |  |  |  | Incidências
Despesas Indiretas
| A | Administração Central |  |  |  |  | 3.45%
|  | Seguros + Garantias |  |  |  |  | 0.48%
|  | Riscos |  |  |  |  | 0.85%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.85%
| Subtotal A | [5 empty] | 5.63%
Tributos
| B | COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social |  |  |  |  | 3%
|  | PIS - Programa de Integração Social |  |  |  |  | 0.65%
|  | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |  |  |  | 0%
|  | CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta |  |  |  |  | 0%
| Subtotal B | [5 empty] | 3.65%
Bonificação
| C | Lucro |  |  |  |  | 3.5%
| Subtotal C | [5 empty] | 3.5%
| BDI | [5 empty] | 13.51%
FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
| BDI = | [( | (1 + (AC + S + R + G)) x ((1 + DF) X (1 + L)) | ) | -1 | ] | X 100
(1 - I)
| AC | Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
| S | Taxa Representativa de Seguros
| R | Taxa Representativa de Riscos
| G | Taxa Representativa de Garantias
| DF | Taxa Representativa de Despesas Financeiras
| L | Taxa Representativa de Lucro
| I | Taxa Representativa de Incidência de Impostos
Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo
Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário
Edificações
Vias Urbanas e Rodovias (incluindo obras de arte especiais)
Drenagem Pluvial, Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Drenagem Pluvial com Pavimentação
Paisagismo, Parques e Jardins
Obras de Menor Complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios Fios, Quiosques e Obras Correlatas)
Fornecimento de Materiais Betuminosos e Outros Materiais e Equipamentos de Grande Relevância de Natureza Específica
COM Desoneração da Folha de Pagamento
SEM Desoneração da Folha de Pagamento
1º Quartil
Médio
3º Quartil